## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA MARIO ABRAÃO NASSARDEN | SINAPI - 08/2019 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2019 - Mato Grosso | 20,7% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 69847.48 | 40.82%
2 | OBRAS COMPLEMENTARES DE ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 92873.28 | 54.27%
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 8398.89 | 4.908%
|  |  |  | Total sem BDI | 141779.14
|  |  |  | Total do BDI | 29340.51
|  |  |  | Total Geral | 171119.65
_______________________________________________________________ GEFERSON TYAGO RODRIGUES DE ALMEIDA ARQUITETO E URBANISTA CAU 191583-5

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA MARIO ABRAÃO NASSARDEN | SINAPI - 08/2019 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2019 - Mato Grosso | 20,7% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 10 DIAS | 20 DIAS | 30 DIAS | 40 DIAS
1 | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 69.847,48 | 26,55% 18.546,84 | 50,00% 34.923,74 | 23,45% 16.376,90
1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 100,00% 6.243,78 | 50,00% 3.121,89 | 50,00% 3.121,89
1.2 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | 100,00% 61.699,79 | 25,00% 15.424,95 | 50,00% 30.849,90 | 25,00% 15.424,95
1.3 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | 100,00% 1.903,91 |  | 50,00% 951,96 | 50,00% 951,96
2 | OBRAS COMPLEMENTARES DE ACESSIBILIDADE | 100,00% 92.873,28 |  | 19,61% 18.208,64 | 39,17% 36.382,19 | 41,22% 38.282,45
2.1 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 100,00% 5.114,15 |  | 25,00% 1.278,54 | 25,00% 1.278,54 | 50,00% 2.557,08
2.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 100,00% 84.650,53 |  | 20,00% 16.930,11 | 40,00% 33.860,21 | 40,00% 33.860,21
2.3 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL ALERTA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | 100,00% 3.108,60 |  |  | 40,00% 1.243,44 | 60,00% 1.865,16
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 100,00% 8.398,89 |  |  | 18,00% 1.512,15 | 82,00% 6.886,74
3.1 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | 100,00% 697,90 |  |  |  | 100,00% 697,90
3.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | 100,00% 727,44 |  |  |  | 100,00% 727,44
3.3 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | 100,00% 1.933,05 |  |  |  | 100,00% 1.933,05
3.4 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 100,00% 5.040,50 |  |  | 30,00% 1.512,15 | 70,00% 3.528,35
Porcentagem |  |  | 10,84% | 31,05% | 31,72% | 26,4%
Custo |  |  | 18.546,84 | 53.132,38 | 54.271,24 | 45.169,19
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,84% | 41,89% | 73,6% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 18.546,83 | 71.679,22 | 125.950,46 | 171.119,65
_______________________________________________________________ GEFERSON TYAGO RODRIGUES DE ALMEIDA ARQUITETO E URBANISTA CAU 191583-5

## Memória de Cálculo
Obra
SERVIÇOS COMPLEMENTARES À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA MARIO ABRAÃO NASSARDEN
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO
1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 80,43 | = VER PROJETO
1.2 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1.337,23 | = VER PROJETO
1.3 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 37,56 | = VER PROJETO
2 | OBRAS COMPLEMENTARES DE ACESSIBILIDADE
2.1 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 108,65 | = 2172,9*0,05
2.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 130,374 | = 2172,9*0,06
2.3 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL ALERTA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | m² | 22,5 | = VER PROJETO
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.1 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 2,0 | = VER PROJETO
3.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 7,0 | = VER PROJETO
3.3 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | un | 15,0 | = VER PROJETO
3.4 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 385,36 | = VER PROJETO
|  | Total sem BDI |  | 141779.14
|  | Total do BDI |  | 29340.51
|  | Total Geral |  | 171119.65
_______________________________________________________________ GEFERSON TYAGO RODRIGUES DE ALMEIDA ARQUITETO E URBANISTA CAU 191583-5

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA MARIO ABRAÃO NASSARDEN | SINAPI - 08/2019 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2019 - Mato Grosso |  | 20,7% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 69847.48 | 40.82%
1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 80.43 | 64.32 | 77.63 | 6243.78 | 3.649%
1.2 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1337.23 | 38.23 | 46.14 | 61699.79 | 36.06%
1.3 | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 37.56 | 42 | 50.69 | 1903.91 | 1.113%
2 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES DE ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 92873.28 | 54.27%
2.1 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 108.65 | 39 | 47.07 | 5114.15 | 2.989%
2.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 130.374 | 537.94 | 649.29 | 84650.53 | 49.47%
2.3 | 00000029 | Próprio | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL ALERTA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | m² | 22.5 | 114.47 | 138.16 | 3108.6 | 1.817%
3 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 8398.89 | 4.908%
3.1 | 5213417 | SICRO3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 2 | 289.11 | 348.95 | 697.9 | 0.4078%
3.2 | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 7 | 86.1 | 103.92 | 727.44 | 0.4251%
3.3 | 5216111 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | un | 15 | 106.77 | 128.87 | 1933.05 | 1.13%
3.4 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 385.36 | 10.84 | 13.08 | 5040.5 | 2.946%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 141779.14
[5 empty] | Total do BDI |  | 29340.51
[5 empty] | Total Geral |  | 171119.65
_______________________________________________________________ GEFERSON TYAGO RODRIGUES DE ALMEIDA ARQUITETO E URBANISTA CAU 191583-5

## Orçamento Analítico
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA MARIO ABRAÃO NASSARDEN |  | SINAPI - 08/2019 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2019 - Mato Grosso |  | 20,7% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 69847.48
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 64.32 | 64.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 16.26 | 64.32
|  |  |  | MO sem LS => | 44.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.31 |  | Valor com BDI => |  | 77.63
[6 empty] | Quant. => | 80.43 | Preço Total => | 6243.78
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 38.23 | 38.23
Composição Auxiliar | 92960 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.018 | 18.73 | 0.33
Composição Auxiliar | 92961 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.091 | 6.13 | 0.55
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.003 | 388.3 | 1.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.109 | 19.5 | 2.12
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.244 | 20.25 | 4.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.487 | 16.26 | 7.91
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.015 | 61.25 | 0.91
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.063 | 322.49 | 20.31
|  |  |  | MO sem LS => | 11.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.91 |  | Valor com BDI => |  | 46.14
[6 empty] | Quant. => | 1337.23 | Preço Total => | 61699.79
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 42 | 42
Composição Auxiliar | 92960 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.026 | 18.73 | 0.48
Composição Auxiliar | 92961 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.13 | 6.13 | 0.79
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.003 | 388.3 | 1.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.156 | 19.5 | 3.04
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.29 | 20.25 | 5.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.581 | 16.26 | 9.44
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.015 | 61.25 | 0.91
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.063 | 322.49 | 20.31
|  |  |  | MO sem LS => | 13.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.69 |  | Valor com BDI => |  | 50.69
[6 empty] | Quant. => | 37.56 | Preço Total => | 1903.91
2 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES DE ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 92873.28
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 39 | 39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3986 | 16.26 | 39
|  |  |  | MO sem LS => | 27.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.07 |  | Valor com BDI => |  | 47.07
[6 empty] | Quant. => | 108.65 | Preço Total => | 5114.15
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS |  | m³ | 1 | 537.94 | 537.94
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.213 | 303.35 | 367.96
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.256 | 20.09 | 45.32
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.983 | 20.25 | 40.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.239 | 16.26 | 68.92
Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 2.5 | 4.67 | 11.67
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 2 | 1.96 | 3.92
|  |  |  | MO sem LS => | 167.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 167.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 111.35 |  | Valor com BDI => |  | 649.29
[6 empty] | Quant. => | 130.374 | Preço Total => | 84650.53
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000029 | Próprio | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL ALERTA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 114.47 | 114.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2 | 16.26 | 19.51
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.25 | 10.12
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material |  | KG | 0.52 | 3.62 | 1.88
Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC-II | Material |  | KG | 4 | 1.14 | 4.56
Insumo | 00000004 | Próprio | PISO TATIL ALERTA 25X25X02CM | Material |  | UN | 16 | 4.9 | 78.4
|  |  |  | MO sem LS => | 21.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.69 |  | Valor com BDI => |  | 138.16
[6 empty] | Quant. => | 22.5 | Preço Total => | 3108.6
3 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 8398.89
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213417 | SICRO3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III |  |  | m² | 1 | 289.11 | 289.11
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9507 | SICRO3 | Computador, plotter de recorte e software | 0.48193 | 1 | 0 | 8.8785 | 5.5902 | 4.2788
Insumo | E9568 | SICRO3 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW | 0.1506 | 1 | 0 | 0.1349 | 0.0893 | 0.0203
Insumo | E9066 | SICRO3 | Grupo gerador - 13 / 14 kVA | 0.48193 | 1 | 0 | 9.3745 | 1.9227 | 4.5179
Insumo | E9623 | SICRO3 | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW | 0.2008 | 1 | 0 | 6.1656 | 3.9099 | 1.2381
Insumo | E9622 | SICRO3 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW | 0.48193 | 1 | 0 | 4.5324 | 2.8742 | 2.1843
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 12.2393
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 2 |  |  |  | 18.3433 | 36.6866
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 24.9181 | 24.9181
Insumo | P9823 | SICRO3 | Serralheiro | 1 |  |  |  | 21.7015 | 21.7015
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 16.3017 | 32.6034
[6 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 115.9096
[6 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 128.1489
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 4
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 32.0372
C | Código | Banco | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1367 | SICRO3 | Chapa de aço galvanizado | 11.775 | kg | 9.54 |  |  | 112.3335
Insumo | M3235 | SICRO3 | Película retrorrefletiva tipo I | 1 | m² | 80.275 |  |  | 80.275
Insumo | M3237 | SICRO3 | Película retrorrefletiva Tipo III | 0.4 | m² | 127.7216 |  |  | 51.0886
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 243.6971
D | Código | Banco | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição Auxiliar | 5212552 | SICRO3 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço | 1 | m² | 13.14 |  |  | 13.14
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 13.14
E | Código | Banco | Tempos Fixos | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 5914333 | SICRO3 | Chapa de aço galvanizado-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto | 0.01178 | t | 18.73 |  |  | 0.2206
Insumo | 5915474 | SICRO3 | Película retrorrefletiva tipo I-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 5 t - carga e descarga manuais | 0.00054 | t | 19.46 |  |  | 0.0105
Insumo | 5915474 | SICRO3 | Película retrorrefletiva Tipo III-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 5 t - carga e descarga manuais | 0.00016 | t | 19.46 |  |  | 0.0031
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 0.2342
|  |  |  | MO sem LS => | 34.6485 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.6485
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.84 |  | Valor com BDI => |  | 348.95
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 697.9
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 86.1 | 86.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 16.26 | 6.5
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.1 | 0.4
Insumo | 00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | Material |  | UN | 1 | 79.2 | 79.2
|  |  |  | MO sem LS => | 4.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.82 |  | Valor com BDI => |  | 103.92
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 727.44
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5216111 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm |  |  | un | 1 | 106.77 | 106.77
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 116.3428 | 36.3379 | 60.3394
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 60.3394
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | 1 |  |  |  | 22.8578 | 22.8578
Insumo | P9822 | SICRO3 | Pintor | 0.5 |  |  |  | 21.5856 | 10.7928
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 16.3017 | 16.3017
[6 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 49.9523
[6 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 110.2917
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 4
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 27.5729
C | Código | Banco | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0789 | SICRO3 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas | 1.0581 | kg | 6.1215 |  |  | 6.4773
Insumo | M2018 | SICRO3 | Gastalho de 10 x 2 cm | 1.4 | m | 2.0629 |  |  | 2.8881
Insumo | M1662 | SICRO3 | Suporte em madeira de eucalipto tratado de 8 x 8 cm | 3 | m | 12.7818 |  |  | 38.3454
Insumo | M2128 | SICRO3 | Tinta esmalte sintético | 0.32998 | l | 25.1204 |  |  | 8.2892
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 56
D | Código | Banco | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição Auxiliar | 1106165 | SICRO3 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | 0.072 | m³ | 322.12 |  |  | 23.1926
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 23.1926
|  |  |  | MO sem LS => | 18.4914 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.4914
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.1 |  | Valor com BDI => |  | 128.87
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 1933.05
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 10.84 | 10.84
Composição Auxiliar | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003333 | 137.16 | 0.45
Composição Auxiliar | 95133 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003333 | 102.4 | 0.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03333 | 16.26 | 0.54
Insumo | 00025972 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.4 | 8.66 | 3.46
Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0.13 | 11.03 | 1.43
Insumo | 00007343 | SINAPI | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | Material |  | L | 0.6 | 7.11 | 4.26
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.03 | 12 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.24 |  | Valor com BDI => |  | 13.08
[6 empty] | Quant. => | 385.36 | Preço Total => | 5040.5
[5 empty] | Total sem BDI |  | 141779.14
[5 empty] | Total do BDI |  | 29340.51
[5 empty] | Total Geral |  | 171119.65
_______________________________________________________________ GEFERSON TYAGO RODRIGUES DE ALMEIDA ARQUITETO E URBANISTA CAU 191583-5