## DADOS
#REF! | [6 empty] | #REF!
27477 | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
v006
Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | GIGOV | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA
| 895250/2019 |  |  | 5300020190029 - PLANEJAMENTO URBANO - PROPONENTE ESPECIFICO
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF | LOCALIDADE / ENDEREÇO | OBJETO
MUNICIPIO DE NOBRES |  |  | NOBRES/ MT |  | Pavimentação Urbana em Nobres/MT.
Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA |  | CNPJ | OBJETO DO CTEF |  | INÍCIO DA OBRA
|  |  |  | Pavimentação Urbana em Nobres/MT. |  | 2020-08-15
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Elaboração do documento |  | CREA/CAU
MAGNO SILVA BAHIA |  | 121.754.849-1
Fiscalização |  | CREA/CAU | ART/RRT
Execução |  | CREA/CAU | ART/RRT
REPRESENTANTE TOMADOR / AG. PROMOTOR / TOMADOR
Nome |  | Cargo
EVENTOS
Núm do Evento | Título do Evento
1 | Administração Local | [5 empty] | 1-Administração Local
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 2-ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 3-SERVIÇOS PRELIMINARES
4 | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 4-TERRAPLANAGEM
5 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 5-PAVIMENTAÇÃO
6 | MEIO-FIO E SARJETA | [5 empty] | 6-MEIO-FIO E SARJETA
7 | CALÇADAS | [5 empty] | 7-CALÇADAS
8 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 8-SINALIZAÇÃO
INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO
Informações gerais:
1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não devem ser utilizadas versões do BROffice.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
a. Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
b. Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As demais células são de preenchimento Automático e estão bloqueadas para edição.
Instruções de preenchimento:
Aba DADOS
1º passo: Na aba Dados, preencher os dados do contrato e identificação dos responsáveis;
2º passo: Incluir e nomear os eventos (pode ser alterado posteriormente também);
Aba EVENTOGRAMA E QUANTITATIVOS
3º passo: Na aba Eventograma e Quantitativos, preencher os campos item, descrição e unidade a partir da planilha orçamentária da empresa vencedora da licitação;
4º passo: Em seguida, preencher as células da coluna Preço Total habilitadas na cor amarela somente para os itens de serviço;
Obs.1: A planilha considera como itens de serviço aqueles que possuem os campos unidade e preço total preenchidos. Caso esses campos não sejam preenchidos, a planilha considera o item como um totalizador, preenchendo-o de cinza.
5º passo: Preencher as frentes de obra;
6º passo: Agrupar os eventos a partir do preenchimento de números inteiros sequenciais para cada serviço na coluna Núm. Evento;
Obs.1: Serviços com mesmo número pertencerão ao mesmo agrupador de eventos.
Obs.2: Deve ser atribuído um número de evento para todos os serviços da planilha orçamentária.
Obs.3: Não deve ser preenchido número de evento para metas e níveis.
Obs.4: Todos os serviços do orçamento precisam estar com Evento definido para acessar as abas Detalhamento, Cronograma, PLE e Resumo de Acompanhamento.
7º passo: Informar as quantidades de cada serviço por frente de obra;
8º passo: Verificar se os preços totais dos serviços e o valor total do orçamento estão iguais aos da planilha orçamentária proposta pela empresa vencedora da licitação.
Aba DETALHAMENTO DE EVENTOS
Planilha gerada de forma automática a partir dos dados informados na aba Eventograma e Quantitativos e tem por objetivo discriminar:
· os serviços que compõem cada evento;
· os quantitativos de cada serviço por frente de obra e por evento;
· o valor total de cada evento;
· o valor total de cada agrupador;
· o valor total de cada frente de obra.
É possível visualizar os valores/quantidades no modo Eventos ou modo Orçamento, e visualizar os valores/quantidades em sua Totalidade, ou somente os Executados, ou somente os A Executar.
Aba CRONOGRAMA
9º passo: Informar nos campos em amarelo o número do período em que o evento será concluído. Se necessário, poderão ser usados os botões "Adicionar Ano" e "Excluir Ano" pra compatibilizar o cronograma mostrado abaixo com a necessidade do empreendimento.
Aba PLE
10º passo: Selecionar o número da medição a ser feita.
11º passo: Digitar a data da medição no quadro abaixo.
12º passo: Preencher os campos em amarelo com o um número inteiro referente à medição em questão (período em que os eventos foram executados).
Obs.1: Apenas preencher os eventos concluídos em sua totalidade. Não são considerados para fins de desembolso eventos parcialmente concluídos.
Obs.2: Não devem ser alterados os eventos já preenchidos em medições anteriores.
Aba RESUMO DE ACOMPANHAMENTO
Planilha gerada automaticamente com o resumo do acompanhamento, inclusive o total por meta (para preenchimento do RRE) e comparação do cronograma previsto com o cronograma realizado.
Orientações ao Tomador/Construtora:
1. Os formulários Eventograma e Quantitativos, Detalhamento de Eventos e Cronograma devem ser encaminhados para verificação e aceite pela CAIXA, na fase de análise de engenharia
e posteriormente na verificação do processo licitatório atualizada com os preços da proposta vencedora da licitação.
2. Os dados preenchidos na aba Eventograma e Quantitativos não devem ser alterados ao longo do acompanhamento da obra, apenas no caso de reprogramação, quando deverá ser submetido a reanálise e aceite pela CAIXA.
3. A cada solicitação de recursos, a Planilha de Levantamento de Eventos (PLE) deverá ser preenchida pelo Tomador e encaminhada à CAIXA em conjunto com a planilha Resumo de Acompanhamento.
VR - VOLTA REDONDA
VT - VITORIA
Importar PO
(MO 27476)
Editar Eventos
Note on B34: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.

## Eventograma_e_Quantitativos
-16 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-14 | Evento | Evento | #VALUE! | R$ |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Eventograma e Quantitativos | [10 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
[60 empty] | Preço do Serviço por frente | [51 empty] | Preço dos Serviços executados
| Valor Total do Orçamento: R$ 767.441,29 | [7 empty] | Frentes de Obra: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3° MÊS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 4° MÊS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 5° MÊS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 6° MÊS | TODAS AS RUAS | RUAS FILINTO MÜLLER, "F" E "G" E CERÍACO A. CAMPOS T2 | RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA
FALSE | Nível | Item | Descrição | Unid. | Qtde. | Preço Unit. (R$) | Preço Total (R$) | Núm. Evento | Agrupador de Eventos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | meta |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1 | Nível | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Serviço | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 74209/1 | m² | 3.13 | 458.0096 | 1433.57 | 3 | 3-SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3.13 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1433.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Serviço | 1.2 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE. REF.: SINAPI 78472 | m² | 11131.281 | 0.31 | 3450.7 | 3 | 3-SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 11131.281 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3450.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Nível | 2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Serviço | 2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 28650.89 | 28650.89 | 2 | 2-ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0.06 | 0.07 | 0.3 | 0.16 | 0.21 | 0.2 | [44 empty] | 1719.0534 | 2005.5623 | 8595.267 | 4584.1424 | 6016.6869 | 5730.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28650.89 | 1719.0534 | 2005.5623 | 8595.267 | 4584.1424 | 6016.6869 | 5730.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Nível | 3.0 | TERRAPLANAGEM - NA JAZIDA | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Serviço | 3.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018. (JAZIDA) | m² | 3895.95 | 0.28 | 1090.87 | 4 | 4-TERRAPLANAGEM | [7 empty] | 2025.894 | 1870.056 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.2524 | 523.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1090.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.2524 | 523.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Serviço | 3.2 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (CORTE NA JAZIDA) | m³ | 3895.95 | 3.06 | 11921.6 | 4 | 4-TERRAPLANAGEM | [7 empty] | 2025.894 | 1870.056 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6199.232 | 5722.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11921.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6199.232 | 5722.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Serviço | 3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016. (MATERIAL DE JAZIDA) | m³ x Km | 973.99 | 1.67 | 1626.56 | 4 | 4-TERRAPLANAGEM | [7 empty] | 506.4748 | 467.5152 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.8112 | 780.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1626.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.8112 | 780.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Nível | 4.0 | PAVIMENTACAO | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Serviço | 4.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA. REF.: SINAPI 72961 | m² | 11131.28 | 1.5 | 16696.92 | 4 | 4-TERRAPLANAGEM | [7 empty] | 5565.64 | 5565.64 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8348.46 | 8348.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16696.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8348.46 | 8348.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Serviço | 4.2 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. (CORTE NO SUBLEITO) | m³ | 3895.95 | 3.06 | 11921.6 | 4 | 4-TERRAPLANAGEM | [7 empty] | 2025.894 | 1870.056 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6199.232 | 5722.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11921.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6199.232 | 5722.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Serviço | 4.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (BASE) | m³ | 1669.69 | 7.41 | 12372.4 | 4 | 4-TERRAPLANAGEM | [7 empty] | 868.2388 | 801.4512 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6433.648 | 5938.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12372.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6433.648 | 5938.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Serviço | 4.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (SUB BASE) | m³ | 2226.26 | 7.41 | 16496.59 | 4 | 4-TERRAPLANAGEM | [7 empty] | 1157.6552 | 1068.6048 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8578.2268 | 7918.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16496.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8578.2268 | 7918.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Serviço | 4.5 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. REF.: SINAPI 96401 | m² | 9895.45 | 7.77 | 76887.65 | 5 | 5-PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 9895.45 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76887.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76887.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76887.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Serviço | 4.6 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. REF.: SINAPI 97807 | m² | 9895.45 | 13.99 | 138437.35 | 5 | 5-PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 9895.45 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138437.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 138437.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138437.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Nível | 5.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Serviço | 5.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).. (BOTA FORA) | m³ x Km | 12174.84 | 1.2 | 14609.8 | 4 | 4-TERRAPLANAGEM | [7 empty] | 6330.9168 | 5843.9232 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7597.096 | 7012.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14609.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7597.096 | 7012.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Serviço | 5.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 - (TRANS BRITA) | t.Km | 3157.23 | 0.79 | 2494.21 | 4 | 4-TERRAPLANAGEM | [7 empty] | 1641.7596 | 1515.4704 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296.9892 | 1197.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2494.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296.9892 | 1197.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Serviço | 5.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO RES A 100 KM. AF_02/2016 - (MAT BETUMINOSO) | t.Km | 10032.0072 | 0.6 | 6019.21 | 5 | 5-PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 10032.0072 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6019.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6019.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6019.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nível | 6.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Serviço | 6.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. REF.: SINAPI 94267 | m | 2721.38 | 42.58 | 115876.36 | 6 | 6-MEIO-FIO E SARJETA | [6 empty] | 2721.38 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115876.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 115876.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115876.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Serviço | 6.2 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. REF.: SINAPI 94268 | m | 90.86 | 46.9 | 4261.33 | 6 | 6-MEIO-FIO E SARJETA | [6 empty] | 90.86 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4261.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4261.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4261.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Nível | 7.0 | SINALIZAÇÃO | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Serviço | 7.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 726.43 | 13.8 | 10024.73 | 8 | 8-SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 726.43 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10024.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10024.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10024.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Serviço | 7.2 | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | m² | 7.56 | 351.8598 | 2660.06 | 8 | 8-SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 7.56 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2660.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Serviço | 7.3 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,60 M | UN | 43 | 319.89 | 13755.27 | 8 | 8-SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 43 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13755.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13755.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13755.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Serviço | 7.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 26 | 127.44 | 3313.44 | 8 | 8-SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 26 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3313.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Nível | 8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Serviço | 8.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. REF.: SINAPI 94990 | m³ | 253.1 | 619.42 | 156775.2 | 7 | 7-CALÇADAS | [7 empty] | 142.47 | 110.63 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88248.7663 | 68526.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 156775.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88248.7663 | 68526.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Serviço | 8.2 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. REF.: ORSE 9418 | m³ | 699.64 | 166.75 | 116664.98 | 7 | 7-CALÇADAS | [7 empty] | 392.9 | 306.74 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65516.0806 | 51148.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 116664.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65516.0806 | 51148.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Evento | Evento | Administração Local | R$ |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Evento | Evento | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ |  |  | 28650.89 | 2 |  | 1719.0534 | 2005.5623 | 8595.267 | 4584.1424 | 6016.6869 | 5730.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Evento | Evento | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ |  |  | 4884.27 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Evento | Evento | TERRAPLANAGEM | R$ |  |  | 89230.55 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46065.9476 | 43164.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Evento | Evento | PAVIMENTAÇÃO | R$ |  |  | 221344.21 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221344.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Evento | Evento | MEIO-FIO E SARJETA | R$ |  |  | 120137.69 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120137.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Evento | Evento | CALÇADAS | R$ |  |  | 273440.18 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153764.8469 | 119675.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Evento | Evento | SINALIZAÇÃO | R$ |  |  | 29753.5 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29753.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOBRES/ MT, 31 de julho de 2020
| Local e Data | [9 empty] | Responsável Técnico: | MAGNO SILVA BAHIA |  |  |  |  | Responsável Técnico: | MAGNO SILVA BAHIA |  |  |  |  | Responsável Técnico: | MAGNO SILVA BAHIA |  |  |  |  | Responsável Técnico: | MAGNO SILVA BAHIA |  |  |  |  | Responsável Técnico: | MAGNO SILVA BAHIA |  |  |  |  | Responsável Técnico: | MAGNO SILVA BAHIA |  |  |  |  | Responsável Técnico: | MAGNO SILVA BAHIA |  |  |  |  | Responsável Técnico: | MAGNO SILVA BAHIA
[11 empty] | CREA / CAU: | 121.754.849-1 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 121.754.849-1 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 121.754.849-1 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 121.754.849-1 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 121.754.849-1 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 121.754.849-1 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 121.754.849-1 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 121.754.849-1
Editar Planilha
Ocultar Cabeçalhos
Reexibir Cabeçalhos

## Detalhamento
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Detalhamento de Eventos | [7 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
Eventos
Orçamento
1
Todos
Executados
A Executar
1
[7 empty] | Frente de Obra: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3° MÊS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 4° MÊS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 5° MÊS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 6° MÊS | TODAS AS RUAS | RUAS FILINTO MÜLLER, "F" E "G" E CERÍACO A. CAMPOS T2 | RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA
|  | Valor de Investimento: R$ 344.109,92 |  |  |  |  | Total por Frente (R$): | 1719.0534 | 2005.5623 | 8595.267 | 4584.1424 | 6016.6869 | 5730.178 | 376119.67 | 199830.7945 | 162839.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Evento | Linha Orç | Item Orç | Título dos Eventos / Descrição Serviço | Unid. | Qtde. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
| 2 | 10 |  | 3 | 4 | 5 | 8
1 | Nível |  | 0 | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Serviço | 3 | 30002 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 74209/1 | m² | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Serviço | 3 | 30003 | 1.2 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE. REF.: SINAPI 78472 | m² | 11131.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11131.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Nível |  | 0 | 2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Serviço | 2 | 20005 | 2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 0.06 | 0.07 | 0.3 | 0.16 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Nível |  | 0 | 3.0 | TERRAPLANAGEM - NA JAZIDA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Serviço | 4 | 40007 | 3.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018. (JAZIDA) | m² | 3895.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.894 | 1870.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Serviço | 4 | 40008 | 3.2 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP (CORTE NA JAZIDA) | m³ | 3895.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.894 | 1870.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Serviço | 4 | 40009 | 3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016. (MATERIAL DE JAZIDA) | m³ x Km | 973.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.4748 | 467.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Nível |  | 0 | 4.0 | PAVIMENTACAO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Serviço | 4 | 40011 | 4.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA. REF.: SINAPI 72961 | m² | 11131.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5565.64 | 5565.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Serviço | 4 | 40012 | 4.2 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. (CORTE NO SUBLEITO) | m³ | 3895.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.894 | 1870.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Serviço | 4 | 40013 | 4.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (BASE) | m³ | 1669.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.2388 | 801.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Serviço | 4 | 40014 | 4.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (SUB BASE) | m³ | 2226.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.6552 | 1068.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Serviço | 5 | 50015 | 4.5 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. REF.: SINAPI 96401 | m² | 9895.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9895.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Serviço | 5 | 50016 | 4.6 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. REF.: SINAPI 97807 | m² | 9895.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9895.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Nível |  | 0 | 5.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Serviço | 4 | 40018 | 5.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).. (BOTA FORA) | m³ x Km | 12174.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6330.9168 | 5843.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Serviço | 4 | 40019 | 5.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 - (TRANS BRITA) | t.Km | 3157.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641.7596 | 1515.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Serviço | 5 | 50020 | 5.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO RES A 100 KM. AF_02/2016 - (MAT BETUMINOSO) | t.Km | 10032.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10032.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nível |  | 0 | 6.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Serviço | 6 | 60022 | 6.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. REF.: SINAPI 94267 | m | 2721.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2721.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Serviço | 6 | 60023 | 6.2 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. REF.: SINAPI 94268 | m | 90.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Nível |  | 0 | 7.0 | SINALIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Serviço | 8 | 80025 | 7.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 726.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Serviço | 8 | 80026 | 7.2 | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | m² | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Serviço | 8 | 80027 | 7.3 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,60 M | UN | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Serviço | 8 | 80028 | 7.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Nível |  | 0 | 8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Serviço | 7 | 70030 | 8.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. REF.: SINAPI 94990 | m³ | 253.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.47 | 110.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Serviço | 7 | 70031 | 8.2 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. REF.: ORSE 9418 | m³ | 699.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.9 | 306.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Evento | 1 | 10000 | Evento | Administração Local | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Evento | 2 | 20000 | Evento | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ | 28650.89 | 1719.0534 | 2005.5623 | 8595.267 | 4584.1424 | 6016.6869 | 5730.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Evento | 3 | 30000 | Evento | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ | 4884.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Evento | 4 | 40000 | Evento | TERRAPLANAGEM | R$ | 89230.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46065.9476 | 43164.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Evento | 5 | 50000 | Evento | PAVIMENTAÇÃO | R$ | 221344.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221344.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOBRES/ MT, 31 de julho de 2020
|  | Local e Data | [5 empty] | 2: Responsável Técnico:; 3: MAGNO SILVA BAHIA; 8: Responsável Técnico:; 9: MAGNO SILVA BAHIA; 14: Responsável Técnico:; 15: MAGNO SILVA BAHIA; 20: Responsável Técnico:; 21: MAGNO SILVA BAHIA; 26: Responsável Técnico:; 27: MAGNO SILVA BAHIA; 32: Responsável Técnico:; 33: MAGNO SILVA BAHIA; 38: Responsável Técnico:; 39: MAGNO SILVA BAHIA; 44: Responsável Técnico:; 45: MAGNO SILVA BAHIA
[9 empty] | CREA / CAU: | 121.754.849-1 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 121.754.849-1 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 121.754.849-1 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 121.754.849-1 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 121.754.849-1 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 121.754.849-1 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 121.754.849-1 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 121.754.849-1
Serviços:
Modo de Exibição:

## Cronograma
#REF! | #REF!
|  | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Cronograma | [46 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO |  |  |  | 12
|  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3° MÊS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 4° MÊS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 5° MÊS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 6° MÊS | TODAS AS RUAS | RUAS FILINTO MÜLLER, "F" E "G" E CERÍACO A. CAMPOS T2 | RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA
Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)
1 | Administração Local |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS 1 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS 1 1: 1; ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS 2 2: 2; ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3° MÊS 3: 3; ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 4° MÊS 4: 4; ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 5° MÊS 5: 5; ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 6° MÊS 6: 6
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | bar: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS 1 1 to RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 50
4 | TERRAPLANAGEM |  | RUAS FILINTO MÜLLER, "F" E "G" E CERÍACO A. CAMPOS T2 8: 1; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 9: 2
5 | PAVIMENTAÇÃO |  | TODAS AS RUAS 7: 3
6 | MEIO-FIO E SARJETA |  | TODAS AS RUAS 7: 4
7 | CALÇADAS |  | RUAS FILINTO MÜLLER, "F" E "G" E CERÍACO A. CAMPOS T2 8: 5; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 9: 6
8 | SINALIZAÇÃO |  | TODAS AS RUAS 7: 6
Cronograma |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3° MÊS 3: 1; TODAS AS RUAS 7: 2; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 11: 3; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 15: 4; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 19: 5; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 23: 6; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 27: 7; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 31: 8; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 35: 9; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 39: 10; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 43: 11; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 47: 12
Parcela |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS 1 1: %; ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3° MÊS 3: 6.863%; TODAS AS RUAS 7: 5.886%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 11: 29.96%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 15: 16.25%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 19: 20.82%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 23: 20.22%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 27: 0%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 31: 0%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 35: 0%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 39: 0%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 43: 0%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 47: 0%
|  |  | R$ |  | 52669.271 |  |  |  | 45170.1647 |  |  |  | 229939.477 |  |  |  | 124721.8324 |  |  |  | 159781.5338 |  |  |  | 155159.0111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Acumulado |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS 1 1: %; ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3° MÊS 3: 6.863%; TODAS AS RUAS 7: 12.75%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 11: 42.71%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 15: 58.96%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 19: 79.78%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 23: 100%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 27: 100%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 31: 100%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 35: 100%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 39: 100%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 43: 100%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 47: 100%
|  |  | R$ |  | 52669.271 |  |  |  | 97839.4357 |  |  |  | 327778.9127 |  |  |  | 452500.7451 |  |  |  | 612282.2789 |  |  |  | 767441.29 |  |  |  | 767441.29 |  |  |  | 767441.29 |  |  |  | 767441.29 |  |  |  | 767441.29 |  |  |  | 767441.29 |  |  |  | 767441.29
NOBRES/ MT, 31 de julho de 2020
Local e Data |  |  | RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 39: Responsável Técnico:; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 40: MAGNO SILVA BAHIA
[41 empty] | CREA / CAU: | 121.754.849-1
Adicionar Ano
Excluir Ano

## PLE
#REF! | #REF!
|  | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Planilha de Levantamento de Eventos | [46 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO |  |  |  | 12
[24 empty] | % Realizado Acum.: | 100% | [6 empty] | Período: | DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO | [13 empty] | Medição: | 6
[51 empty] | 6 | 6.
|  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3° MÊS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 4° MÊS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 5° MÊS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 6° MÊS | TODAS AS RUAS | RUAS FILINTO MÜLLER, "F" E "G" E CERÍACO A. CAMPOS T2 | RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA
Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)
1 | Administração Local |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS 1 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra.
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS 1 1: 1; ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS 2 2: 2; ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3° MÊS 3: 3; ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 4° MÊS 4: 4; ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 5° MÊS 5: 5; ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 6° MÊS 6: 6
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | bar: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS 1 1 to RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 50
4 | TERRAPLANAGEM |  | RUAS FILINTO MÜLLER, "F" E "G" E CERÍACO A. CAMPOS T2 8: 1; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 9: 2
5 | PAVIMENTAÇÃO |  | TODAS AS RUAS 7: 3
6 | MEIO-FIO E SARJETA |  | TODAS AS RUAS 7: 4
7 | CALÇADAS |  | RUAS FILINTO MÜLLER, "F" E "G" E CERÍACO A. CAMPOS T2 8: 5; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 9: 6
8 | SINALIZAÇÃO |  | TODAS AS RUAS 7: 6
Datas das medições
Medições |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3° MÊS 3: 1; TODAS AS RUAS 7: 2; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 11: 3; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 15: 4; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 19: 5; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 23: 6; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 27: 7; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 31: 8; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 35: 9; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 39: 10; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 43: 11; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 47: 12
Período |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS 1 1: %; ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3° MÊS 3: 6.863%; TODAS AS RUAS 7: 5.886%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 11: 29.96%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 15: 16.25%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 19: 20.82%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 23: 20.22%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 27: 0%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 31: 0%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 35: 0%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 39: 0%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 43: 0%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 47: 0%
|  |  | R$ |  | 52669.271 |  |  |  | 45170.1647 |  |  |  | 229939.477 |  |  |  | 124721.8324 |  |  |  | 159781.5338 |  |  |  | 155159.0111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Acumulado |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS 1 1: %; ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3° MÊS 3: 6.863%; TODAS AS RUAS 7: 12.75%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 11: 42.71%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 15: 58.96%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 19: 79.78%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 23: 100%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 27: 100%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 31: 100%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 35: 100%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 39: 100%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 43: 100%; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 47: 100%
|  |  | R$ |  | 52669.271 |  |  |  | 97839.4357 |  |  |  | 327778.9127 |  |  |  | 452500.7451 |  |  |  | 612282.2789 |  |  |  | 767441.29 |  |  |  | 767441.29 |  |  |  | 767441.29 |  |  |  | 767441.29 |  |  |  | 767441.29 |  |  |  | 767441.29 |  |  |  | 767441.29
NOBRES/ MT, 31 de julho de 2020
Local e Data |  |  | RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 40: Resp. Tec. Fiscal.:; RUAS CERÍACO A. CAMPOS T1, JOSÉ VICENTE DO SANTOS, PERI PINTO E ADAIR INACIO DA SILVA 41: 0
[42 empty] | CREA / CAU: | 0
[42 empty] | ART: | 0
Adicionar 12 medições
Excluir 12 Medições

## Resumo_de_Acompanhamento
#REF! |  | 0 | 0 | #REF! | 0% | #REF! |  | -44058 | #VALUE!
|  |  | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Resumo de Acompanhamento | [9 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
ACOMPANHAMENTO | [10 empty] | Valor de Investimento: R$ 767.441,29 | METAS
N.º da Medição | N.º do Período | Data da medição | Valores Medidos (R$) |  | % Global |  | % Global Previsto | Prazo Decorrido (dias) | Equivalente dias-obra | Dias Atraso (-) Adiant. (+) | % Atraso / Adiant. | # Meta | Valores Medidos Acum. (R$)
|  |  | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado
-
1 |  | 0 | 52669.271 | 52669.271 | 6.863% | 6.863% |  | -44058 | 31 |  |  | 1 | 4884.27
2 |  | 0 | 45170.1647 | 97839.4357 | 5.886% | 12.75% |  | -44058 | 61 |  |  | 2 | 28650.89
3 |  | 0 | 229939.477 | 327778.9127 | 29.96% | 42.71% |  | -44058 | 92 |  |  | 3 | 14639.03
4 |  | 0 | 124721.8324 | 452500.7451 | 16.25% | 58.96% |  | -44058 | 122 |  |  | 4 | 272812.51
5 |  | 0 | 159781.5338 | 612282.2789 | 20.82% | 79.78% |  | -44058 | 153 |  |  | 5 | 23123.22
6 |  | 0 | 155159.0111 | 767441.29 | 20.22% | 100% |  | -44058 | 184 |  |  | 6 | 120137.69
7 |  | 0 | 0 | 767441.29 | 0% | 100% |  | -44058 | 184 |  |  | 7 | 29753.5
8 |  | 0 | 0 | 767441.29 | 0% | 100% |  | -44058 | 184 |  |  | 8 | 273440.18
9 |  | 0 | 0 | 767441.29 | 0% | 100% |  | -44058 | 184 |  |  | 9 | 0
10 |  | 0 | 0 | 767441.29 | 0% | 100% |  | -44058 | 184 |  |  | 10 | 0
11 |  | 0 | 0 | 767441.29 | 0% | 100% |  | -44058 | 184 |  |  | 11 | 0
12 |  | 0 | 0 | 767441.29 | 0% | 100% |  | -44058 | 184 |  |  | 12 | 0
13 |  | 0 | 0 | 767441.29 | 0% | 100% |  | -44058 | 184 |  |  | 13 | 0
14 |  | 0 | 0 | 767441.29 | 0% | 100% |  | -44058 | 184 |  |  | 14 | 0
15 |  | 0 | 0 | 767441.29 | 0% | 100% |  | -44058 | 184 |  |  | 15 | 0
16 |  | 0 | 0 | 767441.29 | 0% | 100% |  | -44058 | 184 |  |  | 16 | 0
17 |  | 0 | 0 | 767441.29 | 0% | 100% |  | -44058 | 184 |  |  | 17 | 0
18 |  | 0 | 0 | 767441.29 | 0% | 100% |  | -44058 | 184 |  |  | 18 | 0
19 |  | 0 | 0 | 767441.29 | 0% | 100% |  | -44058 | 184 |  |  | 19 | 0
20 |  | 0 | 0 | 767441.29 | 0% | 100% |  | -44058 | 184 |  |  | 20 | 0
21 |  | 0 | 0 | 767441.29 | 0% | 100% |  | -44058 | 184
22 |  | 0 | 0 | 767441.29 | 0% | 100% |  | -44058 | 184
23 |  | 0 | 0 | 767441.29 | 0% | 100% |  | -44058 | 184
24 |  | 0 | 0 | 767441.29 | 0% | 100% |  | -44058 | 184
Total Medido Acumulado |  |  |  | 767441.29 |  | 100% |  |  | Dias Adiant. / Atraso:
NOBRES/ MT, 31 de julho de 2020
Local e Data | [8 empty] | Resp. Tec. Fiscal.: | 0
| CREA / CAU: | [7 empty] | CREA / CAU: | 0
| ART: | [7 empty] | ART: | 0

## CronoPrev (hidden)
1 | 2020-09-15 | 44089 | 44089 | 0% | 0%
PREVISTO
N.º do Período | Data Base |  |  | % Global Previsto
|  |  |  | No mês | Acumulado
0 | 2020-08-15
1 | 2020-09-15 | 31 | 31 | 6.863% | 6.863%
2 | 2020-10-15 | 30 | 61 | 5.886% | 12.75%
3 | 2020-11-15 | 31 | 92 | 29.96% | 42.71%
4 | 2020-12-15 | 30 | 122 | 16.25% | 58.96%
5 | 2021-01-15 | 31 | 153 | 20.82% | 79.78%
6 | 2021-02-15 | 31 | 184 | 20.22% | 100%
7 | 2021-03-15 | 28 | 212 | 0% | 100%
8 | 2021-04-15 | 31 | 243 | 0% | 100%
9 | 2021-05-15 | 30 | 273 | 0% | 100%
10 | 2021-06-15 | 31 | 304 | 0% | 100%
11 | 2021-07-15 | 30 | 334 | 0% | 100%
12 | 2021-08-15 | 31 | 365 | 0% | 100%