## QCI
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | FONTE: | BDI | BDI DIF. | QCI
LOCAL: | BAIRRO AEROPORTO E JARDIM GLÓRIA | TABELA: SINAPI 03/2021 - NÃO DESONERADO - ANP 03/2021 SICRO - 10/2020 | 20.56% | 13.76% | EMENDA DA UNIÃO | CONTRAPARTIDA DO ESTADO | GOVERNO FEDERAL | 500000
PROP: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES | [5 empty] | ESTADO | 38777.91
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  | TOTAL | PESO (%) | TOTAL | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 4691.79 | 0.8708% | 4354.1039 | 337.6861
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 14764.13 | 2.74% | 13701.499 | 1062.631
3.0 | TERRAPLANAGEM - NA JAZIDA |  | 27056.19 | 5.022% | 25108.8524 | 1947.3376
4.0 | PAVIMENTACAO |  | 88144.5 | 16.36% | 81800.4027 | 6344.0973
5.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - BDI DIFERENCIADO |  | 121298.55 | 22.51% | 112568.2287 | 8730.3213
6.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO |  | 48597.64 | 9.02% | 45099.8817 | 3497.7583
7.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 83197.62 | 15.44% | 77209.5686 | 5988.0514
8.0 | DRENAGEM PROFUNDA - MOVIMENTO DE TERRA |  | 4457.82 | 0.8274% | 4136.9736 | 320.8464
9.0 | DRENAGEM PROFUNDA - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS |  | 30356.27 | 5.634% | 28171.413 | 2184.857
10.0 | DRENAGEM PROFUNDA - TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DRENAGEM |  | 10148.24 | 1.884% | 9417.8323 | 730.4077
11.0 | SINALIZAÇÃO |  | 11642.72 | 2.161% | 10804.7488 | 837.9712
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 94422.44 | 17.53% | 87626.4953 | 6795.9447
TOTAL GERAL |  |  | 538777.91 | 100% | 500000 | 38777.91

## RESUMO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | FONTE: | BDI | BDI DIF.
LOCAL: | BAIRRO AEROPORTO E JARDIM GLÓRIA | TABELA: SINAPI 03/2021 - NÃO DESONERADO - ANP 03/2021 SICRO - 10/2020 | 20.56% | 13.76%
PROP: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
PLANILHA RESUMO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  | TOTAL | PESO (%)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 4691.79 | 0.8708%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 14764.13 | 2.74%
3.0 | TERRAPLANAGEM - NA JAZIDA |  | 27056.19 | 5.022%
4.0 | PAVIMENTACAO |  | 88144.5 | 16.36%
5.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - BDI DIFERENCIADO |  | 121298.55 | 22.51%
6.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO |  | 48597.64 | 9.02%
7.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 83197.62 | 15.44%
8.0 | DRENAGEM PROFUNDA - MOVIMENTO DE TERRA |  | 4457.82 | 0.8274%
9.0 | DRENAGEM PROFUNDA - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS |  | 30356.27 | 5.634%
10.0 | DRENAGEM PROFUNDA - TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DRENAGEM |  | 10148.24 | 1.884%
11.0 | SINALIZAÇÃO |  | 11642.72 | 2.161%
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 94422.44 | 17.53%
TOTAL GERAL |  |  | 538777.91 | 100%

## ORÇAMENTO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS |  |  |  | FONTE: |  | BDI | BDI DIF.
LOCAL: | BAIRRO AEROPORTO E JARDIM GLÓRIA |  |  |  | TABELA: SINAPI 03/2021 - NÃO DESONERADO - ANP 03/2021 SICRO - 10/2020 |  | 20.56% | 13.76% |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 1° MÊS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 2° MÊS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3° MÊS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 4° MÊS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 5° MÊS | TODAS AS RUAS
PROP: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
PLANILHA ORÇAMENTARIA
AGRUPADOR DE EVENTOS
ITEM | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT | QUANT TRUNCADO | P. UNIT | P. UNIT | TOTAL |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7
[6 empty] | (S/BDI) | (C/BDI) |  |  |  | FRENTES DE OBRA
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 74209/1 - 01/2020 | m² | 6.25 | 6.25 | 312.59 | 376.86 | 2355.38 | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 6.25
1.2 | COMP 02 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE. REF.: SINAPI 78472 - 12/2019 | m² | 7536.824 | 7536.82 | 0.26 | 0.31 | 2336.41 | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 7536.82 |  | 493815.58
Total do item | [7 empty] | 4691.79 | [9 empty] | 538777.91
[19 empty] | 1 | 50835.2504
2.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [16 empty] | 2
2.1 | COMP ADM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 1 | 1 | 12246.29 | 14764.13 | 14764.13 | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0.08 | 0.23 | 0.3 | 0.15 | 0.24 |  |  | 1181.1304 | 3
Total do item | [7 empty] | 14764.13 | [10 empty] | 4
5
3.0 |  | TERRAPLANAGEM - NA JAZIDA
3.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018. (JAZIDA) | m² | 1130.5236 | 1130.52 | 0.25 | 0.3 | 339.16 | 3 | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 1130.52
3.2 | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 2261.0472 | 2261.05 | 9.58 | 11.55 | 26115.13 | 3 | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 2261.05 | 9305.855
3.3 | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016. (MATERIAL DE JAZIDA) | m³ x Km | 248.7152 | 248.72 | 2.01 | 2.42 | 601.9 | 3 | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 248.72
Total do item | [7 empty] | 27056.19
4.0 |  | PAVIMENTACAO
4.1 | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 7536.824 | 7536.82 | 0.7 | 0.84 | 6330.93 | 3 | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 7536.82
4.2 | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 2637.8884 | 2637.89 | 9.58 | 11.55 | 30467.63 | 3 | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 2637.89
4.3 | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (BASE) | m³ | 1130.5236 | 1130.52 | 7.06 | 8.51 | 9620.73 | 3 | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 1130.52
4.4 | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (SUB BASE) | m³ | 1130.5236 | 1130.52 | 7.06 | 8.51 | 9620.73 | 3 | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 1130.52
4.5 | COMP 05 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO, EXCETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO ASFALTO DILUÍDO CM-30. REF.: SINAPI 96401 - 06/2020 | m² | 6716.42 | 6716.42 | 0.84 | 1.01 | 6783.58 | 4 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 6716.42
4.6 | COMP 03 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. EXCETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL METUMINOSO RR-2C. REF.: SINAPI 97807 - 06/2020 | m² | 6716.42 | 6716.42 | 3.13 | 3.77 | 25320.9 | 4 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 6716.42
Total do item | [7 empty] | 88144.5
5.0 |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - BDI DIFERENCIADO
5.1 | COMP 04 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL METUMINOSO RR-2C. REF.: SINAPI 97807 - 06/2020 | m² | 6716.42 | 6716.42 | 10.25 | 11.66 | 78313.46 | 4 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 6716.42
5.2 | COMP 06 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO ASFALTO DILUÍDO CM-30. REF.: SINAPI 96401 - 06/2020 | m² | 6716.42 | 6716.42 | 5.63 | 6.4 | 42985.09 | 4 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 6716.42
Total do item | [7 empty] | 121298.55
6.0 |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO
6.1 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).. (MATERIAL DE JAZIDA) | m³ x Km | 12121.6531 | 12121.65 | 1.59 | 1.92 | 23273.57 | 3 | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 12121.65
6.2 | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016. (MATERIAL DE JAZIDA) | m³ x Km | 3879.957 | 3879.96 | 2.01 | 2.42 | 9389.5 | 3 | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 3879.96
6.3 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).. (BOTA FORA) | m³ x Km | 5593.1468 | 5593.15 | 1.59 | 1.92 | 10738.85 | 3 | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 5593.15
6.4 | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 - (TRANS BRITA) | t.Km | 1438.1822 | 1438.18 | 1.06 | 1.28 | 1840.87 | 4 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1438.18
6.5 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | t.Km | 1208.9556 | 1208.96 | 0.97 | 1.17 | 1414.48 | 4 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1208.96
6.6 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | t.Km | 4311.9416 | 4311.94 | 0.37 | 0.45 | 1940.37 | 4 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 4311.94
Total do item | [7 empty] | 48597.64
7.0 |  | DRENAGEM SUPERFICIAL
7.1 | COMP 09 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. REF.: SINAPI 94267 - 06/2020 | m | 1745.9 | 1745.9 | 38.36 | 46.25 | 80747.88 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | [5 empty] | 1745.9
7.2 | COMP 10 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. REF.: SINAPI 94268 - 06/2020 | m | 48.5 | 48.5 | 41.9 | 50.51 | 2449.74 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | [5 empty] | 48.5
Total do item | [7 empty] | 83197.62
8.0 |  | DRENAGEM PROFUNDA - MOVIMENTO DE TERRA
8.1 | 101233 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 154.232 | 154.23 | 5.82 | 7.02 | 1082.69 | 8 | DRENAGEM PROFUNDA | [5 empty] | 154.23
8.2 | 101572 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 22.6667 | 22.67 | 11.78 | 14.2 | 321.91 | 8 | DRENAGEM PROFUNDA | [5 empty] | 22.67
8.3 | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 8.9 | 8.9 | 171.84 | 207.17 | 1843.81 | 8 | DRENAGEM PROFUNDA | [5 empty] | 8.9
8.4 | 93364 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 135.132 | 135.13 | 7.42 | 8.95 | 1209.41 | 8 | DRENAGEM PROFUNDA | [5 empty] | 135.13
Total do item | [7 empty] | 4457.82
9.0 |  | DRENAGEM PROFUNDA - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
9.1 | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 17 | 17 | 134.75 | 162.45 | 2761.65 | 8 | DRENAGEM PROFUNDA | [5 empty] | 17
9.2 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 60 | 60 | 243.85 | 293.99 | 17639.4 | 8 | DRENAGEM PROFUNDA | [5 empty] | 60
9.3 | SICRO 2003453 | Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de mão comerciais | UN | 2 | 2 | 1115.19 | 1344.47 | 2688.94 | 8 | DRENAGEM PROFUNDA | [5 empty] | 2
9.4 | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | und | 4 | 4 | 1506.78 | 1816.57 | 7266.28 | [7 empty] | 4
Total do item | [7 empty] | 30356.27
10.0 |  | DRENAGEM PROFUNDA - TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DRENAGEM
10.1 | 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4564.1824 | 4564.18 | 1.35 | 1.63 | 7439.61 | 8 | DRENAGEM PROFUNDA | [5 empty] | 4564.18
10.2 | 100948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3564.7264 | 3564.73 | 0.53 | 0.64 | 2281.43 | 8 | DRENAGEM PROFUNDA | [5 empty] | 3564.73
10.3 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (LASTRO DE AREIA) | M3XKM | 222.5 | 222.5 | 1.59 | 1.92 | 427.2 | 8 | DRENAGEM PROFUNDA | [5 empty] | 222.5
Total do item | [7 empty] | 10148.24
11.0 |  | SINALIZAÇÃO
11.1 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 387.9416 | 387.94 | 12.66 | 15.26 | 5919.96 | 7 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 387.94
11.2 | SICRO 5213417 | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | m² | 5.79 | 5.79 | 299.01 | 360.49 | 2087.24 | 7 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 5.79
11.3 | SICRO 5216111 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM | UN | 28 | 28 | 107.7 | 129.84 | 3635.52 | 7 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 28
Total do item | [7 empty] | 11642.72
12.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | COMP 08 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. REF.: SINAPI 94990 - 06/2020 | m³ | 129.1968 | 129.2 | 565.26 | 681.48 | 88047.22 | 6 | CALÇADAS | [5 empty] | 129.2
12.2 | COMP 11 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. REF.: ORSE 9418 | m² | 41.63 | 41.63 | 127.02 | 153.14 | 6375.22 | 6 | CALÇADAS | [5 empty] | 41.63 | 5100.176
Total do item | [7 empty] | 94422.44
TOTAL GERAL | [7 empty] | 538777.91
549480.47
-10702.56

## BDI
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | BAIRRO AEROPORTO E JARDIM GLÓRIA
PROP: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CÁLCULO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Conforme Acórdão nº. 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.U.
CÁLCULO DE BDI CONVENCIONAL |  | CÁLCULO DE BDI DIFERENCIADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Descrição Despesas | % | Descrição Despesas | %
Administração Central (AC) | 4.01% | Administração Central (AC) | 3.45%
Custos financeiros (DF) | 1.11% | Custos financeiros (DF) | 0.85%
Riscos ( C ) | 0.56% | Riscos ( C ) | 0.7%
Seguros e Garantias (S+G) | 0.4% | Seguros e Garantias (S+G) | 0.4%
Lucro ( L ) | 7.21% | Lucro ( L ) | 3.97%
Impostos - Tributos ( I ) | 5.65% | Impostos - Tributos ( I ) | 3.65%
COFINS | 3% | COFINS | 3%
PIS | 0.65% | PIS | 0.65%
ISS | 2% | ISS | 0%
CPRB Lei nº 13161/2015 | 0% | CPRB Lei nº 13161/2015 | 0%
Total | 20.56% | Total | 13.76%
onde:
AC = taxa de Administração Central;
S = taxa de seguros;
R = taxa de riscos;
G = taxa de garantias; |  |  |  | 538777.91
DF = taxa das despesas financeiras;
L = taxa de lucro;
I = taxa de tributos/impostos (PIS, COFINS, ISSQN);
CPRB = contribuição previdenciária sobre a receita bruta (incluir 4,5% a partir de 01/12/2015, Lei 13.161/2015).

## CRONOGRAMA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS |  | FRENTES DE OBRA/ MÊS DE CONCLUSÃO
LOCAL: | BAIRRO AEROPORTO E JARDIM GLÓRIA |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 1° MÊS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 2° MÊS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3° MÊS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 4° MÊS | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 5° MÊS | TODAS AS RUAS
PROP: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
N° | Título do Evento |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1
3 | TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 2
4 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 3
5 | MEIO-FIO E SARJETA | [6 empty] | 4
6 | CALÇADAS | [6 empty] | 5
7 | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 5
8 | DRENAGEM PROFUNDA | [6 empty] | 1
|  | Cronograma | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
|  | Parcela | 9.435% | 24.11% | 30.26% | 15.85% | 20.34%
|  |  | 50835.2512 | 129893.8822 | 163027.992 | 85412.241 | 109608.5536
|  | Acumulado | 9.435% | 33.54% | 63.8% | 79.66% | 100%
|  |  | 50835.2512 | 180729.1334 | 343757.12 | 429169.36 | 538777.91
538777.91
538777.91

## COMPOSIÇÕES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS |  |  | FONTE: |  | BDI | BDI DIF.
LOCAL: | BAIRRO LAGOA LIMPA, DAURI RIVA E ANDRÉ MAGGI |  |  | TABELA: SINAPI 03/2021 - NÃO DESONERADO - ANP 03/2021 SICRO - 10/2020 |  | 20.56% | 0.1376
PROP: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS
TIPO | COMP 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 74209/1 - 01/2020 | M2 | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 00004417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 3.26 | 3.26
INSUMO | 00004491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 7.26 | 29.04
INSUMO | 00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 225 | 225
INSUMO | 00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 13.21 | 1.45
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.65 | 19.65
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.65 | 31.3
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 289.44 | 2.89
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 312.59
TIPO | COMP 02 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE. REF.: SINAPI 78472 - 12/2019 | M2 | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 00004491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.002886 | 7.26 | 0.02
COMPOSICAO | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 7.67 | 0.01
COMPOSICAO | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 9.36 | 0.02
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0075 | 15.65 | 0.11
COMPOSICAO | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.002 | 25.89 | 0.05
COMPOSICAO | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0.001 | 58.51 | 0.05
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 0.26
TIPO | COMP 03 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. EXCETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL METUMINOSO RR-2C. REF.: SINAPI 97807 - 06/2020 | M2 | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0060000 | 74.17 | 0.44 |  |  | 0.0084
INSUMO | COTAÇÃO | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.0073 | 27.5362 | 0.2 |  |  | 0.01005
INSUMO | COTAÇÃO | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.015 | 26.6667 | 0.4 |  |  | 0.02055
COMPOSICAO | 6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 0,0010000 | 134.77 | 0.13 |  |  | 0.0306
COMPOSICAO | 6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 0,0030000 | 49.1 | 0.14
COMPOSICAO | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0040000 | 171.23 | 0.68
COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0013000 | 209.98 | 0.27
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0322000 | 15.65 | 0.5
COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0008000 | 125.94 | 0.1
COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0033000 | 25.92 | 0.08
COMPOSICAO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0006000 | 176.76 | 0.1
COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0027000 | 36.69 | 0.09
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 3.13
TIPO | COMP 04 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL METUMINOSO RR-2C. REF.: SINAPI 97807 - 06/2020 | M2 | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | ANP 03/2021 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | KG | 4,8000000 | 2.1367 | 10.25
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 10.25
TIPO | COMP 05 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO, EXCETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO ASFALTO DILUÍDO CM-30. REF.: SINAPI 96401 - 06/2020 | M2 | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 6.12 | 0.01
COMPOSICAO | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 2.91 | 0.01
COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.001 | 209.98 | 0.2
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.006 | 15.65 | 0.09
COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 125.94 | 0.25
COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 25.92 | 0.1
COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.005 | 36.69 | 0.18
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 0.84
TIPO | COMP 06 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO ASFALTO DILUÍDO CM-30. REF.: SINAPI 96401 - 06/2020 | M2 | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | ANP 12/2020 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 | KG | 1.2 | 4.6922 | 5.63
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 5.63
TIPO | COMP 07 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM. REF.: SINAPI 73916/002 12/2019 | UN | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM | UN | 4 | 0.18 | 0.72
INSUMO | 00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 1 | 74.25 | 74.25
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.65 | 6.26
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 81.23
TIPO | COMP 08 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. REF.: SINAPI 94990 - 06/2020 | M3 | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 00004460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2.5 | 4.23 | 10.57
INSUMO | 00004517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2 | 2.54 | 5.08
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.256 | 19.65 | 44.33
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.983 | 19.86 | 39.38
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.239 | 15.65 | 66.34
COMPOSICAO | AUX 01 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. REF.: SINAPI 94964 | M3 | 1.213 | 329.4 | 399.56
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 565.26
TIPO | AUX 01 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. REF.: SINAPI 94964 - 06/2020 | M3 | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.7558 | 74.17 | 56.05
INSUMO | 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 322.98 | 0.6 | 193.78
INSUMO | COTAÇÃO | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.587 | 26.6667 | 15.65
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.53 | 15.65 | 39.59
COMPOSICAO | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 14.29 | 22.86
COMPOSICAO | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.83 | 1.53 | 1.26
COMPOSICAO | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0.78 | 0.28 | 0.21
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 329.4
TIPO | COMP 09 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. REF.: SINAPI 94267 - 06/2020 | M | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0150000 | 74.17 | 1.11
COMPOSICAO | AUX 01 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. REF.: SINAPI 94964 | M3 | 0,0630000 | 329.4 | 20.75
COMPOSICAO | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1090000 | 19.09 | 2.08
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2440000 | 19.86 | 4.84
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4870000 | 15.65 | 7.62
COMPOSICAO | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0030000 | 448.74 | 1.34
COMPOSICAO | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0,0180000 | 14.79 | 0.26
COMPOSICAO | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0,0910000 | 3.97 | 0.36
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 38.36
TIPO | COMP 10 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. REF.: SINAPI 94268 - 06/2020 | M | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0150000 | 74.17 | 1.11
INSUMO | AUX 01 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. REF.: SINAPI 94964 | M3 | 0,0630000 | 329.4 | 20.75
COMPOSICAO | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1560000 | 19.09 | 2.97
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2900000 | 19.86 | 5.75
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5810000 | 15.65 | 9.09
COMPOSICAO | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0030000 | 448.74 | 1.34
COMPOSICAO | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0,0260000 | 14.79 | 0.38
COMPOSICAO | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0,1300000 | 3.97 | 0.51
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 41.9
COMPOSIÇÃO ORIGINAL DE REFERÊNCIA - ORSE 09418 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
CÓDIGO/BASE |  | DESCRIÇÃO | M2 | QUANT
02540/ORSE |  | REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS | KG | 0.52
02684/ORSE |  | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-II, OU SIMILAR | KG | 4
09758/ORSE |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 25X25 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL | M2 | 1.05 | [5 empty] | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 11.57
04750/SINAPI |  | PEDREIRO | H | 0.5
06111/SINAPI |  | SERVENTE DE OBRAS | H | 1.2
10549/ORSE |  | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | H | 0.5
10550/ORSE |  | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | H | 1.2
TIPO | COMP 11 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. REF.: ORSE 9418 | M2 | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 15.65 | 18.78
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.86 | 9.93
INSUMO | 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.52 | 4.69 | 2.43
INSUMO | 00000371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | 4 | 0.87 | 3.48
INSUMO | COTAÇÃO | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 25X25 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL | UN | 16.8 | 5.5 | 92.4
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 127.02
COTAÇÕES DE PREÇOS - PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE
|  | EMPRESA | QTD. | P.Unit | FATOR CONV. (T/m³) | P.Unit em m³ | V.Total (R$) | Data
|  | COPACEL | 1 | 36 | 1.35 | 26.6667 | 26.6667 | 2020-02-27 | 1.3767
|  | ECOPLAN | 1 | 38 | 1.38 | 27.5362 | 27.5362 | 2020-02-27
|  | INDUCAL | 1 | 42 | 1.4 | 30 | 30 | 2020-02-27
|  | VALOR UNITÁRIO DO ITEM |  |  |  |  | 27.5362
COTAÇÕES DE PREÇOS - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
|  | EMPRESA | QTD. | P.Unit | FATOR CONV. (T/m³) | P.Unit em m³ | V.Total (R$) | Data
|  | COPACEL | 1 | 32 | 1.35 | 23.7037 | 23.7037 | 2020-02-27 | 1.37
|  | ECOPLAN | 1 | 38 | 1.41 | 26.9504 | 26.9504 | 2020-02-27
|  | INDUCAL | 1 | 36 | 1.35 | 26.6667 | 26.6667 | 2020-02-27
|  | VALOR UNITÁRIO DO ITEM |  |  |  |  | 26.6667
COTAÇÕES DE PREÇOS - PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 25X25 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL
|  | EMPRESA | QTD. | P.Unit | V.Total(R$) | Data
|  | PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS DRENANTE LTDA | 1 | 5 | 5 | 2020-02-25
|  | ALEIXA PRE-MOLDADOS | 1 | 5.5 | 5.5 | 2020-02-25
|  | CBX MINERADORA | 1 | 6.5 | 6.5 | 2020-05-28
|  | VALOR UNITÁRIO DO ITEM |  |  | 5.5
DADOS DAS EMPRESAS CONSULTADAS
EMPRESA |  | ENDEREÇO | TELEFONE |  | CNPJ |  | CONTATO
COPACEL |  | RODOVIA BR 163/364, ZONA RURAL, NOBRES-MT | 65 99995-9878 |  | 00.951.459/0002-51 |  | ELTON
ECOPLAN |  | ROD BR 163 - KM. 552 - ESQUERDA, ZONA RURAL, ROSARIO OESTE-MT | 65 99989-4975 |  | 87.987.863/0001-82 |  | DENIS RODRIGO
INDUCAL |  | FAZENDA LAVRINHA, ZONA RURAL, NOBRES-MT | 65 3376-1090 |  | 87.677.860/0010-33 |  | MAUCILEI PEIXOTO
PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS DRENANTE LTDA |  | RUA UM, NÚMERO 95, BAIRRO SÃO JOSÉ, CUIABÁ-MT | 65 3055-1510 |  | 22.229.537/0001-60 |  | ANA LÚCIA
ALEIXA PRE-MOLDADOS |  | AC COMUNIDADE DE PARAISO DAS OLIVEIRAS, KM 5,5 CUIABA CHAPADA, ZONA RURAL, CUIABÁ-MT | 65 3631-1380 |  | 12.506.396/0001-22 |  | BIANCA
CBX MINERADORA |  |  | 65 3694-2752 |  | 15.008.516/0002-30 |  | BRUNA

## COMP ADM
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS |  |  |  | FONTE: |  |  | BDI
LOCAL: | BAIRRO LAGOA LIMPA, DAURI RIVA E ANDRÉ MAGGI |  |  |  | TABELA: SINAPI 03/2021 - NÃO DESONERADO - ANP 03/2021 SICRO - 10/2020 |  |  | 20.56%
PROP: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | NUMERO DE HORAS TRABALHADAS
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5° MÊS | RESUMO
1.0 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 175
2.0 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 |  | 2.273%
538777.91
COMP ADM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [8 empty] | 2.74%
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | P. UNIT (SINAP) | P. TOTAL |  |  |  | 2.74%
1.0 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 90 | 104.07 | 9366.3
2.0 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 90 | 32 | 2880
538777.91
TOTAL GERAL DO ITEM >>> | [5 empty] | 12246.29

## RUAS BENEF
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | [12 empty] | FONTE: |  | BDI
LOCAL: | BAIRRO AEROPORTO E JARDIM GLÓRIA | [12 empty] | TABELA: SINAPI 03/2021 - NÃO DESONERADO - ANP 03/2021 SICRO - 10/2020 |  | 20.56%
PROP: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
RELAÇÃO DE RUAS BENEFICIADAS - DRENAGEM
ITEM | RUA | TUBULAÇÃO | [5 empty] | BOCA DE LOBO |  | POÇO DE VISITA (Ø60) | POÇO DE VISITA (Ø80) | POÇO DE VISITA (Ø100) | POÇO DE VISITA (Ø120) | POÇO DE VISITA DUPLO | CAIXA DE PASSAGEM | DISSIPADOR
|  | Ø 40cm | Ø 60cm | Ø 80cm | Ø 100cm | Ø 120cm | Ø 150cm | SIMP | DUPLA
TRECHO 01
1 | RUA SEM DENOMINAÇÃO | 8 | 30 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
2 | RUA BENJAMIN COSNTANT
3 | RUA PRUDENTE DE MORAIS
4 | RUA PONCE DE ARRUDA | 9 | 30 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
5
6
7
8
9
10
TOTAL PARCIAL - M |  | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
TOTAL GERAL - M |  | 77

## MEM CALC DREN
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | FONTE: |  | BDI
LOCAL: | BAIRRO AEROPORTO E JARDIM GLÓRIA | [7 empty] | TABELA: SINAPI 03/2021 - NÃO DESONERADO - ANP 03/2021 SICRO - 10/2020 |  | 20.56%
PROP: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
PLANILHA CÁLCULO DE DRENAGEM - ESCAVAÇÃO E REATERRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | LARG | ALT | COMPR |  |  |  | EXTENSÃO | TOTAL
1.0 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M | [7 empty] | m³ | 154.232 |  | item | chamine
1.1 | Tubulação D=40cm | m | 17 | 1 | 1.4 | [5 empty] | 23.8 | 1.5
1.2 | Tubulação D=60cm | m | 60 | 1.2 | 1.6 | [5 empty] | 115.2 | 1.7
1.3 | Tubulação D=80cm | m | 0 | 1.4 | 1.6 | [5 empty] | 0 | 1.9
1.4 | Tubulação D=100cm | m | 0 | 1.6 | 1.6 | [5 empty] | 0 | 2.1
1.5 | Tubulação D=120cm | m | 0 | 1.8 | 1.6 | [5 empty] | 0 | 2.5
1.6 | Tubulação D=150cm | m | 0 | 2.1 | 1.6 | [5 empty] | 0 | 2.8
1.7 | Boca de lobo simples | und | 4 | 1 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | 7.84 | 1.5
1.8 | Poço de Visita - Coletor de Ø120 | und | 0 | 2.7 | 1.6 | 2.9 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1
1.9 | Poço de Visita - Coletor de Ø100 | und | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.9 |  |  |  |  | 0 | 1.3 | 1
1.10 | Poço de Visita - Coletor de Ø80 | und | 0 | 2.4 | 1.6 | 2.9 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
1.11 | Poço de Visita - Coletor de Ø60 | und | 0 | 2.3 | 1.6 | 2.9 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | 1
1.12 | Caixa Coletora | und | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.9 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1
1.13 | Dissipador de energia | und | 2 | 2.2 | 0.35 | 4.8 |  |  |  |  | 7.392 | 0.35
2.0 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M | [7 empty] | m³ | 0
2.1 | Tubulação D=40cm | m | 17 | 1 | 0 | [5 empty] | 0
2.2 | Tubulação D=60cm | m | 60 | 1.2 | 0 | [5 empty] | 0
2.3 | Tubulação D=80cm | m | 0 | 1.4 | 0 | [5 empty] | 0
2.4 | Tubulação D=100cm | m | 0 | 1.6 | 0 | [5 empty] | 0
2.5 | Tubulação D=120cm | m | 0 | 1.8 | 0 | [5 empty] | 0
2.6 | Tubulação D=150cm | m | 0 | 2.1 | 0 | [5 empty] | 0
2.7 | Boca de lobo simples | und | 4 | 1 | 0 | [5 empty] | 0
2.8 | Poço de Visita - Coletor de Ø120 | und | 0 | 2.7 | 0 | 2.9 |  |  |  |  | 0
2.9 | Poço de Visita - Coletor de Ø100 | und | 0 | 2.5 | 0 | 2.9 |  |  |  |  | 0
2.10 | Poço de Visita - Coletor de Ø80 | und | 0 | 2.4 | 0 | 2.9 |  |  |  |  | 0
2.11 | Poço de Visita - Coletor de Ø60 | und | 0 | 2.3 | 0 | 2.9 |  |  |  |  | 0
2.12 | Caixa Coletora | und | 0 | 2.5 | 0 | 2.9 |  |  |  |  | 0
2.13 | Dissipador de energia | und | 2 | 2.2 | 0 | 4.8 |  |  |  |  | 0
3.0 | ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO | [5 empty] | Lados |  | Reaproveitamento | m² | 22.6667
3.1 | Tubulação D=60cm | m | 60 |  | 1.7 |  | 2 |  | 9 |  | 22.6667
3.2 | Tubulação D=80cm | m | 0 |  | 1.9 |  | 2 |  | 9 |  | 0
3.3 | Tubulação D=100cm | m | 0 |  | 2.1 |  | 2 |  | 9 |  | 0
3.4 | Tubulação D=120cm | m | 0 |  | 2.5 |  | 2 |  | 9 |  | 0
3.5 | Tubulação D=150cm | m | 0 |  | 2.8 |  | 2 |  | 9 |  | 0
4.0 | LASTRO DE AREIA MEDIA | [7 empty] | m³ | 8.9
4.1 | Tubulação D=40cm | m | 17 | 1 | 0.1 | [5 empty] | 1.7
4.2 | Tubulação D=60cm | m | 60 | 1.2 | 0.1 | [5 empty] | 7.2
4.3 | Tubulação D=80cm | m | 0 | 1.4 | 0.1 | [5 empty] | 0
4.4 | Tubulação D=100cm | m | 0 | 1.6 | 0.1 | [5 empty] | 0
4.5 | Tubulação D=120cm | m | 0 | 1.8 | 0.1 | [5 empty] | 0
4.6 | Tubulação D=150cm | m | 0 | 2.1 | 0.1 | [5 empty] | 0
4.7 | Boca de lobo simples | und | 4 | 1 |  | 1.4 |  |  |  |  | 0
4.8 | Poço de Visita - Coletor de Ø120 | und | 0 | 2.7 |  | 2.9 |  |  |  |  | 0
4.9 | Poço de Visita - Coletor de Ø100 | und | 0 | 2.5 |  | 2.9 |  |  |  |  | 0
4.10 | Poço de Visita - Coletor de Ø80 | und | 0 | 2.4 |  | 2.9 |  |  |  |  | 0
4.11 | Poço de Visita - Coletor de Ø60 | und | 0 | 2.3 |  | 2.9 |  |  |  |  | 0
4.12 | Caixa Coletora | und | 0 | 2.5 |  | 2.9 |  |  |  |  | 0
4.13 | Dissipador de energia | und | 2 | 2.2 |  | 4.8 |  |  |  |  | 0
5.0 | REATERRO MECANIZADO DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M | [7 empty] | m³ | 135.132
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | DISPOSITIVO |  |  | (A) Área da Seção |  | (V1) Volume do Dispositivo | (V2) Volume de Escavação | Reaterro=V2-V1 ( m³ )
|  |  |  | B largura | H altura | L comprim.
5.1 | Tubulação D=40cm | m | 17 |  |  |  | π x r² | 0.12566 | 2.136 | 23.8 | 21.664
5.2 | Tubulação D=60cm | m | 60 |  |  |  | π x r² | 0.28274 | 16.964 | 115.2 | 98.236
5.3 | Tubulação D=80cm | m | 0 |  |  |  | π x r² | 0.50266 | 0 | 0 | 0
5.4 | Tubulação D=100cm | m | 0 |  |  |  | π x r² | 0.7854 | 0 | 0 | 0
5.5 | Tubulação D=120cm | m | 0 |  |  |  | π x r² | 1.131 | 0 | 0 | 0
5.6 | Tubulação D=150cm | m | 0 |  |  |  | π x r² | 1.7671 | 0 | 0 | 0
5.7 | Boca de lobo simples | und | 4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |  |  | 0 | 7.84 | 7.84
5.8 | Poço de Visita - Coletor de Ø120 | und | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
5.9 | Poço de Visita - Coletor de Ø100 | und | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
5.10 | Poço de Visita - Coletor de Ø80 | und | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
5.11 | Poço de Visita - Coletor de Ø60 | und | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
5.12 | Caixa Coletora | und | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
5.13 | Dissipador de energia | und | 2 | [5 empty] | 0 | 7.392 | 7.392
6.0 | REATERRO MECANIZADO DE VALA PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M | [7 empty] | m³ | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | DISPOSITIVO |  |  | (A) Área da Seção |  | (V1) Volume do Dispositivo | (V2) Volume de Escavação | Reaterro=V2-V1 ( m³ )
|  |  |  | B largura | H altura | L comprim.
6.1 | Tubulação D=40cm | m | 17 |  |  |  | π x r² |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Tubulação D=60cm | m | 60 |  |  |  | π x r² |  | 0 | 0 | 0
6.3 | Tubulação D=80cm | m | 0 |  |  |  | π x r² |  | 0 | 0 | 0
6.4 | Tubulação D=100cm | m | 0 |  |  |  | π x r² |  | 0 | 0 | 0
6.5 | Tubulação D=120cm | m | 0 |  |  |  | π x r² |  | 0 | 0 | 0
6.6 | Tubulação D=150cm | m | 0 |  |  |  | π x r² |  | 0 | 0 | 0
6.7 | Boca de lobo simples | und | 4 | 1.4 | 0 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0
6.8 | Poço de Visita - Coletor de Ø120 | und | 0 | 1.7 | 1 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
6.9 | Poço de Visita - Coletor de Ø100 | und | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
6.10 | Poço de Visita - Coletor de Ø80 | und | 0 | 1.4 | 0.5 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
6.11 | Poço de Visita - Coletor de Ø60 | und | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
6.12 | Caixa Coletora | und | 0 | 1.5 | 1 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
6.13 | Dissipador de energia | und | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.0 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | [7 empty] | m | 19.25
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | REAPROVEITAMENTO | [5 empty] | TOTAL
6.1 | Tubulação D=40cm | m | 17 | 4 | [6 empty] | 4.25
6.2 | Tubulação D=60cm | m | 60 | 4 | [6 empty] | 15
6.3 | Tubulação D=80cm | m | 0 | 4 | [6 empty] | 0
6.4 | Tubulação D=100cm | m | 0 | 4 | [6 empty] | 0
6.5 | Tubulação D=120cm | m | 0 | 4 | [6 empty] | 0
6.6 | Tubulação D=150cm | m | 0 | 4 | [6 empty] | 0

## TERRAPLENAGEM
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | BAIRRO AEROPORTO E JARDIM GLÓRIA
PROP: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
MEMORIAL DE CALCULO
DADOS DO PROJETO - QUADRO DE RUAS
ITEM | Logradouro | Estacas |  |  |  | Extensão (m) | Extensão (km)
|  | Inicial |  | Final
|  | Estaca | Compl | Estaca | Compl
1.0 | RUA SEM DENOMINAÇÃO | 0 |  | 17 | 4.3 | 344.3 | 0.3443
2.0 | RUA BENJAMIN COSNTANT | 0 |  | 6 | 18.2 | 138.2 | 0.1382
3.0 | RUA PRUDENTE DE MORAIS |  |  | 5 | 14.76 | 114.76 | 0.11476
4.0 | RUA PONCE DE ARRUDA |  |  | 15 | 6.3 | 306.3 | 0.3063
5.0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6.0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7.0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8.0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL >>> | [5 empty] | 903.56 | 0.90356
DADOS DO PROJETO -COORDENADAS GEOGRAFICAS
ITEM | Logradouro | Coordenadas
|  | Inicial |  | Final
1.0 | RUA SEM DENOMINAÇÃO | 14°42'48.12"S | 56°20'11.74"O | 14°42'38.20"S | 56°20'6.93"O
2.0 | RUA BENJAMIN COSNTANT | 14°42'48.30"S | 56°20'11.68"O | 14°42'49.81"S | 56°20'7.03"O
3.0 | RUA PRUDENTE DE MORAIS | 14°42'41.61"S | 56°20'8.44"O | 14°42'42.87"S | 56°20'4.78"O
4.0 | RUA PONCE DE ARRUDA | 14°42'33.32"S | 56°19'46.04"O | 14°42'28.57"S | 56°19'54.30"O
5.0 | 0
6.0 | 0
7.0 | 0
8.0 | 0
9.0 | 0
10.0 | 0
TOTAL >>>
PLANILHA PARA CÁLCULO DE REFORÇO DO SUBLEITO
transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016 (DMT-0,84 KM)
ITEM | Logradouro | Extensão (m) | Largura do Pavimento (m) | Largura da soma de meio-fio e sarjeta (m) | Largura Terrapl (m) | Area de limpa roda (m²) | Área de Cruzamentos (a descontar) m² | Area Terrapl (m²) | ESP. (m) | Volume Terrapl (m³) | DMT (KM) | MOMENTO TRANSP. (m³ * KM)
1.0 | RUA SEM DENOMINAÇÃO | 344.3 | 7 | 0.9 | 7.9 | 88.5 |  | 2808.47 | 0 | 0 | 8 | 0
2.0 | RUA BENJAMIN COSNTANT | 138.2 | 7 | 0.9 | 7.9 |  |  | 1091.78 | 0 | 0 | 8 | 0
3.0 | RUA PRUDENTE DE MORAIS | 114.76 | 7 | 0.9 | 7.9 |  |  | 906.604 | 0 | 0 | 8 | 0
4.0 | RUA PONCE DE ARRUDA | 306.3 | 8 | 0.9 | 8.9 | 3.9 |  | 2729.97 | 0 | 0 | 8 | 0
5.0 | 0 | 0 | 8 | 0.9 | 8.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
6.0 | 0 | 0 | 8 | 0.9 | 8.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
7.0 | 0 | 0 | 8 | 0.9 | 8.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
8.0 | 0 | 0 | 8 | 0.9 | 8.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
TOTAL >>> | [7 empty] | 7536.824 |  | 0 |  | 0
PLANILHA PARA CÁLCULO DE SUB-BASE E TRANSPORTE
ITEM | Logradouro | Distancia Fixa do material (km) -REVEST PRIMARIO | Distancia Fixa do material (km) -PAVIMENTADA | Area Terrapl. (m²) | ESP. (m) | Volume Terrapl. (m³) | Fator de Empolamento (%) | Volume Terrapl - Com empolamento(m³) | MOMENTO TRANSP. (m³ * KM) - REVEST PRIMARIO | MOMENTO TRANSP. (m³ * KM) - PAVIMENTADA
1.0 | RUA SEM DENOMINAÇÃO | 1.56 | 4.66 | 2808.47 | 0.15 | 421.2705 | 10% | 463.3976 | 722.9002 | 2159.4326
2.0 | RUA BENJAMIN COSNTANT | 1.56 | 4.66 | 1091.78 | 0.15 | 163.767 | 10% | 180.1437 | 281.0242 | 839.4696
3.0 | RUA PRUDENTE DE MORAIS | 1.56 | 4.66 | 906.604 | 0.15 | 135.9906 | 10% | 149.5897 | 233.3599 | 697.0878
4.0 | RUA PONCE DE ARRUDA | 1.56 | 5.25 | 2729.97 | 0.15 | 409.4955 | 10% | 450.4451 | 702.6943 | 2364.8365
5.0 | 0 | 1.56 | 5.25 | 0 | 0.15 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0
6.0 | 0 | 1.56 | 5.25 | 0 | 0.15 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0
7.0 | 0 | 1.56 | 5.25 | 0 | 0.15 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0
8.0 | 0 | 1.56 | 5.25 | 0 | 0.15 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0
9.0 | 0 | 1.56 | 5.25 | 0 | 0.15 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0
10.0 | 0 | 1.56 | 5.25 | 0 | 0.15 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0
TOTAL >>> |  |  |  | 7536.824 |  | 1130.5236 |  | 1243.576 | 1939.9785 | 6060.8266
PLANILHA PARA CÁLCULO DE BASE E TRANSPORTE
ITEM | Logradouro | Distancia Fixa do material (km) -REVEST PRIMARIO | Distancia Fixa do material (km) -PAVIMENTADA | Area Terrapl. (m²) | ESP. (m) | Volume Terrapl. (m³) | Fator de Empolamento (%) | Volume Terrapl - Com empolamento(m³) | MOMENTO TRANSP. (m³ * KM) - REVEST PRIMARIO | MOMENTO TRANSP. (m³ * KM) - PAVIMENTADA
1.0 | RUA SEM DENOMINAÇÃO | 1.56 | 4.66 | 2808.47 | 0.15 | 421.2705 | 10% | 463.3976 | 722.9002 | 2159.4326
2.0 | RUA BENJAMIN COSNTANT | 1.56 | 4.66 | 1091.78 | 0.15 | 163.767 | 10% | 180.1437 | 281.0242 | 839.4696
3.0 | RUA PRUDENTE DE MORAIS | 1.56 | 4.66 | 906.604 | 0.15 | 135.9906 | 10% | 149.5897 | 233.3599 | 697.0878
4.0 | RUA PONCE DE ARRUDA | 1.56 | 5.25 | 2729.97 | 0.15 | 409.4955 | 10% | 450.4451 | 702.6943 | 2364.8365
5.0 | 0 | 1.56 | 5.25 | 0 | 0.15 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0
6.0 | 0 | 1.56 | 5.25 | 0 | 0.15 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0
7.0 | 0 | 1.56 | 5.25 | 0 | 0.15 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0
8.0 | 0 | 1.56 | 5.25 | 0 | 0.15 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0
9.0 | 0 | 1.56 | 5.25 | 0 | 0.15 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0
10.0 | 0 | 1.56 | 5.25 | 0 | 0.15 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0
TOTAL >>> |  |  |  | 7536.824 |  | 1130.5236 |  | 1243.576 | 1939.9785 | 6060.8266
PLANILHA PARA CÁLCULO DE CORTE EM JAZIDA
CALCULO DE TRANSPORTE
ITEM | Logradouro | DMT (km) -REVEST PRIMARIO | DMT (km) -VIA PAVIMENTADA | Volume Terrapl (m³) | ESP. De escavação (m) | Area LimpeZa em jazida (m²) | Fator de Empolamento (%) | Volume Terrapl - Com empolamento(m³) | MOMENTO TRANSP. (m³ * KM) - REVEST PRIMARIO |  | MOMENTO TRANSP. (m³ * KM) - PAVIMENTADA
1.0 | RUA SEM DENOMINAÇÃO | 0.2 | 0 | 842.541 | 2 | 421.2705 | 10% | 463.3976 | 92.6795 |  | 0
2.0 | RUA BENJAMIN COSNTANT | 0.2 | 0 | 327.534 | 2 | 163.767 | 10% | 180.1437 | 36.0287 |  | 0
3.0 | RUA PRUDENTE DE MORAIS | 0.2 | 0 | 271.9812 | 2 | 135.9906 | 10% | 149.5897 | 29.9179 |  | 0
4.0 | RUA PONCE DE ARRUDA | 0.2 | 0 | 818.991 | 2 | 409.4955 | 10% | 450.4451 | 90.089 |  | 0
5.0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10% | 0 | 0 |  | 0
6.0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10% | 0 | 0 |  | 0
7.0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10% | 0 | 0 |  | 0
8.0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10% | 0 | 0 |  | 0
9.0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10% | 0 | 0 |  | 0
10.0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10% | 0 | 0 |  | 0
TOTAL >>> |  |  |  | 2261.0472 |  | 1130.5236 |  | 1243.576 | 248.7152 |  | 0
PLANILHA PARA CÁLCULO DE CORTE SUBLEITO - NA PISTA - BOTA FORA
CALCULO DE TRANSPORTE
ITEM | Logradouro | DMT (km) -REVEST PRIMARIO | DMT (km) -VIA PAVIMENTADA | Volume Terrapl (m³) | Espessura de Corte (m) | Área de Corte (m²) | Fator de Empolamento (%) | Volume Terrapl - Com empolamento(m³) | MOMENTO TRANSP. (m³ * KM) - REVEST PRIMARIO |  | MOMENTO TRANSP. (m³ * KM) - PAVIMENTADA
1.0 | RUA SEM DENOMINAÇÃO |  | 2 | 982.9645 | 0.35 | 2808.47 | 10% | 1081.261 | 0 |  | 2162.5219
2.0 | RUA BENJAMIN COSNTANT |  | 2 | 382.123 | 0.35 | 1091.78 | 10% | 420.3353 | 0 |  | 840.6706
3.0 | RUA PRUDENTE DE MORAIS |  | 2 | 317.3114 | 0.35 | 906.604 | 10% | 349.0425 | 0 |  | 698.0851
4.0 | RUA PONCE DE ARRUDA |  | 1.8 | 955.4895 | 0.35 | 2729.97 | 10% | 1051.0385 | 0 |  | 1891.8692
5.0 | 0 |  | 1.8 | 0 | 0.35 | 0 | 10% | 0 | 0 |  | 0
6.0 | 0 |  | 1.8 | 0 | 0.35 | 0 | 10% | 0 | 0 |  | 0
7.0 | 0 |  | 1.8 | 0 | 0.35 | 0 | 10% | 0 | 0 |  | 0
8.0 | 0 |  | 1.8 | 0 | 0.35 | 0 | 10% | 0 | 0 |  | 0
9.0 | 0 |  | 1.8 | 0 | 0.35 | 0 | 10% | 0 | 0 |  | 0
10.0 | 0 |  | 1.8 | 0 | 0.35 | 0 | 10% | 0 | 0 |  | 0
TOTAL >>> |  |  |  | 2637.8884 |  | 7536.824 |  | 2901.6772 | 0 |  | 5593.1468

## PAVIMENTAÇÃO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | BAIRRO AEROPORTO E JARDIM GLÓRIA
PROP: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
MEMORIAL DE CALCULO
PLANILHA PARA CÁCULO DE IMPRIMAÇÃO E CM-30
ITEM | Logradouro | EXTENSÃO | LARGURA | ÁREA IMPRI | Area de limpa roda | A impr total | taxa aplicação (t/m²) | QUANT. CM-30 (t)
1.0 | RUA SEM DENOMINAÇÃO | 344.3 | 7 | 2410.1 | 80.1 | 2490.2 | 0.0012 | 2.9882
2.0 | RUA BENJAMIN COSNTANT | 138.2 | 7 | 967.4 |  | 967.4 | 0.0012 | 1.1609
3.0 | RUA PRUDENTE DE MORAIS | 114.76 | 7 | 803.32 |  | 803.32 | 0.0012 | 0.96398
4.0 | RUA PONCE DE ARRUDA | 306.3 | 8 | 2450.4 | 5.1 | 2455.5 | 0.0012 | 2.9466
5.0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0.0012 | 0
6.0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0.0012 | 0
7.0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0.0012 | 0
8.0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0012 | 0
9.0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0012 | 0
10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0012 | 0
TOTAL >>> |  |  |  | 6631.22 | 85.2 | 6716.42 |  | 8.0597
PLANILHA PARA CÁLCULO DE TSD E RR-2C
ITEM | Logradouro | EXTENSÃO | LARGURA | ÁREA TSD | Area de limpa roda | A TSD TOTAL | taxa aplicação (t/m²) | QUANT. RR-2C (t)
1.0 | RUA SEM DENOMINAÇÃO | 344.3 | 7 | 2410.1 | 80.1 | 2490.2 | 0.0048 | 11.953
2.0 | RUA BENJAMIN COSNTANT | 138.2 | 7 | 967.4 | 0 | 967.4 | 0.0048 | 4.6435
3.0 | RUA PRUDENTE DE MORAIS | 114.76 | 7 | 803.32 | 0 | 803.32 | 0.0048 | 3.8559
4.0 | RUA PONCE DE ARRUDA | 306.3 | 8 | 2450.4 | 5.1 | 2455.5 | 0.0048 | 11.7864
5.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0
6.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0
7.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0
8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0
9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0
10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0
TOTAL >>> |  | 903.56 |  | 6631.22 | 85.2 | 6716.42 |  | 32.2388
TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO
ITEM | Logradouro | QUANT (t) | DMT (km) | MOMT TRANSP
1.0 | RUA SEM DENOMINAÇÃO | 14.9412 | 137 | 2046.9444
2.0 | RUA BENJAMIN COSNTANT | 5.8044 | 137 | 795.2028
3.0 | RUA PRUDENTE DE MORAIS | 4.8199 | 137 | 660.329
4.0 | RUA PONCE DE ARRUDA | 14.733 | 137 | 2018.421
5.0 | 0 | 0 | 137 | 0
6.0 | 0 | 0 | 137 | 0
7.0 | 0 | 0 | 137 | 0
8.0 | 0 | 0 | 137 | 0
9.0 | 0 | 0 | 137 | 0
10.0 | 0 | 0 | 137 | 0
TOTAL >>> |  | 40.2985 |  | 5520.8972
TIPO DE TRANSPORTE : Transporte comercial com caminhão basculante 10 m3, rodovia pavimentada - BRITA - JD GLÓRIA
ITEM | TAREFA OU SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. TRABALHO | UND | F. UTILIZAÇÃO |  | PESO TOTAL | DMT (km) | MOM TRANS (T*KM)
[5 empty] | FATOR | UND
1.0 | Tratamento Superficial Duplo - TSD com emulsão RR-2C | Brita | 2455.5 | m² | 0.0306 | t | 75.1375 | 5.96 | 447.8194
2.0 | Capa selante com Areia | Areia | 2455.5 | m² | 0.0084 | t | 20.6262 | 5.96 | 122.9322
[7 empty] | 95.7637 |  | 570.7515
TIPO DE TRANSPORTE : Transporte comercial com caminhão basculante 10 m3, rodovia pavimentada - BRITA - JD AEROPORTO
ITEM | TAREFA OU SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. TRABALHO | UND | F. UTILIZAÇÃO |  | PESO TOTAL | DMT (km) | MOM TRANS (T*KM)
[5 empty] | FATOR | UND
1.0 | Tratamento Superficial Duplo - TSD com emulsão RR-2C | Brita | 4260.92 | m² | 0.0306 | t | 130.3827 | 5.22 | 680.5979
2.0 | Capa selante com Areia | Areia | 4260.92 | m² | 0.0084 | t | 35.7917 | 5.22 | 186.8328
[7 empty] | 166.1745 |  | 867.4307
TIPO DE TRANSPORTE : Transporte comercial com caminhão basculante 10 m3, rodovia pavimentada - BRITA - TATAL (T*KM) | [8 empty] | 1438.1822
QUANTIFICAÇÃO
| BAIRRO |  |  |  |  | ÁREA DE CALÇADA (M²) | VOLUME DE CALÇADA (M³)
|  | MEIO FIO RETO | MEIO FIO CURVO | CALÇADA | FAIXA DE BORDO
| AEROPORTO | 1171.5 | 32.9 | 1204.4 | 1204.4 | 1445.28 | 86.7168
| JARDIM GLÓRIA | 574.4 | 15.6 | 590 | 590 | 708 | 42.48
| TOTAL | 1745.9 | 48.5 | 1794.4 | 1794.4 | 2153.28 | 129.1968
| *LARGURA DE CALÇADA = 1,2M |  | *ESPESSURA DE CALÇADA = 0,07M
QUANTIFICAÇÃO DE PISO TÁTIL
| TIPO | QUANTIDADE | UNITÁRIO (M²) | ÁREA (M²)
| PISO TÁTIL POR RAMPA | 18 | 2.3125 | 41.625
| ÁREA TOTAL |  |  | 41.63
SINALIZAÇÃO VERTICAL
| ITEM | QUANTIDADE | MEDIDAS |  | ÁREA U. (M²) | ÁREA T. (M²)
| PLACA DE PEDESTRE - A32b | 17 | LADO - 0,50m |  | 0.25 | 4.25
| PLACA DE PARE - R.1 | 4 | 0,5x0,5m - LADO - 0,21m |  | 0.21 | 0.84
| PLACA DE NOME DE RUA | 7 | PLACA - 0,50x0,20m |  | 0.1 | 0.7
| SUPORTE | 28 | TOTAL |  |  | 5.79
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
| ITEM | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | QUANTIDADE | ÁREA UNITÁRIA (M²) | ÁREA TOTAL (M²)
| FAIXA DE BORDO | 1794.4 | 0.12 |  |  | 215.328
| FAIXA DE CENTRO | 903.56 | 0.12 |  |  | 54.2136
| FAIXA DE PEDESTRE 1 |  |  | 4 | 12.8 | 51.2
| FAIXA DE PEDESTRE 2 |  |  | 6 | 11.2 | 67.2
| TOTAL |  |  |  |  | 387.9416

## CUBAÇÃO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS |  |  |  | FONTE: |  | BDI | BDI DIF.
LOCAL: | BAIRRO AEROPORTO E JARDIM GLÓRIA |  |  |  | TABELA: SINAPI 03/2021 - NÃO DESONERADO - ANP 03/2021 SICRO - 10/2020 |  | 20.56% | 13.76%
PROP: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CUBAÇÃO DE MATERIAL
ITEM | Logradouro | Extensão (m) | Larg (m) | Corte (m) | Limpa Rodas (m²) | Área (m²) | Vol . Parc (m³) | Vol acum (m³)
1.0 | RUA SEM DENOMINAÇÃO | 344.3 | 7.9 | 0.3 | 88.5 | 2808.47 | 842.541 | 842.541
2.0 | RUA BENJAMIN COSNTANT | 138.2 | 7.9 | 0.3 | 0 | 1091.78 | 327.534 | 327.534
3.0 | RUA PRUDENTE DE MORAIS | 114.76 | 7.9 | 0.3 | 0 | 906.604 | 271.9812 | 271.9812
4.0 | RUA PONCE DE ARRUDA | 306.3 | 8.9 | 0.3 | 3.9 | 2729.97 | 818.991 | 818.991
5.0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VOLUME TOTAL (m³) | [7 empty] | 2261.0472
MAGNO SILVA BAHIA
Eng Civil
CREA 121.754.849-1