## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| BASE PARA PARQUINHO 12X12,5M - ZONA RURAL | SINAPI - 01/2022 - Mato Grosso | 23,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | E. M. ZEFERINO DORNELES COSTA | 100,00% 32.647,86 | 100,00% 32.647,86
2 | E. M. MARECHAL CANDIDO RONDON | 100,00% 32.592,70 | 100,00% 32.592,70
3 | E. M. INDÍGENA CORONEL OLAVO MENDES DUARTE | 100,00% 34.733,15 |  | 100,00% 34.733,15
Porcentagem |  |  | 65,26% | 34,74%
Custo |  |  | 65.240,56 | 34.733,15
Porcentagem Acumulado |  |  | 65,26% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 65.240,56 | 99.973,71
_______________________________________________________________ MAGNO SILVA BAHIA ENGENHEIRO CIVIL CREA 121.754.849-1