## ADM LOCAL
Composição de Custo da Parcela Fixa da Administração Local (mão de obra)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PARTICIPAÇAO |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$)
|  |  | QUANT. | MENSAL MED | SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO | SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO
1 - CUSTOS DIRETOS
1. GERÊNCIA TECNICA
1.1.Seção Técnica Geral
P9819 | Engenheiro Supervisor | mês | 0.5 | 100% | 21428.9346 | 18611.1109 | 10714.46 | 9305.55
P9897 | Técnico de Meio Ambiente | mês | 0.3 | 100% | 6420.3098 | 5680.8488 | 1926.09 | 1704.25
- | - | mês | 0 | 0% | - | -
- | - | mês | 0 | 0% | - | -
SUBTOTAL | [6 empty] | 12640.55 | 11009.8
1.2.Seção Técnica Auxiliar
P9903 | Auxiliar Técnico | mês | 1 | 100% | 3632.2228 | 3270.6274 | 3632.22 | 3270.62
- | - | mês | 0 | 0% | - | -
- | - | mês | 0 | 0% | - | -
SUBTOTAL | [6 empty] | 3632.22 | 3270.62
2. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
2.1 Seção Administrativo Geral
P9827 | Vigia | mês | 2 | 100% | 3815.4331 | 3429.1503 | 7630.86 | 6858.3
- | - | mês | 0 | 0% | - | -
- | - | mês | 0 | 0% | - | -
- | - | mês | 0 | 0% | - | -
SUBTOTAL | [6 empty] | 7630.86 | 6858.3
2.2 Seção Administrativo Geral
P9842 | Faxineiro | mês | 1 | 100% | 3215.825 | 2912.3476 | 3215.82 | 2912.34
- | - | mês | 0 | 0% | - | -
SUBTOTAL | [6 empty] | 3215.82 | 2912.34
Total de Mão de Obra da Parcela Fixa | [6 empty] | 27119.45 | 24051.06
Composição de Custo da Parcela Fixa da Administração Local (veículos)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | Utilização Produtiva | Utilização Improdutiva | Sem Desoneração |  |  | Com desoneração
[6 empty] | Custo Horario Produtivo (R$) | Custo Horario Improdutivo (R$) | Custo Total (R$) | Custo Horario Produtivo (R$) | Custo Horario Improdutivo (R$) | Custo Total (R$)
2. Veiculo
2.1 Gerência Tecnica
2.1.1 Geral
E9093 | Veiculo leve 53 Kw (sem motorista) | mês | 1 | 44 | 176 | 36.0219 | 5.6848 | 2585.48 | 36.0219 | 5.6848 | 2585.48
E9134 | Minionibus Coletivo - 111 Kw | mês | 0 | 44 | 176 | 172.9905 | 49.1936 | 0 | 170.5452 | 46.7483 | 0
- | - | mês | 0 | - | - | - | - |  | - | -
- | - | mês | 0 | - | - | - | - |  | - | -
SUBTOTAL | [7 empty] | 2585.48 |  |  | 2585.48
2.1.2 Gerência Administrativa
- | - | mês | 0 | - | - | - | - |  | - | -
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Total de veiculos da parcela fixa | [7 empty] | 2585.48 |  |  | 2585.48
TOTAL GERAL | [7 empty] | 32290.41 |  |  | 29222.02
Parcela Vinculada de Construção
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PARTICIPAÇÃO |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$)
|  |  | QUANT. | MENSAL | SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO | SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO
1 Parcela vinculada da administração local para obras de arte especiais
1.1. Mão de Obra
P9869 | Encarregado de Obras de Artes Especiais | mês | 1 | 100% | 7204.9929 | 6360.044 | 7204.99 | 6360.04
P9875 | Encarregado de Turma | mês | 0 | 100% | 4900.7294 | 4367.9004 | 0 | 0
P9804 | Apontador | mês | 1 | 100% | 3785.4063 | 3405.339 | 3785.4 | 3405.33
- | - | mês | 0 | 0% | - | -
- | - | mês | 0 | 0% | - | -
- | - | mês | 0 | 0% | - | -
- | - | mês | 0 | 0% | - | -
3. Equipe de Topografia
3.1 Mão de Obra
P9949 | Topografo * | mês | 1 | 100% | 5048.8397 | 4497.4623 | 5048.83 | 4497.46
P9950 | Auxiliar de Topografia | mês | 1 | 1000% | 4034.2132 | 3619.8761 | 4034.21 | 3619.87
4. Setor de Medicina e Segurança do Trabalho
4.1 Mão de Obra
P9876 | Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 0.3 | 100% | 5150.3738 | 4582.8278 | 1545.11 | 1374.84
TOTAL | [6 empty] | 21618.54 | 19257.54
EQUIPES DE LABORATÓRIOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unidade | Quantidade | Qe | FATOR
INFRAESTRUTURA
1106380 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 104.8 | 1100 | 0.095273
MESOESTRUTUA
1106380 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 64.2 | 1100 | 0.058364
SUPERESTRUTURA
1116264 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 86.179 | 1100 | 0.078345
1116265 | Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 0 | 1100 | 0
1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 61.2445 | 1100 | 0.055677
Total de equipes de laboratório |  |  |  |  | 0.28766
CUSTO MENSAL EQUIPE LABORATÓRIO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PARTICIPAÇÃO |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$)
|  |  | QUANT. | MENSAL | Sem Desoneração | Com Desoneração | Sem Desoneração | Com Desoneração
1. Equipe de Produção de Laboratório
1.1. Mão de Obra
P9858 | Laboratorista | und | 0.5 | 100% | 4678.0117 | 4172.1565 | 2339 | 2086.07
P9833 | Auxiliar de Laboratório | und | 1 | 100% | 3641.7756 | 3276.0007 | 3641.77 | 3276
Custo da Equipe x Mês Laboratório | [6 empty] | 5980.77 | 5362.07
RESUMO DAS PARCELAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO SEM DESONERAÇÃO (R$) |  | CUSTO COM DESONERAÇÃO (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
DESPESA
1 | Parcela Fixa
1.1 | Mão de obra | mês | 4 | 27119.45 | 108477.8 | 24051.06 | 96204.24
1.2 | Veículos | mês | 4 | 2585.48 | 10341.92 | 2585.48 | 10341.92
Subtotal do Item 1 |  |  |  |  | 118819.72 |  | 106546.16
2 | Parcela Vinculada
2.1 | Equipe de OAE | mês | 4 | 10990.39 | 43961.56 | 9765.37 | 39061.48
2.2 | Equipe de topografia | mês | 3 | 9083.04 | 27249.12 | 8117.33 | 24351.99
2.3 | Equipe de medicina e segurança do trabalho | mês | 4 | 1545.11 | 6180.44 | 1374.84 | 5499.36
Subtotal do Item 2 |  |  |  |  | 77391.12 |  | 68912.83
3 | Parcela Variável
3.1 | Laboratório de concreto | Equipe x mês | 0.28766 | 5980.77 | 1720.41 | 5362.07 | 1542.44
Subtotal do Item 3 |  |  |  |  | 1720.41 |  | 1542.44
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 197931.25 |  | 177001.43
4 | Despesa Diversas
4.1 |  | % | 5 |  | 9896.5625 |  | 8850.0715
Subtotal do Item 4 |  |  |  |  | 9896.5625 |  | 8850.0715
TOTLA GERAL |  |  |  |  | 207827.81 |  | 185851.5

## Mão de Obra Ordinária
Código | Discrição | Quantidade | Prod. Equipe | Quant/Prod. Equipe | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | Quant. horas p/ exec. serviço | Nº funcionários | Nº dias
SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | INFRAESTRUTURA |  |  | MESOESTRUTURA |  | SUPERESTRUTURA |  | ACABAMENTO
5213570 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I | 15.625 | 3 | 5.2083 | 5213570 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I |  |  |  |  | Ajudante | 0 | Ajudante | 2 |  | Ajudante | 4 | Ajudante | 5 | Ajudante | 0
5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | 3 | 4 | 0.75 | 1 | P9830 | Montador | 5.2083 | 1 | 0.65104 | Servente | 2 | Servente | 4 |  | Servente | 3 | Servente | 4 | Servente | 4
- | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 0 | - |  | 2 | P9824 | Servente | 10.4167 | 2 | 0.65104 | Pedreiro | 0 | Pedreiro | 2 |  | Pedreiro | 1 | Pedreiro | 1 | Pedreiro | 1
- | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 0 | - |  | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm |  |  |  |  | Armador | 0 | Armador | 2 |  | Armador | 4 | Armador | 4 | Armador | 0
INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 1 | P9808 | Carpinteiro | 0.75 | 2 | 0.046875 | Carpinteiro | 2 | Carpinteiro | 2 |  | Carpinteiro | 4 | Carpinteiro | 4 | Carpinteiro | 0
4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 145 | 26 | 5.5769 | 0.5 | P9822 | Pintor | 0.375 | 1 | 0.046875 | Montador | 1 | Montador | 0 |  | Montador | 0 | Montador | 3 | Montador | 0
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 120.36 | 3.1125 | 38.6699 | 1 | P9824 | Servente | 0.75 | 2 | 0.046875 | Pintor | 1 | Pintor | 0 |  | Pintor | 0 | Pintor | 0 | Pintor | 0
2306071 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção | 56 | 0.498 | 112.4498 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | Total = | 6 | Total = | 12 |  | Total = | 16 | Total = | 21 | Total = | 5
2306066 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | 224 | 3.154 | 71.0209 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 3.48 | 3.929 | 0.88572 | 1 | P9824 | Servente | 5.5769 | 2 | 0.34856 |  |  | RESUMO
1106380 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 104.8 | 24.9 | 4.2088 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | [6 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 6
1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h | 104.8 | 24.9 | 4.2088 | 2 | P9824 | Servente | 77.3398 | 2 | 4.8337 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 12
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 10165 | 1 | 10165 | 2306071 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção | [6 empty] | MESOESTRUTURA |  | 16
3108016 | Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | 58.4 | 1 | 58.4 | 4.0928 | P9824 | Servente | 460.2357 | 4 | 14.3824 |  |  | SUPERESTRUTRA |  | 21
- | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 0 | - |  | 2306066 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | [6 empty] | ACABAMENTO |  | 5
MESOESTRUTURA |  |  |  |  | 4.5878 | P9824 | Servente | 325.8305 | 4 | 10.1822
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 5497 | 1 | 5497 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
3108016 | Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | 168 | 1 | 168 | 1 | P9821 | Pedreiro | 0.88572 | 2 | 0.055358
1106280 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 64.2 | 24.9 | 2.5783 | 9 | P9824 | Servente | 7.9715 | 2 | 0.49822
1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h | 64.2 | 24.9 | 2.5783 | 1119528 | Concreto fck = 25 Mpa - Confecção em central dosadora de 30m³/h
307732 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | 75 | 6 | 12.5 | 2 | P9824 | Servente | 8.4177 | 2 | 0.5261
- | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 0 | - |  | 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h
- | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 0 | - |  | 1 | P9821 | Pedreiro | 4.2088 | 2 | 0.26305
- | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 0 | - |  | 7 | P9824 | Servente | 29.4618 | 2 | 1.8414
- | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 0 | - |  | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação
- | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 0 | - |  | 0.09 | P9801 | Ajudante | 914.85 | 2 | 57.1781
SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0.09 | P9805 | Armador | 914.85 | 2 | 57.1781
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 23487.42 | 1 | 23487.42 | 3108016 | Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada
4507844 | Bainha metálica diâmetro 85 mm para 15 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento | 245.9 | 17.09 | 14.3885 | 0.65 | P9801 | Ajudante | 37.96 | 2 | 2.3725
4507957 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | 3875.35 | 1020.61 | 3.7971 | 0.65 | P9808 | Carpinteiro | 37.96 | 2 | 2.3725
4507758 | Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão | 20 | 3.984 | 5.0201 | MESOESTRUTURA
3108016 | Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | 142.3 | 1 | 142.3 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação
3106427 | Forma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada | 378.45 | 1 | 378.45 | 0.09 | P9801 | Ajudante | 494.73 | 4 | 15.4603
1106280 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 86.179 | 24.9 | 3.461 | 0.09 | P9805 | Armador | 494.73 | 4 | 15.4603
1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 61.2445 | 24.9 | 2.4596 | 3108016 | Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada
1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h | 147.4235 | 24.9 | 5.9206 | 0.65 | P9801 | Ajudante | 109.2 | 4 | 3.4125
3806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | 5 | 1.1857 | 4.2169 | 0.65 | P9808 | Carpinteiro | 109.2 | 4 | 3.4125
5915400 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t | 5 | 1.66 | 3.012 | 1106380 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
3806426 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | 11.904 | 6.972 | 1.7074 | 2 | P9824 | Servente | 5.1566 | 1 | 0.64458
M1377 | Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais | 742.848 | 1 | 742.848 | 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h
3713878 | Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local (perfil F) - H = 810 + 100 mm | 25 | 1 | 25 | 1 | P9821 | Pedreiro | 2.5783 | 1 | 0.32229
- | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 0 | - |  | 7 | P9824 | Servente | 18.0482 | 3 | 0.75201
- | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 0 | - |  | 307732 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação
- | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 0 | - |  | 1 | P9821 | Pedreiro | 12.5 | 1 | 1.5625
- | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 0 | - |  | SUPERESTRUTURA
- | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 0 | - |  | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação
- | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 0 | - |  | 0.09 | P9801 | Ajudante | 2113.8678 | 4 | 66.0584
ACABAMENTO |  |  |  |  | 0.09 | P9805 | Armador | 2113.8678 | 4 | 66.0584
2007971 | Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalação | 5 | 2 | 2.5 | 4507844 | Bainha metálica diâmetro 85 mm para 15 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento
307084 | Lábios poliméricos 20 x 30 mm em junta de pavimento de concreto - confecção e assentamento | 43.2 | 5 | 8.64 | 6 | P9801 | Ajudante | 86.3312 | 4 | 2.6978
307737 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | 21.6 | 1.7 | 12.7059 | 2 | P9805 | Armador | 28.7771 | 4 | 0.89928
3808043 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | 99 | 5 | 19.8 | 4507957 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação
4915672 | Limpeza de ponte | 25 | 20 | 1.25 | 13 | P9801 | Ajudante | 49.3622 | 5 | 1.2341
[5 empty] | 1 | P9805 | Armador | 3.7971 | 1 | 0.47464
[5 empty] | 4507758 | Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão
[5 empty] | 3 | P9801 | Ajudante | 15.0602 | 1 | 1.8825
[5 empty] | 1 | P9805 | Armador | 5.0201 | 1 | 0.62751
[5 empty] | 3108016 | Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada
[5 empty] | 0.65 | P9801 | Ajudante | 92.495 | 4 | 2.8905
[5 empty] | 0.65 | P9808 | Carpinteiro | 92.495 | 4 | 2.8905
[5 empty] | 3106427 | Forma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada
[5 empty] | 0.2 | P9801 | Ajudante | 75.69 | 2 | 4.7306
[5 empty] | 0.3 | P9830 | Montador | 113.535 | 3 | 4.7306
[5 empty] | 1106280 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
[5 empty] | 2 | P9824 | Servente | 6.922 | 1 | 0.86525
[5 empty] | 1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
[5 empty] | 2 | P9824 | Servente | 4.9192 | 1 | 0.6149
[5 empty] | 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h
[5 empty] | 1 | P9821 | Pedreiro | 5.9206 | 1 | 0.74008
[5 empty] | 7 | P9824 | Servente | 41.4444 | 4 | 1.2951
[5 empty] | 3806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste
[5 empty] | 4 | P9824 | Servente | 16.8677 | 1 | 2.1085
[5 empty] | 5915400 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t
[5 empty] | 4 | P9824 | Servente | 12.0482 | 1 | 1.506
[5 empty] | 3806426 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto
[5 empty] | 2 | P9824 | Servente | 3.4148 | 1 | 0.42685
[5 empty] | 3719529 | Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e 810 ≤ H ≤ 1.070 mm
[5 empty] | 4 | P9801 | Ajudante | 100 | 4 | 3.125
[5 empty] | 1 | P9805 | Armador | 25 | 1 | 3.125
ACABAMENTO
[5 empty] | 2007971 | Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalação
[5 empty] | 1 | P9824 | Servente | 2.5 | 1 | 0.3125
[5 empty] | 307084 | Lábios poliméricos 20 x 30 mm em junta de pavimento de concreto - confecção e assentamento
[5 empty] | 1 | P9821 | Pedreiro | 8.64 | 1 | 1.08
[5 empty] | 2 | P9824 | Servente | 17.28 | 1 | 2.16
[5 empty] | 307737 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação
[5 empty] | 1 | P9821 | Pedreiro | 12.7059 | 1 | 1.5882
[5 empty] | 1 | P9824 | Servente | 12.7059 | 1 | 1.5882
[5 empty] | 3808043 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos
[5 empty] | 1 | P9824 | Servente | 19.8 | 4 | 0.61875
[5 empty] | 4915672 | Limpeza de ponte
[5 empty] | 4 | P9824 | Servente | 5 | 1 | 0.625

## CANTEIRO DE OBRA
ID |  | TIPO | QUANT. | COEF. | TOTAL
NMO | A | Funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico | 21 | 1 | 21
NPV | B | Funcionários da parcela variável no mês de pico | 1.5 | 1 | 2
NPF | C | Funcionários da parcela fixa da administração local | 2 |  | 2
NPF-V | D | Funcionários das parcelas fixa e vinculada | 8.3 |  | 8.3
NFA | E | Funcionários alojados no canteiro ((D+B + A))/2 | 15.4 |  | 15.4
NMAX | F | Número máximo de funcionários (A + B +D) | 31 |  | 31
|  | INSTALAÇÕES COBERTAS DIMENSIONAMENTO | EQUAÇÕES DE DIMENSIONAMENTO | ÁREA (m2)
|  | Escritório e seção técnica | AE-ST = 57,95 + 4,5 x NPF | 66.95
|  | Refeitório e cozinha | AR-C = 1,55 x 50% NMAX | 24.025
|  | Alojamentos | AAL = 3,11 x 50% (NMO + NPV) | 35.765
|  | Banheiros e vestiário | AB-V = 0,77 x (NMO + NPV) | 17.71
|  | Ambulatório | AAMB = 0,25 x NMAX | 7.75
|  | Área de recreação | AAR = 1,5 x 50% NFA | 11.55
|  | Residências | ARES = 8,46 x NPF-V | 70.218
|  | TOTAL: |  | 233.968
|  | INSTALAÇÕES - ÁREA FIXA | UNIDADE | ÁREA (m2)
|  | Almoxarifado | m2 | 50
|  | Depósito de cimento |  | 35
|  | Oficina |  | 15
|  | Topografia |  | 9
|  | Guarita |  | 6.1
|  | TOTAL: |  | 115.1
|  | INSTALAÇÕES - ÁREA EQUIVALENTE | UNIDADE | ÁREA DE REF. (m2) | FEAC (%) | ÁREAS EQUIVALENTES (m2)
|  | Escritório e seção técnica | m2 | 0 | 70 | 0
|  | Alojamentos |  | 35.765 | 70 | 25.03
|  | Residências |  | 70.218 | 70 | 49.15
|  | Refeitório e cozinha |  | 24.025 | 70 | 16.81
|  | Banheiros e vestiário |  | 17.71 | 70 | 12.39
|  | Guarita |  | 6.1 | 70 | 4.27
|  | Ambulatório |  | 0 | 60 | 0
|  | Sala de Topografia |  | 0 | 60 | 0
|  | Laboratório |  | 10 | 60 | 6
|  | Almoxarifado |  | 50 | 50 | 25
|  | Depósito de cimento |  | 35 | 50 | 17.5
|  | Oficina |  | 15 | 50 | 7.5
|  | Área de recreação |  | 0 | 50 | 0
|  | TOTAL: |  | 263.818 |  | 163.65
Dimensionamento de Instalações do Canteiro
DESCRIÇÃO | CÓDIGO | TIPO DE CONTAINER | QUANT. | CUSTO | Area de Ref | CUSTO TOTAL
Escritório | M0059 | Container de 1 TEU revestimento térmico (ar-condicionado) com janela e 1 banheiro | 0.5 | 52088.0671 | 14.77 | 26044.03
SeçãoTécnica | M0059 | Container de 1 TEU revestimento térmico (ar-condicionado) com janela e 1 banheiro | 1 | 52088.0671 | 29.72 | 52088.06
Ambulatório | M0059 | Container de 1 TEU revestimento térmico (ar-condicionado) com janela e 1 banheiro | 1 | 52088.0671 | 29.72 | 52088.06
Sala de Topografia | M0059 | Container de 1 TEU revestimento térmico (ar-condicionado) com janela e 1 banheiro | 0.5 | 52088.0671 | 14.77 | 26044.03
Área de Recreação | M0060 | Container 3/4 de 1 TEU com janela | 1 | 36385.1947 | 11.17 | 36385.19
CCO - Custo Total do Canteiro de obras e suas instalações: |  |  |  |  | 100.15 | 192649.37
INSTALAÇÕES | UNIDADE | ÁREA DE REFERÊNCIA (m2) | FEAC (%) | FEAD (%) | ÁREAS EQUIVALENTES (m2)
ÁREAS COBERTAS
Escritório | m2 | 0 | 70 |  | 0
Almoxarifado |  | 0 | 50 |  | 0
Guarita |  | 0 | 70 |  | 0
Oficina |  | 0 | 50 |  | 0
Depósito de cimento |  | 0 | 50 |  | 0
Total Barracão em Tábua de Pinho: |  | 0 |  |  | 0
INSTALAÇÕES EM CONTAINER
Laboratório | m² | 0
Refeitório e vestiário |  | 0
Total em contêíneres: |  | 0
ÁREAS DESCOBERTAS
Área do terreno | m2 | 0
Áreas Descobertas (A - B) |  | 0 |  | 3% | 0
Dimensionamento de Instalações do Canteiro - Instalações Complementares
DESCRIÇÃO | CÓDIGO | TIPO DE CONTAINER | QUANT. | CUSTO | Area de Ref | CUSTO TOTAL
Laboratório | M0059 | Container de 1 TEU revestimento térmico (ar-condicionado) com janela e 1 banheiro | 0.5 | 0 | 0 | 0
Refeitório e vestiário | M0060 | Container 3/4 de 1 TEU com janela | 0.5 | 0 | 0 | 0
CCO - Custo Total do Canteiro de obras e suas instalações: |  |  |  |  | 0 | 0
| ID | OBRAS | Tipo | CUSTO DE CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | INSTALAÇOES COMPLEMENTAR |  |  |  |  | Custo Total
|  |  |  | k1 | k2 | k3 | Área Coberta Equivalente | Área Descoberta | FEAD (%) | CMCC | Custo Total (R$) | k2 | k3 | Custo do Container (1/5) (R$) | Custo Total (Container) (R$) | Custo de montagem industrial (0903804) (R$)
CANTEIRO SEM DESONERAÇÃO
| R. Porto 03 | Canteiro principal - Implantação Ribeirão Nobres | Pequeno Porte | 0.8 | 1.06 | 1 | 163.65 | 303.9214 | 3% | 1534.83 | 226990.372 | 1.06 | 1 | 38529.874 | 40841.6664 |  | 267832.0384
| CCC | /////////////////////////////////////////////////// |  | 0.8 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 3% | 1534.83 | 0 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total = | [15 empty] | 267832.0384
CANTEIRO COM DESONERAÇÃO
| R. Porto 03 | Canteiro principal - Implantação Ribeirão Nobres | Pequeno Porte | 0.8 | 1.06 | 1 | 163.65 | 303.9214 | 0.03 | 1448.77 | 214262.7139 | 1.06 | 1 | 38529.874 | 40841.6664 |  | 255104.3804
| CCC | /////////////////////////////////////////////////// |  | 0.8 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 1448.77 | 0 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total = | [15 empty] | 255104.3804

## EQUIP. M.O. MÍNIMOS
EQUIPAMENTOS MÍNIMOS |  |  | EQUIPE MÍNIMA
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | Qtd | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | QTD
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | P9801 | Ajudante | 5
E9526 | Retroescavadeira de pneus - 58 kW | 1 | P9824 | Servente | 4
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,1 kW | 1 | P9821 | Pedreiro | 2
E9750 | Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min | 1 | P9805 | Armador | 4
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1 | P9808 | Carpinteiro | 4
E9652 | Compressor de ar portátil de 1146 PCM - 369 kW | 1 | P9830 | Montador | 3
E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | 1 | P9822 | Pintor | 1
E9694 | Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l | 1
E9642 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW | 1
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m3 - 106 kW | 1
E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m3/h - dosadora RS | 1
E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA | 1
E9073 | Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m3/h - 74 kW | 1
E9066 | Grupo gerador - 13 / 14 kVA | 1
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 1
E9026 | Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW | 1
E9024 | Misturador de nata cimento - 1,5 kW | 1
E9521 | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | 1
E9717 | Máquina policorte - 2,2 kW | 1
E9724 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN | 1
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1
E9662 | Equipamento para solda/corte com oxiacetileno | 1
E9547 | Máquina para solda elétrica - 9,2 kW | 1
E9094 | Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade de 10.500 kNm - 450 kW | 2
E9169 | Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 e 5 eixos e mesas de giro com capacidade de 11 t - 440 kW | 1
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 1
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW | 1
E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW | 1

## Binômio tkm
| Densidade Aparente Brita Calcárea = |  |  | 1.5
| Densidade Aparente Areia Média = |  |  | 1.4
BINÔMIO
Item | Empresa | Insumo | Localidade | Preço Insumo |  | Reajustamento |  |  |  |  | Distância |  |  | Preço Total S.D | Preço Total C.D
|  |  |  | R$/ton | R$/m³ | Data cotação | Io | Ii | % | Preço Reajustado | PAV | RP | LN |  |  |  | Insumos | Empresa | Preço Unitário Reajustado (m³ e Kg) | Preço com DMT (tkm) | DMT |  |  | Item | Peso | Centro Aço |  |  | Arcelor Mittal |  |  | Açofer
1 | Concreto - Brita 1 (Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - E9579) | [12 empty] | Preço m³ | [6 empty] | PAV | RP | LN |  |  | Preço Barra | Preço por Kg | Critério | Preço Barra | Preço por Kg | Critério | Preço Barra | Preço por Kg | Critério
1.1 | Grupo Emal | BRITA 01 | Nobres | 38 | 57 | 2021-07-01 | 425.988 | 415.121 | 2.551% | 38.9694 | 45.5 |  |  | 66.76 | 66.46 | 1 | Brita 1 | Britamix | 65.2574 | 48.76 | 8.7 | 0 | 0 | Aço CA-50 - 5,0 mm | 1.848 |  | 0 | N |  | 0 | N |  | 0 | N
1.2 | Britamix | BRITA 01 | Nobres | 45 | 67.5 | 2022-03-01 | 425.988 | 440.141 | -3.322% | 43.5049 | 8.7 |  |  | 48.82 | 48.76 | 2 | Brita 2 | Britamix | 65.2574 | 48.76 | 8.7 | 0 | 0 | Aço CA-50 - 6,3 mm | 2.94 |  | 0 | N |  | 0 | N |  | 0 | N
1.3 | Pedreira Brasa | BRITA 01 | Diamantino | 45 | 67.5 | 2022-03-01 | 425.988 | 440.141 | -3.322% | 43.5049 | 66.3 | 0.5 |  | 84.39 | 83.95 | 3 | Areia Média | JM | 67.6743 | 53.17 | 8 | 0 | 0 | Aço CA-50 - 8,0 mm | 4.74 |  | 0 | N |  | 0 | N |  | 0 | N
1.4 | [15 empty] | 4 | Cimento | Centersul | 0.73918 | 740.56 | 2.3 | 0 | 0 | Aço CA-50 - 10,0 mm | 7.404 | 88.73 | 11.9841 | S |  | 9.75 | S | 81.81 | 11.0494 | S
1.5 | [15 empty] | 5 | Aço CA-50 | Arcelor Mittal | 10.1301 | 10208.73 | 131 | 0 | 0 | Aço CA-50 - 12,5 mm | 11.556 | 135.18 | 11.6978 | S |  | 9.28 | S | 135.08 | 11.6892 | S
1.6 | [15 empty] | 6 | [7 empty] | Aço CA-50 - 16,0 mm | 18.936 | 223.37 | 11.796 | S |  | 9.28 | S | 219.38 | 11.5853 | S
1.7 | [15 empty] | 7 | [7 empty] | Aço CA-50 - 20,0 mm | 29.592 | 349.08 | 11.7964 | S |  | 9.28 | S | 342.96 | 11.5896 | S
1.8 | [15 empty] | 8 | [7 empty] | Aço CA-50 - 22,0 mm | 35.808 |  | 0 | N |  |  | N |  | 0 | N
1.9 | [15 empty] | 9 | [7 empty] | Aço CA-50 - 25,0 mm | 46.236 | 545.76 | 11.8038 | S |  | 0 | N | 535.51 | 11.5821 | S
1.10 | [15 empty] | 10 | [7 empty] | Aço CA-50 - 32,0 mm | 75.756 |  | 0 | N |  | 0 | N |  | 0 | N
2 | Concreto - Brita 2 (Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - E9579) | [12 empty] | Preço m³ | [9 empty] | Média Preço por kg |  |  | 11.8156 |  |  | 9.3975 |  |  | 11.4991
2.1 | Grupo Emal | BRITA 02 | Nobres | 38 | 57 | 2021-07-01 | 425.988 | 415.121 | 2.551% | 38.9694 | 45.5 |  |  | 66.76 | 66.46 | 1
2.2 | Britamix | BRITA 02 | Nobres | 45 | 67.5 | 2022-03-01 | 425.988 | 440.141 | -3.322% | 43.5049 | 8.7 |  |  | 48.82 | 48.76 | 2
2.3 | Pedreira Brasa | BRITA 02 | Diamantino | 45 | 67.5 | 2022-03-01 | 425.988 | 440.141 | -3.322% | 43.5049 | 66.3 | 0.5 |  | 84.39 | 83.95 | 3 | CUSTOS DE TRANSPORTE T.KM
2.4 | [15 empty] | 4
2.5 | [15 empty] | 5 | CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - SD |  | Código | CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CD
2.6 | [15 empty] | 6 | Leito Natural_SD = | 0.9522 | 5914359 | Leito Natural_CD = | 0.9422
2.7 | [15 empty] | 7 | Revestimento Primário_SD = | 0.7558 | 5914374 | Revestimento Primário_CD = | 0.7515
2.8 | [15 empty] | 8 | Pavimentada_SD = | 0.611 | 5914389 | Pavimentada_CD = | 0.6044
2.9 | [15 empty] | 9
2.10 | [15 empty] | 10 | CAMINHÃO CARROCERIA 15 T - SD |  | Código | CAMINHÃO CARROCERIA 10 T - CD
3 | Concreto - Areia Média (Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - E9579) | [12 empty] | Preço m³ |  |  | Leito Natural_SD = | 0.9424 | 5914449 | Leito Natural_CD = | 0.9326
3.1 | JM | AREIA MÉDIA | Nobres | 50 | 70 | 2022-03-01 | 425.988 | 440.141 | -3.322% | 48.3388 | 8 |  |  | 53.22 | 53.17 | 1 | Revestimento Primário_SD = | 0.7539 | 5914464 | Revestimento Primário_CD = | 0.7461
3.2 | Centersul | AREIA MÉDIA | Nobres | 96.4286 | 135 | 2021-12-01 | 425.988 | 434.359 | -1.965% | 94.5337 | 2.3 |  |  | 95.93 | 95.92 | 2 | Pavimentada_SD = | 0.6069 | 5914479 | Pavimentada_CD = | 0.6004
3.3 | Catarinense | AREIA MÉDIA | Nobres | 114.2857 | 160 | 2022-02-01 | 425.988 | 440.141 | -3.322% | 110.4887 | 0.2 |  |  | 110.61 | 110.6 | 3
3.4 | [15 empty] | 4 | GUINDAUTO 45 T.M - SD |  | Código | GUINDAUTO 45 T.M - CD
3.5 | [15 empty] | 5 | Leito Natural_SD = | 1.8657 | 5915012 | Leito Natural_CD = | 1.8387
3.6 | [15 empty] | 6 | Revestimento Primário_SD = | 1.4907 | 5915013 | Revestimento Primário_CD = | 1.471
3.7 | [15 empty] | 7 | Pavimentada_SD = | 1.2015 | 5915014 | Pavimentada_CD = | 1.1835
3.8 | [15 empty] | 8
3.9 | [15 empty] | 9
3.10 | [15 empty] | 10
Item | Empresa | Insumo | Localidade | Preço Insumo |  | Reajustamento |  |  |  |  | Distância |  |  | Preço Total S.D | Preço Total C.D
|  |  |  | R$/kg |  | Data cotação | Io | Ii | % | Preço Reajustado | PAV | RP | LN
4 | Cimento (Transporte Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - E9592) | [12 empty] | Preço kg
4.1 | Centersul | CIMENTO PORTLAND II | Nobres | 754 |  | 2021-12-01 | 425.988 | 434.359 | -1.965% | 739.1833 | 2.3 |  |  | 740.57 | 740.56 | 1
4.2 | Beira Rio | CIMENTO PORTLAND II | Cuiabá | 681.6 |  | 2021-08-01 | 425.988 | 418.723 | 1.705% | 693.2243 | 131 |  |  | 772.72 | 771.87 | 2
4.3 | Moinho | CIMENTO PORTLAND II | Cuiabá | 698 |  | 2021-08-01 | 425.988 | 418.723 | 1.705% | 709.904 | 131 |  |  | 789.4 | 788.55 | 3
4.4 | [15 empty] | 4
4.5 | [15 empty] | 5
4.6 | [15 empty] | 6
4.7 | [15 empty] | 7
4.8 | [15 empty] | 8
4.9 | [15 empty] | 9
4.10 | [15 empty] | 10
5 | Aço - CA-50 (Transporte Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - E9592) | [12 empty] | Preço kg
5.1 | Centro Aço | AÇO CA-50 | Cuiabá | 11815.6305 |  | 2021-08-01 | 1540.573 | 1420.478 | 7.795% | 12736.7152 | 131 |  |  | 12816.21 | 12815.36 | 1
5.2 | Arcelor Mittal | AÇO CA-50 | Cuiabá | 9397.5 |  | 2021-08-01 | 1540.573 | 1420.478 | 7.795% | 10130.0799 | 131 |  |  | 10209.58 | 10208.73 | 2
5.3 | Açofer | AÇO CA-50 | Cuiabá | 11499.1316 |  | 2021-08-01 | 1540.573 | 1420.478 | 7.795% | 12395.5437 | 131 |  |  | 12475.04 | 12474.19 | 3
5.4 | [15 empty] | 4
5.5 | [15 empty] | 5
5.6 | [15 empty] | 6
5.7 | [15 empty] | 7
5.8 | [15 empty] | 8
5.9 | [15 empty] | 9
5.10 | [15 empty] | 10
Coordenadas Geográficas Fornecedores de Insumos (Areia e Brita)
| Fornecedor | Sul | Leste
| Grupo Emal | 14°25'30.36"S | 56° 6'47.88"O
| Britamix | 14°40'27.48"S | 56°17'48.12"O
| Mineração Guaira | 56°17'58.14"O | 14°40'41.21"S
| Center Sul | 56°20'10.37"O | 14°43'17.55"S
| Pedreira Brasa | 14°21'6.63"S | 56°28'1.74"O
| Catarinense | 14°43'6.89"S | 56°19'58.05"O

## MOBILIZAÇÂO
Reajustamento | 7.65%
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA
DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE | ORIGEM | DESTINO | PREÇO PASSAGEM (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
IDA - Funcionários diversos | 11 | Cuiabá | Nobres | 55.289 | 608.17
VOLTA - Funcionários diversos | 11 | Nobres | Cuiabá | 52.7054 | 579.75
TOTAL = |  |  |  |  | 1187.92
Origem: | Cuiabá
Destino: | Nobres
Revestimento | Distância | Velocidades
Pavimentada: | 131 | 60
Revestimento Primário: | 0 | 50
Leito Natural: | 0 | 40
Tempo de direção: |  | 2.18
Tempo de descanço: |  | 0
Tempo total da viagem: |  | 2.18
Diária do hotel: |  | 0
| Preço Pedágio/ eixo: | 0
Veículo Utilizado no Transporte de Equipamentos Pesados Não Rodantes
[6 empty] | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW
[6 empty] | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS | PEDÁGIO | QUANT. | K | FU | PREÇO TRANSPORTE S.D. | PREÇO TOTAL S.D. | PREÇO TRANSPORTE C.D. | PREÇO TOTAL C.D.
EQUIPAMENTOS PESADOS NÃO RODANTES TRANPORTADOS POR - E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW
[6 empty] | E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 313.4435 | 683.3 | 310.4381 | 676.75
[6 empty] | E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 313.4435 | 683.3 | 310.4381 | 676.75
[6 empty] | E9073 | Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW | 0 | 1 | 2 | 1 | 313.4435 | 1366.61 | 310.4381 | 1353.51
[6 empty] | E9642 | Perfuratriz hidráulica sobreesteiras para estaca raiz - 56 kW | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 313.4435 | 683.3 | 310.4381 | 676.75
[6 empty] | - | Container 40 TEU | 0 | 4 | 2 | 1 | 313.4435 | 5466.45 | 310.4381 | 5414.04
[6 empty] | E9127 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kW | 0 | 1 | 2 | 1 | 313.4435 | 1366.61 | 310.4381 | 1353.51
[6 empty] | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.4435 | 0 | 310.4381 | 0
[6 empty] | SUB TOTAL - EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE NÃO RODANTES | [6 empty] | 10249.57 |  | 10151.31
EQUIPAMENTOS PESADOS RODANTES
[6 empty] | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 0 | 1 | 1 | 1 | 36.0219 | 78.52 | 36.0219 | 78.52
[6 empty] | E9094 | Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade de 10.500 KN.m - 450 kW | 0 | 2 | 1 | 1 | 2171.4011 | 9467.3 | 2168.3957 | 9454.2
[6 empty] | E9666 | Cavalo mecânico com semireboque e capacidade de 45 t - 295 kW | 0 | 1 | 1 | 1 | 337.0704 | 734.81 | 334.6251 | 729.48
[6 empty] | E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 0 | 1 | 1 | 1 | 256.4251 | 559 | 251.36 | 547.96
[6 empty] | E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 0 | 1 | 1 | 1 | 228.2094 | 497.49 | 225.7641 | 492.16
[6 empty] | E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 0 | 1 | 1 | 1 | 123.8068 | 269.89 | 121.3615 | 264.56
[6 empty] | E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 0 | 1 | 1 | 1 | 215.1414 | 469 | 212.6961 | 463.67
[6 empty] | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUB TOTAL - EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE RODANTES | [6 empty] | 12076.01 |  | 12030.55
[6 empty] | TOTAL PARA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 22325.58 |  | 22181.86

## BDI
TAXA SELIC: | 10.75%
DETALHAMENTO DO BDI SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | DETALHAMENTO DO BDI COM DESONERAÇÃO
Rodovia: | R. Porto 03 |  | BDI Serviços: | 27.82% | Rodovia: | R. Porto 03 |  | BDI Serviços: | 34.38%
trecho: | Perímetro Urbano |  | Data Base: | 2021-10-01 | trecho: | Perímetro Urbano |  | Data Base: | 2021-10-01
Nome da OAE: | Ribeirão Nobres |  | Área total: | 270 | Nome da OAE: | Ribeirão Nobres |  | Área total: | 270
Dimensões: | Comprimento de 25 m e largura de 10,8 m |  |  |  | Dimensões: | Comprimento de 25 m e largura de 10,8 m
DETALHAMENTO DO BDI SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | DETALHAMENTO DO BDI COM DESONERAÇÃO
ITENS DE VALOR PERCENTUAL VARIÁVEL COM A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD | ITENS DE VALOR PERCENTUAL VARIÁVEL COM A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
A | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 8% do CD | 6.259% | 8% | A | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 8% do CD | 5.953% | 8%
B | CUSTOS FINANCEIROS | 85 % S/ PV - Lucro Operacional | 0.78% | 1.01% | B | CUSTOS FINANCEIROS | 85 % S/ PV - Lucro Operacional | 0.79% | 1.062%
C | RISCOS | 0,5% do CD | 0.5% | 0.6391% | C | RISCOS | 0,5% do CD | 0.5% | 0.6719%
D | SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS | 0,25% do PV | 0.25% | 0.3195% | D | SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS | 0,25% do PV | 0.25% | 0.336%
| SUBTOTAL |  | 7.789% | 9.969% |  | SUBTOTAL |  | 7.493% | 10.07%
LUCRO |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD | LUCRO |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
E | LUCRO OPERACIONAL | 10% do CD | 7.824% | 10% | E | LUCRO OPERACIONAL |  | 7.442% | 10%
| SUBTOTAL |  | 7.824% | 10% |  | SUBTOTAL |  | 7.442% | 10%
TAXAS E IMPOSTOS |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD | TAXAS E IMPOSTOS |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
F | PIS | 0% | 0.65% | 0.8308% | F | PIS |  | 0.65% | 0.8735%
G | COFINS | 0% | 3% | 3.834% | G | COFINS |  | 3% | 4.031%
H | ISSQN | 0% | 2.5% | 3.195% | H | ISSQN |  | 2.5% | 3.36%
I | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0% | 0% | 0% | I | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |  | 4.5% | 6.047%
| SUBTOTAL |  | 6.15% | 7.861% |  | SUBTOTAL |  | 10.65% | 14.31%
BDI COM IMPOSTOS |  |  | 21.76% | 27.82% | BDI COM IMPOSTOS |  |  | 25.58% | 34.38%
CUSTO DIRETO |  |  | 78.24% |  | CUSTO DIRETO |  |  | 74.42%
BDI = |  |  |  | 27.82% | BDI = |  |  |  | 34.38%

## QUADRO DE QUANT.
QUADRO DE QUANTIDADES
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SC | INSTALAÇÃOES DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO | und | 1
1.2 | 5213570 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I | m² | 15.625
1.3 | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 3
1.4 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0
1.5 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0
2 |  | MOBILIZAÇÃO
2.1 | SC | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL | und | 2
2.2 | SC | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | und | 2
3 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.1 | SC | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 1
4 |  | INFRAESTRUTURA
4.1 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 145
4.2 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 120.36
4.3 | 2306071 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção | m | 56
4.4 | 2306066 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 224
4.5 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 3.48
4.6 | 1106380 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 104.8
4.7 | 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h | m³ | 104.8
4.8 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 10165
4.9 | 3108016 | Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 58.4
4.10 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0
5 |  | MESOESTRUTURA
5.1 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5497
5.2 | 3108016 | Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 168
5.3 | 1106280 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 64.2
5.4 | 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h | m³ | 64.2
5.5 | 307732 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 75
5.6 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0
5.7 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0
5.8 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0
5.9 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0
5.10 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0
6 |  | SUPERESTRUTURA
6.1 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 23487.42
6.2 | 4507844 | Bainha metálica diâmetro 85 mm para 15 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento | m | 245.9
6.3 | 4507957 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 3875.35
6.4 | 4507758 | Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão | und | 20
6.5 | 3108016 | Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 142.3
6.6 | 3106427 | Forma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 378.45
6.7 | 1106280 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 86.179
6.8 | 1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 61.2445
6.9 | 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h | m³ | 147.4235
6.10 | 3806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | und | 5
6.11 | 5915400 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t | und | 5
6.12 | 3806426 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 11.904
6.13 | M1377 | Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais | kg | 742.848
6.14 | 3713878 | Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local (perfil F) - H = 810 + 100 mm | m | 25
6.15 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0
6.16 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0
6.17 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0
6.18 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0
6.19 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0
6.20 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0
7 |  | ACABAMENTO
7.1 | 2007971 | Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalação | m | 5
7.2 | 307084 | Lábios poliméricos 20 x 30 mm em junta de pavimento de concreto - confecção e assentamento | m | 43.2
7.3 | 307737 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | m | 21.6
7.4 | 3808043 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | m² | 99
7.5 | 4915672 | Limpeza de ponte | m | 25
7.6 | 5213863 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m | und | 2
7.7 | 5213464 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 2
7.8 | 5213477 | Fornecimento e implantação de placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV | und | 4
7.9 | 5213868 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m | und | 2
7.10 | 5213552 | Fornecimento e implantação de placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III | und | 2

## QUAD. DEMONSTRATIVO
QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS SEM DESONERAÇÃO | [7 empty] | QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS COM DESONERAÇÃO
Rodovia: | R. Porto 03 |  |  |  |  | BDI Serviços: | 27.82% | Rodovia: | R. Porto 03 |  |  |  |  | BDI Serviços: | 34.38%
trecho: | Perímetro Urbano |  |  |  |  | Data Base: | 2021-10-01 | trecho: | Perímetro Urbano |  |  |  |  | Data Base: | 2021-10-01
Nome da OAE: | Ribeirão Nobres |  |  |  |  | Área total: | 270 | Nome da OAE: | Ribeirão Nobres |  |  |  |  | Área total: | 270
Dimensões: | Comprimento de 25 m e largura de 10,8 m | [6 empty] | Dimensões: | Comprimento de 25 m e largura de 10,8 m
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL | ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 351204.93 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 352002.79
1.1 | SC | INSTALAÇÃOES DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO | und | 1 | 267832.0384 | 342332.97 | 342332.97 | 1.1 | SC | INSTALAÇÃOES DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO | und | 1 | 255104.3804 | 342811.94 | 342811.94
1.2 | 5213570 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I | m² | 15.625 | 426.44 | 545.05 | 8516.4 | 1.2 | 5213570 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I | m² | 15.625 | 420.34 | 564.85 | 8825.78
1.3 | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 3 | 92.73 | 118.52 | 355.56 | 1.3 | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 3 | 90.56 | 121.69 | 365.07
1.4 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 60108.14 | 2 | MOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 62809.08
2.1 | SC | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL | und | 2 | 1187.92 | 1518.35 | 3036.7 | 2.1 | SC | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL | und | 2 | 1187.92 | 1596.33 | 3192.66
2.2 | SC | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | und | 2 | 22325.58 | 28535.72 | 57071.44 | 2.2 | SC | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | und | 2 | 22181.86 | 29808.21 | 59616.42
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 265637.79 | 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 249749.19
3.1 | SC | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 1 | 207827.81 | 265637.79 | 265637.79 | 3.1 | SC | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 1 | 185851.5 | 249749.19 | 249749.19
4 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 452434.58 | 4 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 466313.95
4.1 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 145 | 5.43 | 6.94 | 1006.3 | 4.1 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 145 | 5.26 | 7.06 | 1023.7
4.2 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 120.36 | 14.11 | 18.03 | 2170.09 | 4.2 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 120.36 | 13.08 | 17.57 | 2114.72
4.3 | 2306071 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção | m | 56 | 1611 | 2059.12 | 115310.72 | 4.3 | 2306071 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção | m | 56 | 1587.75 | 2133.63 | 119483.28
4.4 | 2306066 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 224 | 204.9071 | 261.9 | 58665.6 | 4.4 | 2306066 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 224 | 200.6373 | 269.61 | 60392.64
4.5 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 3.48 | 374.49 | 478.65 | 1665.7 | 4.5 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 3.48 | 369.31 | 496.28 | 1727.05
4.6 | 1106380 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 104.8 | 380.04 | 485.75 | 50906.6 | 4.6 | 1106380 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 104.8 | 379.13 | 509.47 | 53392.45
4.7 | 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h | m³ | 104.8 | 46.89 | 59.93 | 6280.66 | 4.7 | 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h | m³ | 104.8 | 45.96 | 61.76 | 6472.44
4.8 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 10165 | 16.19 | 20.69 | 210313.85 | 4.8 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 10165 | 15.78 | 21.2 | 215498
4.9 | 3108016 | Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 58.4 | 81.93 | 104.71 | 6115.064 | 4.9 | 3108016 | Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 58.4 | 79.13 | 106.33 | 6209.672
4.10 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.10 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MESOESTRUTURA | [5 empty] | 176086.86 | 5 | MESOESTRUTURA | [5 empty] | 181261.88
5.1 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5497 | 16.19 | 20.69 | 113732.93 | 5.1 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5497 | 15.78 | 21.2 | 116536.4
5.2 | 3108016 | Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 168 | 81.93 | 104.71 | 17591.28 | 5.2 | 3108016 | Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 168 | 79.13 | 106.33 | 17863.44
5.3 | 1106280 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 64.2 | 406.05 | 518.99 | 33319.15 | 5.3 | 1106280 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 64.2 | 405.1 | 544.37 | 34948.55
5.4 | 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h | m³ | 64.2 | 46.89 | 59.93 | 3847.5 | 5.4 | 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h | m³ | 64.2 | 45.96 | 61.76 | 3964.99
5.5 | 307732 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 75 | 79.24 | 101.28 | 7596 | 5.5 | 307732 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 75 | 78.87 | 105.98 | 7948.5
5.6 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.10 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 781499.97 | 6 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 806241.63
6.1 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 23487.42 | 16.19 | 20.69 | 485954.71 | 6.1 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 23487.42 | 15.78 | 21.2 | 497933.3
6.2 | 4507844 | Bainha metálica diâmetro 85 mm para 15 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento | m | 245.9 | 99.48 | 127.15 | 31266.18 | 6.2 | 4507844 | Bainha metálica diâmetro 85 mm para 15 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento | m | 245.9 | 98.52 | 132.39 | 32554.7
6.3 | 4507957 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 3875.35 | 11.7 | 14.95 | 57936.48 | 6.3 | 4507957 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 3875.35 | 11.67 | 15.68 | 60765.48
6.4 | 4507758 | Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão | und | 20 | 1228.24 | 1569.89 | 31397.8 | 6.4 | 4507758 | Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão | und | 20 | 1223.24 | 1643.8 | 32876
6.5 | 3108016 | Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 142.3 | 81.93 | 104.71 | 14900.23 | 6.5 | 3108016 | Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 142.3 | 79.13 | 106.33 | 15130.75
6.6 | 3106427 | Forma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 378.45 | 42.66 | 54.52 | 20633.09 | 6.6 | 3106427 | Forma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 378.45 | 41.57 | 55.86 | 21140.21
6.7 | 1106280 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 86.179 | 406.05 | 518.99 | 44726.03 | 6.7 | 1106280 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 86.179 | 405.1 | 544.37 | 46913.26
6.8 | 1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 61.2445 | 476.85 | 609.49 | 37327.91 | 6.8 | 1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 61.2445 | 475.81 | 639.39 | 39159.12
6.9 | 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h | m³ | 147.4235 | 46.89 | 59.93 | 8835.09 | 6.9 | 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h | m³ | 147.4235 | 45.96 | 61.76 | 9104.87
6.10 | 3806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | und | 5 | 2323.07 | 2969.26 | 14846.3 | 6.10 | 3806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | und | 5 | 2295.39 | 3084.56 | 15422.8
6.11 | 5915400 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t | und | 5 | 2951.79 | 3772.86 | 18864.3 | 6.11 | 5915400 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t | und | 5 | 2942.51 | 3954.17 | 19770.85
6.12 | 3806426 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 11.904 | 53.49 | 68.36 | 813.75 | 6.12 | 3806426 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 11.904 | 52.31 | 70.29 | 836.73
6.13 | M1377 | Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais | kg | 742.848 | 12.382 | 15.82 | 11751.85 | 6.13 | M1377 | Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais | kg | 742.848 | 12.382 | 16.63 | 12353.56
6.14 | 3713878 | Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local (perfil F) - H = 810 + 100 mm | m | 25 | 70.3 | 89.85 | 2246.25 | 6.14 | 3713878 | Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local (perfil F) - H = 810 + 100 mm | m | 25 | 67.87 | 91.2 | 2280
6.15 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0
6.18 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0
6.19 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0
6.20 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ACABAMENTO | [5 empty] | 43175.43 | 7 | ACABAMENTO | [5 empty] | 45109.07
7.1 | 2007971 | Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalação | m | 5 | 94.64 | 120.96 | 604.8 | 7.1 | 2007971 | Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalação | m | 5 | 93.83 | 126.08 | 630.4
7.2 | 307084 | Lábios poliméricos 20 x 30 mm em junta de pavimento de concreto - confecção e assentamento | m | 43.2 | 25.22 | 32.23 | 1392.33 | 7.2 | 307084 | Lábios poliméricos 20 x 30 mm em junta de pavimento de concreto - confecção e assentamento | m | 43.2 | 24.13 | 32.42 | 1400.54
7.3 | 307737 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | m | 21.6 | 1214.61 | 1552.46 | 33533.13 | 7.3 | 307737 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | m | 21.6 | 1212.35 | 1629.16 | 35189.85
7.4 | 3808043 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | m² | 99 | 3.44 | 4.39 | 434.61 | 7.4 | 3808043 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | m² | 99 | 3.12 | 4.19 | 414.81
7.5 | 4915672 | Limpeza de ponte | m | 25 | 3.43 | 4.38 | 109.5 | 7.5 | 4915672 | Limpeza de ponte | m | 25 | 3.11 | 4.17 | 104.25
7.6 | 5213863 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m | und | 2 | 332.96 | 425.57 | 851.14 | 7.6 | 5213863 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m | und | 2 | 330.95 | 444.73 | 889.46
7.7 | 5213464 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 2 | 232.54 | 297.22 | 594.44 | 7.7 | 5213464 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 2 | 228.63 | 307.23 | 614.46
7.8 | 5213477 | Fornecimento e implantação de placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV | und | 4 | 142.81 | 182.53 | 730.12 | 7.8 | 5213477 | Fornecimento e implantação de placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV | und | 4 | 139.2 | 187.05 | 748.2
7.9 | 5213868 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m | und | 2 | 821.54 | 1050.06 | 2100.12 | 7.9 | 5213868 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m | und | 2 | 816.29 | 1096.93 | 2193.86
7.10 | 5213552 | Fornecimento e implantação de placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III | und | 2 | 1105.2 | 1412.62 | 2825.24 | 7.10 | 5213552 | Fornecimento e implantação de placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III | und | 2 | 1087.67 | 1461.62 | 2923.24
TOTAL: | [6 empty] | 2130147.7 | TOTAL: | [6 empty] | 2163487.59

## RESUMO ORÇAMENTO
QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO
Rodovia: | R. Porto 03 | BDI Serviços: | 27.82% | Rodovia: | R. Porto 03 | BDI Serviços: | 34.38%
trecho: | Perímetro Urbano | Data Base: | 2021-10-01 | trecho: | Perímetro Urbano | Data Base: | 2021-10-01
Nome da OAE: | Ribeirão Nobres | Área total: | 270 | Nome da OAE: | Ribeirão Nobres | Área total: | 270
Dimensões: | Comprimento de 25 m e largura de 10,8 m |  |  | Dimensões: | Comprimento de 25 m e largura de 10,8 m
GRUPO DE SERVIÇOS |  |  |  | GRUPO DE SERVIÇOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO TOTAL | % SOBRE TOTAL | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO TOTAL | % SOBRE TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 351204.93 | 16.49% | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 352002.79 | 16.27%
2 | MOBILIZAÇÃO | 60108.14 | 2.822% | 2 | MOBILIZAÇÃO | 62809.08 | 2.903%
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 265637.79 | 12.47% | 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 249749.19 | 11.54%
4 | INFRAESTRUTURA | 452434.58 | 21.24% | 4 | INFRAESTRUTURA | 466313.95 | 21.55%
5 | MESOESTRUTURA | 176086.86 | 8.266% | 5 | MESOESTRUTURA | 181261.88 | 8.378%
6 | SUPERESTRUTURA | 781499.97 | 36.69% | 6 | SUPERESTRUTURA | 806241.63 | 37.27%
7 | ACABAMENTO | 43175.43 | 2.027% | 7 | ACABAMENTO | 45109.07 | 2.085%
PREÇO TOTAL PO M²: |  | 7889.4359 |  | PREÇO TOTAL PO M²: |  | 8012.917
PREÇO TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 2130147.7 |  | PREÇO TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 2163487.59

## CRONOGRAMA FINANCEIRO
QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO TOTAL | % SOBRE TOTAL |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 351204.93 | 16.49% | PERCENTUAL | 100% | 0% | 0% | 0%
_
|  |  |  | VALOR | 351204.93 | 0 | 0 | 0
2 | MOBILIZAÇÃO | 60108.14 | 2.822% | PERCENTUAL | 50% | 0% | 0% | 50%
[5 empty] | _ |  |  | _
|  |  |  | VALOR | 30054.07 | 0 | 0 | 30054.07
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 265637.79 | 12.47% | PERCENTUAL | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | _ | _ | _ | _
|  |  |  | VALOR | 66409.4475 | 66409.4475 | 66409.4475 | 66409.4475
4 | INFRAESTRUTURA | 452434.58 | 21.24% | PERCENTUAL | 80% | 20% | 0% | 0%
[5 empty] | _ | _
|  |  |  | VALOR | 361947.664 | 90486.916 | 0 | 0
5 | MESOESTRUTURA | 176086.86 | 8.266% | PERCENTUAL | 0% | 80% | 20% | 0%
[6 empty] | _ | _
|  |  |  | VALOR | 0 | 140869.488 | 35217.372 | 0
6 | SUPERESTRUTURA | 781499.97 | 36.69% | PERCENTUAL | 0% | 0% | 40% | 60%
[7 empty] | _ | _
|  |  |  | VALOR | 0 | 0 | 312599.988 | 468899.982
7 | ACABAMENTO | 43175.43 | 2.027% | PERCENTUAL | 0% | 0% | 0% | 100%
_
|  |  |  | VALOR | 0 | 0 | 0 | 43175.43
FATURAMENTO (R$) |  | 2130147.7 | 100% | SIMPLES | 809616.1115 | 297765.8515 | 414226.8075 | 608538.9295
|  |  |  | ACUMULADO | 809616.1115 | 1107381.963 | 1521608.7705 | 2130147.7
TOTAL GERAL DO PROJETO
PERCENTUAL (%) |  |  |  | SIMPLES | 38.01% | 13.98% | 19.45% | 28.57%
|  |  |  | ACUMULADO | 38.01% | 51.99% | 71.43% | 100%
QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO TOTAL | % SOBRE TOTAL |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 352002.79 | 16.27% | PERCENTUAL | 100% | 0% | 0% | 0%
_
|  |  |  | VALOR | 352002.79 | 0 | 0 | 0
2 | MOBILIZAÇÃO | 62809.08 | 2.903% | PERCENTUAL | 50% | 0% | 0% | 50%
[5 empty] | _ |  |  | _
|  |  |  | VALOR | 31404.54 | 0 | 0 | 31404.54
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 249749.19 | 11.54% | PERCENTUAL | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | _ | _ | _ | _
|  |  |  | VALOR | 62437.2975 | 62437.2975 | 62437.2975 | 62437.2975
4 | INFRAESTRUTURA | 466313.95 | 21.55% | PERCENTUAL | 80% | 20% | 0% | 0%
[5 empty] | _ | _
|  |  |  | VALOR | 373051.16 | 93262.79 | 0 | 0
5 | MESOESTRUTURA | 181261.88 | 8.378% | PERCENTUAL | 0% | 80% | 20% | 0%
[6 empty] | _ | _
|  |  |  | VALOR | 0 | 145009.504 | 36252.376 | 0
6 | SUPERESTRUTURA | 806241.63 | 37.27% | PERCENTUAL | 0% | 0% | 40% | 60%
[7 empty] | _ | _
|  |  |  | VALOR | 0 | 0 | 322496.652 | 483744.978
7 | ACABAMENTO | 45109.07 | 2.085% | PERCENTUAL | 0% | 0% | 0% | 100%
_
|  |  |  | VALOR | 0 | 0 | 0 | 45109.07
FATURAMENTO (R$) |  | 2163487.59 | 100% | SIMPLES | 818895.7875 | 300709.5915 | 421186.3255 | 622695.8855
|  |  |  | ACUMULADO | 818895.7875 | 1119605.379 | 1540791.7045 | 2163487.59
TOTAL GERAL DO PROJETO
PERCENTUAL (%) |  |  |  | SIMPLES | 37.85% | 13.9% | 19.47% | 28.78%
|  |  |  | ACUMULADO | 37.85% | 51.75% | 71.22% | 100%

## CURVA ABC
CÓDIGO | Curva ABC de Serviços - Sem Desoneração | [5 empty] | CÓDIGO | Curva ABC de Serviços - Com Desoneração
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL (R$) | % | ACUM. % |  | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL (R$) | % | ACUM. %
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 39149.42 | 810001.49 | 38.03% | 38.03% | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 39149.42 | 829967.7 | 38.36% | 38.36%
SC | INSTALAÇÃOES DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO | und | 1 | 342332.97 | 16.07% | 54.1% | SC | INSTALAÇÃOES DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO | und | 1 | 342811.94 | 15.85% | 54.21%
SC | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 1 | 265637.79 | 12.47% | 66.57% | SC | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 1 | 249749.19 | 11.54% | 65.75%
2306071 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção | m | 56 | 115310.72 | 5.413% | 71.98% | 2306071 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção | m | 56 | 119483.28 | 5.523% | 71.27%
1106280 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 150.379 | 78045.18 | 3.664% | 75.64% | 1106280 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 150.379 | 81861.81 | 3.784% | 75.06%
2306066 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 224 | 58665.6 | 2.754% | 78.4% | 4507957 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 3875.35 | 60765.48 | 2.809% | 77.87%
4507957 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 3875.35 | 57936.48 | 2.72% | 81.12% | 2306066 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 224 | 60392.64 | 2.791% | 80.66%
SC | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | und | 2 | 57071.44 | 2.679% | 83.8% | SC | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | und | 2 | 59616.42 | 2.756% | 83.41%
1106380 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 104.8 | 50906.6 | 2.39% | 86.19% | 1106380 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 104.8 | 53392.45 | 2.468% | 85.88%
3108016 | Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 368.7 | 38606.57 | 1.812% | 88% | 3108016 | Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 368.7 | 39203.86 | 1.812% | 87.69%
1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 61.2445 | 37327.91 | 1.752% | 89.75% | 1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 61.2445 | 39159.12 | 1.81% | 89.5%
307737 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | m | 21.6 | 33533.13 | 1.574% | 91.33% | 307737 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | m | 21.6 | 35189.85 | 1.627% | 91.13%
4507758 | Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão | und | 20 | 31397.8 | 1.474% | 92.8% | 4507758 | Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão | und | 20 | 32876 | 1.52% | 92.65%
4507844 | Bainha metálica diâmetro 85 mm para 15 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento | m | 245.9 | 31266.18 | 1.468% | 94.27% | 4507844 | Bainha metálica diâmetro 85 mm para 15 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento | m | 245.9 | 32554.7 | 1.505% | 94.15%
3106427 | Forma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 378.45 | 20633.09 | 0.9686% | 95.24% | 3106427 | Forma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 378.45 | 21140.21 | 0.9771% | 95.13%
1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h | m³ | 316.4235 | 18963.25 | 0.8902% | 96.13% | 5915400 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t | und | 5 | 19770.85 | 0.9138% | 96.05%
5915400 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t | und | 5 | 18864.3 | 0.8856% | 97.01% | 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h | m³ | 316.4235 | 19542.3 | 0.9033% | 96.95%
3806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | und | 5 | 14846.3 | 0.697% | 97.71% | 3806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | und | 5 | 15422.8 | 0.7129% | 97.66%
M1377 | Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais | kg | 742.848 | 11751.85 | 0.5517% | 98.26% | M1377 | Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais | kg | 742.848 | 12353.56 | 0.571% | 98.23%
5213570 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I | m² | 15.625 | 8516.4 | 0.3998% | 98.66% | 5213570 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I | m² | 15.625 | 8825.78 | 0.4079% | 98.64%
307732 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 75 | 7596 | 0.3566% | 99.02% | 307732 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 75 | 7948.5 | 0.3674% | 99.01%
SC | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL | und | 2 | 3036.7 | 0.1426% | 99.16% | SC | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL | und | 2 | 3192.66 | 0.1476% | 99.16%
5213552 | Fornecimento e implantação de placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III | und | 2 | 2825.24 | 0.1326% | 99.29% | 5213552 | Fornecimento e implantação de placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III | und | 2 | 2923.24 | 0.1351% | 99.29%
3713878 | Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local (perfil F) - H = 810 + 100 mm | m | 25 | 2246.25 | 0.1055% | 99.4% | 3713878 | Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local (perfil F) - H = 810 + 100 mm | m | 25 | 2280 | 0.1054% | 99.4%
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 120.36 | 2170.09 | 0.1019% | 99.5% | 5213868 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m | und | 2 | 2193.86 | 0.1014% | 99.5%
5213868 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m | und | 2 | 2100.12 | 0.09859% | 99.6% | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 120.36 | 2114.72 | 0.09775% | 99.6%
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 3.48 | 1665.7 | 0.0782% | 99.68% | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 3.48 | 1727.05 | 0.07983% | 99.68%
307084 | Lábios poliméricos 20 x 30 mm em junta de pavimento de concreto - confecção e assentamento | m | 43.2 | 1392.33 | 0.06536% | 99.74% | 307084 | Lábios poliméricos 20 x 30 mm em junta de pavimento de concreto - confecção e assentamento | m | 43.2 | 1400.54 | 0.06474% | 99.74%
4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 145 | 1006.3 | 0.04724% | 99.79% | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 145 | 1023.7 | 0.04732% | 99.79%
5213863 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m | und | 2 | 851.14 | 0.03996% | 99.83% | 5213863 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m | und | 2 | 889.46 | 0.04111% | 99.83%
3806426 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 11.904 | 813.75 | 0.0382% | 99.87% | 3806426 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 11.904 | 836.73 | 0.03868% | 99.87%
5213477 | Fornecimento e implantação de placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV | und | 4 | 730.12 | 0.03428% | 99.9% | 5213477 | Fornecimento e implantação de placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV | und | 4 | 748.2 | 0.03458% | 99.9%
2007971 | Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalação | m | 5 | 604.8 | 0.02839% | 99.93% | 2007971 | Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalação | m | 5 | 630.4 | 0.02914% | 99.93%
5213464 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 2 | 594.44 | 0.02791% | 99.96% | 5213464 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 2 | 614.46 | 0.0284% | 99.96%
3808043 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | m² | 99 | 434.61 | 0.0204% | 99.98% | 3808043 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | m² | 99 | 414.81 | 0.01917% | 99.98%
5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 3 | 355.56 | 0.01669% | 99.99% | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 3 | 365.07 | 0.01687% | 100%
4915672 | Limpeza de ponte | m | 25 | 109.5 | 0.00514% | 100% | 4915672 | Limpeza de ponte | m | 25 | 104.25 | 0.004819% | 100%
- | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0% | 100% | - | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | - | 0 | 0 | 0% | 100%
|  |  |  | 2130147.7 | [6 empty] | 2163487.59
Código | Discrimanação | Unidade | Custo total | % | % Acumulada
M0191 | Aço CA 50 | kg | 298907.89 | 50.79% | 50.79%
M0082 | Cimento Portland CP II - 32 | kg | 83356.129 | 14.16% | 64.95%
M3353 | Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm | kg | 39606.75 | 6.73% | 71.68%
M0030 | Brita 1 | m³ | 25104.04 | 4.266% | 75.95%
M0076 | Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm | und | 23123.59 | 3.929% | 79.88%
M1150 | Junta em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm | m | 22809.09 | 3.876% | 83.76%
M0798 | Bainha metálica - D = 85 mm | m | 20955.18 | 3.561% | 87.32%
M2128 | Areia média lavada | m³ | 19601.2326 | 3.331% | 90.65%
M2420 | Chapa fina em aço ASTM A36 | kg | 10096.82 | 1.716% | 92.36%
M3947 | Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais | kg | 7134.38 | 1.212% | 93.57%
M0284 | Compensado plastificado de 14 mm | m² | 6456 | 1.097% | 94.67%
M0286 | Apoio de neoprene fretado | dm³ | 5645.7 | 0.9593% | 95.63%
M0075 | Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm | m | 5341.45 | 0.9076% | 96.54%
M1205 | Tábua de 2,5 x 10 cm | m | 3308.06 | 0.5621% | 97.1%
M1391 | Adesivo ADE 52 ou similar | kg | 2928.85 | 0.4977% | 97.6%
M0004 | Arame recozido 18 BWG | kg | 2792.62 | 0.4745% | 98.07%
M0192 | Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar | kg | 2521.94 | 0.4285% | 98.5%
M2321 | Coroa de botões esféricos - D = 305 mm (12") | und | 2057.0864 | 0.3495% | 98.85%
M0290 | Tábua de 2,5 x 30 cm | m | 1748 | 0.297% | 99.15%
M0310 | Prego de ferro | kg | 1157.51 | 0.1967% | 99.34%
M3949 | Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm | m | 695.75 | 0.1182% | 99.46%
M1673 | Argamassa polimérica de alto desempenho | kg | 450.43 | 0.07654% | 99.54%
M1377 | Tubo de PVC roscável de 4" | m | 429.5 | 0.07298% | 99.61%
M0560 | Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm | m | 385.24 | 0.06546% | 99.68%
M0424 | Revestimento para estaca raiz SCH 80 - D Externo = 323,8 mm - 132,04 kg/m | m | 367.4578 | 0.06244% | 99.74%
M1645 | Martelo de fundo DTH - D = 8" | und | 289.5443 | 0.0492% | 99.79%
M0669 | Brita 2 | m³ | 279.9 | 0.04756% | 99.84%
M0052 | Luva para bainha metálica - D = 85 mm | und | 201.7 | 0.03427% | 99.87%
M3138 | Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm | m | 122.82 | 0.02087% | 99.89%
M0789 | Suporte em madeira de eucalipto tratado de 8 x 8 cm | m | 118.02 | 0.02005% | 99.91%
M0130 | Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela | und | 110.92 | 0.01885% | 99.93%
M1379 | Disco diamantado - D = 350 mm | und | 106.56 | 0.01811% | 99.95%
M1385 | Ponteiro para martelete de 22 x 1.000 mm | und | 79.25 | 0.01347% | 99.96%
M1376 | Desmoldante para fôrmas metálicas | l | 57.14 | 0.009709% | 99.97%
M0459 | Desmoldante para formas | l | 40.29 | 0.006846% | 99.98%
Código | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas | kg | 36.93 | 0.006275% | 99.99%
M0428 | Disco de corte para policorte - D = 30 cm | und | 28.63 | 0.004865% | 99.99%
M2474 | Fita de PVC de 50 mm x 50m | m | 22.8 | 0.003874% | 99.99%
M1662 | Tinta esmalte sintético | l | 18.25 | 0.003101% | 100%
M2462 | Purgador plástico | und | 14.31 | 0.002432% | 100%
Total: |  |  | 588507.76

## REAJUSTAMENTO
DATA BASE: | 0
DATA COTAÇÃO: | 2021-10-01
DESCRIÇÃO: | Obras de Artes Especiais
I0 = | 388.657
If = | 425.988
% do reajustamento = | 9.605%
DESCRIÇÃO: | Obras de Artes Especais Sem Aço
I0 = | 362.148
If = | 395.64
% do reajustamento = | 9.248%
DESCRIÇÃO: | Vergalhões e Arames de Aço Carbono
I0 = | 1350.054
If = | 1540.573
% do reajustamento = | 14.11%

## COMPOSIÇÕES - INSUMOS COTADOS
Obs. | [10 empty] | Obs.
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 3.154 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 3.154
2306066 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 2306066 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | [8 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
E9750 | Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min | 0.15917 | 1 | 0 |  |  | 5.2558 |  | 3.0725 | 0.8366 | E9750 | Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min | 0.15917 | 1 | 0 |  |  | 5.2558 |  | 3.0725 | 0.8366
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1 | 0.07 | 0.93 |  |  | 212.6961 |  | 57.5804 | 68.4385 | E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1 | 0.07 | 0.93 |  |  | 215.1414 |  | 60.0257 | 70.8838
E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | 0.25795 | 1 | 0 |  |  | 82.9732 |  | 5.3394 | 21.4029 | E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | 0.25795 | 1 | 0 |  |  | 82.9732 |  | 5.3394 | 21.4029
E9694 | Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l | 0.25795 | 1 | 0 |  |  | 22.1961 |  | 20.5684 | 5.7255 | E9694 | Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l | 0.25795 | 1 | 0 |  |  | 24.2558 |  | 22.6281 | 6.2568
E9642 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 231.1531 |  | 124.8878 | 231.1531 | E9642 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 234.0065 |  | 127.7412 | 234.0065
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0.58781 | 1 | 0 |  |  | 0.5312 |  | 0.3611 | 0.3122 | E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0.58781 | 1 | 0 |  |  | 0.5312 |  | 0.3611 | 0.3122
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 327.8688 | [9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 333.6988
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4.5878 | h |  |  |  | 15.5442 |  |  | 71.3138 | P9824 | Servente | 4.5876 | h |  |  |  | 17.14 |  |  | 78.6351
[9 empty] | Custo horário total de mão de obra | 71.3138 | [9 empty] | Custo horário total de mão de obra | 78.63
[9 empty] | Custo horário total de execução | 399.1826 | [9 empty] | Custo horário total de execução | 412.3288
[9 empty] | Custo unitário de execução | 126.5639 | [9 empty] | Custo unitário de execução | 130.732
[9 empty] | Custo do FIC | - | [9 empty] | Custo do FIC | -
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada | 0.10782 | m³ |  |  |  | 67.6743 |  |  | 7.2966 | M0082 | Areia média lavada | 0.10782 | m³ |  |  |  | 67.6743 |  |  | 7.2966
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 82.9381 | kg |  |  |  | 0.739 |  |  | 61.2912 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 82.9381 | kg |  |  |  | 0.739 |  |  | 61.2912
M2321 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 323,8 mm, peso 90 kg/m | 0.001 | m |  |  |  | 2168.1777 |  |  | 2.1682 | M2321 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 323,8 mm, peso 90 kg/m | 0.001 | m |  |  |  | 2168.1777 |  |  | 2.1682
|  | Custo unitário total de material | [7 empty] | 70.756 |  |  | Custo unitário total de material | [7 empty] | 70.756
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares | [10 empty] | Custo total de atividades auxiliares
[9 empty] | Subtotal | 197.31 | [9 empty] | Subtotal | 201.48
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | Custo Unitário |  | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.16173 | t |  |  |  |  | 1.33 | 0.2151 | M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.16173 | t |  |  | 1.35 |  |  | 0.2183
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.08294 | t |  |  |  |  | 26.7846 | 2.2215 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.08294 | t |  |  | 27.7998 |  |  | 2.3057
M2321 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 323,8 mm, peso 90 kg/m - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 9e-05 | t |  |  |  |  | 26.7846 | 0.0024 | M2321 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 323,8 mm, peso 90 kg/m - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 9e-05 | t |  |  | 27.7998 |  |  | 0.0025
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [7 empty] | 2.43 |  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [7 empty] | 2.52
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 0.16173 | tkm | 0 | 0 | 8 | 0.9422 | 0.7515 | 0.6044 | 0.782 | M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 0.16173 | tkm | 0 | 0 | 8 | 0.9522 | 0.7558 | 0.611 | 0.7905
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 0.08294 | tkm | 0 | 0 | 2.3 | 0.9422 | 0.7515 | 0.6044 | 0.1153 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 0.08294 | tkm | 0 | 0 | 2.3 | 0.9522 | 0.7558 | 0.611 | 0.1166
M2321 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 323,8 mm, peso 90 kg/m - Caminhão carroceria 15 t | 9e-05 | tkm | [6 empty] | 0 | M2321 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 323,8 mm, peso 90 kg/m - Caminhão carroceria 15 t | 9e-05 | tkm | [6 empty] | 0
[9 empty] | Custo unitário total de transporte | 0.8973 | [9 empty] | Custo unitário total de transporte | 0.9071
[9 empty] | Custo unitário direto total | 200.6373 | [9 empty] | Custo unitário direto total | 204.9071
Obs. | [10 empty] | Obs.
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 0.498 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 0.498
2306071 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 2306071 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção | [8 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
E9750 | Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min | 0.02513 | 1 | 0 |  |  | 5.2558 |  | 3.0725 | 0.1321 | E9750 | Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min | 0.02513 | 1 | 0 |  |  | 5.2558 |  | 3.0725 | 0.1321
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1 | 0.01 | 0.99 |  |  | 212.6961 |  | 57.5804 | 59.1316 | E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1 | 0.01 | 0.99 |  |  | 215.1414 |  | 60.0257 | 61.5769
E9652 | Compressor de ar portátil de 540,85 l/s (1.146 PCM) - 331,10 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 375.6671 |  | 62.5566 | 375.6671 | E9652 | Compressor de ar portátil de 540,85 l/s (1.146 PCM) - 331,10 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 375.6671 |  | 62.5566 | 375.6671
E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | 0.04073 | 1 | 0 |  |  | 82.9732 |  | 5.3394 | 3.3795 | E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | 0.04073 | 1 | 0 |  |  | 82.9732 |  | 5.3394 | 3.3795
E9694 | Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l | 0.04073 | 1 | 0 |  |  | 22.1961 |  | 20.5684 | 0.904 | E9694 | Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l | 0.04073 | 1 | 0 |  |  | 24.2558 |  | 22.6281 | 0.9879
E9642 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 231.1531 |  | 124.8878 | 231.1531 | E9642 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 234.0065 |  | 127.7412 | 234.0065
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0.09281 | 1 | 0 |  |  | 0.5312 |  | 0.3611 | 0.0493 | E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0.09281 | 1 | 0 |  |  | 0.5312 |  | 0.3611 | 0.0493
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 670.41 | [9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 675.7993
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4.0928 | h |  |  |  | 15.5442 |  |  | 63.62 | P9824 | Servente | 4.0928 | h |  |  |  | 17.14 |  |  | 70.15
[9 empty] | Custo horário total de mão de obra | 63.62 | [9 empty] | Custo horário total de mão de obra | 70.15
[9 empty] | Custo horário total de execução | 734.03 | [9 empty] | Custo horário total de execução | 745.95
[9 empty] | Custo unitário de execução | 1473.95 | [9 empty] | Custo unitário de execução | 1497.8916
[9 empty] | Custo do FIC | - | [9 empty] | Custo do FIC | -
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada | 0.10782 | m³ |  |  |  | 67.6743 |  |  | 7.29 | M0082 | Areia média lavada | 0.10782 | m³ |  |  |  | 67.6743 |  |  | 7.29
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 82.9381 | kg |  |  |  | 0.739 |  |  | 61.29 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 82.9381 | kg |  |  |  | 0.739 |  |  | 61.29
M1645 | Coroa de botões esféricos - D = 305 mm (12") | 0.0025 | un |  |  |  | 14693.474 |  |  | 36.73 | M1645 | Coroa de botões esféricos - D = 305 mm (12") | 0.0025 | un |  |  |  | 14693.474 |  |  | 36.73
M0669 | Martelo de fundo DTH - DN = 203 mm (8") | 0.0002 | un |  |  |  | 25852.1661 |  |  | 5.17 | M0669 | Martelo de fundo DTH - DN = 203 mm (8") | 0.0002 | un |  |  |  | 25852.1661 |  |  | 5.17
|  | Custo unitário total de material | [7 empty] | 110.48 |  |  | Custo unitário total de material | [7 empty] | 110.48
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares | [10 empty] | Custo total de atividades auxiliares
[9 empty] | Subtotal | 1584.43 | [9 empty] | Subtotal | 1608.37
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário |  |  |  | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.16173 | t |  |  | 1.33 |  |  | 0.21 | M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.16173 | t |  |  | 1.35 |  |  | 0.21
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.08294 | t |  |  | 26.7846 |  |  | 2.22 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.08294 | t |  |  | 27.7998 |  |  | 2.3
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [7 empty] | 2.43 |  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [7 empty] | 2.51
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 0.16173 | tkm | 0 | 0 | 8 | 0.9422 | 0.7515 | 0.6044 | 0.78 | M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 0.16173 | tkm | 0 | 0 | 8 | 0.9522 | 0.7558 | 0.611 | 0.79
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 0.08294 | tkm | 0 | 0 | 2.3 | 0.9326 | 0.7461 | 0.6004 | 0.11 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 0.08294 | tkm | 0 | 0 | 2.3 | 0.9424 | 0.7539 | 0.6069 | 0.11
[9 empty] | Custo unitário total de transporte | 0.89 | [9 empty] | Custo unitário total de transporte | 0.9
[9 empty] | Custo unitário direto total | 1587.75 | [9 empty] | Custo unitário direto total | 1611
Obs. | [10 empty] | Obs.
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 1 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 1
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [8 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | [10 empty] | Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 0.09 | h |  |  |  | 16.8216 |  |  | 1.51 | P9801 | Ajudante | 0.09 | h |  |  |  | 18.6162 |  |  | 1.6755
P9805 | Armador | 0.09 | h |  |  |  | 22.1091 |  |  | 1.98 | P9805 | Armador | 0.09 | h |  |  |  | 24.7149 |  |  | 2.2243
[9 empty] | Custo horário total de mão de obra | 3.49 | [9 empty] | Custo horário total de mão de obra | 3.8998
[9 empty] | Custo horário total de execução | 3.49 | [9 empty] | Custo horário total de execução | 3.8998
[9 empty] | Custo unitário de execução | - | [9 empty] | Custo unitário de execução | -
[9 empty] | Custo do FIC | - | [9 empty] | Custo do FIC | -
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
M0004 | Aço CA 50 | 1.1 | kg |  |  |  | 11.0045 |  |  | 12.1 | M0004 | Aço CA 50 | 1.1 | kg |  |  |  | 11.0045 |  |  | 12.1
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 0.015 | kg |  |  |  | 6.363 |  |  | 0.09 | M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 0.015 | kg |  |  |  | 6.363 |  |  | 0.09
|  | Custo unitário total de material | [7 empty] | 12.19 |  |  | Custo unitário total de material | [7 empty] | 12.19
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares | [10 empty] | Custo total de atividades auxiliares
[9 empty] | Subtotal | 15.68 | [9 empty] | Subtotal | 16.08
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário |  |  |  | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário
M0004 | Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.0011 | t |  |  | 26.7846 |  |  | 0.02 | M0004 | Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.0011 | t |  |  | 27.7998 |  |  | 0.03
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 2e-05 | t |  |  | 26.7846 |  |  | 0 | M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 2e-05 | t |  |  | 27.7998 |  |  | 0
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [7 empty] | 0.02 |  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [7 empty] | 0.03
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
M0004 | Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t | 0.0011 | tkm | 0 | 0 | 131 | 0.9326 | 0.7461 | 0.6004 | 0.08 | M0004 | Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t | 0.0011 | tkm | 0 | 0 | 131 | 0.9424 | 0.7539 | 0.6069 | 0.08
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t | 2e-05 | tkm | [6 empty] | 0 | M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t | 2e-05 | tkm | [6 empty] | 0
[9 empty] | Custo unitário total de transporte | 0.08 | [9 empty] | Custo unitário total de transporte | 0.08
[9 empty] | Custo unitário direto total | 15.78 | [9 empty] | Custo unitário direto total | 16.19
Obs. | [10 empty] | Obs.
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 3.929 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 3.929
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [8 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 42.7798 |  | 21.4795 | 42.78 | E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 44.8395 |  | 23.5392 | 44.8395
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.88 | 0.12 |  |  | 0.5312 |  | 0.3611 | 2.04 | E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.88 | 0.12 |  |  | 0.5312 |  | 0.3611 | 2.0432
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.41 | 0.59 |  |  | 1.2115 |  | 0.8236 | 2.95 | E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.41 | 0.59 |  |  | 1.2115 |  | 0.8236 | 2.9479
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 47.77 | [9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 49.8306
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 1 | h |  |  |  | 19.5967 |  |  | 19.5967 | P9821 | Pedreiro | 1 | h |  |  |  | 21.8262 |  |  | 21.8262
P9824 | Servente | 9 | h |  |  |  | 15.5442 |  |  | 139.8978 | P9824 | Servente | 9 | h |  |  |  | 17.14 |  |  | 154.26
[9 empty] | Custo horário total de mão de obra | 159.4945 | [9 empty] | Custo horário total de mão de obra | 176.0862
[9 empty] | Custo horário total de execução | 207.26 | [9 empty] | Custo horário total de execução | 225.91
[9 empty] | Custo unitário de execução | 52.75 | [9 empty] | Custo unitário de execução | 57.49
[9 empty] | Custo do FIC | - | [9 empty] | Custo do FIC | -
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada | 0.59948 | m³ |  |  |  | 67.6743 |  |  | 40.5694 | M0082 | Areia média lavada | 0.59948 | m³ |  |  |  | 67.6743 |  |  | 40.5694
M0192 | Brita 2 | 0.73508 | m³ |  |  |  | 65.2574 |  |  | 47.9694 | M0192 | Brita 2 | 0.73508 | m³ |  |  |  | 65.2574 |  |  | 47.9694
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 280.5342 | kg |  |  |  | 0.739 |  |  | 207.3148 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 280.5342 | kg |  |  |  | 0.739 |  |  | 207.3148
|  | Custo unitário total de material | [7 empty] | 295.8536 |  |  | Custo unitário total de material | [7 empty] | 295.8536
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares | [10 empty] | Custo total de atividades auxiliares
[9 empty] | Subtotal | 348.6 | [9 empty] | Subtotal | 353.34
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário |  |  |  | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário
M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.89922 | t |  |  | 1.33 |  |  | 1.196 | M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.89922 | t |  |  | 1.35 |  |  | 1.2139
M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 1.1026 | t |  |  | 1.33 |  |  | 1.4665 | M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 1.1026 | t |  |  | 1.35 |  |  | 1.4885
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.28053 | t |  |  | 26.7846 |  |  | 7.5139 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.28053 | t |  |  | 27.7998 |  |  | 7.7987
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [7 empty] | 10.1764 |  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [7 empty] | 10.5011
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 0.89922 | tkm | 0 | 0 | 8 | 0.9422 | 0.7515 | 0.6044 | 4.3479 | M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 0.89922 | tkm | 0 | 0 | 8 | 0.9522 | 0.7558 | 0.611 | 4.3954
M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ | 1.1026 | tkm | 0 | 0 | 8.7 | 0.9422 | 0.7515 | 0.6044 | 5.7979 | M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ | 1.1026 | tkm | 0 | 0 | 8.7 | 0.9522 | 0.7558 | 0.611 | 5.8612
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 0.28053 | tkm | 0 | 0 | 2.3 | 0.9422 | 0.7515 | 0.6044 | 0.39 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 0.28053 | tkm | 0 | 0 | 2.3 | 0.9522 | 0.7558 | 0.611 | 0.3942
[9 empty] | Custo unitário total de transporte | 10.5358 | [9 empty] | Custo unitário total de transporte | 10.6508
[9 empty] | Custo unitário direto total | 369.31 | [9 empty] | Custo unitário direto total | 374.49
Obs. | [10 empty] | Obs.
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 24.9 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 24.9
1106380 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 1106380 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | [8 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 0.32 | 0.68 |  |  | 146.0354 |  | 68.1603 | 93.0803 | E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 0.32 | 0.68 |  |  | 148.8888 |  | 71.0137 | 95.9337
E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS | 1 | 1 | 0 |  |  | 57.0284 |  | 46.4842 | 57.0284 | E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS | 1 | 1 | 0 |  |  | 61.0933 |  | 50.5491 | 61.0933
E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA | 1 | 1 | 0 |  |  | 32.7952 |  | 3.9761 | 32.7952 | E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA | 1 | 1 | 0 |  |  | 32.7952 |  | 3.9761 | 32.7952
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 182.9039 | [9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 189.8222
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 | h |  |  |  | 15.5442 |  |  | 31.08 | P9824 | Servente | 2 | h |  |  |  | 17.14 |  |  | 34.28
[9 empty] | Custo horário total de mão de obra | 31.08 | [9 empty] | Custo horário total de mão de obra | 34.28
[9 empty] | Custo horário total de execução | 213.9839 | [9 empty] | Custo horário total de execução | 224.1022
[9 empty] | Custo unitário de execução | 8.5937 | [9 empty] | Custo unitário de execução | 9.0001
[9 empty] | Custo do FIC | - | [9 empty] | Custo do FIC | -
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 1.3849 | kg |  |  |  | 5.5087 |  |  | 7.62 | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 1.3849 | kg |  |  |  | 5.5087 |  |  | 7.62
M0082 | Areia média lavada | 0.59281 | m³ |  |  |  | 67.6743 |  |  | 40.11 | M0082 | Areia média lavada | 0.59281 | m³ |  |  |  | 67.6743 |  |  | 40.11
M0191 | Brita 1 | 0.68813 | m³ |  |  |  | 65.2574 |  |  | 44.9 | M0191 | Brita 1 | 0.68813 | m³ |  |  |  | 65.2574 |  |  | 44.9
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 346.2314 | kg |  |  |  | 0.739 |  |  | 255.86 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 346.2314 | kg |  |  |  | 0.739 |  |  | 255.86
|  | Custo unitário total de material | [7 empty] | 348.49 |  |  | Custo unitário total de material | [7 empty] | 348.49
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares | [10 empty] | Custo total de atividades auxiliares
[9 empty] | Subtotal | 357.08 | [9 empty] | Subtotal | 357.49
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário |  |  |  | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00138 | t |  |  | 26.7846 |  |  | 0.037 | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00138 | t |  |  | 27.7998 |  |  | 0.0384
M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.88922 | t |  |  | 1.33 |  |  | 1.1827 | M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.88922 | t |  |  | 1.35 |  |  | 1.2004
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 1.0322 | t |  |  | 1.33 |  |  | 1.3728 | M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 1.0322 | t |  |  | 1.35 |  |  | 1.3935
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.34623 | t |  |  | 26.7846 |  |  | 9.2736 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.34623 | t |  |  | 27.7998 |  |  | 9.62
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [7 empty] | 11.8661 |  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [7 empty] | 12.2523
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t | 0.00138 | tkm | [6 empty] | 0 | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t | 0.00138 | tkm | [6 empty] | 0
M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 0.88922 | tkm | 0 | 0 | 8 | 0.9422 | 0.7515 | 0.6044 | 4.29 | M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 0.88922 | tkm | 0 | 0 | 8 | 0.9522 | 0.7558 | 0.611 | 4.34
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 1.0322 | tkm | 0 | 0 | 8.7 | 0.9422 | 0.7515 | 0.6044 | 5.42 | M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 1.0322 | tkm | 0 | 0 | 8.7 | 0.9522 | 0.7558 | 0.611 | 5.48
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 0.34623 | tkm | 0 | 0 | 2.3 | 0.9422 | 0.7515 | 0.6044 | 0.48 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 0.34623 | tkm | 0 | 0 | 2.3 | 0.9522 | 0.7558 | 0.611 | 0.48
[9 empty] | Custo unitário total de transporte | 10.19 | [9 empty] | Custo unitário total de transporte | 10.3
[9 empty] | Custo unitário direto total | 379.13 | [9 empty] | Custo unitário direto total | 380.04
Obs. | [10 empty] | Obs.
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 24.9 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 24.9
1106280 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 1106280 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | [8 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 0.31 | 0.69 |  |  | 146.0354 |  | 68.1603 | 92.3016 | E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 0.31 | 0.69 |  |  | 148.8888 |  | 71.0137 | 95.155
E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS | 1 | 1 | 0 |  |  | 57.0284 |  | 46.4842 | 57.0284 | E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS | 1 | 1 | 0 |  |  | 61.0933 |  | 50.5491 | 61.0933
E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA | 1 | 1 | 0 |  |  | 32.7952 |  | 3.9761 | 32.7952 | E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA | 1 | 1 | 0 |  |  | 32.7952 |  | 3.9761 | 32.7952
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 182.1252 | [9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 189.0435
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 | h |  |  |  | 15.5442 |  |  | 31.0884 | P9824 | Servente | 2 | h |  |  |  | 17.14 |  |  | 34.28
[9 empty] | Custo horário total de mão de obra | 31.0884 | [9 empty] | Custo horário total de mão de obra | 34.28
[9 empty] | Custo horário total de execução | 213.2136 | [9 empty] | Custo horário total de execução | 223.3235
[9 empty] | Custo unitário de execução | 8.56 | [9 empty] | Custo unitário de execução | 8.96
[9 empty] | Custo do FIC | - | [9 empty] | Custo do FIC | -
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 1.5242 | kg |  |  |  | 5.5087 |  |  | 8.39 | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 1.5242 | kg |  |  |  | 5.5087 |  |  | 8.3965
M0082 | Areia média lavada | 0.57311 | m³ |  |  |  | 67.6743 |  |  | 38.78 | M0082 | Areia média lavada | 0.57311 | m³ |  |  |  | 67.6743 |  |  | 38.7848
M0191 | Brita 1 | 0.68813 | m³ |  |  |  | 65.2574 |  |  | 44.9 | M0191 | Brita 1 | 0.68813 | m³ |  |  |  | 65.2574 |  |  | 44.9056
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 381.0567 | kg |  |  |  | 0.739 |  |  | 281.6 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 381.0567 | kg |  |  |  | 0.739 |  |  | 281.6009
|  | Custo unitário total de material | [7 empty] | 373.67 |  |  | Custo unitário total de material | [7 empty] | 373.6878
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares | [10 empty] | Custo total de atividades auxiliares
[9 empty] | Subtotal | 382.23 | [9 empty] | Subtotal | 382.64
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário |  |  |  | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00152 | t |  |  | 26.7846 |  |  | 0.0407 | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00152 | t |  |  | 27.7998 |  |  | 0.0423
M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.85967 | t |  |  | 1.33 |  |  | 1.1434 | M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.85967 | t |  |  | 1.35 |  |  | 1.1606
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 1.0322 | t |  |  | 1.33 |  |  | 1.3728 | M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 1.0322 | t |  |  | 1.35 |  |  | 1.3935
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.38106 | t |  |  | 26.7846 |  |  | 10.2065 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.38106 | t |  |  | 27.7998 |  |  | 10.5934
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [7 empty] | 12.7634 |  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [7 empty] | 13.1898
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t | 0.00152 | tkm | [6 empty] | 0 | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t | 0.00152 | tkm | [6 empty] | 0
M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 0.85967 | tkm | 0 | 0 | 8 | 0.9422 | 0.7515 | 0.6044 | 4.1567 | M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 0.85967 | tkm | 0 | 0 | 8 | 0.9522 | 0.7558 | 0.611 | 4.2021
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 1.0322 | tkm | 0 | 0 | 8.7 | 0.9422 | 0.7515 | 0.6044 | 5.4276 | M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 1.0322 | tkm | 0 | 0 | 8.7 | 0.9522 | 0.7558 | 0.611 | 5.4869
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 0.38106 | tkm | 0 | 0 | 2.3 | 0.9422 | 0.7515 | 0.6044 | 0.5297 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 0.38106 | tkm | 0 | 0 | 2.3 | 0.9522 | 0.7558 | 0.611 | 0.5355
[9 empty] | Custo unitário total de transporte | 10.114 | [9 empty] | Custo unitário total de transporte | 10.2245
[9 empty] | Custo unitário direto total | 405.1 | [9 empty] | Custo unitário direto total | 406.05
Obs. | [10 empty] | Obs.
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 24.9 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 24.9
1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | [8 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 0.3 | 0.7 |  |  | 146.0354 |  | 68.1603 | 91.5228 | E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 0.3 | 0.7 |  |  | 148.8888 |  | 71.0137 | 94.3762
E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS | 1 | 1 | 0 |  |  | 57.0284 |  | 46.4842 | 57.0284 | E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS | 1 | 1 | 0 |  |  | 61.0933 |  | 50.5491 | 61.0933
E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA | 1 | 1 | 0 |  |  | 32.7952 |  | 3.9761 | 32.7952 | E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA | 1 | 1 | 0 |  |  | 32.7952 |  | 3.9761 | 32.7952
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 181.3464 | [9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 188.2647
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 | h |  |  |  | 15.5442 |  |  | 31.0884 | P9824 | Servente | 2 | h |  |  |  | 17.14 |  |  | 34.28
[9 empty] | Custo horário total de mão de obra | 31.0884 | [9 empty] | Custo horário total de mão de obra | 34.28
[9 empty] | Custo horário total de execução | 212.4348 | [9 empty] | Custo horário total de execução | 222.54
[9 empty] | Custo unitário de execução | 8.5315 | [9 empty] | Custo unitário de execução | 8.9373
[9 empty] | Custo do FIC | - | [9 empty] | Custo do FIC | -
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 1.9035 | kg |  |  |  | 5.5087 |  |  | 10.486 | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 1.9035 | kg |  |  |  | 5.5087 |  |  | 10.486
M0082 | Areia média lavada | 0.51948 | m³ |  |  |  | 67.6743 |  |  | 35.1555 | M0082 | Areia média lavada | 0.51948 | m³ |  |  |  | 67.6743 |  |  | 35.1555
M0191 | Brita 1 | 0.68813 | m³ |  |  |  | 65.2574 |  |  | 44.9056 | M0191 | Brita 1 | 0.68813 | m³ |  |  |  | 65.2574 |  |  | 44.9056
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 475.8823 | kg |  |  |  | 0.739 |  |  | 351.677 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 475.8823 | kg |  |  |  | 0.739 |  |  | 351.677
|  | Custo unitário total de material | [7 empty] | 442.2241 |  |  | Custo unitário total de material | [7 empty] | 442.2241
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares | [10 empty] | Custo total de atividades auxiliares
[9 empty] | Subtotal | 450.75 | [9 empty] | Subtotal | 451.16
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário |  |  |  | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.0019 | t |  |  | 26.7846 |  |  | 0.0509 | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.0019 | t |  |  | 27.7998 |  |  | 0.0528
M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.77922 | t |  |  | 1.33 |  |  | 1.0364 | M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.77922 | t |  |  | 1.35 |  |  | 1.0519
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 1.0322 | t |  |  | 1.33 |  |  | 1.3728 | M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 1.0322 | t |  |  | 1.35 |  |  | 1.3935
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.47588 | t |  |  | 26.7846 |  |  | 12.7463 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.47588 | t |  |  | 27.7998 |  |  | 13.2294
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [7 empty] | 15.2064 |  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [7 empty] | 15.7276
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t | 0.0019 | tkm | [6 empty] | 0 | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t | 0.0019 | tkm | [6 empty] | 0
M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 0.77922 | tkm | 0 | 0 | 8 | 0.9422 | 0.7515 | 0.6044 | 3.7677 | M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 0.77922 | tkm | 0 | 0 | 8 | 0.9522 | 0.7558 | 0.611 | 3.8088
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 1.0322 | tkm | 0 | 0 | 8.7 | 0.9422 | 0.7515 | 0.6044 | 5.4276 | M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 1.0322 | tkm | 0 | 0 | 8.7 | 0.9522 | 0.7558 | 0.611 | 5.4869
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 0.47588 | tkm | 0 | 0 | 2.3 | 0.9422 | 0.7515 | 0.6044 | 0.6615 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 0.47588 | tkm | 0 | 0 | 2.3 | 0.9522 | 0.7558 | 0.611 | 0.6688
[9 empty] | Custo unitário total de transporte | 9.8568 | [10 empty] | 9.9645
[9 empty] | Custo unitário direto total | 475.81 | [10 empty] | 476.85
Obs. | [10 empty] | Obs.
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 75 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 75
3719529 | Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 3719529 | Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | [8 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
E9041 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 333.6032 |  | 108.0542 | 333.6 | E9041 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 338.6683 |  | 113.1193 | 338.66
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 333.6 | [9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 338.66
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 4 | h |  |  |  | 16.8216 |  |  | 67.28 | P9801 | Ajudante | 4 | h |  |  |  | 18.6162 |  |  | 74.4648
P9830 | Montador | 1 | h |  |  |  | 21.5883 |  |  | 21.58 | P9830 | Montador | 1 | h |  |  |  | 23.9785 |  |  | 23.9785
[9 empty] | Custo horário total de mão de obra | 88.86 | [9 empty] | Custo horário total de mão de obra | 98.4433
[9 empty] | Custo horário total de execução | 422.46 | [9 empty] | Custo horário total de execução | 437.1
[9 empty] | Custo unitário de execução | 5.63 | [9 empty] | Custo unitário de execução | 5.82
[9 empty] | Custo do FIC | - | [9 empty] | Custo do FIC | -
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material | [10 empty] | Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
3713823 | Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | 1 | m |  |  |  | 311.6351 |  |  | 311.63 | 3713823 | Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | 1 | m |  |  |  | 319.1106 |  |  | 319.11
|  | Custo total de atividades auxiliares | [10 empty] | Custo total de atividades auxiliares
[9 empty] | Subtotal | 317.26 | [9 empty] | Subtotal | 324.93
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário |  |  |  | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [10 empty] | Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
3713823 | Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm - Guindauto 45 t.m | 0.46076 | tkm | 5915012 | 5915013 | 5915014 |  |  |  |  | 3713823 | Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm - Guindauto 45 t.m | 0.46076 | tkm | 5915012 | 5915013 | 5915014
[9 empty] | Custo unitário total de transporte | -
[9 empty] | Custo unitário direto total | 317.26 | [10 empty] | 324.93
Obs. | [10 empty] | Obs.

## COMPOSIÇÕES AUXILIARES
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 249 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 249
5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | [8 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 225.7641 |  | 62.6163 | 225.7641 | E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 228.2094 |  | 65.0616 | 228.2094
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 225.7641 | [9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 228.2094
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário | [5 empty] | Custo Horário Total | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário | [5 empty] | Custo Horário Total
[9 empty] | Custo horário total de mão de obra | - | [9 empty] | Custo horário total de mão de obra | -
[9 empty] | Custo horário total de execução | 225.7641 | [9 empty] | Custo horário total de execução | 228.2094
[9 empty] | Custo unitário de execução | 0.91 | [9 empty] | Custo unitário de execução | 0.92
[9 empty] | Custo do FIC | 0.0322 | [9 empty] | Custo do FIC | 0.0322
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material | [10 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  |  | Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares | [10 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  |  | Custo total de atividades auxiliares
[9 empty] | Subtotal | 0.9422 | [9 empty] | Subtotal | 0.9522
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário |  |  |  | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [10 empty] | Custo unitário total de tempo fixo |  |  |  |  | Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
[9 empty] | Custo unitário total de transporte | - | [9 empty] | Custo unitário total de transporte | -
[9 empty] | Custo unitário direto total | 0.9422 | [9 empty] | Custo unitário direto total | 0.9522
Obs. | [10 empty] | Obs.
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 311.25 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 311.25
5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | [8 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 225.7641 |  | 62.6163 | 225.76 | E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 228.2094 |  | 65.0616 | 228.21
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 225.76 | [9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 228.21
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário | [5 empty] | Custo Horário Total | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total
[9 empty] | Custo horário total de mão de obra | - | [9 empty] | Custo horário total de mão de obra | -
[9 empty] | Custo horário total de execução | - | [9 empty] | Custo horário total de execução | -
[9 empty] | Custo unitário de execução | 0.73 | [9 empty] | Custo unitário de execução | 0.73
[9 empty] | Custo do FIC | 0.0215 | [9 empty] | Custo do FIC | 0.0258
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material | [10 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  |  | Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares | [10 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  |  | Custo total de atividades auxiliares
[9 empty] | Subtotal | 0.7515 | [9 empty] | Subtotal | 0.7558
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | [5 empty] | Custo Unitário | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [10 empty] | Custo unitário total de tempo fixo |  |  |  |  | Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
[9 empty] | Custo unitário total de transporte | - | [9 empty] | Custo unitário total de transporte | -
[9 empty] | Custo unitário direto total | 0.7515 | [9 empty] | Custo unitário direto total | 0.7558
Obs. | [10 empty] | Obs.
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 373.5 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 373.5
5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [8 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 225.7641 |  | 62.6163 | 225.76 | E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 228.2094 |  | 65.0616 | 228.2
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 225.76 | [9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 228.2
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total |  | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[9 empty] | Custo horário total de mão de obra | - | [9 empty] | Custo horário total de mão de obra | -
[9 empty] | Custo horário total de execução | - | [9 empty] | Custo horário total de execução | -
|  | Custo unitário de execução | [7 empty] | 0.6044 |  |  | Custo unitário de execução |  |  |  |  | Custo unitário de execução |  |  | 0.611
[9 empty] | Custo do FIC | 0 | [9 empty] | Custo do FIC | 0
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material | [10 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  |  | Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares | [10 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  |  | Custo total de atividades auxiliares
[9 empty] | Subtotal | 0.6044 | [9 empty] | Subtotal | 0.611
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário |  |  |  | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [10 empty] | Custo unitário total de tempo fixo |  |  |  |  | Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [7 empty] | - |  |  | Custo unitário total de transporte |  |  |  |  | Custo unitário total de transporte |  |  | -
|  |  |  | Custo unitário direto total | [5 empty] | 0.6044 |  |  |  |  | Custo unitário direto total |  |  | Custo unitário direto total |  |  | 0.611
Obs. | [10 empty] | Obs.
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 248.59 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 248.59
5914449 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 5914449 | [9 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 223.8668 |  | 61.7711 | 223.87 | E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 226.3121 |  | 64.2164 | 226.31
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 223.87 | [9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 226.31
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total |  | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[9 empty] | Custo horário total de mão de obra | - | [9 empty] | Custo horário total de mão de obra | -
[9 empty] | Custo horário total de execução | - | [9 empty] | Custo horário total de execução | -
[9 empty] | Custo unitário de execução | 0.9006 | [9 empty] | Custo unitário de execução | 0.9104
[9 empty] | Custo do FIC | 0.032 | [9 empty] | Custo do FIC | 0.032
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material | [10 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  |  | Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares | [10 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  |  | Custo total de atividades auxiliares
[9 empty] | Subtotal | 0.9326 | [9 empty] | Subtotal | 0.9424
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário |  |  |  | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [10 empty] | Custo unitário total de tempo fixo |  |  |  |  | Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
[9 empty] | Custo unitário total de transporte | [10 empty] | Custo unitário total de transporte
[9 empty] | Custo unitário direto total | 0.9326 | [9 empty] | Custo unitário direto total | 0.9424
Obs. | [10 empty] | Obs.
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 310.73 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 310.73
5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 5914464 | [9 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 223.8668 |  | 61.7711 | 223.87 | E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 226.3121 |  | 64.2164 | 226.31
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 223.87 | [9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 226.31
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário | [5 empty] | Custo Horário Total | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total
[9 empty] | Custo horário total de mão de obra | - | [9 empty] | Custo horário total de mão de obra | -
[9 empty] | Custo horário total de execução | - | [9 empty] | Custo horário total de execução | -
[9 empty] | Custo unitário de execução | 0.7205 | [9 empty] | Custo unitário de execução | 0.7283
[9 empty] | Custo do FIC | 0.0256 | [9 empty] | Custo do FIC | 0.0256
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material | [10 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  |  | Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares | [10 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  |  | Custo total de atividades auxiliares
[9 empty] | Subtotal | 0.7461 | [9 empty] | Subtotal | 0.7539
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário |  |  |  | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [10 empty] | Custo unitário total de tempo fixo |  |  |  |  | Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
[9 empty] | Custo unitário total de transporte | [10 empty] | Custo unitário total de transporte
[9 empty] | Custo unitário direto total | 0.7461 | [9 empty] | Custo unitário direto total | 0.7539
Obs. | [10 empty] | Obs.
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 372.88 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 372.88
5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | [8 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 223.8668 |  | 61.7711 | 223.87 | E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 226.3121 |  | 64.2164 | 226.31
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 223.87 | [9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 226.31
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total |  | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[9 empty] | Custo horário total de mão de obra | - | [9 empty] | Custo horário total de mão de obra | -
[9 empty] | Custo horário total de execução | - | [9 empty] | Custo horário total de execução | -
[9 empty] | Custo unitário de execução | 0.6004 | [9 empty] | Custo unitário de execução | 0.6069
[9 empty] | Custo do FIC | 0 | [9 empty] | Custo do FIC | 0
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material | [10 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  |  | Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares | [10 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  |  | Custo total de atividades auxiliares
[9 empty] | Subtotal | 0.6004 | [9 empty] | Subtotal | 0.6069
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário |  |  |  | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [10 empty] | Custo unitário total de tempo fixo |  |  |  |  | Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
[9 empty] | Custo unitário total de transporte | [10 empty] | Custo unitário total de transporte
[9 empty] | Custo unitário direto total | 0.6004 | [9 empty] | Custo unitário direto total | 0.6069
Obs. | [10 empty] | Obs.
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 187.91 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 187.91
5915012 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 5915012 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural | [8 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
E9041 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 333.6032 |  | 108.0542 | 333.6 | E9041 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 338.6683 |  | 113.1193 | 338.67
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 333.6 | [9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 338.67
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total |  | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[9 empty] | Custo horário total de mão de obra | - | [9 empty] | Custo horário total de mão de obra | -
[9 empty] | Custo horário total de execução | - | [9 empty] | Custo horário total de execução | -
[9 empty] | Custo unitário de execução | 1.7753 | [9 empty] | Custo unitário de execução | 1.8023
[9 empty] | Custo do FIC | 0.0634 | [9 empty] | Custo do FIC | 0.0634
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material | [10 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  |  | Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares | [10 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  |  | Custo total de atividades auxiliares
[9 empty] | Subtotal | 1.8387 | [9 empty] | Subtotal | 1.8657
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário |  |  |  | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [10 empty] | Custo unitário total de tempo fixo |  |  |  |  | Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
[9 empty] | Custo unitário total de transporte | - | [9 empty] | Custo unitário total de transporte | -
[9 empty] | Custo unitário direto total | 1.8387 | [9 empty] | Custo unitário direto total | 1.8657
Obs. | [10 empty] | Obs.
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 234.89 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 234.89
5915013 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 5915013 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário | [8 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
E9041 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 333.6032 |  | 108.0542 | 333.6032 | E9041 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 333.6032 |  | 108.0542 | 333.6032
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 333.6032 | [9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 333.6032
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário | [5 empty] | Custo Horário Total | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário | [5 empty] | Custo Horário Total
[9 empty] | Custo horário total de mão de obra | - | [9 empty] | Custo horário total de mão de obra | -
[9 empty] | Custo horário total de execução | 333.6032 | [9 empty] | Custo horário total de execução | 333.6032
[9 empty] | Custo unitário de execução | 1.4203 | [9 empty] | Custo unitário de execução | 1.4203
[9 empty] | Custo do FIC | 0.0507 | [9 empty] | Custo do FIC | 0.0507
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material | [10 empty] | Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares | [10 empty] | Custo total de atividades auxiliares
[9 empty] | Subtotal | 1.471 | [9 empty] | Subtotal | 1.471
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário |  |  |  | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [10 empty] | Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
[9 empty] | Custo unitário total de transporte | - | [9 empty] | Custo unitário total de transporte | -
[9 empty] | Custo unitário direto total | 1.471 | [9 empty] | Custo unitário direto total | 1.471
Obs. | [10 empty] | Obs.
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 281.87 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 281.87
5915014 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 5915014 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | [8 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
E9041 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 333.6032 |  | 108.0542 | 333.6032 | E9041 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 338.6683 |  | 113.1193 | 338.6683
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 333.6032 | [9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 338.6683
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário | [5 empty] | Custo Horário Total | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total
[9 empty] | Custo horário total de mão de obra | - | [9 empty] | Custo horário total de mão de obra | -
[9 empty] | Custo horário total de execução | 333.6032 | [9 empty] | Custo horário total de execução | 338.6683
[9 empty] | Custo unitário de execução | 1.1835 | [9 empty] | Custo unitário de execução | 1.2015
[9 empty] | Custo do FIC | 0 | [9 empty] | Custo do FIC | 0
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material | [10 empty] | Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares | [10 empty] | Custo total de atividades auxiliares
[9 empty] | Subtotal | 1.1835 | [9 empty] | Subtotal | 1.2015
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | Custo Unitário |  | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  |  |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [10 empty] | Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [7 empty] | - |  |  | Custo unitário total de transporte | [7 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total | [5 empty] | 1.1835 |  |  |  |  | Custo unitário direto total | [5 empty] | 1.2015
Obs. | [9 empty] | , | Obs.
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 11.84 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 11.84
5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | [8 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 223.8668 |  | 61.7711 | 223.8668 | E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 226.3121 |  | 64.2164 | 226.3121
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 223.8668 | [9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 226.3121
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 6 | h |  |  |  | 15.5442 |  |  | 93.2652 | P9824 | Servente | 6 | h |  |  |  | 17.14 |  |  | 102.84
|  | Custo horário total de mão de obra | [7 empty] | 93.2652 |  |  | Custo horário total de mão de obra | [7 empty] | 102.84
|  | Custo horário total de execução | [7 empty] | 317.13 |  |  | Custo horário total de execução | [7 empty] | 329.15
|  | Custo unitário de execução | [7 empty] | 26.7846 |  |  | Custo unitário de execução | [7 empty] | 27.7998
[9 empty] | Custo do FIC | - | [9 empty] | Custo do FIC | -
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material | [10 empty] | Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares | [10 empty] | Custo total de atividades auxiliares
[9 empty] | Subtotal | 26.7846 | [9 empty] | Subtotal | 27.7998
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário |  |  |  | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [10 empty] | Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
[9 empty] | Custo unitário total de transporte | - | [9 empty] | Custo unitário total de transporte | -
[9 empty] | Custo unitário direto total | 26.7846 | [9 empty] | Custo unitário direto total | 27.7998
Obs. | [10 empty] | Obs.
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 457.16 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 457.16
5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | [8 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 3 | 0.86 | 0.14 |  |  | 225.7641 |  | 62.6163 | 608.77 | E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 3 | 0.86 | 0.14 |  |  | 228.2094 |  | 65.0616 | 616.1061
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 608.77 | [9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 616.1061
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  |  |  | Custo Horário Total |  | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[9 empty] | Custo horário total de mão de obra | - | [9 empty] | Custo horário total de mão de obra | -
[9 empty] | Custo horário total de execução | - | [9 empty] | Custo horário total de execução | -
[9 empty] | Custo unitário de execução | 1.33 | [9 empty] | Custo unitário de execução | 1.35
[9 empty] | Custo do FIC | - | [9 empty] | Custo do FIC | -
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material | [10 empty] | Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares | [10 empty] | Custo total de atividades auxiliares
[9 empty] | Subtotal | 1.33 | [9 empty] | Subtotal | 1.35
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário |  |  |  | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [10 empty] | Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [7 empty] | - |  |  | Custo unitário total de transporte | [7 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total | [5 empty] | 1.33 |  |  |  |  | Custo unitário direto total | [5 empty] | 1.35
Obs. | [10 empty] | Obs.
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 20.61 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 20.61
5915015 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 5915015 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m | [8 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
E9041 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 333.6032 |  | 108.0542 | 333.6 | E9041 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 338.6683 |  | 113.1193 | 338.66
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 333.6 | [9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 338.66
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 | h |  |  |  | 15.5442 |  |  | 31.08 | P9824 | Servente | 2 | h |  |  |  | 17.14 |  |  | 34.28
[9 empty] | Custo horário total de mão de obra | 31.08 | [9 empty] | Custo horário total de mão de obra | 34.28
[9 empty] | Custo horário total de execução | 364.68 | [9 empty] | Custo horário total de execução | 372.94
[9 empty] | Custo unitário de execução | 17.69 | [9 empty] | Custo unitário de execução | 18.09
[9 empty] | Custo do FIC | - | [9 empty] | Custo do FIC | -
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material | [10 empty] | Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares | [10 empty] | Custo total de atividades auxiliares
[9 empty] | Subtotal | 17.69 | [9 empty] | Subtotal | 18.09
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário |  |  |  | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [10 empty] | Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
[9 empty] | Custo unitário total de transporte | - | [9 empty] | Custo unitário total de transporte | -
[9 empty] | Custo unitário direto total | 17.69 | [9 empty] | Custo unitário direto total | 18.09
Obs. | [10 empty] | Obs.
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 32.51 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 32.51
3713823 | Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 3713823 | Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | [8 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW | 1 | 0.47 | 0.53 |  |  | 195.3453 |  | 88.0842 | 138.49 | E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW | 1 | 0.47 | 0.53 |  |  | 197.405 |  | 90.1439 | 140.5566
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | 1 | 1 | 0 |  |  | 14.7465 |  | 3.2389 | 14.74 | E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | 1 | 1 | 0 |  |  | 14.7465 |  | 3.2389 | 14.7465
E9144 | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 10 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 39.206 |  | 32.8229 | 39.2 | E9144 | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 10 kW | 1 | 1 | 0 |  |  | 41.2657 |  | 34.8826 | 41.2657
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 192.43 | [9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 196.5688
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 | h |  |  |  | 15.5442 |  |  | 31.08 | P9824 | Servente | 2 | h |  |  |  | 17.14 |  |  | 34.28
[9 empty] | Custo horário total de mão de obra | 31.08 | [9 empty] | Custo horário total de mão de obra | 34.28
[9 empty] | Custo horário total de execução | 223.51 | [9 empty] | Custo horário total de execução | 230.84
[9 empty] | Custo unitário de execução | 6.8751 | [9 empty] | Custo unitário de execução | 7.1006
[9 empty] | Custo do FIC | - | [9 empty] | Custo do FIC | -
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material | [10 empty] | Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  |  |  | Custo Unitário |  |  | Custo Unitário
0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 13.2679 | kg |  |  |  | 15.78 |  |  | 209.36 | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 13.2679 | kg |  |  |  | 16.19 |  |  | 214.8
1107900 | Concreto fck 30 Mpa | 0.18645 | m³ |  |  |  | 432.11 |  |  | 80.56 | 1107900 | Concreto fck 30 Mpa | 0.18645 | m³ |  |  |  | 437.5 |  |  | 81.57
3107967 | Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | 1.679 | m² |  |  |  | 8.84 |  |  | 14.84 | 3107967 | Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | 1.679 | m² |  |  |  | 9.32 |  |  | 15.64
|  | Custo total de atividades auxiliares | [7 empty] | 304.76 |  |  | Custo total de atividades auxiliares | [7 empty] | 312.01
[9 empty] | Subtotal | [10 empty] | Subtotal
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário |  |  |  | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [10 empty] | Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
[9 empty] | Custo unitário total de transporte | - | [9 empty] | Custo unitário total de transporte | -
[9 empty] | Custo unitário direto total | 311.6351 | [9 empty] | Custo unitário direto total | 319.1106
Obs. | [10 empty] | Obs.
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 59.76 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 59.76
5909007 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 5909007 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre | [8 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
E9600 | Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW | 4 | 0.8 | 0.2 |  |  | 249.0016 |  | 76.4845 | 857.99 | E9600 | Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW | 4 | 0.8 | 0.2 |  |  | 252.007 |  | 79.4899 | 870.01
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 857.99 | [9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 870.01
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário | [5 empty] | Custo Horário Total | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  |  | Custo Horário |  |  | Custo Horário Total
[9 empty] | Custo horário total de mão de obra | 14.35 | [9 empty] | Custo horário total de mão de obra | 14.55
[9 empty] | Custo horário total de execução | - | [9 empty] | Custo horário total de execução | -
[9 empty] | Custo unitário de execução | - | [9 empty] | Custo unitário de execução | -
[9 empty] | Custo do FIC | - | [9 empty] | Custo do FIC | -
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material | [10 empty] | Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares | [10 empty] | Custo total de atividades auxiliares
[9 empty] | Subtotal | 14.35 | [9 empty] | Subtotal | 14.55
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário |  |  |  | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [10 empty] | Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [7 empty] | - |  |  | Custo unitário total de transporte | [7 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total | [5 empty] | 14.35 |  |  |  |  | Custo unitário direto total | [5 empty] | 14.55
Obs. | [10 empty] | Obs.
[7 empty] | COM DESONERAÇÃO | [10 empty] | SEM DESONERAÇÃO
CGCIT | [9 empty] | DNIT | CGCIT | [9 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [10 empty] | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 79.68 | Custo Unitário de Referência |  |  | 2021-10-01 | [5 empty] | Produção da equipe | 79.68
5919538 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h e descarga livre | [8 empty] | Valores em reais (R$) | 5919538 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h e descarga livre | [8 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo | A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  |  |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total |  |  |  | Operativa | Improdutiva |  |  | Produtivo |  | Improdutivo | Horário Total
E9600 | Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW | 4 | 0.96 | 0.04 |  |  | 249.0016 |  | 76.4845 | 968.4 | E9600 | Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW | 4 | 0.96 | 0.04 |  |  | 252.007 |  | 79.4899 | 980.42
[9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 968.4 | [9 empty] | Custo horário total de equipamentos | 980.42
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário | [5 empty] | Custo Horário Total | B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário | [5 empty] | Custo Horário Total
[9 empty] | Custo horário total de mão de obra | [10 empty] | Custo horário total de mão de obra
[9 empty] | Custo horário total de execução | 968.4 | [9 empty] | Custo horário total de execução | 980.42
[9 empty] | Custo unitário de execução | 12.15 | [9 empty] | Custo unitário de execução | 12.3
[9 empty] | Custo do FIC | - | [9 empty] | Custo do FIC | -
[9 empty] | Custo do FIT | - | [9 empty] | Custo do FIT | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material | [10 empty] | Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | [5 empty] | Custo Unitário
|  | Custo total de atividades auxiliares | [10 empty] | Custo total de atividades auxiliares
[9 empty] | Subtotal | 12.15 | [9 empty] | Subtotal | 12.3
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário |  |  |  | E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [10 empty] | Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário | F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P | LN | RP | P | [5 empty] | LN | RP | P | LN | RP | P
[9 empty] | Custo unitário total de transporte | - | [9 empty] | Custo unitário total de transporte | -
[9 empty] | Custo unitário direto total | 12.15 | [9 empty] | Custo unitário direto total | 12.3
Obs. | [10 empty] | Obs.