## RESUMO
OBRA: | PAISAGISMO, REVITALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO VIADUTO | REFERÊNCIA | SINAPI 11/2022 - NÃO DESEONERADA SICRO 03 07/2022
|  | BDI | 23.88%
RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 235192.53 | 15.49%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 64744.64 | 4.264%
3 | CALÇADA E PISO TÁTIL |  | 125304.09 | 8.253%
4 | FORRAÇÃO E LIMITES |  | 550818.9 | 36.28%
5 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 107629.8 | 7.089%
6 | PLANTIO DE MUDAS |  | 46340.7 | 3.052%
7 | PINTURA DOS PILARES E FACES DAS PAREDES |  | 211392.45 | 13.92%
8 | ADEQUAÇÃO DE DRENAGEM NAS VIGAS |  | 176934.72 | 11.65%
|  |  | 1518357.83 | 100%

## ORÇAMENTO
OBRA: |  |  | PAISAGISMO, REVITALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO VIADUTO |  |  | REFERÊNCIA | SINAPI 11/2022 - NÃO DESEONERADA SICRO 03 07/2022
[6 empty] | BDI | 23.88%
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | CÓDIDO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO COM BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 235192.53 | 15.49%
1.1 | COMP 01 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 74209/1 | m² | 3.125 | 524.86 | 650.2 | 2031.88 | 0.1338%
1.2 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | m² | 6327.7 | 1.89 | 2.34 | 14806.82 | 0.9752%
1.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 154 | 107.28 | 132.9 | 20466.6 | 1.348%
1.4 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 4 | 1193.84 | 1478.93 | 5915.72 | 0.3896%
1.5 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9 | 960.87 | 1190.33 | 10712.97 | 0.7056%
1.6 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 2.4 | 1071.13 | 1326.92 | 3184.61 | 0.2097%
1.7 | COMP 02 | Próprio | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE. REF.: SUDECAP 01.04.09 | M | 685.1 | 16.12 | 19.97 | 13681.45 | 0.9011%
1.8 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 13999.5 | 1.82 | 2.25 | 31498.88 | 2.075%
1.9 | 101460 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 3495.49 | 4330.21 | 17320.84 | 1.141%
1.10 | 3806430 | SICRO3 | Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 6 a 8 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalaçãoe retirada OBSERVAÇÃO: caso seja encontrada outra solução para o trabalho em altura, este item deverá ser recalculado/reajustado afim de atender à necessidade da obra | m³ | 8820 | 9.34 | 11.57 | 102047.4 | 6.721%
1.11 | 5213465 | SICRO3 | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UND | 8 | 365 | 452.16 | 3617.28 | 0.2382%
| 5213864 | SICRO3 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento eimplantação | UND | 8 | 470.56 | 582.93 | 4663.44 | 0.3071%
1.12 | 5213571 | SICRO3 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | m² | 5.92 | 524.32 | 649.53 | 3845.22 | 0.2532%
1.13 | 5213866 | SICRO3 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,20 m - fornecimento eimplantação | UND | 2 | 564.83 | 699.71 | 1399.42 | 0.09217%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 64744.64 | 4.264%
2.1 | COMP ADM | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 52264 | 64744.64 | 64744.64 | 4.264%
3 |  |  | CALÇADA E PISO TÁTIL |  |  |  |  | 125304.09 | 8.253%
3.1 | COMP 03 | Próprio | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE. REF: 5622 SINAPI ABR/2016 | M² | 1124.6 | 6.5 | 8.05 | 9053.03 | 0.5962% | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE. REF: 5622 SINAPI ABR/2016
3.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 78.722 | 846.52 | 1048.67 | 82553.4 | 5.437%
3.3 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 1124.6 | 18.2 | 22.55 | 25359.73 | 1.67%
3.4 | COMP 04 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. REF.: ORSE 9418 | M2 | 38.36 | 175.46 | 217.36 | 8337.93 | 0.5491%
4 |  |  | FORRAÇÃO E LIMITES |  |  |  |  | 550818.9 | 36.28%
4.1 | COMP 05 | Próprio | LASTRO DE BRITA N°2, NIVELADO E APILOADO, ESP.: 10CM | m² | 2773.4 | 15.1 | 18.71 | 51890.31 | 3.418%
4.2 | COMP 06 | Próprio | LASTRO DE SEIXO ROLADO MARROM/ VERMELHO, NIVELADO E APILOADO, ESP.: 10CM | m² | 56.7 | 40.46 | 50.12 | 2841.8 | 0.1872%
4.3 | COMP 07 | Próprio | LASTRO DE SEIXO ROLADO MARROM, NIVELADO E APILOADO, ESP.: 10CM | m² | 1829.6 | 40.46 | 50.12 | 91699.55 | 6.039%
4.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 12874.9282 | 1.97 | 2.44 | 31414.82 | 2.069%
4.5 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 37900.14 | 0.79 | 0.98 | 37142.14 | 2.446%
4.6 | 98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | M² | 1192.7 | 105.29 | 130.43 | 155563.86 | 10.25%
4.7 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 2466.1 | 18.91 | 23.43 | 57780.72 | 3.805%
4.8 | 94280 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | M | 1584.7 | 58.36 | 72.3 | 114573.81 | 7.546%
4.9 | COMP 07 | Próprio | LIMITADOR DE SOLO/ GRAMA. REF.: ORSE 7657 | M | 665.424 | 9.6 | 11.89 | 7911.89 | 0.5211%
5 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 107629.8 | 7.089%
5.1 | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 960 | 20.35 | 25.21 | 24201.6 | 1.594%
5.2 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1920 | 8.56 | 10.6 | 20352 | 1.34%
5.3 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12 | 36.96 | 45.79 | 549.48 | 0.03619%
5.4 | 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 64 | 788.65 | 976.98 | 62526.72 | 4.118%
6 |  |  | PLANTIO DE MUDAS |  |  |  |  | 46340.7 | 3.052%
6.1 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 225 | 73.8 | 91.42 | 20569.5 | 1.355%
6.2 | COMP 08 | Próprio | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA DE 1,50M A 2,00 M. REF.: SINAPI 98510 | UN | 118 | 176.3 | 218.4 | 25771.2 | 1.697%
7 |  |  | PINTURA DOS PILARES E FACES DAS PAREDES |  |  |  |  | 211392.45 | 13.92%
7.1 | COMP 09 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COM TINTA DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO (TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO). REF.: SINAPI 88489 | M2 | 13999.5 | 12.19 | 15.1 | 211392.45 | 13.92%
8 |  |  | ADEQUAÇÃO DE DRENAGEM NAS VIGAS |  |  |  |  | 176934.72 | 11.65%
8.1 | 91796 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 1248 | 85.72 | 106.19 | 132525.12 | 8.728%
8.2 | 94293 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 180 | 199.16 | 246.72 | 44409.6 | 2.925%
[8 empty] | 1518357.83 | 100%

## CRONOGRAMA
OBRA: |  |  | PAISAGISMO, REVITALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO VIADUTO |  |  | REFERÊNCIA | SINAPI 11/2022 - NÃO DESEONERADA SICRO 03 07/2022 |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | ACUMULADO
[6 empty] | BDI | 23.88%
ORÇAMENTO SINTÉTICO | [9 empty] | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL
ITEM | CÓDIDO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO COM BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 235192.53 | 15.49% |  | 88655.62 |  | 50693.87 |  | 91512.83 |  | 4330.21 | 94.25% | 221667.17
1.1 | COMP 01 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 74209/1 | m² | 3.125 | 524.86 | 650.2 | 2031.88 | 0.1338% | 100% | 2031.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2031.88
1.2 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | m² | 6327.7 | 1.89 | 2.34 | 14806.82 | 0.9752% | 100% | 14806.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 14806.82
1.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 154 | 107.28 | 132.9 | 20466.6 | 1.348% | 100% | 20466.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 20466.6
1.4 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 4 | 1193.84 | 1478.93 | 5915.72 | 0.3896% | 100% | 5915.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5915.72
1.5 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9 | 960.87 | 1190.33 | 10712.97 | 0.7056% | 100% | 10712.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10712.97
1.6 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 2.4 | 1071.13 | 1326.92 | 3184.61 | 0.2097% | 100% | 3184.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3184.61
1.7 | COMP 02 | Próprio | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE. REF.: SUDECAP 01.04.09 | M | 685.1 | 16.12 | 19.97 | 13681.45 | 0.9011% | 100% | 13681.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 13681.45
1.8 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 13999.5 | 1.82 | 2.25 | 31498.88 | 2.075% |  | 0 | 50% | 15749.44 | 50% | 15749.44 |  | 0 | 100% | 31498.88
1.9 | 101460 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 3495.49 | 4330.21 | 17320.84 | 1.141% | 25% | 4330.21 | 25% | 4330.21 | 25% | 4330.21 | 25% | 4330.21 | 100% | 17320.84
1.10 | 3806430 | SICRO3 | Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 6 a 8 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalaçãoe retirada OBSERVAÇÃO: caso seja encontrada outra solução para o trabalho em altura, este item deverá ser recalculado/reajustado afim de atender à necessidade da obra | m³ | 8820 | 9.34 | 11.57 | 102047.4 | 6.721% |  | 0 | 30% | 30614.22 | 70% | 71433.18 |  | 0 | 100% | 102047.4
1.11 | 5213465 | SICRO3 | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UND | 8 | 365 | 452.16 | 3617.28 | 0.2382% | 100% | 3617.28
0 | 5213864 | SICRO3 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento eimplantação | UND | 8 | 470.56 | 582.93 | 4663.44 | 0.3071% | 100% | 4663.44
1.12 | 5213571 | SICRO3 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | m² | 5.92 | 524.32 | 649.53 | 3845.22 | 0.2532% | 100% | 3845.22
1.13 | 5213866 | SICRO3 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,20 m - fornecimento eimplantação | UND | 2 | 564.83 | 699.71 | 1399.42 | 0.09217% | 100% | 1399.42
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 64744.64 | 4.264% |  | 15603.4582 |  | 17092.585 |  | 17092.585 |  | 14956.0118 | 100% | 64744.64
2.1 | COMP ADM | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 52264 | 64744.64 | 64744.64 | 4.264% | 24.1% | 15603.4582 | 26.4% | 17092.585 | 26.4% | 17092.585 | 23.1% | 14956.0118 | 100% | 64744.64
3 |  |  | CALÇADA E PISO TÁTIL |  |  |  |  | 125304.09 | 8.253% |  | 99944.36 |  | 0 |  | 0 |  | 25359.73 | 100% | 125304.09
3.1 | COMP 03 | Próprio | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE. REF: 5622 SINAPI ABR/2016 | M² | 1124.6 | 6.5 | 8.05 | 9053.03 | 0.5962% | 100% | 9053.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9053.03
3.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 78.722 | 846.52 | 1048.67 | 82553.4 | 5.437% | 100% | 82553.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 82553.4
3.3 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 1124.6 | 18.2 | 22.55 | 25359.73 | 1.67% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 25359.73 | 100% | 25359.73
3.4 | COMP 04 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. REF.: ORSE 9418 | M2 | 38.36 | 175.46 | 217.36 | 8337.93 | 0.5491% | 100% | 8337.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8337.93
4 |  |  | FORRAÇÃO E LIMITES |  |  |  |  | 550818.9 | 36.28% |  | 0 |  | 113889.438 |  | 181394.512 |  | 255534.95 | 100% | 550818.9
4.1 | COMP 05 | Próprio | LASTRO DE BRITA N°2, NIVELADO E APILOADO, ESP.: 10CM | m² | 2773.4 | 15.1 | 18.71 | 51890.31 | 3.418% |  | 0 | 100% | 51890.31 |  | 0 |  | 0 | 100% | 51890.31
4.2 | COMP 06 | Próprio | LASTRO DE SEIXO ROLADO MARROM/ VERMELHO, NIVELADO E APILOADO, ESP.: 10CM | m² | 56.7 | 40.46 | 50.12 | 2841.8 | 0.1872% |  | 0 |  | 0 | 100% | 2841.8 |  | 0 | 100% | 2841.8
4.3 | COMP 07 | Próprio | LASTRO DE SEIXO ROLADO MARROM, NIVELADO E APILOADO, ESP.: 10CM | m² | 1829.6 | 40.46 | 50.12 | 91699.55 | 6.039% |  | 0 |  | 0 | 100% | 91699.55 |  | 0 | 100% | 91699.55
4.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 12874.9282 | 1.97 | 2.44 | 31414.82 | 2.069% |  |  | 15% | 4712.223 | 35% | 10995.187 | 50% | 15707.41 | 100% | 31414.82
4.5 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 37900.14 | 0.79 | 0.98 | 37142.14 | 2.446% |  |  |  | 0 | 50% | 18571.07 | 50% | 18571.07 | 100% | 37142.14
4.6 | 98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | M² | 1192.7 | 105.29 | 130.43 | 155563.86 | 10.25% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 155563.86 | 100% | 155563.86
4.7 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 2466.1 | 18.91 | 23.43 | 57780.72 | 3.805% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 57780.72 | 100% | 57780.72
4.8 | 94280 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | M | 1584.7 | 58.36 | 72.3 | 114573.81 | 7.546% |  | 0 | 50% | 57286.905 | 50% | 57286.905 |  | 0 | 100% | 114573.81
4.9 | COMP 07 | Próprio | LIMITADOR DE SOLO/ GRAMA. REF.: ORSE 7657 | M | 665.424 | 9.6 | 11.89 | 7911.89 | 0.5211% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7911.89 | 100% | 7911.89
5 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 107629.8 | 7.089% |  | 0 |  | 107629.8 |  | 0 |  | 0 | 100% | 107629.8
5.1 | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 960 | 20.35 | 25.21 | 24201.6 | 1.594% |  | 0 | 100% | 24201.6 |  | 0 |  | 0 | 100% | 24201.6
5.2 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1920 | 8.56 | 10.6 | 20352 | 1.34% |  | 0 | 100% | 20352 |  | 0 |  | 0 | 100% | 20352
5.3 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12 | 36.96 | 45.79 | 549.48 | 0.03619% |  | 0 | 100% | 549.48 |  | 0 |  | 0 | 100% | 549.48
5.4 | 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 64 | 788.65 | 976.98 | 62526.72 | 4.118% |  | 0 | 100% | 62526.72 |  | 0 |  | 0 | 100% | 62526.72
6 |  |  | PLANTIO DE MUDAS |  |  |  |  | 46340.7 | 3.052% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46340.7 | 100% | 46340.7
6.1 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 225 | 73.8 | 91.42 | 20569.5 | 1.355% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 20569.5 | 100% | 20569.5
6.2 | COMP 08 | Próprio | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA DE 1,50M A 2,00 M. REF.: SINAPI 98510 | UN | 118 | 176.3 | 218.4 | 25771.2 | 1.697% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 25771.2 | 100% | 25771.2
7 |  |  | PINTURA DOS PILARES E FACES DAS PAREDES |  |  |  |  | 211392.45 | 13.92% |  | 0 |  | 105696.225 |  | 105696.225 |  | 0 | 100% | 211392.45
7.1 | COMP 09 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COM TINTA DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO (TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO). REF.: SINAPI 88489 | M2 | 13999.5 | 12.19 | 15.1 | 211392.45 | 13.92% |  | 0 | 50% | 105696.225 | 50% | 105696.225 |  | 0 | 100% | 211392.45
8 |  |  | ADEQUAÇÃO DE DRENAGEM NAS VIGAS |  |  |  |  | 176934.72 | 11.65% |  | 176934.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 176934.72
8.1 | 91796 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 1248 | 85.72 | 106.19 | 132525.12 | 8.728% | 100% | 132525.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 132525.12
8.2 | 94293 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 180 | 199.16 | 246.72 | 44409.6 | 2.925% | 100% | 44409.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 44409.6
[8 empty] | 1518357.83 | 100% | 25.1% | 381138.1582 | 26.02% | 395001.918 | 26.06% | 395696.152 | 22.82% | 346521.6018 | 100% | 1518357.83
TOTAL ACUMULADO | [9 empty] | 25.1% | 381138.1582 | 51.12% | 776140.0762 | 77.18% | 1171836.2282 | 100% | 1518357.83
[11 empty] | 25.15% |  | 26% |  | 26.05% |  | 22.81%
[11 empty] | 46.52% |  | 53.31% |  | 53.4% |  | 46.77%
[11 empty] | 23.26% |  | 26.65% |  | 26.7% |  | 23.38%

## BDI
OBRA: | REFERÊNCIA | #REF! | SINAPI 11/2022 - NÃO DESEONERADA SICRO 03 07/2022 | #REF!
PAISAGISMO, REVITALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO VIADUTO | BDI | #REF! | 23.88% | #REF!
CÁLCULO DE BDI DETALHADO
Conforme Acórdão nº. 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.U.
Descrição Despesas |  | %
Administração Central (AC) |  | 4.3%
Custos financeiros (DF) |  | 1.3%
Riscos ( C ) |  | 1.27%
Seguros e Garantias (S) |  | 0.8%
Lucro ( L ) |  | 8.5%
Impostos - Tributos ( I ) |  | 5.65%
COFINS |  | 3%
PIS |  | 0.65%
ISS |  | 2%
CPRB Lei nº 13161/2015 |  | 0%
Total |  | 23.88%
*PARA ESTA OBRA SERÁ CONSIDERADO 60% DE MATERIAL E 40% DE MÃO DE OBRA. LOGO O ISSQN SERÁ 5% x 40%

## MEMORIAL DE CÁLCULO 12-01
MEMORIAL DE CÁLCULO DE PAISAGISMO VIADUTO BR 163/364 - NOBRES
GRUPOS
GRUPO | QUANTIDADE | GUIA DE CONCRETO (M) | DELIMITADORES (M) | LAMBARI ROXO (M²) | LIRIOPE (M²) | PERIQUITO ROXO (M²) | CLOROFITO (M²) | GRAMA SÃO CARLOS (M²) | GRAMA ESMERALDA (M²) | ZAMIOCULCA (UN) | CYCAS REVOLUTA (UN) | PALMEIRA RAFIS (UN) | PALMEIRA RABO DE RAPOSA (UN) | VEITCHIA MERRILLII (UN) | BROMÉLIA (UN) | BRITA Nº2 (M²) | SEIXO ROLADO MISTO (M²) | SEIXO ROLADO MARROM (M²)
GRUPO 01 | 12 | 23.6 | 23.864 | 19.8 | 13.5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 3
GRUPO 02 | 16 | 17.7 | 15.7 | [6 empty] | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 18.1
GRUPO 03 | 4 | 23.6 | 23.864 | [8 empty] | 5 | [5 empty] | 41.9
GRUPO 04 | 9 | [8 empty] | 3 | 1 | 1 |  |  | 3
GRUPO 05 | 1 |  |  | 19.8 | 16.5 | [7 empty] | 1 |  | 3
CANTEIRO 01 | 1 | 75.4 |  |  |  | 116 | 69.3 | 261.8 |  |  |  |  | 3 |  |  | 882.7
CANTEIRO 02 | 1 | 264.5 | [5 empty] | 499.5 |  |  |  |  | 4 |  |  | 349.6 |  | 536.8
CANTEIRO 03 | 1 | 496.2 |  |  |  | 346.3 | 225.2 | 720.3 |  |  |  |  | 9 |  |  | 1181.5 |  | 816.6
CANTEIRO 04 | 1 | [14 empty] | 315.8
CANTEIRO CENTRAL 01 | 1 | [7 empty] | 87.5 |  |  |  | 1
CANTEIRO CENTRAL 02 | 1 | [7 empty] | 897 |  |  |  | 2
CANTEIRO PEIXE | 1 | 87.8 | 32.4 | [12 empty] | 43.8 | 56.7 | 19
TOTAL |  | 1584.7 | 665.424 | 257.4 | 178.5 | 462.3 | 294.5 | 1481.6 | 984.5 | 111 | 25 | 45 | 20 | 28 | 114 | 2773.4 | 56.7 | 1829.6
COBERTURA DE PISO |  |  |  |  | QUANTIDADE DE MUDAS |  |  |  | COBERTURA VEGETAL (M²) |  |  |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
TIPO | ÁREA (M²) | ESPESSURA (M) | VOLUME (M³) |  | ARBUSTO |  | 225 |  | GRAMA |  |  | 2466.1 |  | TIPO |  | COMP (M) | LARGURA(M) | ÁREA (M²)
BRITA 2 | 2773.4 | 0.1 | 277.34 |  | PALMEIRA |  | 118 |  | FORRAÇÃO |  |  | 1192.7 |  | TAPUME |  | 70 | 2.2 | 154
SEIXO ROLADO MARROM/MISTO | 1886.3 | 0.1 | 188.63 | [10 empty] | TELA TAPUME |  | 685.1 | 1.2 | 822.12
LIMPEZA DE SOLO | 6327.7 | 0.1 | [6 empty] | TERRA PRETA |  |  |  |  | ESCRITÓRIO |  | 2 | 2 | 4
CALÇADA | 1124.6 | 0.07 | 78.722 | [5 empty] | ÁREA (M²) | ESPESSURA (M) |  | VOLUME (M³) |  | ALMOXARIFADO |  | 3 | 3 | 9
[9 empty] | 3658.8 | 0.05 |  | 182.94 |  | SANITÁRIO |  | 2 | 1.2 | 2.4
DMT
MATERIAL | VOLUME | DMT | MOV. ATÉ 30 KM (M³xKM) | EXCEDENTE 30 KM (M³x KM) |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | PISO TÁTIL
BRITA 2 | 277.34 | 6.23 | 1727.8282 |  |  | eletrocalha |  | 960 |  | TIPO |  |  |  | ÁREA (M²) | M
SEIXO ROLADO MARROM/MISTO | 188.63 | 132 | 5658.9 | 19240.26 |  | fiação 4mm |  | 1920 |  | PISO TÁTIL EM TRECHO LINEAR (0,40X0,40) |  |  |  | 38.36 | 95.9
TERRA PRETA | 182.94 | 132 | 5488.2 | 18659.88 |  | luminária 200W |  | 64 |  | PISO TÁTIL TOTAL |  |  |  | 38.36
TOTAL |  |  | 12874.9282 | 37900.14 |  | relê fotovoltaico |  | 12
QUANTIDADE DE ÁREA DE LIMPEZA E PINTURA |  |  | INSTALAÇÃO PLUVIAL | [6 empty] | ANDAIME PARA PINTURA
Área Total das Faces das Paredes Laterias (m²) | 4814.9 |  | LOCAL |  |  | QUANT | COMP | TOTAL (M) |  | LOCAL |  |  |  | QUANT. | LARG. | ALT. | COMP. | VOLUME (M³)
Área Total dos Pilares (m²) | 135.8 |  | Tubulação em torno das vigas externas |  |  | 4 | 240 | 960 |  | Faces dos pilares |  |  |  | 32 | 1.5 | 3 | 10 | 1440
Área da Face Frontal | 54.95 |  | Descidas |  |  | 36 | 8 | 288 |  | Paredes fundos |  |  |  | 2 | 1.5 | 3 | 20 | 180
Quantidade de Pilares | 18 |  | TOTAL DA TUBULAÇÃO (M) |  |  |  |  | 1248 |  | Vigas Laterais |  |  |  | 4 | 1.5 | 5 | 240 | 7200 | 11.57 | 83304
Quantidade de Faces frontais coladas | 4 |  | Sarjeta de concreto |  |  | 18 | 10 | 180 |  | TOTAL | [7 empty] | 8820
Área T. de Pintura nos Pilares e paredes laterais | 7039.5
Perímetro da face das vigas (m) | 2.9 |  | PLACAS
Comprimento Total das Vigas (m) | 2400 |  |  | QUANT (UND) | AREA (M²) | TOTAL (M²)
Área de Pintura das Vigas | 6960 |  | A24 | 8 | 0.64 | 5.12
Área Total (m²) | 13999.5 |  | IO | 8 | 0.5 | 4
|  |  | IO - 63 | 2 | 0.96 | 1.92

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
TIPO | COMP 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 74209/1 | M2 | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 00004417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 6.88 | 6.88
INSUMO | 00004491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 11.67 | 46.68
INSUMO | 00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 400 | 400
INSUMO | 00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 25.69 | 2.82
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.59 | 24.59
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.72 | 39.44
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 445.67 | 4.45
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 524.86
TIPO | COMP 02 | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE. REF.: SUDECAP 01.04.09 | M | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSICAO | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.004 | 547.86 | 2.19
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 19.72 | 0.78
INSUMO | 00004513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.25 | 8.21 | 10.26
INSUMO | 00037524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 1 | 2.89 | 2.89
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 16.12
TIPO | COMP 03 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE. REF: 5622 SINAPI ABR/2016 | M² | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m³ | 0.33 | 19.72 | 6.5
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 6.5
TIPO | COMP ADM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UND | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | 4.264%
1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 118.46 | 18953.6
2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 59.77 | 28689.6
3 | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 28.88 | 4620.8
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 52264
MEMORIAL DE CÁLCULO
PROFISSIONAL |  |  | MESES | SEMANAS | H/S | H
ENGENHEIRO CIVIL |  |  | 4 | 16 | 10 | 160
MESTRE DE OBRAS |  |  | 4 | 16 | 30 | 480
TÉCNICO DE SEGURANÇA |  |  | 4 | 16 | 10 | 160
TIPO | COMP 04 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. REF.: ORSE 9418 | M2 | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 19.72 | 23.66
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.95 | 12.47
INSUMO | 00034356 | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO | KG | 4 | 5.87 | 23.48
INSUMO | 00000371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | 4 | 1.09 | 4.36
INSUMO | 00036178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 6.5625 | 16.99 | 111.49
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 175.46
TIPO | COMP 05 | LASTRO DE BRITA N°2, NIVELADO E APILOADO, ESP.: 10CM | M2 | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.1 | 111.68 | 11.16
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.72 | 3.94
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 15.1
TIPO | COMP 06 | LASTRO DE SEIXO ROLADO MARROM/ VERMELHO, NIVELADO E APILOADO, ESP.: 10CM | M2 | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 00004734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.1 | 365.2 | 36.52
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.72 | 3.94
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 40.46
TIPO | COMP 07 | LASTRO DE SEIXO ROLADO MARROM, NIVELADO E APILOADO, ESP.: 10CM | M2 | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 00004734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.1 | 365.2 | 36.52
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.72 | 3.94
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 40.46
TIPO | COMP 08 | LIMITADOR DE SOLO/ GRAMA. REF.: ORSE 7657 | M | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | COTAÇÃO | LIMITADOR/ DIVISOR DE SOLO COM BORDA OVAL ARREDONDADA | M | 1 | 2.48 | 2.48
COMPOSICAO | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 21.43 | 7.5
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 9.98
LIMITADOR DE SOLO
CNPJ | NOME | CONTATO/LINK | PREÇO | PREÇO DO FRETE | PREÇO UNIT. (R$/M)
03.007.331/0001-41 | MERCADO LIVRE | https://produto.mercadolivre.com.br/ | 125.91 | 27.78 | 3.0738
47.960.950/1088-36 | MAGAZINE LUIZA | https://www.magazineluiza.com.br | 109.9 | 12.9 | 2.456
01.438.784/0048-60 | LEROY MERLIN | https://www.leroymerlin.com.br/ | 71.1 | 53.28 | 2.4876
MEDIANA (R$/M) |  |  |  |  | 2.48
TIPO | COMP 08 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA DE 1,50M A 2,00 M. REF.: SINAPI 98510 | M | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7272 | 19.72 | 14.34
COMPOSICAO | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1818 | 21.43 | 3.89
INSUMO | 00038641 | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | UN | 1 | 172.41 | 172.41
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 176.3
TIPO | COMP 09 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COM TINTA DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO (TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO). REF.: SINAPI 88489 | M2 | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 26.18 | 4.89
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 19.72 | 1.36
INSUMO | 00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.33 | 18.02 | 5.94
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 12.19