## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I.
| ORÇAMENTO MÃO DE OBRA: CALÇADA EM DIVERSAS RUAS/MURO/MEIO-FIO/SARJETA EM DIVERSAS RUAS | SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso | 28,35%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | MÃO DE OBRA CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOBRES/MT | 100,00% 1.098.085,32 | 25,00% 274.521,33 | 25,00% 274.521,33 | 25,00% 274.521,33 | 25,00% 274.521,33
2 | MÃO DE OBRA MEIO-FIO/SARJETA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOBRES/MT | 100,00% 449.496,00 | 25,00% 112.374,00 | 25,00% 112.374,00 | 25,00% 112.374,00 | 25,00% 112.374,00
3 | MÃO DE OBRA MURO | 100,00% 181.786,90 | 25,00% 45.446,73 | 25,00% 45.446,73 | 25,00% 45.446,73 | 25,00% 45.446,73
Porcentagem |  |  | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0%
Custo |  |  | 432.342,06 | 432.342,06 | 432.342,06 | 432.342,06
Porcentagem Acumulado |  |  | 25,0% | 50,0% | 75,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 432.342,05 | 864.684,11 | 1.297.026,16 | 1.729.368,22
_______________________________________________________________ Lucas Daniel R da Silva ENGENHEIRO CIVIL CREA MT 045157