## CRONOGRAMA
Cronograma Físico e Financeiro
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA - CRECHE REGINA ECKER | SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso SBC - 05/2023 - Mato Grosso ORSE - 04/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 22,2% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 82.507,72 | 80,00% 66.006,18 |  | 10,00% 8.250,77 |  | 10,00% 8.250,77
2 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | 82,50% 59.045,08 | 16,50% 9.742,44 | 16,50% 9.742,44 | 16,50% 9.742,44 | 16,50% 9.742,44 | 16,50% 9.742,44
3 | PISOS | 95,00% 201.530,99 | 20,00% 40.306,20 | 75,00% 151.148,24
4 | PAREDES | 60,00% 126.326,52 |  |  | 20,00% 25.265,30 | 20,00% 25.265,30 | 20,00% 25.265,30
5 | COBERTURAS E FORROS | 70,00% 87.606,61 |  |  | 20,00% 17.521,32 | 20,00% 17.521,32 | 30,00% 26.281,98
6 | ELÉTRICA | 0,00% 36.355,72
7 | ESQUADRIAS | 80,00% 192.099,36 |  |  | 30,00% 57.629,81 | 50,00% 96.049,68
8 | AMPLIAÇÃO SALA DOS PROFESSORES E ENTRADA | 100,00% 71.765,52 | 30,00% 21.529,66 | 20,00% 14.353,10 | 30,00% 21.529,66 | 20,00% 14.353,10
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SALA DOS PROFESSORES, BANHEIROS 7 E 8 E ENTRADA | 50,00% 12.842,46 |  |  |  |  | 50,00% 6.421,23
10 | VARANDA | 80,00% 6.959,32 |  |  |  |  | 80,00% 5.567,46
11 | MURO E CALÇADAS | 80,00% 257.322,51 |  |  |  | 50,00% 128.661,26 | 30,00% 77.196,75
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 80,00% 21.426,66 |  |  | 40,00% 8.570,66 | 20,00% 4.285,33 | 20,00% 4.285,33
13 | PAISAGISMO | 0,00% 1.445,86
14 | PERGOLADO | 80,00% 36.952,65 |  |  |  |  | 80,00% 29.562,12
15 | TELHADO ANFI-TEATRO | 90,00% 35.408,46 |  |  |  |  | 90,00% 31.867,61
16 | TANQUE DE DESINFECÇÃO | 100,00% 46.419,74 | 50,00% 23.209,87 | 20,00% 9.283,95 | 30,00% 13.925,92
17 | FACHADA | 0,00% 0,00
18 | LIMPEZA FINAL | 0,00% 4.753,51
Porcentagem |  |  | 12,55% | 14,41% | 12,68% | 23,1% | 17,52%
Custo |  |  | 160.794,34 | 184.527,73 | 162.435,89 | 295.878,44 | 224.441,00
Porcentagem Acumulado |  |  | 12,55% | 26,96% | 39,64% | 62,75% | 80,27%
Custo Acumulado |  |  | 160.794,33 | 345.322,07 | 507.757,95 | 803.636,39 | 1.028.077,39
_______________________________________________________________ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

## Orçamento Sintético
ORÇAMENTO SINTÉTICO - REFORMA CRECHE REGINA JOANA ECKER
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA - CRECHE REGINA ECKER | SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso SBC - 05/2023 - Mato Grosso ORSE - 04/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará |  | 22,2% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 82507.72 | 6.442%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3.125 | 315.42 | 385.44 | 1204.5 | 0.09405%
1.2 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | #REF! | 10.48 | 12.8 | 12032.89 | 0.9395%
1.3 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | #REF! | 8.17 | 9.98 | 871.85 | 0.06807%
1.4 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 38.04 | 30.44 | 37.19 | 3624.53 | 0.283%
1.5 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 166 | 1.15 | 1.4 | 232.4 | 0.01815%
1.6 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 5.52 | 541.21 | 661.35 | 3650.65 | 0.285%
1.7 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 83.1705 | 50.31 | 61.47 | 5114.3 | 0.3993%
1.8 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 292 | 0.6 | 0.73 | 213.16 | 0.01664%
1.9 | 93209 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9 | 959.9 | 1172.99 | 10556.91 | 0.8243%
1.10 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1440 | 24.26 | 29.64 | 42681.6 | 3.332%
1.11 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 269.3525 | 2.88 | 3.51 | 945.41 | 0.07382%
1.12 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 20.35 | 55.48 | 67.79 | 1379.52 | 0.1077%
2 |  |  | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 59045.08 | 4.61%
2.1 | ADM PRAÇA | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 48318.4 | 59045.08 | 59045.08 | 4.61%
3 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 201530.99 | 15.74%
3.1 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 1074 | 48.81 | 59.64 | 64053.36 | 5.001%
3.2 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 1074 | 98.4 | 120.24 | 129137.76 | 10.08%
3.3 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 379.43 | 17.99 | 21.98 | 8339.87 | 0.6512%
4 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 126326.52 | 9.863%
4.1 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | #REF! | 74.35 | 90.85 | 74231.71 | 5.796%
4.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1375.91 | 3.13 | 3.82 | 5255.97 | 0.4104%
4.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1375.91 | 11.33 | 13.84 | 19042.59 | 1.487%
4.4 | 99807 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 460.27 | 1.47 | 1.79 | 823.88 | 0.06433%
4.5 | COMP CIVIL 71 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA EM PAREDES, SOBRE REVESTIMENTO CERÂMICO, DUAS DEMÃOS. REF.: SINAPI (88489) | m² | 460.27 | 18.03 | 22.03 | 10139.74 | 0.7917%
4.6 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 576.1687 | 12.01 | 14.67 | 8452.41 | 0.6599%
4.7 | C4070 | SEINFRA | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 0.72 | 461.49 | 563.94 | 406.03 | 0.0317%
4.8 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 576.1687 | 11.33 | 13.84 | 7974.19 | 0.6226%
5 |  |  | COBERTURAS E FORROS |  |  |  |  | 87606.61 | 6.84%
5.1 | COMP CIVIL 72 | Próprio | PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM TELHA OU T IJOLO CERAMICO,INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE. REF.: EMOP 17.025.0006-0 | m² | 1264.78 | 13.46 | 16.44 | 20792.98 | 1.623%
5.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | #REF! | 13.39 | 16.36 | 17579.63 | 1.373%
5.3 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 221.45 | 110.61 | 135.16 | 29931.18 | 2.337%
5.4 | COMP CIVIL 73 | Próprio | VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM COLA A BASE DE POLIURETANO (PU). REF.: SBC (100617) | M | 0 | 35.45 | 43.31 | 5870.67 | 0.4584%
5.5 | 71623 | SINAPI | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | M | 243.16 | 45.21 | 55.24 | 13432.15 | 1.049%
6 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 36355.72 | 2.839%
6.1 | 060193 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED | UN | 16 | 294.3 | 359.63 | 5754.08 | 0.4493%
6.2 | COMP CIVIL 40 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR DE LED, QUADRADA, 24W, 30X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ref.: SINAPI (97610) | UN | 115 | 60.52 | 73.95 | 8504.25 | 0.664%
6.3 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 26 | 113.23 | 138.36 | 3597.36 | 0.2809%
6.4 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 28.51 | 34.83 | 278.64 | 0.02176%
6.5 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 66 | 27.15 | 33.17 | 2189.22 | 0.1709%
6.6 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 42.96 | 52.49 | 892.33 | 0.06967%
6.7 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 163 | 31.97 | 39.06 | 6366.78 | 0.4971%
6.8 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 41.42 | 50.61 | 151.83 | 0.01185%
6.9 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 55.69 | 68.05 | 136.1 | 0.01063%
6.10 | 91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28 | 86.76 | 106.02 | 2968.56 | 0.2318%
6.11 | 91972 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 72 | 87.98 | 87.98 | 0.006869%
6.12 | COMP CIVIL 41 | Próprio | REFLETOR DE LED, 100W DE POTÊNCIA, À PROVA D | UN | 13 | 338.65 | 413.83 | 5379.79 | 0.42%
6.13 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 39.94 | 48.8 | 48.8 | 0.00381%
7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 192505.97 | 15%
7.1 | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 10 | 2042.29 | 2495.67 | 24956.7 | 1.949%
7.2 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 77.29 | 877.08 | 1071.79 | 82838.64 | 6.468%
7.3 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 68.52 | 438.54 | 535.89 | 36719.18 | 2.867%
7.4 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.6 | 380.93 | 465.49 | 2606.74 | 0.2035%
7.5 | PMNBS 003 | Próprio | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 17CM, ESPESSURA 2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. REFERÊNCIA: SINAPI 101965 | M | 104.01 | 137.04 | 167.46 | 17417.51 | 1.36%
7.6 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.46 | 792.25 | 968.12 | 2788.18 | 0.1859%
7.7 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 4.2 | 476.87 | 582.73 | 2447.466 | 0.1911%
7.8 | COMP CIVIL 78 | Próprio | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 75X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. REF: SINAPI 102184 | UNID | 2 | 3819.25 | 4667.12 | 9334.24 | 0.7288%
7.9 | COMP CIVIL 79 | Próprio | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. REF: SINAPI 100702 | m² | 25.2 | 435.06 | 531.64 | 13397.32 | 1.046%
8 |  |  | AMPLIAÇÃO SALA DOS PROFESSORES E ENTRADA |  |  |  |  | 71155.62 | 5.603%
8.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 38280.88 | 3.037%
8.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 6.402 | 87.81 | 107.3 | 686.72 | 0.05362%
8.1.2 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 5.6 | 142.91 | 174.63 | 977.92 | 0.07635%
8.1.3 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 3.88 | 34.09 | 41.65 | 161.6 | 0.01262%
8.1.4 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.844 | 537.6 | 656.94 | 1208.76 | 0.09438%
8.1.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 62.7 | 73.4 | 89.69 | 5623.56 | 0.4391%
8.1.6 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 3.88 | 849.11 | 1037.61 | 4025.92 | 0.3143%
8.1.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 40.1201 | 16.64 | 20.33 | 815.6426 | 0.06368%
8.1.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 10.8 | 65.5 | 80.04 | 864.43 | 0.06749%
8.1.9 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 4.558 | 26.58 | 32.48 | 148.1 | 0.01156%
8.1.10 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 100.8 | 14.91 | 18.22 | 1836.57 | 0.1434%
8.1.11 | 92439 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 34.79 | 61 | 74.54 | 2593.24 | 0.2025%
8.1.12 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 123.9 | 19.3 | 23.58 | 2921.56 | 0.2281%
8.1.13 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 46.1 | 18.04 | 22.04 | 1016.04 | 0.07933%
8.1.14 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 266 | 12.5 | 15.27 | 4061.82 | 0.3171%
8.1.15 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 160 | 14.67 | 17.92 | 2867.2 | 0.2239%
8.1.16 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1.86 | 1161.43 | 1419.26 | 2639.82 | 0.2061%
8.1.17 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3.88 | 562.09 | 686.87 | 2665.05 | 0.2081%
8.1.18 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.88 | 263.23 | 321.66 | 1248.04 | 0.09744%
8.1.19 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 10.46 | 197.84 | 241.76 | 2528.8 | 0.1974%
8.2 |  |  | PAREDES AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 19570.28 | 1.528%
8.2.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 62.13 | 86.42 | 105.6 | 6560.92 | 0.5123%
8.2.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 124.26 | 7.43 | 9.07 | 1127.03 | 0.088%
8.2.3 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 124.26 | 54.77 | 66.92 | 8315.47 | 0.6493%
8.2.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 124.26 | 3.13 | 3.82 | 474.67 | 0.03706%
8.2.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 62.13 | 12.01 | 14.67 | 911.44 | 0.07116%
8.2.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 62.13 | 11.33 | 13.84 | 859.87 | 0.06714%
8.2.7 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 62.13 | 17.4 | 21.26 | 1320.88 | 0.1031%
8.3 |  |  | FORRO E COBERTURA DA AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 13304.46 | 1.039%
8.3.1 | 92566 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 31.73 | 21.9 | 26.76 | 849.09 | 0.0663%
8.3.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 31.73 | 165.94 | 202.77 | 6433.89 | 0.5023%
8.3.3 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | m² | 31.73 | 38.67 | 47.25 | 1499.24 | 0.1171%
8.3.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 31.73 | 13.39 | 16.36 | 519.1 | 0.04053%
8.3.5 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 31.73 | 29.59 | 36.15 | 1147.03 | 0.08956%
8.3.6 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 7.05 | 170.51 | 208.36 | 1468.93 | 0.1147%
8.3.7 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 15.55 | 54 | 65.98 | 1025.98 | 0.08011%
8.3.8 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 5 | 50.25 | 61.4 | 307 | 0.02397%
8.3.9 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 44.36 | 54.2 | 54.2 | 0.004232%
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SALA DOS PROFESSORES, BANHEIROS 7 E 8 E ENTRADA |  |  |  |  | 12842.46 | 1.003%
9.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 432.07 | 527.98 | 527.98 | 0.04122%
9.2 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 721.07 | 881.14 | 881.14 | 0.0688%
9.3 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 64.15 | 78.39 | 470.34 | 0.03672%
9.4 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 447.72 | 547.11 | 547.11 | 0.04272%
9.5 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 12.32 | 15.05 | 90.3 | 0.00705%
9.6 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.89 | 15.75 | 15.75 | 0.00123%
9.7 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 61.78 | 75.49 | 75.49 | 0.005894%
9.8 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 66.99 | 81.86 | 81.86 | 0.006391%
9.9 | COMP CIVIL 83 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF: SINAPI 101895 | UND | 1 | 133.24 | 162.81 | 162.81 | 0.01271%
9.10 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 12.45 | 72.42 | 88.49 | 1101.7 | 0.08602%
9.11 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 118.92 | 2.76 | 3.37 | 400.76 | 0.03129%
9.12 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 169.93 | 8.69 | 10.61 | 1802.95 | 0.1408%
9.13 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 244.53 | 4.01 | 4.9 | 1198.19 | 0.09355%
9.14 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 28.5 | 34.82 | 243.74 | 0.01903%
9.15 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 16.55 | 20.22 | 465.06 | 0.03631%
9.16 | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 134.77 | 6.42 | 7.84 | 1056.59 | 0.0825%
9.17 | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 60.46 | 73.88 | 221.64 | 0.01731%
9.18 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 55.69 | 68.05 | 68.05 | 0.005313%
9.19 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 42.96 | 52.49 | 367.43 | 0.02869%
9.20 | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 45.22 | 55.25 | 55.25 | 0.004314%
9.21 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 31.97 | 39.06 | 859.32 | 0.06709%
9.22 | COMP CIVIL 39 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR DE LED, QUADRADA, 36W, 40X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ref.: SINAPI (97610) | UN | 14 | 125.62 | 153.5 | 2149 | 0.1678%
10 |  |  | VARANDA |  |  |  |  | 6959.32 | 0.5434%
10.1 | 92566 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 14.17 | 21.9 | 26.76 | 379.18 | 0.02961%
10.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 14.17 | 165.94 | 202.77 | 2873.25 | 0.2243%
10.3 | 103350 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1 | 179.21 | 218.99 | 218.99 | 0.0171%
10.4 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 52.11 | 63.67 | 63.67 | 0.004971%
10.5 | COMP CIVIL 40 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR DE LED, QUADRADA, 24W, 30X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ref.: SINAPI (97610) | UN | 2 | 60.52 | 73.95 | 147.9 | 0.01155%
10.6 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | m² | 28.8 | 38.67 | 47.25 | 1360.8 | 0.1062%
10.7 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 7.25 | 170.51 | 208.36 | 1510.61 | 0.1179%
10.8 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 8 | 35.88 | 43.84 | 350.72 | 0.02738%
10.9 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 44.36 | 54.2 | 54.2 | 0.004232%
11 |  |  | MURO E CALÇADAS |  |  |  |  | 254859.16 | 20.09%
11.1 | 102476 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 14.5851 | 751.11 | 917.85 | 13391.43 | 1.046%
11.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 451.644 | 13.27 | 16.21 | 7321.08 | 0.5716%
11.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 307.403 | 15.63 | 19.09 | 5868.26 | 0.4582%
11.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 334.4386 | 14.67 | 17.92 | 5993.16 | 0.4679%
11.5 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 319.146 | 89.75 | 109.67 | 35001.18 | 2.733%
11.6 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 711.492 | 6.42 | 7.84 | 5578.08 | 0.4355%
11.7 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 711.492 | 41.95 | 51.26 | 36470.97 | 2.848%
11.8 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 711.492 | 2.62 | 3.2 | 2276.76 | 0.1778%
11.9 | 100735 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 78.944 | 9.99 | 12.2 | 1060.66 | 0.08281%
11.10 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 711.492 | 11.33 | 13.84 | 9847.02 | 0.7688%
11.11 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 379.43 | 90.24 | 110.27 | 41839.74 | 3.267%
11.12 | PRAÇA PORTÃO | Próprio | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO. REF.: SINAPI | M² | 18 | 748.37 | 914.5 | 16461 | 1.285%
11.13 | 73932/001 | SINAPI | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 78.944 | 539.53 | 659.3 | 52045.14 | 4.064%
11.14 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | m² | 10.5 | 212.2 | 259.3 | 2722.65 | 0.2126%
11.15 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 379.43 | 46.26 | 56.52 | 21445.38 | 1.674%
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 21426.66 | 1.673%
12.1 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 146.47 | 178.98 | 1789.8 | 0.1397%
12.2 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23 | 164.23 | 200.68 | 4615.64 | 0.3604%
12.3 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 21 | 98.61 | 120.5 | 2530.5 | 0.1976%
12.4 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 317.08 | 387.47 | 1549.88 | 0.121%
12.5 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 25 | 221.06 | 270.13 | 6753.25 | 0.5273%
12.6 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 35 | 10.91 | 13.33 | 466.55 | 0.03643%
12.7 | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23 | 13.85 | 16.92 | 389.16 | 0.03038%
12.8 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 82.32 | 100.59 | 402.36 | 0.03142%
12.9 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 2.79 | 23.36 | 28.54 | 79.62 | 0.006217%
12.10 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 3.23 | 29.19 | 35.67 | 115.21 | 0.008995%
12.11 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10.62 | 20.62 | 25.19 | 267.51 | 0.02089%
12.12 | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 19.02 | 23.24 | 232.4 | 0.01815%
12.13 | 89692 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 106.05 | 129.59 | 259.18 | 0.02024%
12.14 | 89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 25.82 | 31.55 | 189.3 | 0.01478%
12.15 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10 | 6.39 | 7.8 | 78 | 0.00609%
12.16 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 10.67 | 13.03 | 156.36 | 0.01221%
12.17 | 89490 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 7.11 | 8.68 | 52.08 | 0.004066%
12.18 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 16.68 | 5.73 | 7 | 116.76 | 0.009116%
12.19 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 7.25 | 19.64 | 24 | 174 | 0.01359%
12.20 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 9.7 | 11.85 | 47.4 | 0.003701%
12.21 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 20.55 | 25.11 | 50.22 | 0.003921%
12.22 | 94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6 | 9.88 | 12.07 | 72.42 | 0.005654%
12.23 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.9 | 15.76 | 31.52 | 0.002461%
12.24 | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 2 | 103.4 | 126.35 | 252.7 | 0.01973%
12.25 | 104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 18.79 | 22.96 | 45.92 | 0.003585%
12.26 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 27.33 | 33.39 | 66.78 | 0.005214%
12.27 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 10.91 | 13.33 | 26.66 | 0.002082%
12.28 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 73.39 | 89.68 | 179.36 | 0.014%
12.29 | 89500 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.81 | 15.65 | 31.3 | 0.002444%
12.30 | 72541 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 40.05 | 48.94 | 195.76 | 0.01528%
12.31 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 13.25 | 16.19 | 64.76 | 0.005056%
12.32 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 10 | 12.22 | 24.44 | 0.001908%
12.33 | 104355 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 49.05 | 59.93 | 119.86 | 0.009358%
13 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 10622.29 | 0.1129%
13.1 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1 | 46.26 | 56.52 | 56.52 | 0.004413%
13.2 | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 2 | 395.23 | 482.97 | 965.94 | 0.07542%
13.5 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 5 | 69.3 | 84.68 | 423.4 | 0.03306%
14 |  |  | PERGOLADO |  |  |  |  | 36952.65 | 2.885%
14.1 | 104467 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022 | KG | 669.762 | 41.16 | 50.29 | 33682.23 | 2.63%
14.2 | 84041 | SINAPI | COBERTURA COM TELHA PLASTICA TRANSPARENTE INCLUSIVE FIXACAO | m² | 34.31 | 78.01 | 95.32 | 3270.42 | 0.2553%
15 |  |  | TELHADO ANFI-TEATRO |  |  |  |  | 29841.32 | 2.765%
15.1 | 100766 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 168.576 | 18.43 | 22.52 | 3796.42 | 0.2964%
15.2 | 104467 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022 | KG | 173.2032 | 41.16 | 50.29 | 8710.22 | 0.6801%
15.3 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 85.1132 | 165.94 | 202.77 | 17257.75 | 1.347%
15.4 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 44.993 | 44.97 | 54.95 | 2472.3654 | 0.193%
15.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 144.3 | 17.99 | 21.98 | 3171.714 | 0.2476%
16 |  |  | TANQUE DE DESINFECÇÃO |  |  |  |  | 46419.74 | 3.624%
16.1 | 98070 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 14149.89 | 17291.16 | 17291.16 | 1.35%
16.3 | 98093 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 14396.98 | 17593.1 | 17593.1 | 1.374%
16.4 | COMP CIVIL 102 | Próprio | VALA DE FILTRAÇÃO | UND | 2 | 4190.89 | 5121.26 | 10242.52 | 0.7997%
16.5 | CM HID 019 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF.: SINAPI 74166/001 04/2021 | UN | 2 | 529.04 | 646.48 | 1292.96 | 0.101%
17 |  |  | FACHADA |  |  |  |  | 0 | 0%
18 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 8601.21 | 0.3711%
18.1 | CM ARQ 004 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 1129.1 | 3.45 | 4.21 | 4753.511 | 0.3711%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1048206.35
[5 empty] | Total do BDI |  | 232562.34
[5 empty] | Total Geral |  | 1280768.69
_______________________________________________________________ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

## MEMORIAL DE CÁLCULO 01
PAREDES PARA DEMOLIÇÃO | [5 empty] | ÁREA DE LAJE PARA PINTURA
AMBIENTE | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA |  |  | AMBIENTE | ÁREA DE FORRO | BEIRAL | ÁREA TOTAL
RECEPÇÃO | 7.91 | 2.55 | 20.1705 |  |  | BLOCO 01 | 126.1 | 38.57 | 164.67
ÁREA DE SERVIÇO | 4.3 | 2.55 | 10.965 |  |  | BLOCO 02 | 292.4 | 98.07 | 390.47
SALA 05 | 2.85 | 2.55 | 7.2675 |  |  | BLOCO 06 | 109.9 | 51.9 | 161.8
SALA 06 | 2.85 | 2.55 | 7.2675 |  |  | BLOCO 07 | 263 | 94.61 | 357.61
COZINHA | 12.4 | 2.55 | 31.62 | [5 empty] | 1074.55
LAVANDERIA | 0.8 | 2.1 | 1.68
COPA | 2 | 2.1 | 4.2
|  | TOTAL | 83.1705 |  |  | REMOÇÃO DE COBOGÓ
[6 empty] | AMBIENTE | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA
[6 empty] | RECEPÇÃO | 3.2 | 2.4 | 7.68
RUFOS E CALHAS EXISTENTES -MANUTENÇÃO
AMBIENTE | COMPRIMENTO |  |  |  |  | QUADRO DE ESQUADRIAS PARA DEMOLIÇÃO
BLOCO 01 | 36.65 |  |  |  |  | TIPO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | ÁREA
BLOCO 02 | 37.6 |  |  |  |  | PORTA | 0.8 | 2.1 | 45 | 75.6
BLOCO 03 | 22.5 |  |  |  |  | PORTA | 0.6 | 2.1 | 4 | 5.04
BLOCO 06 | 18.8 |  |  |  |  | PORTA | 1.6 | 2.1 | 2 | 6.72
BLOCO 07 | 20 | [7 empty] | TOTAL | 87.36
135.55
[6 empty] | JANELA | 1.2 | 0.3 | 6 | 2.16
AMPLIAÇÃO SALA DOS PROFESSORES | [5 empty] | JANELA | 1.8 | 0.3 | 15 | 8.1
PAREDES | [5 empty] | JANELA | 0.9 | 0.3 | 2 | 0.54
COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA |  |  |  | JANELA | 2.1 | 0.3 | 10 | 6.3
4.65 | 3.8 | 17.67 |  |  |  | JANELA | 2.1 | 0.6 | 8 | 10.08
7.05 | 3.8 | 26.79 |  |  |  | JANELA | 2.4 | 0.3 | 2 | 1.44
4.65 | 3.8 | 17.67 |  |  |  | JANELA | 3 | 0.3 | 2 | 1.8
|  | 62.13 |  |  |  | JANELA | 0.5 | 0.5 | 14 | 3.5
CHAPISCO |  | 124.26 |  |  |  | JANELA | 1.2 | 0.9 | 2 | 2.16
EMBOÇO |  | 124.26 |  |  |  | JANELA | 1.8 | 0.9 | 1 | 1.62
[6 empty] | JANELA | 2.4 | 0.9 | 1 | 2.16
PLATIBANDA VANRANDA | [5 empty] | JANELA | 2.4 | 1.2 | 2 | 5.76
COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA |  |  |  | JANELA | 3 | 1.2 | 2 | 7.2
3.88 | 1.2 | 4.656 |  |  |  | JANELA | 2.7 | 1.6 | 5 | 21.6
4.1 | 1.2 | 4.92 |  |  |  | JANELA | 3.6 | 1.6 | 4 | 23.04
3.45 | 1.2 | 4.14 | [6 empty] | TOTAL | 97.46
13.716
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
AMBIENTE | PERÍMETRO | ALTURA | ÁREA | REPOSIÇÃO
BIBLIOTECA | 21 | 1.2 | 25.2 | 25.2
BRINQUEDOTECA | 27.1 | 1.2 | 32.52 | 32.52
SALA 05 | 31.7 | 1.2 | 38.04 | 38.04
SALA 06 | 31.7 | 1.2 | 38.04 | 38.04
SALA 07 | 25.8 | 1.2 | 30.96 | 30.96
SALA 08 | 25.8 | 1.2 | 30.96 | 30.96
BANHEIRO 03 | 14.9 | 1.8 | 26.82 | 26.82
BANHEIRO 04 | 14.9 | 1.8 | 26.82 | 26.82
SALA 01 | 36.5 | 1.2 | 43.8 | 43.8
SALA 02 | 36.4 | 1.2 | 43.68 | 43.68
SALA 03 | 30.5 | 1.2 | 36.6 | 36.6
SALA 04 | 30.5 | 1.2 | 36.6 | 36.6
BANHEIRO 10 | 22.2 | 1.8 | 39.96 | 39.96
BANHEIRO 09 | 22.2 | 1.8 | 39.96 | 39.96
BANHEIRO 08 | 15.4 | 1.8 | 27.72 | 27.72
BANHEIRO 07 | 15.2 | 1.8 | 27.36 | 27.36
RECEPÇÃO | 42.3 | 1.2 | 50.76 | 0
SALA COORDENADOR | 10.65 | 1.2 | 12.78 | 0
SALA DE DIRETOR | 13.1 | 1.2 | 15.72 | 0
SECRETARIA | 16.7 | 1.2 | 20.04 | 0
ARQUIVO | 6.75 | 1.2 | 8.1 | 0
BANHEIRO 01 | 10.1 | 1.8 | 18.18 | 18.18
BANHEIRO 02 | 10.1 | 1.8 | 18.18 | 18.18
COZINHA | 30.9 | 2.55 | 78.795 | 78.795
BANHEIRO 06 | 16.2 | 1.8 | 29.16 | 29.16
CIRCULAÇÃO | 5.4 | 2.55 | 13.77 | 13.77
DESPENSA | 9 | 2.55 | 22.95 | 22.95
DESPENSA SECA | 9 | 2.55 | 22.95 | 22.95
COPA | 13.8 | 1.8 | 24.84 | 24.84
LAVANDERIA | 16.1 | 2.55 | 41.055 | 41.055
CIRCULAÇÃO | 1.8 | 1.2 | 2.16 | 2.16
PAREDE EXTERNA- AMPLIAÇÃO | 7.35 | 0.5 | 3.675 | 0
FACHADA- PORTICO |  |  | 11.91 | 0
|  | TOTAL | 940.065 | 817.08
QUADRO DE ESQUADRIAS | [7 empty] | SOLEIRAS
CÓDIGO | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL | MATERIAL | TIPO
P1 | 1.5 | 2.1 | 3.15 | 2 | 6.3 | VIDRO TEMPERADO | ABRIR 2 FOLHAS
P2 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 2 | 3.36 | ALUMÍNIO | ABRIR
P3 | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 25 | 47.25 | ALUMÍNIO | ABRIR
P4 | 0.6 | 2.1 | 1.26 | 2 | 2.52 | ALUMÍNIO | ABRIR
P5 | 0.55 | 1.6 | 0.88 | 16 | 14.08 | ALUMÍNIO | ABRIR
P6 | 3 | 2.1 | 6.3 | 4 | 25.2 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 4 FOLHAS | 12
P7 | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 10 | 18.9 | VIDRO TEMPERADO | ABRIR
P8 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 6 | 10.08 | ALUMÍNIO | ABRIR
P9 | 2 | 2.1 | 4.2 | 1 | 4.2 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 2 FOLHAS | 2
|  |  | ÁREA |  |  |  |  | 14
PORTA ALUMÍNIO | 77.29 |  | COBERTURA NOVA | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
PORTA VIDRO ABRIR 2 FOLHAS | 6.3 |  | SALA DOS PROFESSORES | 7.05 | 4.5 | 31.725
PORTA DE VIDRO CORRER 2 FOLHAS | 4.2 |  | VARANDA SECAGEM DE ROUPAS | 3.8 | 3.73 | 14.174
PORTA DE VIDRO CORRER 4 FOLHAS | 25.2
CALÇADAS | ÁREA | COMPRIMENTO | CALÇADAS | ÁREA
RUA CORUMBÁ | 108.37 | 42 | RUA ALAGOAS | 142
ESTACIONAMENTO | 271.06 |  | RUA PROJETADA 03 | 100.16
379.43
| COMPRIMENTO | ÁREA |  | PORTÕES | LARGURA | ALTURA | ÁREA
PISO PODOTÁTIL | 42 | 10.5 |  | PORTÃO VEÍCULO | 4 | 2 | 8
|  |  |  | PORTÃO PRINCIPAL | 4 | 2 | 8
|  |  |  | PORTÃO PEDESTRES | 2 | 1 | 2
18
JANELAS | [7 empty] | PINGADEIRAS
J1 | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 4 | 1.44 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 2 FOLHAS | 2.52
J2 | 1.5 | 1.1 | 1.65 | 1 | 1.65 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 4 FOLHAS | 1.53
J4 | 2.5 | 1.1 | 2.75 | 5 | 13.75 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 4 FOLHAS | 12.65
J5 | 2 | 1.1 | 2.2 | 4 | 8.8 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 4 FOLHAS | 8.12
J6 | 2.5 | 1.3 | 3.25 | 4 | 13 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 4 FOLHAS | 10.12
J7 | 2.1 | 0.6 | 1.26 | 16 | 20.16 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 4 FOLHAS | 34.08
J8 | 2.7 | 1 | 2.7 | 2 | 5.4 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 4 FOLHAS | 5.46
J9 | 1.8 | 0.8 | 1.44 | 4 | 5.76 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 4 FOLHAS | 7.32
J10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 2 FOLHAS | 2.06
J11 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2 | 2.88 | VIDRO TEMPERADO | VIDRO FIXO | 2.46
J12 | 1.2 | 0.6 | 0.72 | 3 | 2.16 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 2 FOLHAS | 3.69
|  |  | ÁREA |  |  |  |  | 90.01
| JANELA CORRER 2 FOLHAS |  | 5.6
| JANELA CORRER 4 FOLHAS |  | 68.52
| VIDRO FIXO |  | 2.88 |  |  |  | PEITORIL GRANITO | 104.01
| PEITORIL |  | 90.01
PILARES
TRECHO DE MURO | QUANTIDADE DE PILARES | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | VOLUME DE CONCRETO |  | VOLUME CONCRETO VIGA E PILARES
RUA CORUMBÁ | 7 | 3 | 0.3 | 0.15 | 0.945 |  | 14.5851
RUA ALAGOAS | 17 | 3 | 0.3 | 0.15 | 2.295
RUA PROJETADA 03 | 14 | 3 | 0.3 | 0.15 | 1.89
LOTE 72 | 23 | 3 | 0.3 | 0.15 | 3.105
TOTAL DE PILARES | 61 |  |  | TOTAL DE VOLUME | 8.235
MURO |  |  |  | GRADE |  |  | VIGA BALDRAME
TRECHO COM CONFRONTANTES | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA | COMPRIMENTO | ALTURA | PROFUNDIDADE | VOLUME
RUA CORUMBÁ | 1.26 | 0.4 | 0.504 | 1.26 | 1.6 | 2.016 | 1.26 | 0.2 | 0.15 | 0.0378
RUA CORUMBÁ | 4.3 | 0.4 | 1.72 | 4.3 | 1.6 | 6.88 | 4.3 | 0.2 | 0.15 | 0.129
RUA CORUMBÁ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |  | 4 | 0.2 | 0.15 | 0.12
RUA CORUMBÁ | 12.75 | 0.4 | 5.1 | 12.75 | 1.6 | 20.4 | 12.75 | 0.2 | 0.15 | 0.3825
RUA CORUMBÁ | 11.69 | 0.4 | 4.676 | 11.69 | 1.6 | 18.704 | 11.69 | 0.2 | 0.15 | 0.3507
RUA CORUMBÁ | 2.12 | 0.4 | 0.848 | 2.12 | 1.6 | 3.392 | 2.12 | 0.2 | 0.15 | 0.0636
RUA ALAGOAS | 17.22 | 0.4 | 6.888 | 17.22 | 1.6 | 27.552 | 17.22 | 0.2 | 0.15 | 0.5166
RUA ALAGOAS | 16.49 | 2 | 32.98 |  |  |  | 16.49 | 0.2 | 0.15 | 0.4947
RUA ALAGOAS | 19.35 | 1 | 19.35 | [6 empty] | 0
RUA ALAGOAS | 18.4 | 2 | 36.8 |  |  |  | 18.4 | 0.2 | 0.15 | 0.552
RUA ALAGOAS | 1.66 | 2 | 3.32 |  |  |  | 1.66 | 0.2 | 0.15 | 0.0498
RUA PROJETADA 03 | 45.73 | 2 | 91.46 |  |  |  | 45.73 | 0.2 | 0.15 | 1.3719
LOTE 72 | 76.05 | 2 | 152.1 |  |  |  | 76.05 | 0.2 | 0.15 | 2.2815
|  |  | 355.746 |  | ÁREA TOTAL | 78.944 | 211.67 |  | VOLUME TOTAL | 6.3501
|  | área de muro sem pilares | 319.146
|  | área para emboço | 711.492
|  | área para pintura | 711.492
AÇO PARA PILARES MURO
NUMERO DE PILARES | ALTURA DE PILAR COM ESTACA | COMPRIMENTO DE ESTRIBO | QUANTIDADE DE ESTRIBOS POR PILAR | QUANTIDADE DE BARRAS 10mm POR PILAR | AÇO 10mm (METROS) | AÇO 5mm (METROS) | AÇO 10mm (kg) | AÇO 5mm (kg)
61 | 3 | 0.65 | 20 | 12 | 732 | 1220 | 451.644 | 187.88
AÇO PARA VIGAS BALDRAME DE MURO
COMPRIMENTO TOTAL | QUANTIDADE DE BARRAS 10mm POR VIGA | QUANTIDADE DE ESTRIBOS 5mm | QUANTIDADE DE BARRAS DE 8mm (metro) | COMPRIMENTO DO ESTRIBO | QUANTIDADE DE BARRAS DE 5mm (METROS) | AÇO 8mm (kg) | AÇO 5mm (kg)
211.67 | 4 | 1411.1333 | 846.68 | 0.55 | 776.1233 | 334.4386 | 119.523
AÇO 5mm (kg) | 307.403 |  | LIMPEZA MANUAL DE TERRENO
AÇO 8mm (kg) | 334.4386 |  | LOCAL | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
AÇO 10mm (kg) | 451.644 |  | RUA CORUMBÁ | 42.53 | 1 | 42.53
|  |  | RUA ALAGOAS | 52.25 | 1 | 52.25
|  |  | RUA SEM DENOMINAÇÃO | 47.39 | 1 | 47.39
|  |  | LATERAL CO LOTE 72 | 76.05 | 1 | 76.05
|  |  | AMPLIAÇÃO DE SALA | 9.05 | 5.65 | 51.1325
269.3525
|  |  | GABARITO | 20.35

## MEMORIAL DE CÁLCULO 02
Z
AMBIENTE | DIMENSÕES |  |  | ÁREA DE PAREDE |  |  |  | ELÉTRICA
| ÁREA (M²) | PERÍMETRO (M) | PÉ DIREITO (M) | ÁREA DE PAREDE | ÁREA COM REVESTIMENTO | ÁREA A SER PINTADA | ÁREA DE LAJE | LUMINÁRIAS | ARANDELAS | TOMADA BAIXA SIMPLES | TOMADA MÉDIA SIMPLES | TOMADA ALTA SIMPLES | TOMADAMÉDIA DUPLA | INTERRUPTOR
BLOCO 01
Varanda de entrada | 17.1 | 17 | 2.55 |  |  | 0 | 17.1 |  | 4
Recepção | 38.8 | 42.3 | 2.55 | 107.865 |  | 107.865 | 38.8 | 4 |  | 2 |  |  |  | 3
Sala coordenador | 13.4 | 14.7 | 2.55 | 37.485 |  | 37.485 | 13.4 | 4 |  |  |  | 1 | 3 | 2
Sala diretor | 11.2 | 13.1 | 2.55 | 33.405 |  | 33.405 | 11.2 | 3 |  | 3 |  |  | 2 | 2
Almoxarifado | 11.9 | 13.8 | 2.55 | 35.19 |  | 35.19 | 11.9 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1
Sala professor | 31.7 | 23.1 | 2.55 | 58.905 |  | 58.905
Arquivo | 5.1 | 9 | 2.55 | 22.95 |  | 22.95 | 5.1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
Secretaria | 17.4 | 16.7 | 2.55 | 42.585 |  | 42.585 | 17.4 | 3 |  | 2 | 4 | 1 |  | 1
Banheiro 01 | 5.6 | 10.1 | 2.55 | 25.755 | 25.755 | 0 | 5.6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Banheiro 02 | 5.6 | 10.1 | 2.55 | 25.755 | 25.755 | 0 | 5.6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
BLOCO 02
Área de serviço | 7.4 | 12.3 | 2.55 | 31.365 |  | 31.365 | 7.4 | 2 |  |  |  |  | 3 | 1
D.M.L. 01 | 4 | 8.1 | 2.55 | 20.655 |  | 20.655 | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Bilbioteca | 22.9 | 21 | 2.55 | 53.55 | 18.9 | 34.65 | 22.9 | 4 | 1 |  |  |  | 7 | 2
Brinquedoteca | 22.9 | 27.1 | 2.55 | 69.105 | 24.39 | 44.715 | 22.9 | 3 |  |  | 4 |  | 1 | 2
Banheiro 03 | 10.2 | 14.9 | 2.55 | 37.995 | 37.995 | 0 | 10.2 | 2 | 1 |  | 2 | 3 |  | 1
Banheiro 04 | 10 | 14.9 | 2.55 | 37.995 | 37.995 | 0 | 10 | 2 | 1 |  | 2 | 3 |  | 1
Circulação 01 | 2.4 | 6.6 | 2.55 | 16.83 |  | 16.83 | 2.4
Banheiro PNE 01 | 5.1 | 9 | 2.55 | 22.95 | 22.95 | 0 | 5.1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Banheiro PNE 02 | 5.1 | 9 | 2.55 | 22.95 | 22.95 | 0 | 5.1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Circulação 03 | 1.7 | 5.4 | 2.55 | 13.77 |  | 13.77 | 1.7 | [6 empty] | 1
Circulação 04 | 3.6 | 9 | 2.55 | 22.95 |  | 22.95 | 3.6 |  |  |  | 1
Circulação 02 | 3.6 | 9 | 2.55 | 22.95 |  | 22.95 | 3.6 | 1 | [5 empty] | 1
Varanda 01 | 49.4 | 75.6 | 2.55 | 192.78 |  | 192.78 | 49.4 | 7 |  |  | 3 |  |  | 2
Sala 08 | 36.2 | 25.8 | 2.55 | 65.79 | 23.22 | 42.57 | 36.2 | 4 | 1 |  | 5 | 1 |  | 2
Sala 07 | 36.2 | 25.8 | 2.55 | 65.79 | 23.22 | 42.57 | 36.2 | 4 | 1 |  | 5 | 1 |  | 2
Sala 06 | 35.8 | 31.7 | 2.55 | 80.835 | 28.53 | 52.305 | 35.8 | 6 | 3 |  | 5 | 1 |  | 4
Sala 05 | 35.9 | 31.7 | 2.55 | 80.835 | 28.53 | 52.305 | 35.9 | 6 | 3 |  | 5 | 1 |  | 4
BLOCO 03
Refeitório | 218.2 | 61.6 | 3.55 | 0 |  | 0 |  | 16 |  |  | 4 |  |  | 4
BLOCO 04
Anfi-teatro | 55.1 | 27 | 2.4 | 0 |  | 0
BLOCO 05
Passarela | 20.2 | 26 | 2.2 | 0 |  | 0 |  | 2 | 4 |  | 1 |  |  | 1
BLOCO 06
Cozinha | 40.3 | 30.9 | 2.55 | 78.795 | 78.795 | 0 | 40.3 | 6 |  |  | 16 |  |  | 3
Despensa Seca | 4.7 | 9 | 2.55 | 22.95 |  | 22.95 | 4.7 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Varanda de Secagem de Roupa | 12.5 | 14.2 | 2.55 | 36.21 |  | 36.21 | 0 | 1 | [5 empty] | 1
Despensa | 4.7 | 9 | 2.55 | 22.95 |  | 22.95 | 4.7 | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
Depósito | 1.7 | 5.4 | 2.55 | 13.77 |  | 13.77 | 1.7 | 1 | [5 empty] | 1
Circulação 05 | 11.4 | 21 | 2.55 | 53.55 |  | 53.55 | 11.4 | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 3
D.M.L. 02 | 4.7 | 9 | 2.55 | 22.95 |  | 22.95 | 4.7 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Lavanderia | 9.6 | 16.1 | 2.55 | 41.055 | 41.055 | 0 | 9.6 | 2 |  |  | 4 |  | 1 | 1
Copa | 9.4 | 13.8 | 2.55 | 35.19 | 35.19 | 0 | 9.4 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1
Banheiro 06 | 15 | 16.2 | 2.55 | 41.31 | 41.31 | 0 | 15 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 1
Circulação 06 | 1.7 | 5.4 | 2.55 | 13.77 |  | 13.77 | 1.7 | 1 | [5 empty] | 1
Rouparia | 6.7 | 11.4 | 2.55 | 29.07 |  | 29.07 | 6.7 | 1 | [5 empty] | 1
BLOCO 07
Sala 01 | 48 | 36.5 | 2.55 | 93.075 | 32.85 | 60.225 | 48 | 6 | 3 |  | 7 | 1 |  | 4
Banheiro 07 | 7.8 | 15.2 | 2.55 | 38.76 | 38.76 | 0 | 7.8 | 1 |  |  | 4 | 3 |  | 1
Sala 02 | 48 | 36.4 | 2.55 | 92.82 | 32.76 | 60.06 | 48 | 6 | 3 |  | 7 | 1 |  | 4
Banheiro 08 | 7.8 | 15.4 | 2.55 | 39.27 | 39.27 | 0 | 7.8 | 1 |  |  | 4 | 3 |  | 1
Varanda 02 | 39.6 | 69.8 | 2.55 | 177.99 |  | 177.99 | 39.6 | 9 |  |  | 4 |  |  | 2
Circulação 07 | 3.6 | 9 | 2.55 | 22.95 |  | 22.95 | 3.6 |  |  |  | 1 |  |  | 1
Sala 03 | 39.5 | 30.5 | 2.55 | 77.775 | 27.45 | 50.325 | 39.5 | 5 | 3 |  | 5 | 1 |  | 4
Banheiro 09 | 14.6 | 22.2 | 2.55 | 56.61 | 56.61 | 0 | 14.6 | 2 |  |  | 3 | 3 |  | 1
Sala 04 | 39.5 | 30.5 | 2.55 | 77.775 | 27.45 | 50.325 | 39.5 | 5 | 3 |  | 5 | 1 | 0 | 4
Banheiro 10 | 14.6 | 22.2 | 2.55 | 56.61 | 56.61 | 0 | 14.6 | 2 |  |  | 3 | 3 | 0 | 1
[8 empty] | 138 | 31 | 8 | 117 | 31 | 23 | 82
TOTAL | 1129.1 |  |  | 2394.195 | 828.3 | 1565.895 | 791.4
GRANILITE | 1074 |  |  | ÁREA DE PAREDE DESCONTANDO ABERTURAS E ÁREAS REVESTIDAS |  | 1375.905
LAJE | 855.8
ÁREA DE PAREDES EXTERNAS | PERÍMETRO | ALTURA | ESQUADRIAS | ÁREA | ÁREA DE PILARES | ÁREA DE VIGAS
BLOCO 01 | 43.61 | 3 | 19.39 | 111.44
BLOCO 02 | 87 | 3 | 39.06 | 221.94
BLOCO 03 |  |  |  | 64.036 | 48.356 | 15.68
BLOCO 05 |  |  |  | 27.0456 | 15.8256 | 11.22
BLOCO 06 | 49.9 | 3 | 20.73 | 128.97
BLOCO 07 | 84.3 | 3 | 36.4 | 216.5
769.9316
REVESTIMENTO EXTERNO
AMBIENTE | PERÍMETRO DE PAREDE | ALTURA | ÁREA | REVESTIMENTO CERÂMICO | TEXTURA | ESQUADRIAS
BLOCO 01 | 43.61 | 3 | 130.83 | 21.805 | 109.025 | 19.39
BEIRAL BLOCO 01 | 50.6 | 0.6 | 30.36 | 30.36 | 0 | 0
BLOCO 02 | 94.75 | 3 | 284.25 | 47.375 | 236.875 | 39.06
BEIRAL BLOCO 02 | 91.7 | 0.6 | 55.02 | 55.02 | 0 | 0
BLOCO 03 |  |  | 84.9 | 84.9 | 0 | 0
PILARES BLOCO 03 | 8.4823 | 3.5 | 29.6881 | 10.1788 | 19.5093 | 0
BLOCO 05 | 5.6549 | 2.1 | 11.8752 | 6.7858 | 5.0894 | 0
BLOCO 06 | 41.5 | 3 | 124.5 | 20.75 | 103.75 | 0
BEIRAL BLOCO 06 | 49.9 | 0.6 | 29.94 | 24.77 | 0 | 0
BLOCO 07 | 87 | 3 | 261 | 43.5 | 217.5 | 20.73
BEIRAL BLOCO 07 | 84.4 | 0.6 | 50.64 | 50.64 | 0 | 36.4
|  |  | ÁREA TOTAL | 146.4458 | 691.7487 | 115.58
ÁREA DE REVESTIMENTO EXTERNO |  | 146.4458
ÁREA DE TEXTURA PARA PAREDE EXTERNA |  | 576.1687
| COMP | ALTURA | ÁREA | QUANTIDADE | TOTAL
DIVISÓRIA DE BANHEIRO - GRANITO | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 2 | 0.72
QUADRO DE ESQUADRIAS
CÓDIGO | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL | MATERIAL | TIPO | PINGADEIRAS
P1 | 1.5 | 2.1 | 3.15 | 2 | 6.3 | VIDRO TEMPERADO | ABRIR 2 FOLHAS
P2 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 2 | 3.36 | ALUMÍNIO | ABRIR
P3 | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 25 | 47.25 | ALUMÍNIO | ABRIR
P4 | 0.6 | 2.1 | 1.26 | 2 | 2.52 | ALUMÍNIO | ABRIR
P5 | 0.55 | 1.6 | 0.88 | 16 | 14.08 | ALUMÍNIO | ABRIR
P6 | 3 | 2.1 | 6.3 | 4 | 25.2 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 4 FOLHAS | 12
P7 | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 10 | 18.9 | VIDRO TEMPERADO | ABRIR
P8 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 6 | 10.08 | ALUMÍNIO | ABRIR
P9 | 2 | 2.1 | 4.2 | 1 | 4.2 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 2 FOLHAS | 2
|  |  | ÁREA |  |  |  |  | 14
| PORTA ALUMÍNIO |  | 77.29
| PORTA VIDRO ABRIR 2 FOLHAS |  | 6.3
| PORTA DE VIDRO CORRER 2 FOLHAS |  | 4.2
| PORTA DE VIDRO CORRER 4 FOLHAS |  | 25.2
COBERTURA ANFITEATRO | [8 empty] | ÁREA PARA PINTURA
item | quantidade | largura (ou base) | ALTURA | PROFUNDIDADE | ÁREA | TOTAL DE METROS | KG/m | total kg | ALTURA | LADO 01 | LADO 02 | QTDADE | ÁREA
PILARES | 8 | 0.2 | 2.4 | 0.05 |  | 38.4 | 4.39 | 168.576 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 8 | 2.4
VIGAS | 8 | 3.3 | 0.2 | 0.05 |  | 52.8 | 4.39 | 231.792 | 0.2 | 3.3 | 0.2 | 8 | 0.98
TELHAS | 8 | 3.89 | 5.47 |  | 85.1132
ESTRUTURA TELHADO | 8 | 0.75 | 5.82 | 0.38 |  | 93.12 | 1.86 | 173.2032 | 5.82 | 0.75 | 0.8 | 8 | 41.613
44.993
JANELAS | [7 empty] | PINGADEIRAS |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
J1 | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 4 | 1.44 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 2 FOLHAS | 2.52 |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | ÁREA
J2 | 1.5 | 1.1 | 1.65 | 1 | 1.65 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 4 FOLHAS | 1.53 |  | 4.65 | 0.15 | 0.3 | 2.0925
J4 | 2.5 | 1.1 | 2.75 | 5 | 13.75 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 4 FOLHAS | 12.65 |  | 7.35 | 0.15 | 0.3 | 3.3075
J5 | 2 | 1.1 | 2.2 | 4 | 8.8 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 4 FOLHAS | 8.12 |  | 4.65 | 0.15 | 0.3 | 2.0925
J6 | 2.5 | 1.3 | 3.25 | 4 | 13 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 4 FOLHAS | 10.12 |  | 7.35 | 0.15 | 0.3 | 3.3075
J7 | 2.1 | 0.6 | 1.26 | 16 | 20.16 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 4 FOLHAS | 34.08 |  |  |  |  | 10.8
J8 | 2.7 | 1 | 2.7 | 2 | 5.4 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 4 FOLHAS | 5.46
J9 | 1.8 | 0.8 | 1.44 | 4 | 5.76 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 4 FOLHAS | 7.32
J10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 2 FOLHAS | 2.06
J11 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 2 | 2.88 | VIDRO TEMPERADO | VIDRO FIXO | 2.46
J12 | 1.2 | 0.6 | 0.72 | 3 | 2.16 | VIDRO TEMPERADO | CORRER 2 FOLHAS | 3.69
|  |  | ÁREA |  |  |  |  | 90.01
| JANELA CORRER 2 FOLHAS |  | 5.6
| JANELA CORRER 4 FOLHAS |  | 68.52
| VIDRO FIXO |  | 2.88
| PINGADEIRAS |  | 104.01
PERGOLADO ENTRADA
ITEM | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | ÁREA | TOTAL DE METROS | KG/m | total de KG |  |  | LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA DE ATERRO
PERFIL U | 24 | 6.15 | 0.05 | 0.1 |  | 147.6 | 3.95 | 583.02 |  | FLOREIRA | 0.5 | 2.95 | 0.2 | 0.295
PERFIL U | 4 | 5.49 | 0.05 | 0.1 |  | 21.96 | 3.95 | 86.742
TELHA |  | 5.49 | 6.25 |  | 34.3125 |  |  | 669.762 |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
[9 empty] | PISO ANFITEATRO |  | 13 | 11.1 | 144.3
SAPATAS
IDENTIFICAÇÃO | QUANTIDADE | COMPIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME ESCAVAÇÃO | VOLUME DE CONCRETO | AÇO 8MM | KG | CONCRETO MAGRO
S1, S2, S3, S4 E S5 | 5 | 0.6 | 0.7 | 1.65 | 3.465 | 0.945 | 56.4 | 22.278 | 2.1
S6 e S7 | 2 | 0.6 | 0.9 | 1.65 | 1.782 | 0.484 | 28.52 | 11.2654 | 1.08
S8 | 1 | 0.7 | 1 | 1.65 | 1.155 | 0.415 | 16.65 | 6.5767 | 0.7
[5 empty] | 6.402 | 1.844 |  | 40.1201 | 3.88
|  |  |  | REATERRO | 4.558
FORMA DE SAPATA | ÁREA | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | TOTAL
SAPATA S8 | 0.85 | 1 | 0.7 | 0.25 | 1 | 0.85
SAPATAS S1,S2,S3,S4E S5 | 0.65 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 5 | 3.25
SAPATAS S6 E S7 | 0.75 | 0.9 | 0.6 | 0.25 | 2 | 1.5
5.6
ESTRUTURA
| VOLUME DE CONCRETO | AÇO 5.0MM (kg) | AÇO 6.3MM (kg) | AÇO 8.0MM (kg) | AÇO 10.0MM (kg) | AÇO 12.5MM (kg)
PILARES | 1.86 | 38.1 | 31 | 0 | 60.4 | 248.4
VIGAS | 3.88 | 85.8 | 15.1 | 160 | 40.4 | 17.6
TOTAL | 5.74 | 123.9 | 46.1 | 160 | 100.8 | 266

## ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ILUMINAÇÃO E TOMADAS | UNIDADE | QTDADE
Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa | un | 173
Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa | un | 17
Interruptor simples 10 A, completa | un | 68
Interruptor duas seções 10A por seção, completa | un | 3
Interruptor três seções 10A por seção, completa | un | 2
Interruptor Tree-way 10 A, completa | un | 28
Interruptor For-way 10 A, completa | un | 1
Luminárias 2x32W completa | un | 108
Luminárias 2x16 W completa | un | 21
Luminárias 2X32 com alaetas | un | 6
Luminária de piso | un | 5
Arandelas 60W | un | 26
Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 6
Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 2
RETIRADA DE INTERRUPTOR E TOMADAS | 292
RETIRADA DE LUMINÁRIA | 166
LUMINÁRIAS A SEREM REPOSTAS
LUMINÁRIA DO REFEITÓRIO 30X60 | UNID | 16
LUMINÁRIA DE 30X30 | UNID | 115
INTERRUPTORES E TOMADAS A SEREM REPOSTOS
TOMADA SIMPLES | UNID | 163
INTERRUPTOR SIMPLES | UNID | 66
BANHEIROS 07 E 08
LUMINÁRIAS EXISTENTES | UNID | 4
TOMADAS EXISTENTES | UND | 10
INTERRUPTORES EXISTENTES | UND | 2
SALA DOS PROFESSORES E BANHEIROS 07 E 08
LUMINÁRIAS | UNID | 14
INTERRUPTOR 3 TECLAS | UNID | 1
INTERRPTOR 2 TECLAS + TOMADA | UNID | 3
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR | UNID | 22
TOMADA ALTA DE EMBUTIR | UNID | 7
REFLETOR DE LED | UNID | 13

## Planilha Geral Sapatas+110V
QUANTIFICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO ORIGINAL - FNDE
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$)
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01.000 | CANTEIRO DE OBRAS
| Barracão para escritório de obra | m² | 25.41 |  | 0
| Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal | m² | 3 |  | 0
| Locação da obra | m² | 1118.48 |  | 0
Subtotal item 02.04.000 |  |  |  |  | 0
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
03.01.000 | FUNDAÇÕES
03.01.420 | Fundações - Sapatas
| Concreto | m3 | 54 |  | 0
| Aço | kg | 760 |  | 0
| Escavação | m3 | 170 |  | 0
Fundação Castelo d'água - Estacas
| Concreto | m3 | 6.16 |  | 0
| Aço | kg | 296 |  | 0
| Escavação | m3 | 88 |  | 0
Subtotal item 02.04.000 |  |  |  |  | 0
03.02.000 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
03.02.100 | Concreto Armado
03.02.110 | Pilares
| Formas | m² | 631.7 |  | 0
| Armadura | kg | 3917.1 |  | 0
| Concreto 25 Mpa | m³ | 36 |  | 0
03.02.120 | Vigas
| Formas | m² | 1803.2 |  | 0
| Armadura | kg | 6098.63 |  | 0
| Concreto 25 Mpa | m³ | 112.67 |  | 0
03.02.130 | Lajes
| Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento | m² | 1036 |  | 0
| Armadura Complementar | kg | 3423 |  | 0
| Concreto 25 Mpa | m³ | 47.9 |  | 0
03.02.170 | Caixas d'água
| Formas | m² | 370.9 |  | 0
| Armadura | kg | 6724.2 |  | 0
| Concreto 25 Mpa | m³ | 35.9 |  | 0
Subtotal item 03.02.000 |  |  |  |  | 0
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
04.01.000 | ARQUITETURA
04.01.100 | PAREDES E DIVISÓRIAS
Alvenaria de bloco cerâmico
| Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico | m | 608.15 |  | 0
| Levante de alvenaria de bloco cerâmico | m² | 1534.66 |  | 0
| Aperto de alvenaria de bloco cerâmico | m | 650 |  | 0
| Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós) | m² | 27.15 |  | 0
| Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm | m² | 45.99 |  | 0
| Divisórias em granito | m² | 52.74 |  | 0
| Vergas contínuas no perímetro das edificações | m | 228 |  | 0
| Vergas e contravergas embutidas nas paredes | m | 253.4 |  | 0
Sub-total item 04.01.100 |  |  |  |  | 0
04.01.300 | ESQUADRIAS
04.01.310 | Esquadria de Madeira
Portas
| PM-2 - porta comum 80 x 210 cm | un | 14 |  | 0
| PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm | un | 4 |  | 0
| PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm | un | 14 |  | 0
| PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches | un | 6 |  | 0
| PM-6 - porta comum 60 x 210 cm | un | 4 |  | 0
| PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm | un | 18 |  | 0
| PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm | un | 6 |  | 0
Sub-total item 04.01.310 |  |  |  |  | 0
04.01.320 | Esquadria Metálica
Portas
| Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água) | un | 2 |  | 0
Janelas
| EF-10 pivotante 120 x 30 cm | un | 6 |  | 0
| EF-11 pivotante 180 x 30 cm | un | 15 |  | 0
| EF-12 pivotante 90 x 30 cm | un | 2 |  | 0
| EF-13 pivotante 210 x 30 cm | un | 10 |  | 0
| EF-14 pivotante 210 x 60 cm | un | 8 |  | 0
| EF-15 pivotante 240 x 30 cm | un | 2 |  | 0
| EF-16 pivotante 300 x 30 cm | un | 2 |  | 0
| EF-17 basculante 50 x 50 cm | un | 14 |  | 0
| EF-18 corrediça 120 x 60 cm | un | 1 |  | 0
| EF-19 corrediça 150 x 120 cm | un | 1 |  | 0
| EF-20 corrediça 120 x 90 cm | un | 2 |  | 0
| EF-21 corrediça 180 x 90 cm | un | 1 |  | 0
| EF-22 corrediça 240 x 90 cm | un | 1 |  | 0
| EF-23 corrediça 240 x 120 cm | un | 2 |  | 0
| EF-24 corrediça 300 x 120 cm | un | 2 |  | 0
| EF-25* corrediça 460 x 150 cm (específica p/ regiões de clima frio) | un | 2 |  | 0
| EF-26 corrediça 270 x 160 cm | un | 5 |  | 0
| EF-27 corrediça 360 x 160 cm | un | 4 |  | 0
| EF-28 corrediça 200 x 105 cm | un | 1 |  | 0
| Telas em nylon | m² | 10.26 |  | 0
| Veneziana metálica circular com diamêtro de 120 cm (Castelo D'água) | un | 9 |  | 0
Grades e portões
| Portões 90X110cm (cobogós) | um | 5 |  | 0
| Portões 90X200cm (cobogós) | um | 1 |  | 0
| Grades e portões h=210cm | m² | 12.6 |  | 0
Sub-total item 04.01.320 |  |  |  |  | 0
04.01.400 | VIDROS
| PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm | m² | 13.8 |  | 0
| Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias) | m² | 13.8 |  | 0
| Espelhos 4mm | m² | 7 |  | 0
Sub-total item 04.01.400 |  |  |  |  | 0
04.01.500 | COBERTURA
| Estrutura em madeira para cobertura | m² | 1271.78 |  | 0
| Telhas cerämicas | m² | 1264.78 |  | 0
| Telhas de vidro | m² | 7 |  | 0
| Cumeeiras/Espigões | m | 154.99 |  | 0
| Calha metálica | m | 2.5 |  | 0
| Rufos de concreto | m | 107 |  | 0
Sub-total item 04.01.500 |  |  |  |  | 0
04.01.600 | IMPERMEABILIZAÇÃO
| Impermeabilização das vigas baldrame | m² | 755 |  | 0
| Impermeabilização de calhas (piso) | m² | 77 |  | 0
| Impermeabilização do castelo d'água | m² | 105 |  | 0
| Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica | m² | 221.45 |  | 0
Sub-total item 04.01.600 |  |  |  |  | 0
04.01.700 | REVESTIMENTO
04.01.710 | Revestimento Interno
Paredes
| Emboço | m² | 959.21 |  | 0
| Reboco | m² | 809.07 |  | 0
| Cerâmica 20x20 | m² | 959.21 |  | 0
| Rejuntamento de cerâmica 20x20 | m² | 959.21 |  | 0
Tetos
| Reboco | m² | 724.74 |  | 0
Sub-total item 04.01.710 |  |  |  |  | 0
04.01.720 | Revestimento Externo
Paredes e fachadas
| Chapisco externo | m² | 1036.82 |  | 0
| Emboço | m² | 460.27 |  | 0
| Reboco | m² | 576.55 |  | 0
| Cerâmica 10x10 | m² | 460.27 |  | 0
| Rejuntamento de cerâmica 10x10 | m² | 460.27 |  | 0
Sub-total item 04.01.720 |  |  |  |  | 0
04.01.730 | PAVIMENTAÇÃO
| Camada impermeabilizadora de concreto | m² | 1707 |  | 0
| Regularização de piso | m² | 1304.1 |  | 0
| Bloco de concreto intertravado | m² | 224 |  | 0
| Cerâmica | m² | 36 |  | 0
| Rejuntamento de cerâmica | m² | 36 |  | 0
| Cimento desempenado | m² | 470 |  | 0
| Granitina | m² | 885 |  | 0
| Calha de concreto com grelhas | m | 77 |  | 0
Sub-total item 04.01.730 |  |  |  |  | 0
04.01.740 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS
| Soleiras em granito e=15cm | m | 32.8 |  | 0
| Rodapé em cerâmica | m | 648 |  | 0
| Rejuntamento de rodapés de cerâmica | m | 100 |  | 0
| Rodameio de madeira L=10cm | m | 548 |  | 0
Sub-total item 04.01.740 |  |  |  |  | 0
04.01.750 | PINTURA
Paredes internas
| Pintura acrílica c/ massa corrida | m² | 638.78 |  | 0
| Pintura PVA | m² | 77.295 |  | 0
Paredes externas
| Pintura acrílica s/ massa corrida | m² | 606.18 |  | 0
Tetos
| Pintura PVA c/ massa corrida | m² | 732.68 |  | 0
Outros
| Pintura esmalte em portas em madeira | m² | 257.6 |  | 0
| Tratamento em verniz em rodameio de madeira | m² | 54.8 |  | 0
| Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro | m² | 170.5 |  | 0
Sub-total item 04.01.750 |  |  |  |  | 0
04.01.800 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha | m² | 43.5 |  | 0
| Lavatórios em granito Cinza Andorinha | m² | 10.5 |  | 0
| Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) | m² | 53 |  | 0
| Prateleiras em granito Cinza Andorinha | m² | 35.7 |  | 0
| Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha | m | 65.8 |  | 0
| Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha | m | 99.5 |  | 0
| Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha | m | 130.8 |  | 0
| Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha | m | 90.4 |  | 0
| Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha | m | 19.2 |  | 0
| Barras de proteção c=300cm h=45cm | un | 2 |  | 0
| Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm | m | 10.9 |  | 0
| Escadas metálicas do castelo d'água com proteção | m | 11.79 |  | 0
| Plataforma metalica de transição das escadas do castelo d'água | un | 1 |  | 0
| Bancos retráteis para PNE | cj. | 2 |  | 0
| Barras 90cm para PNE | un | 8 |  | 0
| Barras 45 cm para PNE | cj. | 2 |  | 0
| Bancos de concreto da administração | m | 2.85 |  | 0
| Bancos de concreto do pátio | m | 9.2 |  | 0
| Mastros para bandeiras | un | 3 |  | 0
| Quadro negro | un | 2 |  | 0
| Alçapão de acesso à caixa d'água | un | 1 |  | 0
Sub-total item 04.01.800 |  |  |  |  | 0
05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
05.01.000 | ÁGUA FRIA
05.01.200 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
05.01.201 | Tubos
| Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm | m | 172 |  | 0
| Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm | m | 169 |  | 0
| Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm | m | 66 |  | 0
| Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm | m | 39 |  | 0
| Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm | m | 87 |  | 0
05.01.202 | Adaptadores
| Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4" | un | 125 |  | 0
| Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1" | un | 30 |  | 0
| Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2" | un | 30 |  | 0
| Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3" | un | 11 |  | 0
| Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4" | un | 1 |  | 0
| Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1" | un | 1 |  | 0
| Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2" | un | 5 |  | 0
| Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3" | un | 1 |  | 0
05.01.203 | Buchas de redução
| Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 13 |  | 0
| Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 4 |  | 0
| Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm | un | 2 |  | 0
| Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 5 |  | 0
| Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm | un | 11 |  | 0
| Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm | un | 12 |  | 0
| Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 6 |  | 0
05.01.207 | Joelhos
| Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 91 |  | 0
| Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 28 |  | 0
| Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 20 |  | 0
| Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 10 |  | 0
| Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 4 |  | 0
| Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 5 |  | 0
| Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 3 |  | 0
| Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 2 |  | 0
| Joelho 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4" | un | 12 |  | 0
| Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2" | un | 64 |  | 0
| Joelho de redução 90º PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 13 |  | 0
05.01.208 | Luvas
| Luva de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 12 |  | 0
| Luva de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 12 |  | 0
| Luva de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 7 |  | 0
| Luva de PVC soldável diâmetro 60mm | un | 3 |  | 0
| Luva de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 7 |  | 0
| Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2" | un | 8 |  | 0
05.01.209 | Tê
| Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 17 |  | 0
| Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 13 |  | 0
| Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 17 |  | 0
| Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 8 |  | 0
| Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 6 |  | 0
| Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2" | un | 13 |  | 0
| Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4" | un | 4 |  | 0
| Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 26 |  | 0
| Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 3 |  | 0
| Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 2 |  | 0
| Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 14 |  | 0
05.01.210 | União
| União de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 2 |  | 0
| União de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 2 |  | 0
| União de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 4 |  | 0
| União de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 2 |  | 0
05.01.213 | Plugue
| Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2" | un | 74 |  | 0
| Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4" | un | 17 |  | 0
| Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4" | un | 23 |  | 0
Subtotal item 05.01.200 |  |  |  |  | 0
05.01.500 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
| Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca | un | 7 |  | 0
| Cuba de embutir oval grande, cor branca | un | 2 |  | 0
| Cuba de embutir redonda pequena, cor branca | un | 2 |  | 0
| Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca | un | 2 |  | 0
| Bacia sifonada infantil, cor branca | un | 12 |  | 0
| Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca | un | 9 |  | 0
| Assento para bacia com abertura frontal, cor branca | un | 2 |  | 0
| Assento para bacia infantil, cor branca | un | 12 |  | 0
| Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca | un | 9 |  | 0
| Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho | un | 2 |  | 0
| Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido | un | 8 |  | 0
| Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido | un | 4 |  | 0
| Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm | un | 1 |  | 0
| Torneira de mesa, bica alta | un | 7 |  | 0
| Torneira de parede | un | 14 |  | 0
| Torneira de mesa, bica baixa | un | 5 |  | 0
| Torneira elétrica, 5500W | un | 3 |  | 0
| Torneira de parede, bica móvel | un | 4 |  | 0
| Torneira de mesa, bica móvel | un | 7 |  | 0
| Torneira para uso geral | un | 6 |  | 0
| Torneira para jardim/mangueira | un | 11 |  | 0
| Torneira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1 |  | 0
| Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | un | 19 |  | 0
| Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" | un | 5 |  | 0
| Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | un | 8 |  | 0
| Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | un | 6 |  | 0
| Registro de gaveta bruto, diâmetro 3" | un | 5 |  | 0
| Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | un | 39 |  | 0
| Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1" | un | 10 |  | 0
| Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" | un | 12 |  | 0
| Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" | un | 11 |  | 0
| Ligação flexível metálica para pia de 3/4" | un | 7 |  | 0
| Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca | un | 12 |  | 0
| Ducha higiênica | un | 4 |  | 0
| Ducha elétrica 4000W com desviador | un | 4 |  | 0
| Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado | un | 5 |  | 0
| Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2" | un | 23 |  | 0
| Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros | un | 1 |  | 0
| Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | un | 23 |  | 0
| Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | un | 1 |  | 0
| Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" | un | 1 |  | 0
| Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD | un | 9 |  | 0
| Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | un | 1 |  | 0
| Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | un | 9 |  | 0
| Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | un | 2 |  | 0
| Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm | un | 6 |  | 0
| Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm | un | 13 |  | 0
| Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm | un | 13 |  | 0
| Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm | un | 20 |  | 0
| Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm | un | 8 |  | 0
| Porta-sabonete líquido de parede | un | 32 |  | 0
| Porta papel-toalha de parede | un | 30 |  | 0
| Porta papel higiênico em louça de embutir | un | 23 |  | 0
| Saboneteira em louça de embutir | un | 17 |  | 0
Subtotal item 05.01.500 |  |  |  |  | 0
05.01.600 | EQUIPAMENTOS
| Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica | un | 2 |  | 0
| Automático de bóia nível máximo | un | 1 |  | 0
| Automático de bóia nível mínimo | un | 2 |  | 0
Subtotal item 05.01.600 |  |  |  |  | 0
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
05.01.701 | Tubo
| Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" | m | 18 |  | 0
| Tubo FG roscável, diâmetro 1" | m | 24 |  | 0
| Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" | m | 36 |  | 0
| Tubo FG roscável, diâmetro 3" | m | 12 |  | 0
05.01.703 | Bucha de redução
| Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | un | 2 |  | 0
05.01.707 | Joelho
| Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4" | un | 4 |  | 0
| Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 4 |  | 0
| Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1" | un | 15 |  | 0
| Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3" | un | 8 |  | 0
05.01.708 | Luva
| Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1" | un | 1 |  | 0
| Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1 |  | 0
05.01.709 | Tê
| Te 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1 |  | 0
| Te 90º FG roscável, diâmetro 1" | un | 2 |  | 0
| Te 45º FG roscável, diâmetro 1" | un | 1 |  | 0
05.01.710 | União
| União FG roscável MF, diâmetro 1" | un | 4 |  | 0
| União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" | un | 2 |  | 0
05.01.712 | Niple
| Niple FG roscável diâmetro 1" | un | 2 |  | 0
Subtotal item 05.01.700 |  |  |  |  | 0
05.03.000 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
05.03.300 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
05.03.301 | Tubo
| Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm | m | 15.5 |  | 0
| Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm | m | 127.6 |  | 0
| Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm | m | 18 |  | 0
| Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm | m | 28.7 |  | 0
| Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm | m | 34.9 |  | 0
| Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm | m | 13 |  | 0
05.03.304 | Curva
| Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 11 |  | 0
| Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 1 |  | 0
05.03.305 | Joelho
| Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2 |  | 0
| Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2 |  | 0
05.03.307 | Luva
| Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 2 |  | 0
| Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 5 |  | 0
| Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm | un | 1 |  | 0
| Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm | un | 1 |  | 0
| Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm | un | 3 |  | 0
| Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm | un | 2 |  | 0
| Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm | un | 1 |  | 0
05.03.313 | Tê de inspeção
| Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm | un | 11 |  | 0
| Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm | un | 1 |  | 0
Subtotal item 05.03.300 |  |  |  |  | 0
05.03.900 | ACESSÓRIOS
05.03.901 | Ralo hemisférico
| Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm | un | 11 |  | 0
| Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 1 |  | 0
05.03.903 | Caixa de passagem
| Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | un | 9 |  | 0
| Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | un | 9 |  | 0
| Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 5 |  | 0
| Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo | un | 5 |  | 0
| Caixa de brita 40x40cm | un | 2 |  | 0
05.03.904 | Poço de visita
| Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm | un | 1 |  | 0
| Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita | un | 1 |  | 0
05.03.905 | Tampa para inspeção
| Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria | un | 5 |  | 0
05.03.906 | Grelha
| Calha de piso em PVC DN 130, com grelha | m | 8 |  | 0
| Calha de cobertura em PVC DN 130 | m | 2 |  | 0
Subtotal item 05.03.900 |  |  |  |  | 0
05.04.000 | ESGOTOS SANITÁRIOS
05.04.300 | TUBOS E CONEXÕES DE PVC
05.04.301 | Tubo
| Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm | m | 204 |  | 0
| Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm | m | 108 |  | 0
| Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm | m | 120 |  | 0
| Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm | m | 210 |  | 0
| Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm | m | 102 |  | 0
05.04.302 | Cap
| Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm | un | 2 |  | 0
05.04.305 | Joelho
| Joelho 45 graus série R 100mm | un | 11 |  | 0
| Joelho 45 graus série R 75mm | un | 18 |  | 0
| Joelho 45 graus série R 50mm | un | 13 |  | 0
| Joelho 45 graus série R 40mm | un | 33 |  | 0
| Joelho 90 graus série R 100mm | un | 23 |  | 0
| Joelho 90 graus série R 75mm | un | 7 |  | 0
| Joelho 90 graus série R 50mm | un | 80 |  | 0
| Joelho 90 graus série R 40mm | un | 69 |  | 0
05.04.306 | Junção
| Junção simples série R 50mm | un | 6 |  | 0
| Junção simples série R 40mm | un | 3 |  | 0
05.04.307 | Luva
| Luva de PVC série R 150mm | un | 13 |  | 0
| Luva de PVC série R 100mm | un | 7 |  | 0
| Luva de PVC série R 75mm | un | 8 |  | 0
| Luva de PVC série R 50mm | un | 14 |  | 0
| Luva de PVC série R 40mm | un | 7 |  | 0
05.04.309 | Redução
| Redução excêntrica série R 75x50mm | un | 9 |  | 0
| Bucha de redução longa série R 50x40mm | un | 2 |  | 0
05.04.310 | Ligação para saída de vaso sanitário
| Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 23 |  | 0
05.04.311 | Vedação para saída de vaso sanitário
| Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm | un | 23 |  | 0
05.04.314 | Adaptadores para sifão
| Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1" | un | 17 |  | 0
05.04.316 | Tê
| Tê série R 100x50mm | un | 23 |  | 0
| Tê série R 75x50mm | un | 21 |  | 0
| Tê série R 100mm | un | 2 |  | 0
| Tê série R 75mm | un | 4 |  | 0
| Tê série N 50mm | un | 50 |  | 0
05.04.800 | ACESSÓRIOS
05.04.801 | Caixa sifonada
| Corpo caixa sifonada 250x230x75mm | un | 4 |  | 0
| Corpo caixa sifonada 150x185x75mm | un | 18 |  | 0
05.04.802 | Ralo seco
| Corpo caixa seca 100x100x40mm | un | 6 |  | 0
05.04.804 | Grelha
| Grelha redonda de alumínio 150mm | un | 13 |  | 0
| Grelha redonda de alumínio 100mm | un | 2 |  | 0
| Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm | un | 5 |  | 0
| Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm | un | 4 |  | 0
| Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm | un | 8 |  | 0
| Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm | un | 40 |  | 0
| Antiespuma 150mm | un | 1 |  | 0
| Tampa cega redonda de aluminio 250mm | un | 4 |  | 0
| Porta grelha redondo cromado 250mm | un | 4 |  | 0
| Porta grelha redondo cromado 150mm | un | 18 |  | 0
| Porta grelha redondo cromado 100mm | un | 6 |  | 0
05.04.805 | Caixa de gordura
| Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm | un | 1 |  | 0
| Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm | un | 1 |  | 0
| Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | un | 2 |  | 0
05.04.806 | Terminal de ventilação
| Terminal de ventilação 75mm | un | 9 |  | 0
| Terminal de ventilação 50mm | un | 6 |  | 0
05.04.807 | Caixa de inspeção em alvenaria
| Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm | un | 11 |  | 0
| Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção | un | 13 |  | 0
| Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm | un | 2 |  | 0
05.04.808 | Poço de visita
| Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm | un | 1 |  | 0
| Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita | un | 1 |  | 0
Subtotal item 05.04.300 |  |  |  |  | 0
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
06.01.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01.222 | Haste para aterramento
| Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento. | un | 3 |  | 0
| Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm. | un | 1 |  | 0
| Conector em bronze para conecção de dois cabos com a haste. | un | 3 |  | 0
Subtotal item 06.01.222 |  |  |  |  | 0
06.01.223 | Cordoalha de cobre nú
| Cordoalha de cobre nú 50mm2. | m | 15 |  | 0
| Cordoalha de cobre nú 35mm2. | m | 8 |  | 0
Subtotal item 06.01.223 |  |  |  |  | 0
06.01.302 | Quadros de Força
| Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local. | un | 1 |  | 0
| Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção. | un | 1 |  | 0
| Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | un | 2 |  | 0
| Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | un | 1 |  | 0
| Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção. | un | 1 |  | 0
| Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco | un | 1 |  | 0
Subtotal item 06.01.302 |  |  |  |  | 0
06.01.303 | Centro de distribuição de iluminação e tomadas
| Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 2 |  | 0
| Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | un | 1 |  | 0
| Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente. | un | 1 |  | 0
Subtotal item 06.01.303 |  |  |  |  | 0
06.01.304 | Eletrodutos e Acessórios
| Eletroduto metálico flexível, Ø3/4” | m | 160 |  | 0
| Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4” | m | 1250 |  | 0
| Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1” | m | 200 |  | 0
| Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m | un | 25 |  | 0
| Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2" | m | 30 |  | 0
| Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2" | m | 55 |  | 0
| Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3" | m | 60 |  | 0
| Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4" | m | 60 |  | 0
| Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5" | m | 200 |  | 0
| Curva 90º de PVC, série reforçada, Ø 3/4" | un | 180 |  | 0
| Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4”, tipo "copo" | un | 800 |  | 0
| Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1”, tipo "copo" | un | 120 |  | 0
Subtotal item 06.01.304 |  |  |  |  | 0
06.01.305 | Cabos e Fios(condutores)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
| #2,5mm2 | m | 7200 |  | 0
| #4mm2 | m | 750 |  | 0
| #6mm2 | m | 300 |  | 0
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
| #6mm2 | m | 400 |  | 0
| #10mm2 | m | 100 |  | 0
| #16mm2 | m | 500 |  | 0
| #25mm2 | m | 25 |  | 0
| #35mm2 | m | 125 |  | 0
| #50mm2 | m | 130 |  | 0
Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
| 3x1,5mm2 | m | 50 |  | 0
| 3x2,5mm2 | m | 60 |  | 0
Subtotal item 06.01.305 |  |  |  |  | 0
06.01.306 | Caixas de Passagem
| Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4”. | un | 8 |  | 0
| Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4”. | un | 12 |  | 0
| Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4”. | un | 14 |  | 0
| Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4”. | un | 3 |  | 0
| Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4”. | un | 5 |  | 0
| Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T | un | 8 |  | 0
| Tampa cega para condulete metálico. | un | 14 |  | 0
| Tampa para condulete metálico com furo | un | 20 |  | 0
| Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2” | un | 300 |  | 0
| Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4” | un | 150 |  | 0
| Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20” com tampa | un | 3 |  | 0
| Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa | un | 8 |  | 0
| Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa | un | 8 |  | 0
Subtotal item 06.01.306 |  |  |  |  | 0
06.01.307 | Chaves com Fusíveis
| Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A. | un | 4 |  | 0
| Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A. | un | 1 |  | 0
| Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A | un | 1 |  | 0
| Contator de potência, bobina 110V/60Hz. | un | 3 |  | 0
| Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio. | un | 1 |  | 0
| Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 |  | 0
| Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 |  | 0
| Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | un | 1 |  | 0
| Comutador com retenção, ф 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF. | un | 1 |  | 0
| Comutador com retenção, ф22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF | un | 1 |  | 0
| Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | un | 3 |  | 0
| Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S | un | 2 |  | 0
Subtotal item 06.01.307 |  |  |  |  | 0
06.01.308 | Disjuntores
| Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | un | 51 |  | 0
| Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | un | 2 |  | 0
| Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | un | 1 |  | 0
| Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | un | 27 |  | 0
| Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A | un | 1 |  | 0
| Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A | un | 1 |  | 0
| Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A | un | 2 |  | 0
| Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A | un | 1 |  | 0
| Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V | un | 2 |  | 0
| Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V | un | 1 |  | 0
| Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V | un | 2 |  | 0
| Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V | un | 2 |  | 0
| Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V | un | 1 |  | 0
| Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 70 |  | 0
| Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 1 |  | 0
| Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA | un | 4 |  | 0
Subtotal item 06.01.308 |  |  |  |  | 0
06.01.400 | Iluminação e Tomadas
06.01.401 | Luminárias
| Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo | un | 116 |  | 0
| Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo | un | 19 |  | 0
| Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. | un | 12 |  | 0
| Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W. | un | 18 |  | 0
| Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 2 |  | 0
| Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 4 |  | 0
| Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d´água), com ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 5 |  | 0
Subtotal item 06.01.400 |  |  |  |  | 0
06.01.403 | Interruptores
| Interruptor simples para montagem em paineis, 8A/250V. | un | 1 |  | 0
| Interruptor simples, 10A, 250V | un | 49 |  | 0
| Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 2 |  | 0
| Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 5 |  | 0
| Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V | un | 2 |  | 0
| Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V | un | 18 |  | 0
| Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V | un | 2 |  | 0
| Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó. | un | 1 |  | 0
| Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho. | un | 6 |  | 0
| Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. | un | 49 |  | 0
| Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções. | un | 20 |  | 0
| Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. | un | 5 |  | 0
| Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções. | un | 1 |  | 0
Subtotal item 06.01.403 |  |  |  |  | 0
06.01.404 | Tomadas
| Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 14 |  | 0
| Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T. | un | 7 |  | 0
| Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | un | 191 |  | 0
| Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta. | un | 8 |  | 0
| Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. | un | 191 |  | 0
| Espelho com furo. | un | 28 |  | 0
Subtotal item 06.01.404 |  |  |  |  | 0
06.01.415 | Fixadores
| Chubadores 3/8"CBA | un | 64 |  | 0
| Parafuso e bucha S6 | un | 1200 |  | 0
| Suspensão simples para tirante 1/4" | un | 32 |  | 0
| Suspensão para luminária | un | 32 |  | 0
| Porca sextavada e arruela lisa 1/4" | un | 300 |  | 0
| Vergalhão rosca total 1/4" | m | 120 |  | 0
Subtotal item 06.01.415 |  |  |  |  | 0
06.01.500 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
06.01.501 | Captores
| Pára-raios, tipo Franklin | pç | 1 |  | 0
| Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm² | m | 600 |  | 0
| Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 12 |  | 0
06.01.502 | Conectores e Terminais
| Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm² | pç | 2 |  | 0
| Conector de bronze,"split bolt" para cordoalha de 35 mm² | pç | 40 |  | 0
| Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm² | pç | 76 |  | 0
| Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm | pç | 130 |  | 0
06.01.503 | Cabos de Descida
| Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 34 |  | 0
06.01.504 | Eletrodos de Terra
| Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pç | 43 |  | 0
| Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m | pç | 2 |  | 0
| Cordoalha de cobre nu , 50 mm² | m | 75 |  | 0
06.01.506 | Caixa de inspeção
| Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | pç | 2 |  | 0
Subtotal item 06.01.500 |  |  |  |  | 0
06.09.000 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
06.09.002 | Equipamentos Passivos
| Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 4 |  | 0
| Bloco 110 para rack 19” 100 pares 1,75” de altura | un | 1 |  | 0
| Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 6 |  | 0
| Guia de Cabos Traseiro | un | 6 |  | 0
| Trava Path Panel | un | 6 |  | 0
| Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2 |  | 0
| Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 |  | 0
06.09.003 | Cabos em par trançados
| Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 | m | 890 |  | 0
| Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | m | 8 |  | 0
06.09.005 | Cabos de Conexão
| Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | un | 41 |  | 0
| Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | un | 48 |  | 0
| Cabos de conexões – Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros | un | 35 |  | 0
| Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | un | 15 |  | 0
06.09.006 | Tomadas
| Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 41 |  | 0
| Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 2 |  | 0
06.09.007 | Caixas e acessórios
| Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4" | un | 2 |  | 0
| Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido | un | 1 |  | 0
| Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm | un | 2 |  | 0
| Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 1 |  | 0
| Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 13 |  | 0
| Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F | un | 1 |  | 0
| Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) | un | 1 |  | 0
| Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado | un | 14 |  | 0
06.09.008 | Eletrodutos e Acessórios
Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:
| Ø 1" | m | 1 |  | 0
| Ø 3/4" | m | 70 |  | 0
Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado
| Ø 3/4" | m | 10 |  | 0
Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável
| Ø 3/4" | m | 45 |  | 0
Eletroduto de PEAD flexível corrugado
| Ø 4" | m | 10 |  | 0
Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos
| Ø 3/4" | un | 75 |  | 0
| Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"X2" | un | 75 |  | 0
| Bucha S/8 | un | 75 |  | 0
| Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado | un | 75 |  | 0
| Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 75 |  | 0
| Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 100 |  | 0
Subtotal item 06.09.001 |  |  |  |  | 0
06.09.009 | Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios
| Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm | un | 12 |  | 0
| Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa,100x50mm | un | 6 |  | 0
| Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm | un | 1 |  | 0
| Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm | un | 2 |  | 0
| Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4" | un | 15 |  | 0
| Terminal de fechamento, 100x50mm | un | 4 |  | 0
| Junção Simples, 50mm | un | 40 |  | 0
| Mão Francesa, 38x38x210 mm | un | 20 |  | 0
| Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø1/4" | un | 25 |  | 0
| Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø1/4" | un | 160 |  | 0
| Suspensão ômega, 100x50mm | un | 3 |  | 0
| Porca losangular com mola, Ø1/4" | un | 25 |  | 0
| Vergalhão rosca total (tirante),em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm | un | 3 |  | 0
| Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 300 |  | 0
| Box reto ø3/4" em alumínio | un | 15 |  | 0
06.09.010 | Dutos de passagem e Acessórios
| Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*) | un | 10 |  | 0
| Divisor “L” 2000mm. (*) | un | 10 |  | 0
| Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*) | un | 20 |  | 0
| Derivação "L" (*) | un | 2 |  | 0
| Fixa cabo(*) | un | 40 |  | 0
| Terminal (*) | un | 4 |  | 0
| Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege | un | 7 |  | 0
Subtotal item 06.09.009 |  |  |  |  | 0
(*) OBS.: QUANTITATIVOS COMUM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e LÓGICAS
06.09.013 | Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)
| Pontos lógicos, categoria 6 | un | 41 |  | 0
Subtotal item 06.09.012 |  |  |  |  | 0
07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
07.02.000 | AR CONDICIONADO CENTRAL
07.02.700 | ACESSÓRIOS |  |  | 0
| Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h | un | 1 |  | 0
| Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h | un | 1 |  | 0
| Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h | un | 1 |  | 0
Subtotal item 07.02.000 |  |  |  |  | 0
07.04.000 | VENTILAÇÃO MECÂNICA
07.04.200 | REDE DE DUTOS
| Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2) | kg | 8 |  | 0
| Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2) | kg | 16 |  | 0
| Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm | un | 1 |  | 0
| Conexão tipo curva ø 19,5 cm | un | 2 |  | 0
| Conexão tipo curva ø 40 cm | un | 2 |  | 0
| Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm) | un | 1 |  | 0
07.04.300 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES
| Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm | un | 1 |  | 0
07.04.400 | ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
| Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm | un | 3 |  | 0
| Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm | un | 3 |  | 0
| Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm | un | 2 |  | 0
| Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm | m | 3 |  | 0
Subtotal item 07.04.000 |  |  |  |  | 0
07.07.000 | GÁS COMBUSTÍVEL
07.07.100 | TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL
07.07.101 | Tubo
| Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4" | m | 18 |  | 0
| Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2" | m | 18 |  | 0
07.07.103 | Tê
| Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 2 |  | 0
07.07.104 | Redução
| Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 3 |  | 0
| Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4" | un | 3 |  | 0
07.07.107 | Niple
| Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 8 |  | 0
| Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 2 |  | 0
07.07.111 | Meia luva
| Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 2 |  | 0
07.07.113 | União
| União NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3 |  | 0
07.07.114 | Cotovelo
| Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3 |  | 0
| Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 5 |  | 0
07.07.117 | Válvula
| Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 4 |  | 0
07.07.119 | Tampão
| Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 1 |  | 0
| Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4" | un | 2 |  | 0
07.07.300 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
07.07.302 | Pig Tail
| Pig tail flexível de borracha para botijão P45 | un | 2 |  | 0
07.07.303 | Regulador
| Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" | un | 1 |  | 0
| Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro | un | 2 |  | 0
07.07.304 | Registro
| Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" | un | 2 |  | 0
07.07.305 | Manômetro
| Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" | un | 1 |  | 0
07.07.306 | Braçadeira
| Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" | un | 6 |  | 0
Subtotal item 07.07.000 |  |  |  |  | 0
08.01.000 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
08.01.500 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
| Extintor PQS tipo ABC - 6kg | un | 8 |  | 0
| Suporte tipo L para extintor | un | 8 |  | 0
| Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) | un | 2 |  | 0
| Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes | un | 5 |  | 0
| Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" | un | 38 |  | 0
| Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio | un | 2 |  | 0
| Sinalizador fotoluminescente de saída para direita | un | 9 |  | 0
| Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda | un | 8 |  | 0
| Sinalizador fotoluminescente para extintor | un | 8 |  | 0
| Sinalizador fotoluminescente “Proibido Fumar” | un | 1 |  | 0
| Sinalizador fotoluminescente “Proibido produzir chamas” | un | 1 |  | 0
| Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de incêndio” | un | 1 |  | 0
| Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de choque elétrico” | un | 8 |  | 0
Subtotal item 08.01.000 |  |  |  |  | 0
09.00.000 | SERVIÇOS FINAIS
| Limpeza final da obra | m² | 1118.48 |  | 0
Sub-total item 09.00.000 |  |  |  |  | 0
Custo total |  |  |  |  | 0

## BDI
OBRA: | REFERÊNCIA | #REF! | SINAPI 11/2022 - NÃO DESEONERADA SICRO 03 07/2022 | #REF!
PAISAGISMO, REVITALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO VIADUTO | BDI | #REF! | 22.2% | #REF!
CÁLCULO DE BDI DETALHADO
Conforme Acórdão nº. 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.U.
Descrição Despesas |  | %
Administração Central (AC) |  | 4%
Custos financeiros (DF) |  | 1.23%
Riscos ( C ) |  | 1.27%
Seguros e Garantias (S) |  | 0.8%
Lucro ( L ) |  | 7.4%
Impostos - Tributos ( I ) |  | 5.65%
COFINS |  | 3%
PIS |  | 0.65%
ISS |  | 2%
CPRB Lei nº 13161/2015 |  | 0%
Total |  | 22.2%

## Plan Geral B_110V
Ministério da Educação
Obra: Proinfância - Tipo B
Preço base: Sinapi Junho com desoneração/2014
1.277
Planilha Orçamentária
|  |  |  | EDIF B - Edificação principal do Proinfância B - 127V | un | 1 | [5 empty] | 0
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | SINAPI |  |  | PR. UNIT.(R$) | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$)
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0
| 1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.2 | C2851 | SEINFRA | Instalação provisória de água | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.3 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.4 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.5 | 73805/1 | SINAPI | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 60 | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.6 | 74077/1 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 1323.58 | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.7 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno ( 7 furos - um a cada 200 m2) | un | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.8 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) | m² | 80 | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.9 | 73822/2 | SINAPI | Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 2800 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | [7 empty] | 0
| 2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 209.894 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.2 | 73965/10 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 122.5733 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.3 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 211.8957 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.4 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 73.192 | #REF! | #REF! | #REF!
MURETA
| 2.5 | 73965/10 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 36.344 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.6 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 44 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.7 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 29.194 | #REF! | #REF! | #REF!
CASTELO D'ÁGUA
| 2.8 | 73965/10 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 5.78 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.9 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.10 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.06 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 3 |  |  | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 0
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
| 3.1 | 74156/3 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) | m | 619.5 | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.2 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 86.3482 | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.3 | 5651 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 192.05 | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.4 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 849 | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.5 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 227.1818 | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.6 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 23.2 | #REF! | #REF! | #REF!
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
| 3.7 | 5651 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 631.87 | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.8 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1160.2727 | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.9 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 458 | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.10 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 34.66 | #REF! | #REF! | #REF!
MURETA - FUNDAÇÕES (ESTACAS, BLOCOS E VIGA BALDRAME)
| 3.11 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico | m² | 31.68 | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.12 | 5651 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 295.16 | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.13 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 655.2727 | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.14 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 439.8182 | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.15 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 20.51 | #REF! | #REF! | #REF!
FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
| 3.16 | 72819 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 3,5 m | m | 77 | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.18 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico | m² | 10.87 | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.19 | 5651 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X | m² | 29.01 | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.20 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 50.27 | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.21 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 53.27 | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.22 | 74138/3 | SINAPI | Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 3.01 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 0
CONCRETO ARMADO - PILARES
| 4.1 | 84216 | SINAPI | Forma em chapa de madeira compensada resinada- Pilares | m² | 392.79 | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1254 | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 457 | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 21.88 | #REF! | #REF! | #REF!
CONCRETO ARMADO - VIGAS
| 4.5 | 84216 | SINAPI | Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 657.75 | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.6 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1303.9091 | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.7 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 494.9091 | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.8 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 34.6 | #REF! | #REF! | #REF!
CONCRETO ARMADO - LAJES
| 4.9 | 84214 | SINAPI | Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Lajes | m² | 958.52 | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.10 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 3466.4545 | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.11 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1586.0909 | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.12 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 75.32 | #REF! | #REF! | #REF!
CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
| 4.13 | 83901 | SINAPI | Verga pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | m | 307 | #REF! | #REF! | #REF!
MURETA - ESTRUTURA (PILARES E VIGAS RESPALDO)
| 4.14 | 84216 | SINAPI | Forma em chapa de madeira compensada resinada- Pilares | m² | 234.83 | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.15 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 678 | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.16 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 306.0909 | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.17 | 74138/3 | SINAPI | Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 11.81 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | [7 empty] | 0
ELEMENTOS VAZADOS
| 5.1 | 73937/1 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 46.31 | #REF! | #REF! | #REF!
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
| 5.2 | 87504 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 1629.37 | #REF! | #REF! | #REF!
| 5.3 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 14.67 | #REF! | #REF! | #REF!
| 5.4 | 73988/1 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 504 | #REF! | #REF! | #REF!
| 5.5 | 73909/1 | SINAPI | Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm, incluindo bandeira de vidro e ferragens | m² | 37.26 | #REF! | #REF! | #REF!
| 5.6 | C4070 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 42.52 | #REF! | #REF! | #REF!
MURETA
| 5.7 | 87504 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 411.55 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 6 |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 0
PORTAS DE MADEIRA
| 6.1 | 73910/6 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 80x210, excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.2 | MERCADO |  | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa, barra excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 17 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.3 | MERCADO |  | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, com chapa, barra e ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.4 | 73906/6 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 60x210 - com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.5 | 73906/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.6 | 74139/2 | SINAPI | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM-06, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias | und | 9 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.7 | 74139/2 | SINAPI | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto de esquadrias | und | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.8 | 74139/1 | SINAPI | Porta de abrir-Box em madeiraLaminado 0,80x1,00m, PM-08, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias | und | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
FERRAGENS E ACESSÓRIOS
| 6.9 | 74070/4 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas | und | 30 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.10 | 74069/1 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro | und | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
PORTAS EM ALUMÍNIO
| 6.11 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 8.4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.12 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir de 0,60x2,10m em chapa de alumínio com veneziana- PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.52 | #REF! | #REF! | #REF!
PORTAS DE VIDRO - PV
| 6.13 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 165x210, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
| 6.14 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-1, 180x30, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante | m² | 3.24 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.15 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-2, 60x90, completa conforme projeto de esquadrias - Abrir | m² | 3.24 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.16 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-3, 120x60, completa conforme projeto de esquadrias - Correr | m² | 2.88 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.17 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-4, 180x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante | m² | 16.2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.18 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-5, 240x60, completa conforme projeto de esquadrias - Correr | m² | 10.08 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.19 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-6, 120x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr | m² | 7.2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.20 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-7, 180x90, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante | m² | 6.48 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.21 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-8, 240x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr | m² | 5.76 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.22 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-9, 300x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr | m² | 7.2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.23 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 240x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr | m² | 15.36 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.24 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 360x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr | m² | 28.8 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.25 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 180x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr | m² | 5.76 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.26 | 74067/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 180x105, completa conforme projeto de esquadrias - Correr | m² | 1.89 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.27 | MERCADO | CP | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 12.24 | #REF! | #REF! | #REF!
VIDROS
| 6.28 | 72118 | SINAPI | Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 100.68 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.29 | 84959 | SINAPI | Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 11.52 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.30 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira | m² | 17.48 | #REF! | #REF! | #REF!
FECHAMENTO PÁTIO COBERTO
| 6.31 | 72120 | SINAPI | Vidro temperado incolor espessura 10 mm - fixo - inclusive caixilho (15,32 m2 normal - 95,32 m2 se regiões frias) | m² | 15.32 | #REF! | #REF! | #REF!
ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
| 6.32 | 74238/2 | SINAPI | Portão de abrir, com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente 0,95X0,90, GF1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.13 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.33 | 74238/2 | SINAPI | Portão de abrir, com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente 1,00X2,10, GF2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 10.5 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.34 | 73932/1 | SINAPI | Gradil fixo com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente altura 2,20m , conforme projeto arquitetonico, inclusive ferragens | m² | 17.52 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.35 | 74100/1 | SINAPI | Portão de correr 3,00x2,15m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.45 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.36 | 74100/1 | SINAPI | Portão de abrir, 4 folhas, 3,20X2,15m, em gradil tipo belgo ou equivalente, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.88 | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.37 | 73737/3 | SINAPI | Gradil fixo tipo belgo ou equivalente 33,80x1,70m , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e pintura | m | 33.8 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [7 empty] | 0
| 7.1 | 73931/3 | SINAPI | Estrutura de Madeira aparelhada para vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica, conforme projeto | m² | 905.61 | #REF! | #REF! | #REF!
| 7.2 | 73938/4 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal | m² | 1233.17 | #REF! | #REF! | #REF!
| 7.3 | 84047 | SINAPI | Telha de vidro tipo colonial | m² | 16.94 | #REF! | #REF! | #REF!
| 7.4 | 73938/7 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 150.41 | #REF! | #REF! | #REF!
| 7.5 | 72110 | SINAPI | Estrutura Treliçada em aço, sac 300, para telha cerâmica (pátio coberto e passarela) | m² | 274.85 | #REF! | #REF! | #REF!
| 7.6 | 73868/1 | SINAPI | Espigão em chapa de aço galvanizado nr. 24, | m | 11.6 | #REF! | #REF! | #REF!
| 7.7 | 72107 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | m | 126.87 | #REF! | #REF! | #REF!
| 7.8 | 71623 | SINAPI | Pingadeira (chapim) em concreto premoldado, largura=30cm espessura 5cm | m | 243.16 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÀO | [7 empty] | 0
| 8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 192.05 | #REF! | #REF! | #REF!
| 8.2 | 74025/1 | SINAPI | Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio | m | 115.5 | #REF! | #REF! | #REF!
| 8.3 | 83738 | SINAPI | Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica | m² | 207.76 | #REF! | #REF! | #REF!
MURETA
| 8.4 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 234.83 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [7 empty] | 0
| 9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, platibanda e calhas | m² | 3848.03 | #REF! | #REF! | #REF!
| 9.2 | 87884 | SINAPI | Chapisco de aderência em lajes prémoldadas | m² | 930.54 | #REF! | #REF! | #REF!
| 9.3 | 87536 | SINAPI | Emboço paulista para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 3848.03 | #REF! | #REF! | #REF!
| 9.4 | 75481 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 2337.21 | #REF! | #REF! | #REF!
| 9.5 | 87536 | SINAPI | Emboço para lajes - espessura 2,0 cm, traço 1:2:8 | m² | 930.54 | #REF! | #REF! | #REF!
| 9.6 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 924.2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 9.7 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 586.63 | #REF! | #REF! | #REF!
| 9.8 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=7cm) | m | 296.6 | #REF! | #REF! | #REF!
MURETA - ALVENARIA E REVESTIMENTO
| 9.9 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, pérgolas e muros | m² | 823.1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 9.10 | 87536 | SINAPI | Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas - espessura 2,0 cm | m² | 823.1 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | [7 empty] | 0
| 10.1 | 74000/1 | SINAPI | Camada impermeabilizadora e=5cm | m² | 1057.82 | #REF! | #REF! | #REF!
| 10.2 | 87627 | SINAPI | Camada regularizadora e=3cm | m² | 1057.82 | #REF! | #REF! | #REF!
| 10.3 | 84191 | SINAPI | Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusive polimento e enceramento | m² | 215.74 | #REF! | #REF! | #REF!
| 10.4 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 589.95 | #REF! | #REF! | #REF!
| 10.5 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 181.23 | #REF! | #REF! | #REF!
| 10.6 | 72185 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2mm, rolo de 2m | m² | 70.9 | #REF! | #REF! | #REF!
| 10.7 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 14.85 | #REF! | #REF! | #REF!
| 10.8 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 31.59 | #REF! | #REF! | #REF!
| 10.9 | 74111/1 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 41.2 | #REF! | #REF! | #REF!
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
| 10.10 | 74164/4 | SINAPI | Lastro de brita e=3cm | m³ | 9.41 | #REF! | #REF! | #REF!
| 10.13 | 73675 | SINAPI | Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação | m² | 313.77 | #REF! | #REF! | #REF!
| 10.12 | 73907/3 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 18.7 | #REF! | #REF! | #REF!
| 10.14 | 73764/4 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPA, asentados sobre colcão de areia | m² | 250.28 | #REF! | #REF! | #REF!
| 10.15 | 13255 | SINAPI | Tampa cega de concreto para piso, 60x40 cm | m | 25.2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 10.16 | MERCADO |  | Canaleta com grelha furada de concreto para piso, 60x40 cm | m | 102 | #REF! | #REF! | #REF!
| 10.17 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 2.16 | #REF! | #REF! | #REF!
| 10.18 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.98 | #REF! | #REF! | #REF!
| 10.19 | 84194 | SINAPI | Soleira de concreto 0,90x0,15 | m | 3.6 | #REF! | #REF! | #REF!
| 10.20 | 74223/1 | SINAPI | Meio -fio (GUIA) de concreto premoldado- (playground) | m | 40 | #REF! | #REF! | #REF!
| 10.21 | 73692 | SINAPI | Lastro de areia para o playground | m³ | 48.4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 10.22 | 74236/1 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 874.95 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 11 |  |  | PINTURA | [7 empty] | 0
| 11.1 | C1207 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 2337.21 | #REF! | #REF! | #REF!
| 11.2 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de lajes internas e externas com massa PVA - 02 demãos | m² | 930.54 | #REF! | #REF! | #REF!
| 11.3 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros | m² | 2429.83 | #REF! | #REF! | #REF!
| 11.4 | 88487 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 930.54 | #REF! | #REF! | #REF!
| 11.5 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 178.92 | #REF! | #REF! | #REF!
| 11.6 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 30.74 | #REF! | #REF! | #REF!
| 11.7 | 74145/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro | m² | 92.96 | #REF! | #REF! | #REF!
MURETA
| 11.8 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros | m² | 823.1 | #REF! | #REF! | #REF!
CAIXA DÁGUA - 36.000L
| 11.9 | C1522 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco, padrão AS 3. | m² | 67 | #REF! | #REF! | #REF!
| 11.10 | 73865/1 | SINAPI | Fundo: uma demão de espessura seca de Epóxi | m² | 10.12 | #REF! | #REF! | #REF!
| 11.11 | 79460 | SINAPI | Acabamento: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 67 | #REF! | #REF! | #REF!
| 11.12 | 73924/1 | SINAPI | Pintura Externa: Tinta esmalte sintético – dupla função - revestimento anti-corrosivo. | m² | 67 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [7 empty] | 0
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
| 12.1 | 74185/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 3/4" | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.2 | 74183/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" | un | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.3 | 74182/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.4 | 74181/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.5 | 74180/1 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2.1/2" | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.6 | 74176/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4" | un | 23 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.7 | 73664 | SINAPI | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4" | un | 14 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.8 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla, Ø 1" | un | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.9 | 73795/10 | SINAPI | Válvula de retenção horizontal Ø 11/4" | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.10 | 75030/1 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 222 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.11 | 75030/2 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões | m | 54 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.12 | 75030/3 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões | m | 30 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.13 | 75030/4 | SINAPI | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões | m | 66 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.14 | 75030/5 | SINAPI | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões | m | 36 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.15 | 75030/6 | SINAPI | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões | m | 54 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.16 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente | un | 14 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.17 | 74058/1 | SINAPI | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.18 | 12613 | SINAPI | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | un | 14 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.19 | MERCADO |  | Caixa em alvenaria 30x30x30 cm para Registro | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.20 | MERCADO |  | Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.21 | 74217/2 | SINAPI | Hidrômetro completo, Ø 3/4" | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.22 | 73835/1 | SINAPI | Conjunto moto bomba centrifuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
| 12.23 | 73976/6 | SINAPI | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" (50 mm), inclusive conexões | m | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.24 | 73976/5 | SINAPI | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/4" (32 mm), inclusive conexões | m | 18 | #REF! | #REF! | #REF!
CAIXA DÁGUA - 36.000L
| 12.25 | 75030/4 | SINAPI | Tubulação para extravasor 2", inclusive conexões | m | 8.7 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.26 | 75030/3 | SINAPI | Tubulação para entrada da caixa dágua 1”, inclusive conexões | m | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.27 | 75030/5 | SINAPI | Tubulação para saída da caixa dágua 3", inclusive conexões | m | 4.3 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.28 | 74182/1 | SINAPI | Registro de gaveta para saída interior 1 1/2", inclusive conexões | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.29 | 74180/1 | SINAPI | Registro de gaveta para dreno interior 2 1/2", inclusive conexões | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 12.30 | 75030/2 | SINAPI | Tubulação para recalque 1 1/4", inclusive conexões | m | 9 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 0
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
| 13.1 | 73816/1 | SINAPI | Execução de dreno c/ Tubo de PVC corrugado Ø75mm | m | 150 | #REF! | #REF! | #REF!
| 13.2 | 74168/2 | SINAPI | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões | m | 186 | #REF! | #REF! | #REF!
| 13.3 | 74168/1 | SINAPI | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões | m | 60 | #REF! | #REF! | #REF!
| 13.4 | 83652 | SINAPI | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões | m | 54 | #REF! | #REF! | #REF!
ACESSÓRIOS
| 13.5 | 11708 | SINAPI | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 14 | #REF! | #REF! | #REF!
| 13.6 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 13.7 | 6171 | SINAPI | Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 13.8 | MERCADO |  | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
| 13.9 | 83622 | SINAPI | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 13.10 | 83626 | SINAPI | Grelha de ferro fundido 150 x 150 mm | un | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
| 13.11 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 13.12 | 73963/5 | SINAPI | Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm | un | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
| 13.13 | 6171 | SINAPI | Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita | un | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
| 13.14 | 84043 | SINAPI | Calha meia cana de piso em concreto | m | 127.02 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [7 empty] | 0
| 14.1 | 72685 | SINAPI | Ralo Sifonada 100x100x50mm | un | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
| 14.2 | 72291 | SINAPI | Caixa Sifonada 150x185x75mm | un | 18 | #REF! | #REF! | #REF!
| 14.3 | 72684 | SINAPI | Ralo Seco de PVC 100x100mm | un | 9 | #REF! | #REF! | #REF!
| 14.4 | C3738 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
| 14.5 | C3738 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 75mm | un | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
| 14.6 | 74165/4 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 228 | #REF! | #REF! | #REF!
| 14.7 | 74165/1 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 198 | #REF! | #REF! | #REF!
| 14.8 | 74165/2 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 120 | #REF! | #REF! | #REF!
| 14.9 | 74165/3 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 66 | #REF! | #REF! | #REF!
| 14.10 | 74168/1 | SINAPI | Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 48 | #REF! | #REF! | #REF!
| 14.11 | 72291 | SINAPI | Caixa sifonada de sabão em PVC | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 14.12 | 72290 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido | un | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
| 14.13 | 74051/1 | SINAPI | Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 14.14 | 73963/5 | SINAPI | Poço de visita em alvenaria de tijolo profundidade 1,20m , com tampão em ferro fundido | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 14.15 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 14.16 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 15 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 0
| 15.1 | C4635 | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.2 | 86888 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.3 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.4 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.5 | 377 | SINAPI | Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA | un | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.6 | 11703 | SINAPI | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 21 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.7 | 1370 | SINAPI | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un. | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.8 | 86943 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira | un | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.9 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 21 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.10 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 29 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.11 | MERCADO |  | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 30 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.12 | MERCADO |  | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 27 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.13 | MERCADO |  | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | un | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.14 | MERCADO |  | Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.15 | MERCADO |  | Barra de apoio para proteção janelas | m | 26.35 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.16 | MERCADO |  | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.17 | MERCADO |  | Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira elétrica, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.18 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 14 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.19 | 74176/1 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 14 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.20 | 86920 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.21 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto | un | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.22 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente | un | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.23 | MERCADO |  | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.24 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 13 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.25 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 13 | #REF! | #REF! | #REF!
| 15.26 | MERCADO |  | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [7 empty] | 0
| 16.1 | MERCADO |  | Central de GLP Botijões P45 | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 16.2 | 73976/3 | SINAPI | Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 18 | #REF! | #REF! | #REF!
| 16.3 | MERCADO |  | Fita anticorrosiva | m | 18 | #REF! | #REF! | #REF!
| 16.4 | MERCADO |  | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 16.5 | MERCADO |  | Registro 1º Estágio c/ manômetro | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 16.6 | MERCADO |  | Registro 2º Estágio c/ manômetro | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 16.7 | MERCADO |  | Registro do Regulador | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 16.8 | MERCADO |  | Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | 0
| 17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | un | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor Gás Carbonico - 6KG | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.3 | C4394 | SEINFRA | Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora | un | 24 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.4 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | un | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.5 | 73976/8 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado com DN65 (2.1/2") | m | 108 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.6 | 72715 | SINAPI | Tê de 2.1/2" em Aço Galvanizado | un | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.7 | 72658 | SINAPI | Tê de redução 2.1/2 x 2.1/2X1" Aço Galvanizado | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.8 | 72302 | SINAPI | Cotovelo de 2.1/2" em Aço Galvanizado | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.9 | 72304 | SINAPI | Curva fêmea de 90° em Aço Galvanizado | un | 15 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.10 | 72615 | SINAPI | Luva de 2.1/2" em Aço Galvanizado | un | 11 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.11 | 72658 | SINAPI | Bucha de redução 2.1/2X1.1/2" em Aço Galvanizado | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.12 | 72660 | SINAPI | Bucha de redução 2.1/2X1" em Aço Galvanizado | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.13 | 72656 | SINAPI | Bucha de redução 1X1/2" em Aço Galvanizado | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.14 | 72677 | SINAPI | Niple duplo de 2.1/2" em Aço Galvanizado | un | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.15 | 72673 | SINAPI | Niple duplo de 1.1/2" em Aço Galvanizado | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.16 | 72675 | SINAPI | Niple duplo de 1" em Aço Galvanizado | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.17 | 72665 | SINAPI | Luva de redução de 3X2.1/2" em Aço Galvanizado | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.18 | MERCADO |  | Tampão de engate rápido tipo de 2.1/2" com vedação em neoprene em Latão. | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.19 | 73796/5 | SINAPI | Válvula de gaveta de 2.1/2" | un | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.20 | 73795/13 | SINAPI | Válvula de retenção horizontal de 2.1/2" | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.21 | 74169/1 | SINAPI | Válvula globo de 45° com 2.1/2" | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.22 | 73870/6 | SINAPI | Válvula de esfera passagem plena de 2.1/2" | un | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.23 | 85120 | SINAPI | Manômetro NPT 1/2", 0-300psi | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.24 | 83492 | SINAPI | Chave Fluxo de palheta 2.1/2" | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.25 | MERCADO |  | Alarme de incêndio | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.26 | MERCADO |  | Acionador manual tipo "quebre o vidro" com sirene | un | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.27 | MERCADO |  | Caixa de comando para bomba de incêndio | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.28 | MERCADO |  | Central de alarme de incêndio tensão de alimentação 220V com bateria celada 12V 7Ah, de sobrepor, grau de proteção IP20, para 10 setores. | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.29 | MERCADO |  | Placas de sinalização para mangotinhos "hidrantes" | un | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.30 | MERCADO |  | Caixa 50X50X50 com tampa em concreto armado | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.31 | MERCADO |  | Caixa para hidrante de passeio com tampa em Ferro Fundido com a escrita "INCÊNDIO" estampada | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.32 | MERCADO |  | Motobomba THEBE - REF. TH16NR - potência de 1,5CV, Hman= 17m.c.a, Qrec.= 13,3 m³/h, sucção: 1.1/2", recalque: 1", monoestágio, trifásico, 60Hz, ou similar. | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.33 | MERCADO |  | Suporte para abrigo do mangotinho confeccionado com tubo de ferro galvanizado DN100(4") com duas chapas de aço 20X20cm e espessura de 4,76mm (3/16") soldadas nas pontas contendo quatro furos para parafusos M8. h= 80cm. | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.34 | MERCADO |  | Abrigo com carretel para mangotinho confeccionado em chapa de aço de 0,9mm, medindo (C:90Xh:80XP:30cm) com porta trinco, visor de vidro e veneziana de ventilação. O carretel terá uma mangueira semi-rígida com 25mm de diâmetro com 30m de comprimento tendo em uma das pontas um esguicho de jato regulável DN25 (1") com vazão de 260l/min e na outra um conector em metal de 1". | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.35 | 83417 | SINAPI | Condutor de cobre #2.5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: vermelha | m | 170 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.36 | 83417 | SINAPI | Condutor de cobre #2.5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: amarela | m | 100 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.37 | 83417 | SINAPI | Condutor de cobre #2,5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: branca | m | 100 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.38 | 83417 | SINAPI | Condutor de cobre #2,5mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro | m | 170 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.39 | 83417 | SINAPI | Condutor de cobre #2,5mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: verde | m | 170 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.40 | 73860/7 | SINAPI | Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: vermelha | m | 130 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.41 | 73860/7 | SINAPI | Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: amarela | m | 130 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.42 | 73860/7 | SINAPI | Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro | m | 130 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.43 | 73860/7 | SINAPI | Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: verde | m | 130 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.44 | 83418 | SINAPI | Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: amarela | m | 90 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.45 | 83418 | SINAPI | Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: vermelha | m | 90 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.46 | 83418 | SINAPI | Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: branca | m | 90 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.47 | 83418 | SINAPI | Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro | m | 90 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.48 | 83418 | SINAPI | Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: verde | m | 90 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.49 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor trifásico de 10A | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.50 | 68066 | SINAPI | Caixa para disjuntor trifásico e medidor com visor de vidro (32X25X17)cm | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.51 | 73976/3 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado com DN25 (3/4") | m | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.52 | 72618 | SINAPI | Luva de 3/4" em Aço Galvanizado | m | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.53 | 72657 | SINAPI | Bucha e contra-bucha de 3/4" | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.54 | MERCADO |  | Presilhas para tubo de Aço Galvanizado de 3/4" | un | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.55 | MERCADO |  | Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.56 | MERCADO |  | Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência | un | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.57 | MERCADO |  | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 17.58 | MERCADO |  | Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio | un | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V | [7 empty] | 0
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
| 18.1 | 74130/10 | SINAPI | Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo (para 08 disjuntores tripolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor Geral trifásico de 200A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QGD - conforme projeto) | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 09 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QD-1 - conforme projeto) | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.3 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 12 circuitos , 11 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, pintura eletrostática epóxi cor bege,c/ porta, trinco e acessórios) (QD-2 - conforme projeto) | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.4 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 09 circuitos, 05 disjuntores monopolares e 06 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios) (QD-3 - conforme projeto) | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.5 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 06 circuitos, 4 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios) (QD-4 - conforme projeto) | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.6 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 16 circuitos , 14 disjuntores monopolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-5 - conforme projeto) | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.7 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (8 disjuntores monopolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-6 - conforme projeto) | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.8 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 20 circuitos (18 disjuntores monopolares e um trifásico), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-7 - conforme projeto) | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.9 | MERCADO |  | Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva) , para controle automático de nível de reservatório superior e inferior, com contatores, bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves e lâmpadas, com porta e trinco e acessórios (QCM - conforme projeto) | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.10 | 83372 | SINAPI | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
DISJUNTORES
| 18.11 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntos monoporlar termomagnético 10A | un | 14 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.12 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntos monoporlar termomagnético 20A | un | 21 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.13 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntos bipolar termomagnético 25A | un | 14 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.14 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntos bipolar termomagnético 20A | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.15 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntos bipolar termomagnético 32A | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.16 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntos bipolar termomagnético 40A | un | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.17 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntos tripolar termomagnético 32A | un | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.18 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntos tripolar termomagnético 50A | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.19 | 74130/5 |  | Disjuntos tripolar termomagnético 70A | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.20 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntos tripolar termomagnético 100A | un | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.21 | 74130/6 |  | Disjuntos tripolar termomagnético 200A | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.22 | MERCADO |  | Dispositivo Diferencial Residual | un | 33 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.23 | MERCADO |  | Dispositivo de proteção contra surto | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
| 18.24 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas | m | 516 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.25 | 72936 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas | m | 1056 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.26 | 72936 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas | m | 84 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.27 | 55865 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive curvas | m | 54 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.28 | 55866 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø60mm (DN 2"), inclusive curvas | m | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.29 | 55867 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive curvas |  | 30 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.30 | 72311 | SINAPI | Eletroduto Ferro Galvanizado, (DN 2"), inclusive curvas | m | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.31 | MERCADO |  | Caixa em Alvenaria tipo - CB-1 | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.32 | MERCADO |  | Caixa em alvenaria tipo R-0 | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.33 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
| 18.34 | 73860/8 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 4800 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.35 | 73860/9 | SINAPI | #4 mm² | m | 600 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.36 | 73860/10 | SINAPI | #6 mm² | m | 16 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.37 | 73860/11 | SINAPI | #10 mm² | m | 500 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.38 | 73860/13 | SINAPI | #25 mm² | m | 180 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.39 | 73860/22 | SINAPI | #35 mm² | m | 120 | #REF! | #REF! | #REF!
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
| 18.40 | 72339 | SINAPI | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa | un | 173 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.41 | 72339 | SINAPI | Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa | un | 17 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.42 | 72331 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 68 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.43 | 72332 | SINAPI | Interruptor duas seções 10A por seção, completa | un | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.44 | 72333 | SINAPI | Interruptor três seções 10A por seção, completa | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.45 | 72333 | SINAPI | Interruptor Tree-way 10 A, completa | un | 28 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.46 | 72333 | SINAPI | Interruptor For-way 10 A, completa | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.47 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2x32W completa | un | 108 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.48 | 73953/2 | SINAPI | Luminárias 2x16 W completa | un | 21 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.49 | 74041/2 | SINAPI | Luminárias 2X32 com alaetas | un | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.50 | MERCADO |  | Luminária de piso | un | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.51 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.52 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.53 | 74041/1 | SINAPI | Arandelas 60W | un | 26 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.54 | 83387 | SINAPI | Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada | un | 292 | #REF! | #REF! | #REF!
| 18.55 | 83438 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4" | un | 165 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [7 empty] | 0
| 19.1 | 75030/2 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões (drenos para ar condicionado) | m | 95 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | [7 empty] | 0
EQUIPAMENTOS PASSIVOS
| 20.1 | MERCADO |  | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.2 | MERCADO |  | Switch de 24 portas | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.3 | MERCADO |  | Bloco 110 para rack 19” 100 pares | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.4 | MERCADO |  | Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.5 | MERCADO |  | Guia de Cabos Traseiro | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.6 | MERCADO |  | Trava Path Panel | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.7 | MERCADO |  | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.8 | MERCADO |  | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
CABOS EM PAR TRANÇADOS
| 20.9 | MERCADO |  | Cabo UTP Categoria 5e | m | 1000 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.10 | 73768/13 | SINAPI | Cabo CCI - 5 Pares | m | 30 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.11 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 110 | #REF! | #REF! | #REF!
CABOS DE CONEXÃO
| 20.12 | MERCADO |  | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | un | 24 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.13 | MERCADO |  | Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | un | 15 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.14 | MERCADO |  | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | un | 24 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.15 | MERCADO |  | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,0 metros | un | 24 | #REF! | #REF! | #REF!
TOMADAS
| 20.16 | 86178 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 29 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.17 | 7533 | SINAPI | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
CAIXAS E ACESSÓRIOS
| 20.18 | 83449 | SINAPI | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe de projeto | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.19 | 83443 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.20 | C0627 | SEINFRA | Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica parafusada | un | 24 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.21 | 83371 | SINAPI | Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12cm em chapa metálica | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.22 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
| 20.23 | 72309 | SINAPI | Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 11/4", inclusive curvas | m | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.24 | C1160 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm | m | 59 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.25 | MERCADO | CP | Curva horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.26 | MERCADO | CP | Curva vertical para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.27 | MERCADO | CP | Tê horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.28 | MERCADO | CP | Fechamento para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20.29 | MERCADO | CP | Flange para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [7 empty] | 0
| 21.1 | MERCADO |  | Motor Axial de parede Qmin 3.000m³/h P= 1/3 CV com proteção em Aço Inox | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 21.2 | MERCADO |  | Coifa de Centro em Aço Inox de 1400x900x450 | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 21.3 | MERCADO |  | Suporte metálico para fixação dos dutos e coifa, conforme projeto e especificação | cj | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
| 21.4 | MERCADO |  | Curvas Soldada em Chapa Preta 16, d=19,5cm | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 21.5 | MERCADO |  | Curvas Soldada em Chapa Preta 16, d=40 cm | un | 2.05 | #REF! | #REF! | #REF!
| 21.6 | MERCADO |  | Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=19,5cm | m | 2.75 | #REF! | #REF! | #REF!
| 21.7 | MERCADO |  | Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=40cm | m | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 21.8 | MERCADO |  | Expansão metálica 40x19,5cm, conforme projeto e especificação | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 21.9 | MERCADO |  | Comando Elétrico | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [7 empty] | 0
| 22.1 | 68070 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
| 22.2 | MERCADO |  | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 90 | #REF! | #REF! | #REF!
| 22.3 | MERCADO |  | Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583 | un | 26 | #REF! | #REF! | #REF!
| 22.4 | MERCADO |  | Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm | un | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
| 22.5 | MERCADO |  | Isolador simples para quinas 90º com chapa de encosto h=100 mm | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 22.6 | MERCADO |  | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 22.7 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. | un | 13 | #REF! | #REF! | #REF!
| 22.8 | 72927 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 16 mm2 | m | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
| 22.9 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 500 | #REF! | #REF! | #REF!
| 22.10 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 380 | #REF! | #REF! | #REF!
| 22.11 | 83370 | SINAPI | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 22.12 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 17 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0
| 23.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 23.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 49.69 | #REF! | #REF! | #REF!
| 23.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira, banco e acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 23.97 | #REF! | #REF! | #REF!
| 23.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 65.05 | #REF! | #REF! | #REF!
| 23.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto da administração | m | 4.39 | #REF! | #REF! | #REF!
| 23.6 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto do pátio | m | 4.52 | #REF! | #REF! | #REF!
| 23.7 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 114.6 | #REF! | #REF! | #REF!
CAIXA DÁGUA - 36.000L
| 23.8 | MERCADO |  | Alça de içamento | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 23.10 | MERCADO |  | Suporte de luz piloto | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 23.11 | MERCADO |  | Suporte para cinto de segurança | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 23.12 | MERCADO |  | Suporte para Pára-raio | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 23.13 | MERCADO |  | Placa de aviso "Extravasor" | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 23.14 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 13.4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 23.15 | 73737/2 | SINAPI | Guarda corpo de 1m de altura | m | 7.97 | #REF! | #REF! | #REF!
| 23.16 | MERCADO |  | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 2560 | #REF! | #REF! | #REF!
| 23.17 | MERCADO |  | Sistema de ancoragem com 5 nichos, conforme projeto | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| 24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 0
| 24.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 1323.58 | #REF! | #REF! | #REF!
| Subtotal | [10 empty] | 0
| Custo TOTAL com BDI incluso | [10 empty] | 0
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.