PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

CRECHE REGINA JOANA ECKER

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

FOLHA DE CONFERÊNCIA

Contratante: Prefeitura Municipal de Nobres

Local da Obra: Município de Nobres, Mato Grosso.

Nome do Projeto: Reforma da Creche Municipal Regina Joana Ecker

Valor Total: R$1.280.768,69

Documentos que compõem o Projeto Básico – Conferência

- MEMORIAL DESCRITIVO		

- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		

- RRT		

- ORÇAMENTO SINTÉTICO		

- MEMÓRIA DE CÁLCULO		

- COMPOSIÇÕES DE CUSTO		

- MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI

- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	

- DESENHOS TÉCNICOS		

Nobres/MT, 01 de Agosto de 2023.

LEOCIR HANEL

Prefeito Municipal

PARTE DOCUMENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma e Ampliação de Creche Municipal Regina Joana Ecker, que terá dois acessos pela Rua Corumbá, uma ampliação no Bloco – 01 (da recepção), bem como a cobertura do anfiteatro e da varanda de secagem de Roupas, modificação na cozinha e área de serviço, alteração dos banheiros denominados 07 e 08, além de construção de muro por todo o perímetro do terreno e calçada na Rua Corumbá e no estacionamento.

Em todos os blocos será necessária a substituição e readequação de todas as esquadrias. O contrapiso deverá ser refeito com impermeabilizante além de ter novo acabamento em granilite. Os revestimentos das paredes internas deverão ser substituídos e os revestimentos externos deverão passar por limpeza e pintura adequada.

Descrição da Obra de ampliação: fundação rasa em sapatas; vigas baldrames e superestrutura de concreto armado; alvenaria de vedação em tijolo furado; forro de Gesso, telhado escondido na alvenaria tipo platibanda; estrutura do telhado metálica; cobertura com telha isotérmica; revestimento em reboco; acabamento das paredes com massa corrida lixada e pintura acrílica; piso granilite; calçadas em cimento desempenado com pintura; esquadrias conforme projeto.

Área Construída total: 1155,29m²

Custo da Obra sem BDI: R$ 1.048.206,35

BDI Adotado: 22,20%

Custo da Obra com BDI: R$ 1.280,768,69

Custo por m²: R$ 1.108,61 /m²

Nobres/MT, 01 de Agosto de 2023.

________________________________________

Talitha Isabelle Hoepers – Arquiteta e Urbanista

CAU A42843-4

Responsável Técnico pelo Projeto Arquitetônico e complementares

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sumário

1.	FINALIDADE	10

2.	DISPOSIÇÕES GERAIS	11

2.1.	REGIME DE EXECUÇÃO	11

2.2.	PRAZO	11

2.3.	ABREVIATURAS	11

2.4.	DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	12

2.5.	MATERIAIS	12

2.5.1.	Condições de similaridade	12

2.6.	MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12

2.7.	RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA	13

2.8.	PROJETOS	13

2.9.	DIVERGÊNCIAS	13

2.10- INTERPRETAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO	14

3.	ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS	14

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES	14

3.1.1.	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	14

3.1.11.	Limpeza manual do terreno	15

3.1.12.	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 2 (duas) vezes	15

3.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16

3.2.1.	Administração Local	16

3.3.	PISOS	17

3.3.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO	17

3.3.2. Piso em Granilite	17

3.3.3. Pintura de piso (Calçada)	18

3.4.	PAREDES	18

3.4.1. Revestimento Cerâmico para paredes internas	18

3.4.2. Fundo Selador Acrílico	19

3.4.3. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	19

3.4.4. Limpeza de Revestimento Cerâmico em Parede	20

3.4.5. Aplicação Manual de Pintura com Tinta Epoxídica em parede, sobre revestimento cerâmico, duas Demãos.	20

3.4.6.Textura Acrílica	20

3.4.7.  Divisória de granito cinza	20

3.4.8.  Pintura Acrílica paredes exteriores	20

3.5.	COBERTURAS E FORROS	21

3.5.1. Limpeza de telhado e Pintura com Resina hidrofugante.	21

3.5.2. Pintura látex acrílica premium – aplicação em laje	21

3.5.3. Impermeabilização de superfície com manta asfáltica	21

3.5.4. Vedação de calhas e Rufos	22

3.6.	ELÉTRICA	23

3.6.1. Luminária de sobrepor branca 30x60 plafon branca	23

3.6.2. Luminária de sobrepor LED quadrada	23

3.6.3. Luminária Arandela tipo tartaruga	23

3.6.4 e 3.6.11 – Tomadas e interruptores	24

3.6.12. e 3.6.13. Refletor LED COM 100W DE POTÊNCIA	24

3.7.	ESQUADRIAS	25

3.7.1. Porta de Abrir com Mola Hidráulica	25

3.7.2. Porta de Alumínio de abrir com lambri	26

3.7.3. Janela de Alumínio de correr com 4 folhas:	26

3.7.4. Janela de Alumínio de correr com 2 folhas:	26

3.7.5. Peitoril linear em granito verde	27

3.7.6. janela fixa de alumínio para vidro:	27

3.7.7.  Porta de Correr de Alumínio e vidro temperado	28

3.7.8. Porta de abrir dupla com mola:	28

3.7.9. Porta de correr com 4 folhas	28

3.8.	AMPLIAÇÃO SALA DOS PROFESSORES E ENTRADA	29

3.8.1 - Infraestrutura	29

3.8.1.1 e 3.8.1.9 – Escavação manual	29

3.8.1.2 a 3.8.1.7. Fundação	29

3.8.1.8. Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica.	30

3.8.1.10 a 3.8.1.19.  SUPERESTRUTURA – Pilares e Vigas de Amarração, Pilares da Platibanda e laje do portal de entrada.	30

3.8.2.	Paredes	30

3.8.2.1. furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)	30

3.8.2.2. Chapisco aplicado em alvenaria	31

3.8.2.3. Emboço	31

3.8.2.4. Fundo Selador acrílico	31

3.8.2.5. Textura acrílica para parede externa	32

3.8.2.6	e 3.8.2.7 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	32

3.8.3.	Forro e Cobertura da Ampliação	32

3.8.3.1. Fabricação e Instalação de estrutura pontaletada de madeira	32

3.8.3.2. Telhamento com telha Metálica termoacústica	33

3.8.3.3.Forro em placas de gesso acartonado	33

3.8.3.4. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	33

3.8.3.5. Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.	34

3.8.3.6	e 3.8.3.7. As calhas, rufos e condutores serão executados em chapa de ferro galvanizada nº 24 (0,65mm).	34

3.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SALA DOS PROFESSORES, BANHEIROS 7 E 8 E ENTRADA	35

3.9.1 e 3.9.2 - Quadro de Distribuição	35

3.9.3 a 3.9.9. Proteção	36

3.9.10 a 3.9.13. Condutores	37

3.9.14 e 3.9.15. Caixa Retangular 4”x2” Alta e Média	38

3.9.16. Eletrodutos	38

3.9.17 a 3.9.23. Interruptores, tomadas e luminárias	39

3.9.24. Recomendações para Execução	40

3.10.	VARANDA	40

3.10.1. Fabricação e Instalação de estrutura pontaletada de madeira	40

3.10.2. Telhamento com telha Metálica termoacústica	41

3.10.3. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)	41

3.10.4 e 3.10.5 – Interruptor e luminária- igual itens descritos nos itens de instalações elétricas acima.	41

3.10.6 – Forro em Placas de Gesso acartonado	41

3.11.	MURO E CALÇADAS	42

3.11.1 a 3.11.4. construção de muro de divisa	42

3.11.5. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)	42

3.11.6. Chapisco aplicado em alvenaria	42

3.11.7. Emboço	43

3.11.8. Fundo Selador acrílico	43

3.11.9. Pintura com tinta acrílica em superfície metálica	43

3.11.10. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	44

3.11.11. Execução de piso de concreto passeio (Calçada)	44

3.11.12 e 3.11.13. Grades e portões	45

3.11.14. Pavimentação com piso tátil alerta ou direcional, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25CM, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado	45

3.11.15. Reaterro manual apiloado com soquete.	46

3.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	46

3.12.1. Critério de Dimensionamento da tubulação	48

3.12.2. Verificação de Pressão	49

3.12.3.	Acessórios hidráulicos	50

Especificações	50

Execução dos Serviços	50

3.12.4.	INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	51

3.12.5. Dimensionamento das Tubulações de Esgoto	52

3.12.6. Sistema de Ventilação	52

3.13.	PAISAGISMO	52

3.13.2. Plantio Palmeira e Arbustos	52

3.13.3. Arbustos Floreira: Helicônia	53

3.14.	PORTAL E PERGOLADO	54

3.14.1. Fornecimento e instalação de estrutura metálica	54

3.15.	ANFI-TEATRO	55

3.16. TRATAMENTO DE ESGOTO	55

16.1- TANQUE SÉPTICO	55

12.2 - Filtro Anaeróbio	56

17.	ACM FACHADA	58

18.	LIMPEZA FINAL	58

19. ENTREGA DA OBRA	59

19.	PRESCRIÇÕES DIVERSAS	59

- FINALIDADE

As presentes especificações técnicas visam a estabelecer as condições gerais para a obra de Reforma da Creche Regina Joana Ecker no município de Nobres, MT.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

Sugere-se às LICITANTES fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessários à sua perfeita execução. Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem à dupla interpretação, ou omissos nestas Especificações, deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO e elucidados antes da Licitação da obra. Após esta fase, qualquer dúvida poderá ser interpretada apenas pela FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da Licitação.

  - REGIME DE EXECUÇÃO

O regime de execução a ser adotado deverá ser do tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

  - PRAZO

O prazo da obra será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da ordem de serviço.

  - ABREVIATURAS

No texto destas especificações técnicas serão usadas, além de outras consagradas pelo uso, as seguintes abreviaturas:

FISCALIZAÇÃO: Responsável técnico pela fiscalização dos serviços ou preposto credenciado pela Prefeitura.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nobres.

CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execução das obras.

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas

CREA: Conselho	Regional	de	Engenharia,	Arquitetura	e Agronomia.

CAU: Conselho de Arquitetura.

RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

ART: Anotação de Responsabilidade Técnica.

  - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serão documentos complementares a estas especificações técnicas, independentemente de transcrição:

        - todas	as	normas	da	ABNT	relativas ao objeto	destas especificações técnicas;

        - o código de obras do município;

        - as normas do CREA/MT e CAU/MT.

  - MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente às especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

    - Condições de similaridade

Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia à FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condições de similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação) e mesma ordem de grandeza de preço.

  - MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na execução dos diversos serviços.

Cabem à CONTRATADA as despesas relativas às leis sociais, seguros, vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o período da obra.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigações com o INSS. Ao final da obra, deverá ainda fornecer a seguinte documentação relativa à obra:

- Certidão Negativa de Débitos com o INSS;

- Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e

- Certidão de Quitação do ISS referente ao contrato.

  - RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, ART ou RRT referentes à execução da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE. A guia da ART/RRT deverá ser mantida no local dos serviços.

Com relação ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de cinco anos, nele referido, é de garantia e não de prescrição.

O prazo prescricional para intentar ação civil é de dez anos, conforme art. 205 do Código Civil Brasileiro.

  - PROJETOS

O Projeto Básico será de responsabilidade da CONTRATANTE.

Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, do CREA, do CAU ou do Governo do Estado de Mato Grosso prevalecerão a prescrição contida nas normas desses órgãos.

O Projeto Executivo, se necessário, será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Nobres, devendo este conter os elementos necessários à completa execução da obra.

  - DIVERGÊNCIAS

Em caso de divergência, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotada a seguinte prevalência:

- as normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de encargos;

- as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões, medidas em escala;

- os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala; e

- os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

## 2.10- INTERPRETAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial apresenta a descrição de cada serviço solicitado e quantificado na Planilha Orçamentária oferecida pela Prefeitura Municipal de Nobres. Os serviços descritos no Memorial Descritivo seguem a mesma divisão existente na Planilha Orçamentária, como a especificações dos Projetos Arquitetônico, Estrutural, Hidrossanitário e Elétrico, com o intuito de facilitar a assimilação de cada item entre os diferentes documentos fornecidos.

# ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS

## 3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

    - Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Será fornecida Placa de Obra Modelo 05 Obras Públicas, de acordo com o seguinte parâmetro:

- Dimensão de 2,50 x 1,25m.

O modelo de arte da placa deverá ser definido, a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Nobres.

3.1.2 – Demolição de revestimento

Deverão ser removidos todos os revestimentos internos das paredes, para serem substituídos.

3.1.3. Remoção de portas

Todas as portas precisarão ser removidas devido a elevação do piso e posteriormente serem substituídas.

3.1.4.  Remoção de Janelas

Todas as Janelas necessitarão ser removidas e reenquadradas para as novas dimensões especificadas no projeto, no quadro de esquadrias.

3.1.5.  Remoção de Luminárias

Todas as luminárias deverão ser retiradas para serem substituídas. Os cabos de energia elétrica deverão ser mantidos.

3.1.6. Demolição de pilares

Os Pilares de concreto pré-moldados que estão localizados na cerca deverão ser removidos antes da construção do muro previsto em projeto.

3.1.7.  Demolição de alvenaria

Na prancha 01/05 de demolir/construir estão demarcadas as paredes que deverão ser removidas, mostradas na cor amarela.

3.1.8. Remoção de interruptores e tomadas;

Todas as tomadas e interruptores deverão ser removidos para posterior substituição. Os cabos de energia elétrica deverão ser mantidos.

3.1.9. Execução de almoxarifado

Deve-se fazer um barracão de madeira, chapas compensadas, de forma que resistam até ao término da obra.

Nesse barracão serão depositados os materiais (cimento, cal, etc...) e ferramentas, que serão utilizados durante a execução dos serviços.

- Dimensões do barracão:3,00 X 3,00m.

3.1.10.  Vigia Noturno

Deverá ser contratado um vigia para trabalhar em horário em que não estarão outros funcionários no local, para que possa manter a integridade do prédio.

    - Limpeza manual do terreno

Na área a ser edificada na sala ampliada, na entrada e na construção do muro deverá ser feita a limpeza do terreno, sendo que a mesma deverá ser a primeira providência ao se iniciar a obra.

A limpeza a que se refere este item consiste na remoção de elementos tais como entulhos, matéria orgânica, etc., além dos serviços de capina, destocamento de arbustos, de modo a não deixar raízes, tocos de árvores ou qualquer elemento que possa prejudicar os trabalhos ou a própria obra.

    - Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 2 (duas) vezes

Deverão ser implantados marcos para a demarcação dos eixos e a locação será global sobre um quadro de madeira que envolva o perímetro da edificação a ser construída.

  - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

    - Administração Local

A Administração Local compreende os custos das seguintes parcelas e atividades, entre outras que se mostrarem necessárias:

Chefia e coordenação da obra;

Equipe de produção da obra;

Departamento de engenharia e planejamento de obra;

Manutenção do canteiro de obras;

Gestão da qualidade e produtividade;

Gestão de materiais;

Gestão de recursos humanos;

Gastos com energia, água, gás, telefonia e internet;

Consumos de material de escritório e de higiene/limpeza;

Medicina e segurança do trabalho;

Laboratórios e controle tecnológico dos materiais;

Acompanhamento topográfico;

Mobiliário em geral (mesas, cadeiras, armários, estantes etc.);

Equipamentos de informática;

Eletrodomésticos e utensílios;

Veículos de transporte de apoio e para transporte dos trabalhadores;

Treinamentos;

Outros equipamentos de apoio que não estejam especificamente alocados para nenhum serviço.

As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, quando forem obrigatórias, de acordo com a legislação em vigor, também devem ser consignadas na administração local da obra, caso não tenham os custos apropriados em nenhuma outra rubrica orçamentária.

Os custos avindos dos normativos supracitados devem ser calculados de acordo com as exigências legais e operacionais para cada tipo de obra, pois impactam em diversos itens da Administração Local.

É importante também observar que a administração local depende da estrutura organizacional que o construtor vier a montar para a condução da obra e de sua respectiva lotação de pessoal. Não existe modelo rígido para esta estrutura, mas deve-se observar a legislação profissional do Sistema CONFEA e as normas relativas à higiene e segurança do trabalho. As peculiaridades inerentes a cada obra determinarão a estrutura organizacional necessária para bem administrá-la. A concepção dessa organização, bem como da lotação em termos de recursos humanos requeridos, é tarefa de planejamento, específica do executor da obra.

  - PISOS

## 3.3.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO

A superfície precisa estar limpa e livre de qualquer impureza com desmoldante, partes soltas, pregos, poeira e afins.

As impurezas interferem na aplicação, deixando uma superfície não homogênea, além de haver a possibilidade de reação das partes com o produto que está sendo aplicado.

A argamassa com cimento e areia com aditivo impermeabilizante deverá ter 2cm de altura.

## 3.3.2. Piso em Granilite

Os pisos serão executados sobre uma camada (lastro) regularizadora (item anterior).

Para execução do revestimento em granilite, o contrapiso/emboço deverá ser muito bem limpo e lavado. Após isso, são colocados os perfis plásticos ou metálicos para posterior fundição de argamassa de granilite, de maneira a se posicionar nivelado e aprumado ao acabamento do piso/parede. A dimensão das juntas deve ser determinada conforme granulometria das pedras ou conforme indicado no projeto.

Os revestimentos em granilite devem ser executados em painéis de 1,20 x 1,20m, no máximo, limitados por juntas secas ou em perfilados de latão, plástico, alumínio ou materiais similares. A modulação de 1,00 x 1,00m garante melhor planicidade do revestimento.

Após a colocação das juntas, a camada regularizada (contrapiso/emboço) deverá ser muito bem molhada para garantir a ancoragem do revestimento à base. A argamassa de granilite será lançada e desempenada sobre a base, e, no momento certo de pega, deverá ser providenciado o espalhamento superficial da granilha adicional.

Quando o traço contiver granulometrias maiores, a camada será comprimida com pequeno rolo compressor. Em seguida, a argamassa de granilite será alisada com desempenadeira de aço. Os revestimentos de Granilite Polido ou Lavado tipo “Fulget”, são constituídos de uma de uma argamassa de cimento branco e ou comum e mármore moído no traço (50:80 kg) para pisos e (25:40:80 kg) para paredes, adicionado de corante se indicado em projeto e cal para paredes.

A espessura mínima da camada de revestimento em granilite é de 8mm. Para execução de revestimentos de Alta Resistência os agregados deverão ser de pedras do tipo quartzo, diábase e em pequena quantidade comum dolomítica.

Após um intervalo de cura (5 a 7 dias), deverão ser feitos os primeiros polimentos mecânicos com esmeris grãos 36 a 60 (para os revestimentos de alta resistência, inicia-se com esmeris grãos 24). Concluído este primeiro polimento, o piso deverá ser completamente limpo, para efetuar o estucamento (calafetação dos poros) com cimento (branco e ou comum), corrigindo eventuais falhas. Como estas pequenas falhas serão preenchidas exclusivamente com o cimento que foi utilizado na massa original, pequenas manchas poderão ocorrer. Após 2 dias, o excesso de estuque poderá ser retirado com esmeris grãos 120, resultando no piso polido. O polimento manual, na fase final, só é permitido em locais inacessíveis para as máquinas grandes.

Resina de poliuretano bicomponente. Para aplicação de resina o piso deverá estar 100% limpo e seco. O prazo estimado para início de aplicação é de 05 a 07 dias (resina acrílica) e 20 a 22 dias (resina poliuretano), para a “cura do cimento”. Após a aplicação da resina, evitar o contato com fitas adesivas nas primeiras 72 horas.

## 3.3.3. Pintura de piso (Calçada)

Depois do tempo de cura do concreto deverá ser feita a limpeza do local da aplicação, removendo qualquer tipo de pó e sujeira que possa implicar na aplicação. Deverão ser aplicadas duas demãos de tinta acrílica para piso.

  - PAREDES

## 3.4.1. Revestimento Cerâmico para paredes internas

Características:

Cerâmica esmaltada tipo grês ou semi-grês de dimensões 33x45 cm;

Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante;

Argamassa para rejunte.

Execução:

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada;

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos;

Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados;

Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem;

Limpar a área com pano umedecido.

## 3.4.2. Fundo Selador Acrílico

Características:

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Execução:

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;

Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;

Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.

Local de aplicação: todas as paredes que receberão pintura, conforme projeto arquitetônico.

## 3.4.3. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.

Características:

Tinta acrílica Premium- tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium.

Execução:

Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos;

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante;

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.

Informações complementares:

Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e Standard.

Local de aplicação: Paredes Internas. As cores serão indicadas no projeto de Arquitetura.

## 3.4.4. Limpeza de Revestimento Cerâmico em Parede

ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Lavar a superfície e rejuntes com água e detergente esfregando com escova ou esponja (usar o lado áspero da esponja), removendo toda a gordura. Após secar completamente aplicar o Selador Epóxi e aguardar o tempo de intervalo entre demãos de 12h para posterior aplicação da tinta de acabamento.

## 3.4.5. Aplicação Manual de Pintura com Tinta Epoxídica em parede, sobre revestimento cerâmico, duas Demãos.

## 3.4.6.Textura Acrílica

As superfícies das paredes externas e platibandas, após a aplicação de tinta seladora, receberão acabamento em massa texturizada acrílica em duas demãos, verificado o perfeito nivelamento das superfícies antes da aplicação da tinta.

## 3.4.7.  Divisória de granito cinza

Deverão ser instalados divisórias de granito nos banheiros 07 e 08, para separação entre os vasos sanitários de do mesmo modelo utilizado nos demais banheiros da edificação.

## 3.4.8.  Pintura Acrílica paredes exteriores

Após o preparo das paredes com a textura acrílica e seu acabamento e eliminação de imperfeições, deverão ser aplicadas 2 demãos de tinta látex acrílico de 1ª linha, suficientes para o recobrimento total das paredes na cor especificada e a textura característica do material. As demãos, em intervalos mínimos de 4 horas, e as cores serão aquelas indicadas no Projeto de Arquitetura.

  - COBERTURAS E FORROS

## 3.5.1. Limpeza de telhado e Pintura com Resina hidrofugante.

Limpeza da superfície com jato de alta pressão de ar e água sem utilização de produtos ácidos ou alcalinos nas telhas existentes no local. A telhas deverão ser limpas e preparadas para o recebimento da Resina Hidrofugante.

A aplicação do hidrofugante utiliza pulverizador de baixa pressão (bomba costal), pincel, broxa, ou rolo de lã. As demãos devem ser no sentido do topo para baixo, tomando cuidado para que o produto não escorra.

## 3.5.2. Pintura látex acrílica premium – aplicação em laje

Características:

Tinta acrílica Premium- tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium.

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante;

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.

## 3.5.3. Impermeabilização de superfície com manta asfáltica

Concluída a limpeza de toda a calha de concreto e a remoção de elementos pontiagudos, a superfície deverá se apresentar limpa, absolutamente isenta de restos de materiais utilizados na sua execução.

Aplicação de manta asfáltica 3 mm, com polímeros, estruturada com tecido de polipropileno, com acabamento superior com folha de alumínio composto flexível e acabamento inferior em poliéster. Atender a Norma ABNT NBR 9952/98 Tipo I e II. Fabricado com sistema de qualidade certificado NBR ISO 9001:2000. A aplicação da manta asfáltica deverá estar de acordo com a norma NBR 279/9574.

## 3.5.4. Vedação de calhas e Rufos

Os rufos, devido à idade do edifício, foram danificados e corroídos e deverão ser removidos parcialmente para correção de sua inclinação.

Poderá ser utilizado o mesmo rufo. Será necessário remover todo o selante antigo utilizando-se escova de aço para garantir a remoção completa do selante e acetona industrial para limpeza dos rufos.

As emendas deverão ser refeitas com aplicação de cola à base de poliuretano. Os rufos deverão ser fixados novamente nas platibandas e no telhado conforme estavam anteriormente, com todos os pontos de fixação devidamente selados.

3.5.5. Chapim de concreto aparente

O edifício possui pingadeiras de concreto que apresentam danos, como armadura exposta, e por isso necessitam ser refeitas.

Faz-se necessária a demolição das mesmas para serem refeitas, de acordo com o projeto original do FNDE.

  - ELÉTRICA

Toda a instalação de cabos existente será mantida. Somente serão substituídas as luminárias, as tomadas e os interruptores.

## 3.6.1. Luminária de sobrepor branca 30x60 plafon branca

Na iluminação do refeitório da creche serão utilizadas luminárias do tipo PLAFLON de LED quadrada de sobrepor, branca, potência de 36W, temperatura da cor branco frio, conforme imagem ilustrativa a seguir:

## 3.6.2. Luminária de sobrepor LED quadrada

Utilizamos luminárias padronizadas para os demais ambientes, conforme prescreve a norma e os fabricantes.

Serão utilizadas luminárias do tipo PLAFON de LED quadrada de sobrepor, branca, potência de 24W, temperatura da cor branco frio, conforme imagem ilustrativa a seguir:

## 3.6.3. Luminária Arandela tipo tartaruga

Nos locais onde estão instaladas arandelas, estas deverão ser substituídas por arandelas tipo tartaruga como na imagem a seguir:

## 3.6.4 e 3.6.11 – Tomadas e interruptores

Todas as tomadas deverão ser dotadas de polo de terra diferenciado e obedecer à norma NBR 14136/02.

Modelo semelhantes aos das figuras abaixo:

## 3.6.12. e 3.6.13. Refletor LED COM 100W DE POTÊNCIA

Deverá ser à prova d’água

Deverá ser instalado Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa com 1000W.

  - ESQUADRIAS

Os serviços de serralheira/ Vidraçaria serão executados de acordo com as normas indicadas para esse tipo de serviço e conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura, os quais constam desenhos básicos, dimensões, materiais e as especificações particulares das esquadrias e similares.

As medidas indicadas nos projetos deverão ser conferidas nos locais de assentamento de cada esquadria ou similar, depois de concluídas as estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do início da fabricação das esquadrias.

Todos os materiais utilizados na confecção das esquadrias deverão ser de procedência idônea, e acabados de maneira que não apresentem rebarbas ou saliências capazes de obstar o funcionamento da abertura ou causar danos físicos ao usuário. Ver locais de instalação, quantidade e dimensões na tabela de esquadrias.

## 3.7.1. Porta de Abrir com Mola Hidráulica

Serão de vidro temperado, de 90x210cm, com espessura de 10mm, com os acessórios necessários como na imagem a seguir:

## 3.7.2. Porta de Alumínio de abrir com lambri

Com guarnição, fixação com parafusos como na imagem a seguir:

## 3.7.3. Janela de Alumínio de correr com 4 folhas:

Janela de alumínio e vidro temperado como na imagem a seguir:

## 3.7.4. Janela de Alumínio de correr com 2 folhas:

Janela de alumínio e vidro temperado como na imagem a seguir:

## 3.7.5. Peitoril linear em granito verde

Com 17cm de largura e 2,5cm de espessura, instalados como pingadeiras antes das instalações das janelas e portas de correr.

## 3.7.6. janela fixa de alumínio para vidro:

## 3.7.7.  Porta de Correr de Alumínio e vidro temperado

Com 2 folhas como na imagem a seguir:

## 3.7.8. Porta de abrir dupla com mola:

## 3.7.9. Porta de correr com 4 folhas

  - AMPLIAÇÃO SALA DOS PROFESSORES E ENTRADA

## 3.8.1 - Infraestrutura

### 3.8.1.1 e 3.8.1.9 – Escavação manual

Será executada escavação manual em material de primeira categoria, terra em geral, piçarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição, seixo rolado ou não, inclusive remoção de material escavado pelas laterais.

As escavações serão feitas até a profundidade estipulada pelo calculista conforme especificações do projeto básico estrutural.

Será executado aterro entre baldrames, com transporte de matéria de primeira categoria, inclusive escavação, carga e descarga manual, sendo o aterro executado em camadas de 20 cm, umedecido e fortemente compactado.

### 3.8.1.2 a 3.8.1.7. Fundação

Foi desenvolvido um projeto de fundações básico. Para o projeto básico da fundação adotou-se solo arenoso com pressão admissível de 1,5 kgf/cm², com presença de lençol freático, coesão 0,5 kgf/cm², peso específico δ=1600 kgf/m³ e ângulo de atrito Φ=30º. A profundidade de apoio das sapatas consta nos projetos básicos.

Conforme NBR 6122/96 a fundação, segundo projeto básico proposto, será executada em concreto armado, com resistência: fck=25MPa para as sapatas, e fck=25Mpa para vigas baldrames.

Para a execução da fundação, além das especificações constantes no projeto básico, deve-se obedecer às seguintes especificações:

1º - Apiloamento do fundo de valas com maço de 30 Kg.

2º - Lastro de concreto magro com 5cm de espessura para regularizar o fundo da mesma.

3º - Fôrmas: comuns com gravatas obedecendo um espaçamento máximo de 40cm.

4º - Sapatas: deverão ser escavadas até o encontro de solo rígido (conforme dimensões especificadas no projeto estrutural em anexo. Serão executadas em concreto, armado, com fck=25MPa, ferragens nas duas direções com diâmetros das barras, comprimento e espaçamentos conforme as especificações do projeto básico estrutural. As sapatas devem receber barras de aço como esperas para amarração dos pilares como indicado no projeto básico estrutural. As peças devem ser executadas de modo a garantir o cobrimento das armaduras c=3,00cm.

5º - Vigas de fundação (baldrames): as fôrmas serão comuns com gravatas obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm.

## 3.8.1.8. Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica.

Impermeabilização: Toda a infraestrutura deverá ser impermeabilizada com tinta asfáltica, em duas demãos.

## 3.8.1.10 a 3.8.1.19.  SUPERESTRUTURA – Pilares e Vigas de Amarração, Pilares da Platibanda e laje do portal de entrada.

Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com resistência: fck=25MPa, aço CA-50 e CA-60, fôrmas apropriadas de madeira, executadas rigorosamente e conforme projeto básico estrutural.

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser inspecionados e acompanhada no seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-MT ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU-MT.

Os pilares possuem dimensões e ferragens, com diâmetros das barras de aço, comprimento e espaçamentos, conforme especificações do projeto básico estrutural.

Os pilares e vigas em concreto armado devem garantir o cobrimento das armaduras conforme projeto.

    - Paredes

### 3.8.2.1. furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)

As alvenarias de vedação assentadas em meia vez serão executadas com tijolo cerâmico furado na vertical, preferencialmente com junta de 10 mm, observando o nivelamento de fiadas, e prumo. Os materiais deverão ser de primeira qualidade.

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm e serão rebaixadas a ponta de colher para que o reboco adira perfeitamente.

## 3.8.2.2. Chapisco aplicado em alvenaria

O traço para o chapisco deverá ser de 1:3 com cimento e areia grossa, ou seja, a que passa na peneira 4,8 mm e fica retida na 2,4 mm, e será aplicado sobre a parede limpa a vassoura e abundantemente molhada com esguicho de mangueira. Usar aditivo impermeabilizante de pega normal.

## 3.8.2.3. Emboço

Todas as alvenarias internas e externas que serão revestidas com cerâmica receberão emboço com argamassa no traço 1:1:4 de cimento, cal hidratada e areia grossa. Deverão ser reguados e somente executados após a completa pega dos chapiscos, com espessura de 1,5cm. A aplicação deverá ser feita sobre superfície previamente umedecida. Quando houver necessidade, em casos especiais, aplicar emboço com espessura superior a 2 cm. Recomenda-se aplicá-lo em 02 (duas) camadas, sendo a primeira chapada com colher de pedreiro e a segunda sarrafeada. O emboço de cada pano de parede só será iniciado depois de embutidas todas as canalizações que por ele devam passar. Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão acabamento áspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderência. Esse objetivo poderá ser alcançado com o emprego de uma tábua, com pregos, conduzida em linhas onduladas, no sentido horizontal, arranhando a superfície do emboço.

## 3.8.2.4. Fundo Selador acrílico

Características:

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Execução:

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;

Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;

Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.

Local de aplicação: todas as paredes que receberão pintura, conforme projeto arquitetônico.

## 3.8.2.5. Textura acrílica para parede externa

As superfícies das paredes externas e platibandas, após a aplicação de tinta seladora, receberão acabamento em massa texturizada acrílica em duas demãos, verificado o perfeito nivelamento das superfícies antes da aplicação da tinta.

      - e 3.8.2.7 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.

Características:

Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora mono componente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006;

Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha).

Execução:

Considerado o esforço de lixamento da massa para uniformização da superfície;

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;

Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante;

Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó.

Local de aplicação: Paredes Internas.

    - Forro e Cobertura da Ampliação

### 3.8.3.1. Fabricação e Instalação de estrutura pontaletada de madeira

Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região.

Características: Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 15,0 cm; distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. Informações Complementares: Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as peças conforme cada caso.

### 3.8.3.2. Telhamento com telha Metálica termoacústica

As telhas serão do tipo termoacústicas com perfil trapezoidal, espessura de 30mm, altura de 70mm, largura útil de 1000mm e largura nominal 1056mm. O Isolamento térmico será em Poliestireno Expandido - EPS com espessura de 30mm devidamente colado ao perfil metálico da telha. As telhas serão fixadas à estrutura do telhado por meio de parafusos com porcas, arruelas e material de vedação.

### 3.8.3.3.Forro em placas de gesso acartonado

Elas devem ser fixados em perfis longitudinais que são constituídos de chapas de aço galvanizado, espaçados a cada 60 cm, Referência F530 da Placo com espessura 0,50 mm, sustentados por pendurais próprios (presilha F530) reguláveis a cada 120 cm e devem ser fixados à estrutura existente. Os parafusos utilizados são autoperfurantes e autoatarrachantes, zincados ou fosfatados aplicados com parafusadeira. Parafusar as placas de 30 em 30 cm no máximo e no mínimo a 1 cm da borda das placas. A instalação dessas placas deve seguir as recomendações do fabricante.

### 3.8.3.4. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.

Características:

Tinta acrílica Premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium.

Execução:

Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos;

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante;

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.

Informações complementares:

Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e Standard.

Local de aplicação: Paredes Internas.

### 3.8.3.5. Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.

Características:

Massa corrida PVA para teto – massa niveladora mono componente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006;

Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha).

Execução:

Considerado o esforço de lixamento da massa para uniformização da superfície;

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;

Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante;

Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó.

      - e 3.8.3.7. As calhas, rufos e condutores serão executados em chapa de ferro galvanizada nº 24 (0,65mm).

A chapa deve ter espessura uniforme, galvanização perfeita, isenta de nódulos e pontos de ferrugem, sem apresentar fissuras nas bordas. Os pregos deverão ser de aço inox, rebites de alumínio, parafusos galvanizados e buchas plásticas. A solda será de liga de chumbo e estanho, na proporção de 50:50 com vedação complementar de silicone . As calhas devem observar caimento mínimo de 0,5%.

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SALA DOS PROFESSORES, BANHEIROS 7 E 8 E ENTRADA

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto de instalações elétricas e as especificações de materiais que fazem parte integrante do Memorial Descritivo em conformidade com a planilha orçamentária.

Todos os serviços devem ser feitos por pessoal especializado e habilitado, de modo a atender as Normas Técnicas da ABNT, relativas à execução dos serviços.

Ficará a critério da fiscalização, impugnar parcial ou totalmente qualquer trabalho que esteja em desacordo com o proposto nas normas, como também as especificações de material e do projeto em questão conforme seja o caso.

Toda e qualquer alteração do projeto durante a obra deverá ser feita mediante consulta prévia da fiscalização.

Todos os serviços das instalações elétricas devem obedecer aos passos descritos neste memorial.

Normas e Determinações

As seguintes normas nortearam este projeto e devem ser seguidas durante a execução da obra:

- NBR 5410 - Instalação Elétricas de Baixa Tensão

- NR 10 – Segurança em instalações e Serviços em eletricidade.

- NDU 001 – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária.

- NBR 13570 – Instalações elétricas em locais de afluência de público.

Caso sejam detectadas inconformidades com as Normas vigentes, estas devem ser sanadas para a correta execução dos serviços.

### 3.9.1 e 3.9.2 - Quadro de Distribuição

Os condutores do Padrão até o quadro geral serão de cobre tempera mole (classe 5) com isolamento de composto termoplástico de PVC 0,6/1kV, nas bitolas de 3#35(35)16.

O condutor neutro no QDG deverá ser identificado pela cor azul claro de seu isolamento, de modo a distingui-lo dos condutores fase.

Todos os alimentadores que partem dos painéis e quadros deverão ser claramente identificados através de plaquetas indeléveis junto ao

O Quadro deverá ter caixa metálica, em chapa de ferro, com tampa e fecho bloqueável, barramentos trifásicos e barra para neutro e terra independentes, espaço para futuras ampliações em torno de 20% da quantidade total de disjuntores. Os equipamentos internos deverão atender a IEC/ABNT, tais como disjuntores e etc. O condutor neutro será ligado diretamente à barra de neutro, bem como o de aterramento à respectiva barra de terra.

Na porta do quadro de distribuição deverá haver uma placa de advertência “CUIDADO ELETRICIDADE”, fixada por rebite ou simplesmente impressa por tintura.

Todos os painéis e quadros devem ser também aterrados convenientemente. Não sendo permitidas ligações diretas de condutores aos terminais dos disjuntores, sem o uso de terminais apropriados.

O quadro utilizado no projeto tem a seguinte especificação:

- QD1 BANHEIROS: Quadro de distribuição de embutir bipolar, 30 posições, com barramento de 150A.  Alimentadores: 3#25(25)16, abrigados em eletroduto 1.1/2”.

- QD2 SALA DOS PROFESSORES: Quadro de distribuição de embutir tripolar, 12 posições, com barramento de 100A.  Alimentadores: 3#16(16)16, abrigados em eletroduto 1.1/2”.

Todos os quadros de distribuição do projeto devem ser aterrados.

### 3.9.3 a 3.9.9. Proteção

A proteção contra sobre corrente no sistema elétrico de baixa tensão será feita através da utilização de disjuntores termomagnéticos norma NBR IEC 60947-2 instalado no quadro de distribuição. Deverá ser mantida a uniformidade de fornecedores, ou seja, todos os disjuntores deverão ser de um mesmo fabricante.

A proteção geral do QDG será efetivada por um disjuntor termomagnético tripolar de 40A, instalado na caixa de proteção geral, situado no padrão de entrada.

A proteção de cada circuito será individual e efetivada por disjuntores termomagnéticos de acordo com o desenho do diagrama unifilar.

Os circuitos de iluminação disjuntores diferenciais residuais (DDR).

No ramal geral de proteção, no quadro de distribuição, deverá ser instalado um dispositivo de proteção contra surtos (DPS), conforme diagrama unifilar.

### 3.9.10 a 3.9.13. Condutores

- O isolamento dos condutores dos circuitos terminais deverá ser constituído de composto termoplástico de PVC (afumex), com características para não propagação e auto-extinção do fogo, tipo BWF, com tensão de isolamento de 750 V e temperatura máxima admissível de 70°C para serviços contínuos, 100°C e 160°C em curto-circuito.

- Os condutores de alimentação de todos os quadros de distribuição do projeto serão de cobre com isolamento em XLPE ou EPR, com tensão de isolamento de 1kV;

- Circuitos subterrâneos: Os circuitos subterrâneos, devem ter seus condutores embutidos em dutos PEAD e estes devem ser enterrados a 60 cm do solo. A vala deverá ter largura de 30 cm em toda sua extensão. Os condutores serão de cobre com isolamento termoplástico de PVC para 0,6/1KV-90ºC, próprios para instalação subterrânea e com proteção contra umidade. As conexões entre cabos deverão ser feitas somente nas caixas de passagem, com isolamento através de fita isolante autofusão.

- Deverão ser obedecidos os seguintes códigos de cores (no caso dos circuitos):

    - Fase: Preto, vermelho e branco;

    - Neutro: Azul claro;

    - Retorno: Amarelo;

    - Terra: Verde.

- O puxamento dos cabos pode ser manual. Devem ser puxados de forma lenta e uniforme até que a enfiação se processe totalmente, para aproveitar a inércia do cabo e evitar esforços bruscos. Não devem ser ultrapassados os limites de tensão máxima de puxamento recomendados pelo fabricante.

### 3.9.14 e 3.9.15. Caixa Retangular 4”x2” Alta e Média

As tomadas serão de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosforescentes, com haste para pinos chatos e redondos, segundo normatização recente da ABNT, unipolares de 10A e com tensão nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza de alto impacto.

Deverão também ser testadas por voltímetros para maior certeza de sua produção efetiva. Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico;

Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido (quando instalado na laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede);

Após a marcação da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la alinhada, faz se a fixação da caixa na forma e a conexão com os eletrodutos, antes da concretagem; Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira;

Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixá-la alinhada, e a furação do local, abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local definido; Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superfícies que sofreram chumbamentos;

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulos). Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte.

### 3.9.16. Eletrodutos

- Os eletrodutos subterrâneos devem ser do tipo PEAD;

- Os eletrodutos utilizados no projeto devem ser antichamas;

- Os eletrodutos devem ter as bitolas determinadas em projeto e identificados de forma legível e indelével em conformidade com as NBR 5410;

- Os eletrodutos para os condutores de subida nos postes DT de concreto serão de PVC rígido roscável, fixados com o uso de arame;

- Os eletrodutos utilizados nas edificações serão de PVC rígido roscável, nesses ambientes onde houver a interligação de pontos de utilização pela parede estas poderão ser feitas utilizando eletroduto de PVC flexível corrugados embutidos na alvenaria;

- A vala para instalação dos eletrodutos subterrâneos será de 0,3x0,5 (LxP).

### 3.9.17 a 3.9.23. Interruptores, tomadas e luminárias

Interruptores e tomadas

Todas as luminárias terão acionamento local pelo interruptor, instalado na parede.

Estes terão corpo e teclas em material plástico de alta resistência, com contatos em prata e terminais de ligação em liga de cobre, para 10A/250V ou/e 20A/250V conforme descrição do projeto; placa em material termoplástico.

Todas as tomadas deverão ser dotadas de pólo de terra diferenciado e obedecer à norma NBR 14136/02.

Modelo semelhantes aos das figuras abaixo:

Iluminação

O sistema de iluminação foi dimensionado de acordo com os níveis de iluminamento recomendados pela ABNT 5413. Utilizamos luminárias padronizadas para os ambientes, conforme prescreve a norma e os fabricantes.

Na iluminação do Centro Multiuso serão utilizadas luminárias do tipo PLAFLON de LED quadrada de sobrepor, branco, potência de 24W, temperatura da cor branco frio, conforme imagem ilustrativa a seguir:

### 3.9.24. Recomendações para Execução

- No quadro de distribuição todos os circuitos deverão ser identificados, através de etiquetas, de modo a se ter uma indicação inequívoca da localização das cargas vinculadas;

- Os condutores deverão apresentar, após a enfiação, perfeita integridade da isolação;  As emendas necessárias deverão ser soldadas e isoladas com fita de alta-fusão de boa qualidade, sendo que as pontas deverão ser estanhadas;

- A conexão dos condutores com os disjuntores deverá ser feita com terminais pré-isolados, tipo garfo, olhal ou pino, soldados;

- O interior das caixas deve ser deixado perfeitamente limpo, sem restos de barramentos, parafusos ou qualquer outro material;

- O padrão geral de qualidade da obra deve ser irrepreensível, devendo ser seguidas, além do aqui exposto, as recomendações das normas técnicas pertinentes, especialmente a Norma NBR 5410.

  - VARANDA

## 3.10.1. Fabricação e Instalação de estrutura pontaletada de madeira

Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região.

Características: Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 15,0 cm; distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m. A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto; Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. Informações Complementares: Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as peças conforme cada caso.

## 3.10.2. Telhamento com telha Metálica termoacústica

As telhas serão do tipo termoacústicas com perfil trapezoidal, espessura de 30mm, altura de 70mm, largura útil de 1000mm e largura nominal 1056mm. O Isolamento térmico será em Poliestireno Expandido - EPS com espessura de 30mm devidamente colado ao perfil metálico da telha. As telhas serão fixadas à estrutura do telhado por meio de parafusos com porcas, arruelas e material de vedação.

## 3.10.3. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)

Construção de parede de alvenaria acima da viga existente para construir platibanda de varanda para fechamento de telhado.

As alvenarias de vedação com assente de 1/2 vez serão executadas com tijolo cerâmico furado na vertical, preferencialmente com junta de 10 mm, observando o nivelamento de fiadas, e prumo. Os materiais deverão ser de primeira qualidade.

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm e serão rebaixadas a ponta de colher para que o reboco adira perfeitamente.

## 3.10.4 e 3.10.5 – Interruptor e luminária- igual itens descritos nos itens de instalações elétricas acima.

## 3.10.6 – Forro em Placas de Gesso acartonado

Elas devem ser fixados em perfis longitudinais que são constituídos de chapas de aço galvanizado, espaçados a cada 60 cm, Referência F530 da Placo com espessura 0,50 mm, sustentados por pendurais próprios (presilha F530) reguláveis a cada 120 cm e devem ser fixados à estrutura existente. Os parafusos utilizados são autoperfurantes e autoatarrachantes, zincados ou fosfatados aplicados com parafusadeira. Parafusar as placas de 30 em 30 cm no máximo e no mínimo a 1 cm da borda das placas. A instalação dessas placas deve seguir as recomendações do fabricante.

  - MURO E CALÇADAS

Deverá ser feita a construção de muro no entorno do terreno, este deverá ser executado com 2,00 m de altura, e em algumas áreas, localizadas nas Ruas Corumbá e Alagoas, deverá ser construída mureta com 0,40 m em alvenaria e o restante com gradil metálico com 1,60 m, como mostrado em projeto. A alvenaria deverá ser pintada com tinta acrílica para exterior nas cores azul e amarelo. O gradil deverá ser pintado na cor branca.

### 3.11.1 a 3.11.4. construção de muro de divisa

A estrutura do muro será composta por pilares com estacas e vigas baldrames, localizados no projeto.

Armadura pilares: 4 barras de aço 10mm com estribos de 5mm, espaçados a cada 15cm.

Armadura de vigas:  4 barras de aço 8mm com estribos de 5mm, espaçados a cada 15cm.

### 3.11.5. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)

As alvenarias de vedação com assente de 1/2 vez serão executadas com tijolo cerâmico furado na vertical, preferencialmente com junta de 10 mm, observando o nivelamento de fiadas, e prumo. Os materiais deverão ser de primeira qualidade.

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm e serão rebaixadas a ponta de colher para que o reboco adira perfeitamente.

### 3.11.6. Chapisco aplicado em alvenaria

O traço para o chapisco deverá ser de 1:3 com cimento e areia grossa, ou seja, a que passa na peneira 4,8 mm e fica retida na 2,4 mm, e será aplicado sobre a parede limpa a vassoura e abundantemente molhada com esguicho de mangueira. Usar aditivo impermeabilizante de pega normal.

## 3.11.7. Emboço

Todas as alvenarias internas e externas que serão revestidas com cerâmica, receberão emboço com argamassa no traço 1:1:4 de cimento, cal hidratada e areia grossa. Deverão ser reguados e somente executados após a completa pega dos chapiscos, com espessura de 1,5cm. A aplicação deverá ser feita sobre superfície previamente umedecida. Quando houver necessidade, em casos especiais, aplicar emboço com espessura superior a 2 cm. Recomenda-se aplicá-lo em 02 (duas) camadas, sendo a primeira chapada com colher de pedreiro e a segunda sarrafeada. O emboço de cada pano de parede só será iniciado depois de embutidas todas as canalizações que por ele devam passar. Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão acabamento áspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderência. Esse objetivo poderá ser alcançado com o emprego de uma tábua, com pregos, conduzida em linhas onduladas, no sentido horizontal, arranhando a superfície do emboço.

### 3.11.8. Fundo Selador acrílico

Características:

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Execução:

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;

Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;

Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.

Local de aplicação: todas as paredes que receberão pintura, conforme projeto arquitetônico.

### 3.11.9. Pintura com tinta acrílica em superfície metálica

Antes de pintar a grade, deve-se prepará-la para receber a tinta, pois isso garante um melhor acabamento. Feito isso, deve-se lavar a grade com água e detergente neutro, para remover alguma sujeira ou gordura acumulada.

Por fim, aplique uma demão de fundo preparador, pois isso ajudará a garantir que a tinta irá aderir melhor à sua pintura de grades.

Depois deve-se usar pincel ou pulverizador para pintar as grades até que obtenha cobertura completa.

### 3.11.10. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.

Características:

Tinta acrílica Premium, cor cinza – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium.

Execução:

Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos;

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante;

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.

Informações complementares:

Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e Standard.

### 3.11.11. Execução de piso de concreto passeio (Calçada)

O piso de concreto deverá ser executado com um concreto de resistência característica à compressão (fck) de no mínimo 20Mpa, em betoneira, com o traço 1:2,7:3 (Cimento: Areia Média : Brita 1), e espessura de 6 centímetros.

O piso de concreto será lançado somente depois de perfeitamente nivelada e compactada a base e depois de colocadas as canalizações que passam sob o piso, quando aplicável.

Antes do lançamento do concreto do piso, serão previamente colocadas, quando previstas, as juntas de dilatação em ripas de madeira ou tiras de PVC.

O lançamento de concreto será feito em faixas longitudinais, sendo o seu espalhamento executado pela passagem de réguas de madeira ou metálicas deslizando sobre “mestras” niveladoras, previamente executadas em concreto com traço semelhante àquele a ser utilizado no lastro.

A superfície do piso de concreto terá o acabamento obtido pela passagem das réguas.

### 3.11.12 e 3.11.13. Grades e portões

Conforme especificações do projeto arquitetônico, os serviços de serralheria serão executados de acordo com as boas normas indicadas e serão confeccionadas em perfis metálicos tubulares.

A grade será em metalon soldada, 2cm x 2 cm, com altura de 1,60m e espaçamento entre barras de no máximo 10 cm, com barras de travamento horizontal. A grade será fixada junto ao pilar de concreto.

Os portões metálicos deverão ser protegidos com tinta antioxidante (zarcão).

### 3.11.14. Pavimentação com piso tátil alerta ou direcional, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25CM, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado

Características:

O piso tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos de seção tronco-cônica sobre placa, integrados ou sobrepostos ao piso adjacente conforme Figura 01, para o projeto será adotado as peças com metragem de 0,25 X 0,25 metros e espessura de 02 cm, assim como prega a NBR 9050 (2015).

Figura 01

Piso tátil de alerta.

Características:

O piso tátil direcional consiste em um conjunto de relevos lineares de seção tronco-cônica sobre placa, integrados ou sobrepostos ao piso adjacente conforme Figura 02, para o projeto será adotado as peças com metragem de 0,25 X 0,25 metros e espessura de 02 cm, assim como prega a NBR 9050 (2015).

Figura 02

Piso tátil direcional.11.14

### 3.11.15. Reaterro manual apiloado com soquete.

Trata-se do serviço de regularização e compactação do solo de toda a área a ser calçada.

O serviço de compactação deve ser feito com um solo que tenha capacidade de carga adequada para recebimento de carga proveniente do piso de concreto, revestimento cerâmico e carga de uso (a saber um Centro Multiuso), além de estar na umidade adequada (em torno de 12%) para garantir a maior compactação possível. O solo a ser utilizado não poderá ser excessivamente argiloso ou siltoso, deverá estar livre de matéria orgânica, e jamais poderá ser usado um solo saturado de umidade.

O espalhamento e compactação deverá ser feita de maneira manual, utilizando pás, enxadas e soquetes.

Deverá ser compactada uma camada, de no mínimo, 10 centímetros, considerando que a compactação do leito natural seja adequada.

  - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

As Instalações Hidrossanitárias serão executadas de acordo com as seguintes normas técnicas:

- NBR 05626/1998 - Instalação predial de água fria;

- NBR 08160/1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução;

- NBR 10844/1989 – Instalações prediais de águas pluviais;

- NBR7229/83 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;

- NBR 13969/97 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos;

Adotando todos os critérios impostos pelas mesmas para a correta execução do Projeto de Instalações Hidrossanitárias.

Como a Creche já possui reservatório de água e instalações já executadas, propomos somente a troca dos Chuveiros, Torneiras e registros.

Além disso, propomos uma readequação em 2 banheiros, que nomeamos como banheiro 07 e banheiro 08, para que atendam as necessidades de uso.

A rede de distribuição de água potável será executada, com tubos e conexões de PVC soldável, ponta e bolsa, classe 15.

Em nenhuma hipótese será permitido o aquecimento desta tubulação, para se evitar a reutilização de tubos quando da abertura de bolsas. Serão empregadas sempre luvas duplas do mesmo material.

Deve ser evitada a utilização de materiais de fabricantes diferentes.

Os pontos de utilização devem possuir um recuo de cinco milímetros a contar da superfície externa e acabada da parede, ou azulejo, para se evitar o uso de acessórios desnecessários.

A distribuição de água fria será realizada embutida nas alvenarias da edificação (Tubulações com DN 50 mm no máximo). Tubulações com diâmetros maiores podem ser fixadas sobre o forro. Para embutir em alvenaria os diâmetros maiores será previsto enchimento para subida de tubulação.

O ramal de alimentação foi locado de forma com que não prejudique a estrutura do edifício.

Os ramais obedecerão às vistas específicas de cada detalhe de água, no que diz respeito ao encaminhamento, altura e bitola dos tubos. Os projetos estão apresentados em planta e detalhamento de tubulações e instalações físicas.

Dentro da construção, os tubos devem ser transportados do local de armazenamento até o local de aplicação, carregados por duas pessoas, evitando ser arrastados sobre a superfície o que causaria deformações e avarias nos mesmos.

Devem ser armazenados em lotes arrumados à sombra próxima ao local de utilização.

O corte nas tubulações deve ser feito perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, as emendas devem ser lixadas, limpas com solução limpadora e aplicada cola PVC sem excessos.

O projeto foi concebido com todas as conexões previstas ao desenvolvimento das instalações, não sendo necessário, portanto, desvios ou ajustes nas tubulações, o que criaria esforços inadequados na utilização de tubos e conexões.

Devem ser previstas todas as passagens de tubulações antes da concretagem das estruturas constituintes do edifício de modo a facilitar a execução das instalações de água fria e esgotamento sanitário.

Observações

Nas soldagens, sendo o adesivo para tubos de PVC rígido basicamente um solvente com baixa percentagem de resina de PVC, inicia-se durante sua aplicação um processo de dissolução nas superfícies a serem soldadas.

A soldagem se dá pela fusão das duas superfícies dissolvidas. Quando comprimidas, formam uma massa comum na região da solda. Para que se obtenha uma solda perfeita, recomenda-se:

- Verificar se a bolsa da conexão e o tubo estão perfeitamente limpos;

- Com uma lixa N° 100 tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, com o objetivo de melhorar a condição de ataque do adesivo;

- Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando as impurezas e gorduras que poderiam impedir a posterior ação do adesivo;

- Proceder à distribuição uniforme do adesivo nas superfícies tratadas. Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e depois na ponta;

- O adesivo não deve ser aplicado em excesso, pois se tratando de um solvente, ele origina um processo de dissolução do material. O adesivo não se presta para preencher espaços ou fechar furos;

- Encaixar as extremidades e remover os excessos de adesivo;

- Observar que o encaixe seja bastante justo (quase impraticável sem o adesivo), pois sem pressão não se estabelece a soldagem, aguarde o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para colocar a rede em carga (pressão).

- Procure utilizar tubo e conexão da mesma marca, evitando os problemas de folga e dificuldades de encaixe entre os tubos e as conexões.

- Todos os serviços a serem executados, deverão obedecer a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente dentro das especificações e normas da ABNT.

### 3.12.1. Critério de Dimensionamento da tubulação

Tendo em vista a conveniência, sob o aspecto econômico, a instalação de água fria foi dimensionada trecho a trecho, funcionando como condutos forçados.

Para cada trecho foram perfeitamente caracterizados para os 04 (quatro) parâmetros hidráulicos do escoamento: vazão, velocidade, perda de carga e pressão dinâmica atuante.

O dimensionamento das tubulações foi realizado com base, no método uso máximo provável, como indicado pela NBR-5626/98 (instalação predial de água fria) da ABNT, de modo a garantir pressões dinâmicas adequadas nos pontos mais desfavoráveis da rede de distribuição, evitando que os pontos críticos das colunas possam operar com pressões negativas em seu interior.

Todos os serviços a serem executados, deverão obedecer a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente dentro das especificações e normas da ABNT.

As perdas de cargas foram calculadas com base na fórmula Universal para tubos de PVC.

### 3.12.2. Verificação de Pressão

A tabela a baixo apresenta os valores de pressão dinâmica mínima os quais devem ser atendidos em projeto.

Figura 1 - Pressão dinâmica mínima

FONTE: ADAPTADO DE NBR 5626/1998

Sendo assim, será apresentada a pressão disponível no ponto mais desfavorável da edificação.

Considerando as seguintes condições:

- Velocidade máxima – 2,5m/s.

- Pressão máxima no ponto de utilização – 40 m.c.a.

- Para o correto funcionamento das instalações de água fria os ramais de consumo devem ser instalados de forma a apresentarem uma altura geométrica mínima de 3,30 metros.

    - Acessórios hidráulicos

Os Chuveiros elétricos serão de 220V, substituindo todos os chuveiros existentes, e sendo utilizado do mesmo modelo nas novas instalações.

As torneiras e acabamentos de registros deverão ser cromados, de metal e de boa qualidade.

As bancadas de granito existentes em toda a edificação deverão ser mantidas, e se tiverem algum dano deverão ser substituídas pela empresa contratada sem nenhum custo para prefeitura.

Os vasos sanitários novos, colocados nos banheiros 07 e 08, deverão ser do tamanho infantil, como nos demais banheiros destinados ao uso das crianças da creche.

As divisórias de banheiro de granito deverão ser mantidas.

### Especificações

| ESPECIFICAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Tubulação | Os tubos deverão ser em PVC rígido marrom, com juntas soldáveis, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm2, fabricados e dimensionados conforme a norma NBR-5648/99 da ABNT. O fornecimento deverá ser em barra de tubos com comprimento útil de 3,00 ou 6,00m. |
| Conexões | As conexões deverão ser em PVC rígido marrom, com juntas soldáveis, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm2, fabricados e dimensionados conforme a norma NBR-5648/77 da ABNT. |
|  | As buchas das conexões das peças de utilização deverão ser em latão. |
| Registros de gaveta e pressão | Os registros de gaveta deverão ser em bronze, dotados de canoplas cromadas ou acabamento bruto, conforme projeto. |

### Execução dos Serviços

Os serviços deverão ser executados de acordo com os desenhos do projeto, relação de materiais e as indicações e especificações do presente memorial.

O executor deverá, se necessário, manter contato com as repartições competentes, a fim de obter as necessárias aprovações dos serviços a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligações e inspeções.

Os serviços deverão ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser observadas as seguintes disposições:

- Os serviços deverão ser executados por operários especializados;

- Deverão ser empregadas nos serviços somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho;

- Quando conveniente, as tubulações embutidas deverão ser montadas antes do assentamento de alvenaria;

- As tubulações verticais, quando não embutidas, deverão ser fixadas por braçadeiras galvanizadas, com espaçamento tal que garanta uma boa fixação;

- As interligações entre materiais diferentes deverão ser feitas usando-se somente peças especiais para este fim;

- Não serão aceitas curvas forçadas nas tubulações sendo que nas mudanças de direções serão usadas somente peças apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir ângulos perfeitos;

- Durante a construção, as extremidades livres das canalizações serão vedadas evitando-se futuras obstruções;

- Para facilitar em qualquer tempo as desmontagens das tubulações, deverão ser colocadas, onde necessário, uniões ou flanges;

- Não será permitido amassar ou cortar canoplas. Caso seja necessária uma ajustagem, a mesma deverá ser feita com peças apropriadas;

- A colocação dos aparelhos sanitários deverá ser feita com o máximo de esmero, garantindo uma vedação perfeita nas ligações de água e nas de esgoto. O acabamento deve ser de primeira qualidade.

    - INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

As Instalações de Esgoto serão executadas de acordo com as seguintes normas técnicas:

- NBR 08160/1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução;

- NBR7229/83 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;

- NBR 13969/97 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos;

Adotando todos os critérios impostos pelas mesmas para a correta execução do Projeto de Instalações Hidrossanitárias.

O esgoto proveniente da edificação seguirá para rede de esgotos prediais com tubos de PVC com diâmetros indicados em projeto concentrando-se em uma caixa de inspeção e em seguida direcionados para sistema de tratamento, composto por um tanque séptico, um filtro anaeróbio e vala de filtração- que é ligada a rede de drenagem urbana.

Serão utilizadas as sanitárias instalações existentes, fazendo adequações de acordo com o projeto.

### 3.12.5. Dimensionamento das Tubulações de Esgoto

No dimensionamento das instalações prediais de esgotos sanitários, primário e secundário, serão observadas as prescrições da norma brasileira NBR 8160 – Instalação Predial de Esgoto Sanitário, a NBR 7229/93 Projeto, construção, operação de sistemas de tanques sépticos. A princípio para qualquer dimensionamento dos diâmetros das tubulações de esgoto, deve-se adotar como unidade de contribuição a UHC – Unidade Hunter de Contribuição. Cada aparelho possui o seu número de UHC e o diâmetro mínimo do seu ramal de descarga.

A primeira fase do dimensionamento do projeto predial consiste em definir a localização e quantificar os aparelhos sanitários que serão utilizados na edificação. Ressaltando que todo o aparelho peça e dispositivos deverão satisfazer às exigências das normas pertinentes. Após a primeira fase, determinaram-se os diâmetros mínimos, dos ramais de descarga para posteriormente determinar os diâmetros mínimos, dos ramais de esgoto, tubulação de ventilação e os tubos de queda. A penúltima fase será a determinação dos diâmetros mínimos, dos coletores e subcoletores.

### 3.12.6. Sistema de Ventilação

Ao final das colunas de ventilação deverá ser instalado um terminal de ventilação a fim de impedir que entre água na coluna, vale ressaltar que por se tratar de uma tubulação de DN 50 mm ela sobe embutida na alvenaria e até acima do forro, onde é desviada através de Joelhos de 90 graus para o telhado para que não danifique a estrutura da viga. A coluna de ventilação deve apresentar um prolongamento de 30 cm acima do telhado – vide detalhe apresentado em projeto.

  - PAISAGISMO

### 3.13.2. Plantio Palmeira e Arbustos

A palmeira a ser plantada será a Palmeira Rabo de Raposa

Nome Científico: Wodyetia bifurcata

Nomes Populares: Palmeira-rabo-de-raposa, Rabo-de-raposa

Família: Arecaceae

Clima: Equatorial, Mediterrâneo, Oceânico, Subtropical, Tropical

Origem: Austrália, Oceania

Altura: 6.0 a 9.0 metros

Luminosidade: Sol Pleno

### 3.13.3. Arbustos Floreira: Helicônia

Nome científico: Heliconia psittacorum

Nomes populares: Caetezinho, Planta-papagaio, Tracoá

Família: Heliconiaceae

Categoria: Arbustos, Arbustos Tropicais, Flores Perenes

Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical

Origem: América do Sul, Brasil

Altura: 0.4 a 0.6 metros, 0.6 a 0.9 metros, 0.9 a 1.2 metros, 1.2 a 1.8 metros

Luminosidade: Meia Sombra

Ciclo de Vida: Perene

  - PORTAL E PERGOLADO

Deverá ser executada uma edificação de entrada com cobertura de laje, conforme o projeto. Além disso, entre essa entrada e o prédio de recepção projetamos um pergolado metálico com cobertura de telha de policarbonato.

## 3.14.1. Fornecimento e instalação de estrutura metálica

As vigas terão perfil U de 100x50, soldadas para formar uma viga de 200x50.

3.14.2.  telha de policarbonato transparente de 1,10x2,44m

  - ANFI-TEATRO

Deverá ser executado uma estrutura metálica para instalação de telhado, acima do anfiteatro, com inclinação de 60%, pois o partido arquitetônico adotado é para remeter a lona de um circo.

As telhas deverão ser termoacústicas.

Os pilares e vigas da estrutura deverão ter 10x20cm

## 3.16. TRATAMENTO DE ESGOTO

## 16.1- TANQUE SÉPTICO

Cálculo do volume produzido

Utilizou-se da seguinte equação:

V = 1000 + N ( C x T + K x Lf ) Onde:

- V = Volume útil

- N = Número de contribuintes

- C = Contribuição de despejos (L / pessoa x dia)

- T = Período de detenção, em dias

- K = Taxa de acumulação de lodo (por intervalo de limpeza e temperatura)  Lf = Contribuição de lodos frescos (L / pessoa x dia)

V = 1000 + [135 (50 x 0,67 + 57 x 0,20)] = 7.061,5L

Onde:

- População – 135, considerando metade do total (230) pois se dividem entre os períodos matutino e vespertino;

- C – 50 l/dia x pessoa;

- T = 0,67 dia;

- K = 57;

- Lf = 0,20 l/pessoa x dia;  	V = 7,06 m³.

Adotando assim as seguintes dimensões:

| Volume útil calculado (m³) | Volume útil efetivo (m³) | Formato do tanque | Largura(m) | Comprimento(m) | Profundidade (m) | Número de câmaras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,06 | 8,13 | Prismático | 2,50 | 2,50 | 1,30 | Câmara única |

Obs.: Adotando intervalo de limpeza de 1 (um) ano.

## 12.2 - Filtro Anaeróbio

Cálculo do volume produzido

Utilizou-se da seguinte equação:

V = 1,60 x N x C x T

Onde:

V= Volume útil do leito filtrante em litros;

N= Número de contribuintes;

C= Contribuição de despejos, em litros x pessoa/dia

T= Tempo de detenção hidráulica, em dias;

V = 1,60 x [(135 x 50 x 0,67)]

V = 7.236L

Onde:

- População – 135;

- Contribuição - 50 l/dia x pessoa;

- T = 0,67 dia;  	V=7,24 m³.

Para o volume calculado adotam-se seguintes dimensões:

| Volume útil calculado (m³) | Volume útil efetivo (m³) | Formato do tanque | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Número de câmaras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,24 | 8,13 | Prismático | 2,50 | 2,50 | 1,30 | Câmara única |

Considerações

- A altura do fundo falso deve ser limitada a 0,60m, já incluindo a espessura da laje;

- O volume útil mínimo do leito filtrante deve ser de 9 000 L;

  - – Vala de filtração

As valas de filtração, que promovem o tratamento terciário do esgoto proveniente do tratamento primário e secundário realizado nos lotes, foram dimensionadas para tratar os efluentes provindo da edificação.

De acordo com Nuvolari (2003), a tubulação que promoverá a distribuição do esgoto no interior das valas deve ter DN 100 e funcionar no máximo à meia seção. Dessa forma, a tubulação instalada com declividade mínima sugerida igual a 0,20% (sendo a máxima igual a 0,33%) seria capaz de transportar 1,151/s de esgoto.

Isso posto, foram feitos os cálculos da vazão efluente do tratamento dos esgotos nos lotes, através da equação (26), para verificar se a mesma é menor ou igual a 1,151/s. Nota-se que a equação (26) não considera o coeficiente de máxima vazão horária (K2), pois as valas de filtração são implantadas depois de tanques sépticos que funcionam também como equalizadores de vazão.

Onde: QesgiS: vazão de esgoto secundário (l/s);

K1. coeficiente de máxima vazão diária (adimensional);

C: coeficiente de retorno de esgoto (adimensional);

Pf,q:  população de final (hab);

qf : consumo efetivo de água per capita final de plano (l/hab.dia).

Também foram verificadas as taxas de aplicação do efluente nas valas de filtração, através da equação (28). A NBR 13939/97 estabelece que a taxa de aplicação não deve ser superior à 1001/hab.dia para valas de filtração utilizadas como pós-tratamento de tanque séptico, contudo as valas são utilizadas como tratamento terciário nesse caso, podendo apresentar uma taxa de aplicação superior a estabelecida por norma.

Como mostrado em projeto deverão ser executadas duas valas de filtração, tendo as medidas especificadas no projeto.

A figura a seguir, mostra como a vala de filtração deve ser conectada a drenagem urbana.

Em relação aos materiais para o meio filtrante, a NBR 13969/97 recomenda a aplicação de areia com diâmetro efetivo entre 0,25 mm e 1,2 mm, pedregulho ou pedra britada.

O processo construtivo da vala deve atender os seguintes requisitos:

- reaterro sobre a vala com declividades laterais entre 3% e 6%. A declividade diminui a erosão causada pela chuva;

- entre o reaterro e a camada de brita deve-se adotar uma tela de material permeável, como por exemplo, telas de mosquiteiro, com o objetivo de impedir a mistura da areia do reaterro com a camada de brita;

- de acordo com as características do solo, é preciso cobrir as laterais e o fundo da vala com material impermeável para proteger o lençol freático.

- ACM FACHADA

Deverão ser instalados ACM de acordo com o projeto arquitetônico. O sistema de utilizado para a fixação/aplicação do ACM será o convencional (ALUBOND ou equivalente técnico), constituído por módulos de painéis fixados com cantoneiras.

Placas de ACM As chapas de ACM deverão ter espessura total de 4mm com pintura PVDF Kynar com proteção contra raios ultra violeta. Utilizar chapa ACM Engebold ou equivalente técnico.

Junta de Dilatação Deve ser utilizado junta de dilatação de 10 a 12 milímetros preenchida por um cordão de poliuretano (tarucel) e vedada com silicone neutro.

Isolamento Na união entre os perfis de fixação e a placa de ACM deve ser utilizado material isolante do tipo térmico de forma que não permita troca de calor entre os materiais.

A instalação do ACM de Fachada e do Letreiro será por conta da Prefeitura Municipal de Nobres, a empresa fica responsável pela preparação das paredes que irão ter instalado esse material, como previsto em planilha: com alvenaria, reboco, etc.

- LIMPEZA FINAL

Limpeza Final de Obra

Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do local de trabalho. Os serviços de limpeza geral deverão ser executados SEMANALMENTE com todo cuidado a fim de não se danificar os elementos da construção.

A limpeza fina de um compartimento só será executada após a conclusão de todos os serviços a serem efetuados neste, sendo que após o término da limpeza, o ambiente será trancado com chave, sendo impedido o acesso ao local.

Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo ao Construtor refazer ou recuperar os danos verificados.

A limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos será feita com o uso de ácido muriático diluído em água na proporção necessária. As ferragens deverão ser limpas com palha de aço e algum polidor para cromados.

Os vidros deverão ser limpos mediante o uso de álcool e pano seco. Os granilites serão limpos mediante o uso de sabão neutro. As louças e metais serão limpos com o uso de detergente apropriado em solução com água.

# 19. ENTREGA DA OBRA

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as instalações e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testados.

Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO. Será, então, firmado o Termo de Entrega Provisória, de acordo com o art. 73, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994), onde deverão constar todas as pendências e/ou problemas verificados na vistoria.

- PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Todas as imperfeições decorrentes da obra - por exemplo: áreas cimentadas, asfalto, áreas verdes, redes de energia, redes hidráulicas - deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

Nobres/MT, 01 de Agosto de 2023.

________________________________________

Talitha Isabelle Hoepers

CAU – A42843-4

Arquiteta e Urbanista

Relatório Fotográfico da Creche em seu estado atual:

Vista da esquina da Rua Corumbá com a Rua Alagoas

Vista da entrada da creche

Vista lateral: Rua Alagoas

Vista lateral: Rua Alagoas

Vista Lateral: Rua Alagoas

Vista da esquina, Rua Alagoas e Rua Projetada 3

Vista da Varanda de entrada

Vista da sala do bloco 01

Vista da recepção: banco e parede a serem demolidos.

Vista banheiro área de serviços

Vista de banheiro PNE

Vista da laje

Vista da biblioteca

Vista Brinquedoteca

Vista de interruptor a ser trocado

Vista de lavatório de banheiro

Vista de revestimento de banheiro a ser substituído.

Vista de banheiro

Vista de banheiro

Vista de Banheiro

Vsita de banheiro

Vista de sala de aula

Vista banheiro

Vista da Sala de aula

Vista de sala de aula

Vista de sala de aula

Vista da sala de aula: parede a ser removida

Vista da sala de aula

Vista pátio interno

Vista banheiro

Vista banheiro

Vista de banheiro

Vista de banheiro

Vista sala de aula

Vista pingadeira de concreto a ser reconstruída

Vista de sala de aula

Vista de sala de aula

Vista de banheiro a ser reformado

Vista de anfiteatro que receberá cobertura

Vista refeitório

Vista interna do refeitório

Vista da estrutura da lavanderia que receberá cobertura

Vista da varanda da lavanderia que será fechada

Vista da lavanderia