## RESUMO
OBRA: | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA
REF.: SICRO (não desonerado) |  | BDI | 24.73%
RESUMO DE ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | %
1 | RECONSTRUÇÃO DE PONTE - TRECHO COPO I, COM 14,0M DE EXTENSÃO | 269527.18 | 100%
VALOR TOTAL DA OBRA |  | 269527.18 | 100%

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
OBRA: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA
REF.: SICRO (não desonerado) | [5 empty] | 24.73%
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (C/BDI) | VALOR TOTAL | % | %
1 |  | RECONSTRUÇÃO DE PONTE - TRECHO COPO I, COM 14,0M DE EXTENSÃO |  |  |  |  | 0% | 0.055321
1.1 | 6 S 04 810 01 | Substituição de esteio | m | 72 | 790 | 56880 | 21.1% | 0.0025407
1.2 | 6 S 04 810 02 | Substituição de Transversina | m | 30 | 780 | 23400 | 8.682% | 0.0042696
1.3 | 6 s 04 810 03 | Substituição de Viga de Contraventamento | m | 28 | 510 | 14280 | 5.298% | 0.0049662
1.4 | 6 S 04 810 04 | Substituição de Sub -Viga | m | 18 | 815 | 14670 | 5.443% | 0.01609
1.5 | 6 S 04 810 05 | Substituição de Viga | m | 90 | 785 | 70650 | 26.21% | 0.011654
1.6 | 6 S 04 810 06 | Substituição de Assoalho | m2 | 63 | 730 | 45990 | 17.06%
1.7 | 6 S 04 810 07 | Substituição de Rodeiro | m2 | 25.2 | 750 | 18900 | 7.012% | 0.0028513
1.8 | 6 S 04 810 08 | Substituição de Guarda rodas | m |  | 350 | 0 | 0%
1.9 | 6 S 04 810 09 | Substituição de Trava de rodeiro | m | 25.1 | 244.25 | 6130.675 | 2.275%
1.10 | 6 S 03 830 01 | Alas e testas para Caixão de Aterro | m2 | 8.1 | 1065 | 8626.5 | 3.201%
1.11 |  | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | un | 2 | 5000 | 10000 | 0.037102
VALOR TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 269527.175 | 100% | 1

## BDI
CÁLCULO DE BDI DETALHADO
Conforme Acórdão nº. 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.U.
| Descrição Despesas | % | onde:
| Administração Central (AC) | 4% | AC = taxa de Administração Central;
S = taxa de seguros;
| Custos financeiros (DF) | 1.23% | R = taxa de riscos;
G = taxa de garantias;
| Riscos ( C ) |  | DF = taxa das despesas financeiras;
L = taxa de lucro;
| Seguros e Garantias (S) |  | I = taxa de tributos/impostos (PIS, COFINS, ISSQN);
CPRB = contribuição previdenciária sobre a receita bruta (incluir 4,5% a partir de 01/12/2015, Lei 13.161/2015).
| Lucro ( L ) | 6.5%
| Impostos - Tributos ( I ) | 10.15%
| COFINS | 3%
| PIS | 0.65%
| ISS | 2%
| CPRB Lei nº 13161/2015 | 4.5%
| Total | 24.73%
_______________________________________________________________________________
#REF!
Eng Civil
#REF!

## CRONOGRAMA
OBRA: | REFORMA DE PONTE DE MADEIRA
REF.: SICRO (não desonerado) |  | BDI | 24.73% | PRAZOS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | % | % | VALOR | % | VALOR
1 | RECONSTRUÇÃO DE PONTE - TRECHO COPO I, COM 14,0M DE EXTENSÃO | 269527.18 | 0% | 35.08% | 94550.1347 | 64.92% | 174977.0453 | 269527.18 | 100%
VALOR TOTAL DA OBRA
TOTAL NO PERÍODO |  |  |  | 35% | 94550.1347 | 65% | 174977.0453
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 35% | 94550.1347 | 65% | 174977.0453 |  | 269527.18

## MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA
REF.: SICRO (não desonerado) |  |  | BDI | 24.73%
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MEMORIAL
1 | 0 | RECONSTRUÇÃO DE PONTE - TRECHO COPO I, COM 14,0M DE EXTENSÃO
1.1 | 6 S 04 810 01 | Substituição de esteio | m | 72 | ANALISE DA PONTE IN-LOCO
1.2 | 6 S 04 810 02 | Substituição de Transversina | m | 30 | ANALISE DA PONTE IN-LOCO
1.3 | 6 s 04 810 03 | Substituição de Viga de Contraventamento | m | 28 | ANALISE DA PONTE IN-LOCO
1.4 | 6 S 04 810 04 | Substituição de Sub -Viga | m | 18 | ANALISE DA PONTE IN-LOCO
1.5 | 6 S 04 810 05 | Substituição de Viga | m | 90 | ANALISE DA PONTE IN-LOCO
1.6 | 6 S 04 810 06 | Substituição de Assoalho | m2 | 63 | ANALISE DA PONTE IN-LOCO
1.7 | 6 S 04 810 07 | Substituição de Rodeiro | m2 | 25.2 | ANALISE DA PONTE IN-LOCO
1.8 | 6 S 04 810 08 | Substituição de Guarda rodas | m |  | ANALISE DA PONTE IN-LOCO
1.9 | 6 S 04 810 09 | Substituição de Trava de rodeiro | m | 25.1 | ANALISE DA PONTE IN-LOCO
1.10 | 6 S 03 830 01 | Alas e testas para Caixão de Aterro | m2 | 8.1 | ANALISE DA PONTE IN-LOCO

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES
TIPO | COMP SP | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 74209/1 | M2 | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
INSUMO | 00004417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 4.34 | 4.34
INSUMO | 00004491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 8.38 | 33.52
INSUMO | 00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 250 | 250
INSUMO | 00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 23.4 | 2.57
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.85 | 20.85
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.83 | 33.66
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 316.2 | 3.16
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 348.1
| COMP ADM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN
COMPOSICAO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 106.5 | 21300
COMPOSICAO | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 34.93 | 6986
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 28286 | 13.09%

## COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
COMPOSIÇÃO DE CUSTRO UNITARIO
SUBSTITUIÇÃO OU MANUTENÇÃO DE COMPONENTES DE PONTES DE MADEIRA
FONTE: SICRO fev/2023 (não desonerado)
COMP 1 | 6 S 04 810 01 | Substituição de Esteio de 25,0 cm x 30,0 cm em Ponte de Madeira |  |  |  | Prod. Equipe: | 1 | M
1.1 |  | Equipamento | Quant. | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
1.1.1 | E9585 | Máquina Manual : - moto serra nº 8 (4 kw) | 1 | 0.2 | 0.8 | 38.7 | 15.39 | 20.052
Custo Horário de Equipamentos | [7 empty] | 20.052
1.2 |  | Mão de Obra |  |  |  | Quant. | Salário-Hora | Custo Horário
1.2.1 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0.5 | 37.7 | 18.85
1.2.2 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1 | 23.3 | 23.3
1.2.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 5.7 | 16.45 | 93.765
Custo Horário da Mão-de-Obra | [7 empty] | 135.915
Adc. M.O - Ferramentas | [6 empty] | 5% | 6.7958
Custo Horário de Execução | [7 empty] | 162.7628
Custo Unitário de Execução | [7 empty] | 162.7628
1.3 |  | Material |  |  | Quant. | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário
1.3.1 | M0399 | Ferragem para Ponte de Madeira |  |  | 0.5 | kg | 45 | 22.5
1.3.2 | COTAÇÃO | Madeira de Lei - Cumbarú, Ipê, Garapeira, Peroba ou Similar |  |  | 0.075 | m³ | 5200 | 390
1.3.3 | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR |  |  | 0.22 | L | 1.8 | 0.396
Custo Total do Material | [7 empty] | 412.896
|  | LDI - Lucro e Despesas Indiretas (29,98%) | [5 empty] | 172.57
|  | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [5 empty] | 575.65
Preço Unitário (Custo Direto + LDI) | [7 empty] | 748.22
COMP 2 | 6 S 04 810 02 | Substituição de Transversinas (Peia ou Travesseiro) em Ponte de Madeira |  |  |  | Prod. Equipe: | 0.96 | M
2.1 |  | Equipamento | Quant. | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
2.1.1 | E9585 | Máquina Manual : - moto serra nº 8 (4 kw) | 1 | 0.4 | 0.6 | 38.7 | 15.39 | 24.714
Custo Horário de Equipamentos | [7 empty] | 24.714
2.2 |  | Mão de Obra |  |  |  | Quant. | Salário-Hora | Custo Horário
2.2.1 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0.5 | 37.7 | 18.85
2.2.2 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1 | 23.3 | 23.3
2.2.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 5 | 16.45 | 82.25
Custo Horário da Mão-de-Obra | [7 empty] | 124.4
Adc. M.O - Ferramentas | [6 empty] | 5% | 6.22
Custo Horário de Execução | [7 empty] | 155.334
Custo Unitário de Execução | [7 empty] | 155.33
2.3 |  | Material |  |  | Quant. | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário
2.3.1 | M399 | Ferragem para Ponte de Madeira |  |  | 0.8 | kg | 45 | 36
2.3.2 | COTAÇÃO | Madeira de Lei - Cumbarú, Ipê, Garapeira, Peroba ou Similar |  |  | 0.075 | m³ | 5200 | 390
2.3.3 | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR |  |  | 0.18 | L | 1.8 | 0.324
Custo Total do Material | [7 empty] | 426.324
|  | LDI - Lucro e Despensas Indiretas (29,98%) | [5 empty] | 174.37
|  | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [5 empty] | 581.658
Preço Unitário (Custo Direto + LDI) | [7 empty] | 756.028
COMP 3 | 6 S 04 810 03 | Substituição de Viga de Contraventamento em Ponte de Madeira |  |  |  | Prod. Equipe: | 1 | M
3.1 |  | Equipamento | Quant. | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
3.1.1 | E9585 | Máquina Manual : - moto serra nº 8 (4 kw) | 1 | 0.4 | 0.6 | 38.7 | 15.39 | 24.714
Custo Horário de Equipamentos | [7 empty] | 24.714
3.2 |  | Mão de Obra |  |  |  | Quant. | Salário-Hora | Custo Horário
3.2.1 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0.5 | 37.7 | 18.85
3.2.2 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1 | 23.3 | 23.3
3.2.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 4 | 16.45 | 65.8
Custo Horário da Mão-de-Obra | [7 empty] | 107.95
Adc. M.O - Ferramentas | [6 empty] | 5% | 5.3975
Custo Horário de Execução | [7 empty] | 138.0615
Custo Unitário de Execução | [7 empty] | 138.0615
3.3 |  | Material |  |  | Quant. | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário
3.3.1 | M399 | Ferragem para Ponte de Madeira |  |  | 0.8 | kg | 45 | 36
3.3.2 | COTAÇÃO | Madeira de Lei - Cumbarú, Ipê, Garapeira, Peroba ou Similar |  |  | 0.04 | m³ | 5200 | 208
3.3.3 | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR |  |  | 0.16 | L | 1.8 | 0.288
Custo Total do Material | [7 empty] | 244.288
|  | LDI - Lucro e Despensas Indiretas (29,98%) | [5 empty] | 114.62
|  | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [5 empty] | 382.3495
Preço Unitário (Custo Direto + LDI) | [7 empty] | 496.9695
COMP 4 | 6 S 04 810 04 | Substituição de Sub Viga em Ponte de Madeira |  |  |  | Prod. Equipe: | 1 | M
4.1 |  | Equipamento | Quant. | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
4.1.1 | E9585 | Máquina Manual : - moto serra nº 8 (4 kw) | 1 | 0.4 | 0.6 | 38.7 | 15.39 | 24.714
Custo Horário de Equipamentos | [7 empty] | 24.714
4.2 |  | Mão de Obra |  |  |  | Quant. | Salário-Hora | Custo Horário
4.2.1 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0.37 | 37.7 | 13.949
4.2.2 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1 | 23.3 | 23.3
4.2.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 4 | 16.45 | 65.8
Custo Horário da Mão-de-Obra | [7 empty] | 103.049
Adc. M.O - Ferramentas | [6 empty] | 5% | 5.1525
Custo Horário de Execução | [7 empty] | 132.9155
Custo Unitário de Execução | [7 empty] | 132.9155
4.3 |  | Material |  |  | Quant. | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário
4.3.1 | M399 | Ferragem para Ponte de Madeira |  |  | 1.95 | kg | 45 | 87.75
4.3.2 | COTAÇÃO | Madeira de Lei - Cumbarú, Ipê, Garapeira, Peroba ou Similar |  |  | 0.075 | m³ | 5200 | 390
4.3.3 | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR |  |  | 0.2 | L | 1.8 | 0.36
Custo Total do Material | [7 empty] | 478.11
|  | LDI - Lucro e Despesas Indiretas (29,98%) | [5 empty] | 183.18
|  | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [5 empty] | 611.0255
Preço Unitário (Custo Direto + LDI) | [7 empty] | 794.2055
COMP 5 | 6 S 04 810 05 | Substituição de Viga em Ponte de Madeira |  |  |  | Prod. Equipe: | 1 | M
5.1 |  | Equipamento |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Quant. | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
5.1.1 | E9585 | Máquina Manual : - moto serra nº 8 (4 kw) | 1 | 0.4 | 0.6 | 38.7 | 15.39 | 24.714
Custo Horário de Equipamentos | [7 empty] | 24.714
5.2 |  | Mão de Obra |  |  |  | Quant. | Salário-Hora | Custo Horário
5.2.1 | P9875 | Encarregado de turma |  |  |  | 0.5 | 37.7 | 18.85
5.2.2 | P9808 | Carpinteiro |  |  |  | 1 | 23.3 | 23.3
5.2.3 | P9824 | Servente |  |  |  | 4 | 16.45 | 65.8
Custo Horário da Mão-de-Obra | [7 empty] | 107.95
Adc. M.O - Ferramentas | [6 empty] | 5% | 5.3975
Custo Horário de Execução | [7 empty] | 138.0615
Custo Unitário de Execução | [7 empty] | 138.0615
5.3 |  | Material |  |  | Quant. | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário
5.3.1 | M0399 | Ferragem para Ponte de Madeira |  |  | 1.5 | Kg | 45 | 67.5
5.3.2 | COTAÇÃO | Madeira de Lei - Cumbarú, Ipê, Garapeira, Peroba ou Similar |  |  | 0.075 | M³ | 5200 | 390
5.3.3 | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR |  |  | 0.2 | L | 1.8 | 0.36
Custo Total do Material | [7 empty] | 457.86
|  | LDI - Lucro e Despesas Indiretas (29,98%) | [5 empty] | 174.89
|  | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [5 empty] | 595.9215
Preço Unitário (Custo Direto + LDI) | [7 empty] | 770.8115
COMP 6 | 6 S 04 810 06 | Substituição de "Pranchão" de Assoalho em Ponte de Madeira |  |  |  | Prod. Equipe: | 1 | M2
6.1 |  | Equipamento |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Quant. | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
6.1.1 | E9585 | Máquina Manual : - moto serra nº 8 (4 kw) | 1 | 0.4 | 0.6 | 38.7 | 15.39 | 24.714
Custo Horário de Equipamentos | [7 empty] | 24.714
6.2 |  | Mão de Obra |  |  |  | Quant. | Salário-Hora | Custo Horário
6.2.1 | P9875 | Encarregado de turma |  |  |  | 0.2 | 37.7 | 7.54
6.2.2 | P9808 | Carpinteiro |  |  |  | 0.8 | 23.3 | 18.64
6.2.3 | P9824 | Servente |  |  |  | 4 | 16.45 | 65.8
Custo Horário da Mão-de-Obra | [7 empty] | 91.98
Adc. M.O - Ferramentas | [6 empty] | 5% | 4.599
Custo Horário de Execução | [7 empty] | 121.293
Custo Unitário de Execução | [7 empty] | 121.293
6.3 |  | Material |  |  | Quant. | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário
6.3.1 | M0399 | Ferragem para Ponte de Madeira |  |  | 0.5 | Kg | 45 | 22.5
6.3.2 | COTAÇÃO | Madeira de Lei - Cumbarú, Ipê, Garapeira, Peroba ou Similar |  |  | 0.08 | M³ | 5200 | 416
6.3.3 | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR |  |  | 0.45 | L | 1.8 | 0.81
Custo Total do Material | [7 empty] | 439.31
|  | LDI - Lucro e Despesas Indiretas (29,98%) | [5 empty] | 163.32
|  | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [5 empty] | 560.603
Preço Unitário (Custo Direto + LDI) | [7 empty] | 723.923
COMP 7 | 6 S 04 810 07 | Substituição de "Pranchão" de Rodeiro em Ponte de Madeira |  |  |  | Prod. Equipe: | 1 | m²
7.1 |  | Equipamento |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Quant. | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
7.1.1 | E9585 | Máquina Manual : - moto serra nº 8 (4 kw) | 1 | 0.4 | 0.6 | 38.7 | 15.39 | 24.714
Custo Horário de Equipamentos | [7 empty] | 24.714
7.2 |  | Mão de Obra |  |  |  | Quant. | Salário-Hora | Custo Horário
7.2.1 | 90776 | Encarregado de turma |  |  |  | 0.1 | 37.7 | 3.77
7.2.2 | 88262 | Carpinteiro |  |  |  | 0.8 | 23.3 | 18.64
7.2.3 | 88316 | Servente |  |  |  | 4 | 16.45 | 65.8
Custo Horário da Mão-de-Obra | [7 empty] | 88.21
Adc. M.O - Ferramentas | [6 empty] | 5% | 4.4105
Custo Horário de Execução | [7 empty] | 117.3345
Custo Unitário de Execução | [7 empty] | 117.3345
7.3 |  | Material |  |  | Quant. | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário
7.3.1 | M0399 | Ferragem para Ponte de Madeira |  |  | 1 | Kg | 45 | 45
7.3.2 | COTAÇÃO | Madeira de Lei - Cumbarú, Ipê, Garapeira, Peroba ou Similar |  |  | 0.08 | M³ | 5200 | 416
7.3.3 | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR |  |  | 0.5 | L | 1.8 | 0.9
Custo Total do Material | [7 empty] | 461.9
|  | LDI - Lucro e Despesas Indiretas (29,98%) | [5 empty] | 168.28
|  | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [5 empty] | 579.2345
Preço Unitário (Custo Direto + LDI) | [7 empty] | 747.5145
COMP 8 | 6 S 04 810 08 | Substituição de Guarda Rodas em Ponte de Madeira |  |  |  | Prod. Equipe: | 1 | M
8.1 |  | Equipamento |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Quant. | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
8.1.1 | E9585 | Máquina Manual : - moto serra nº 8 (4 kw) | 1 | 0.4 | 0.6 | 38.7 | 15.39 | 24.714
Custo Horário de Equipamentos | [7 empty] | 24.714
8.2 |  | Mão de Obra |  |  |  | Quant. | Salário-Hora | Custo Horário
8.2.1 | P9875 | Encarregado de turma |  |  |  | 0.21 | 37.7 | 7.917
8.2.2 | P9808 | Carpinteiro |  |  |  | 0.9 | 23.3 | 20.97
8.2.3 | P9824 | Servente |  |  |  | 4 | 16.45 | 65.8
Custo Horário da Mão-de-Obra | [7 empty] | 94.687
Adc. M.O - Ferramentas | [6 empty] | 5% | 4.7344
Custo Horário de Execução | [7 empty] | 124.1354
Custo Unitário de Execução | [7 empty] | 124.1354
8.3 |  | Material |  |  | Quant. | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário
8.3.1 | COTAÇÃO | Ferragem para Ponte de Madeira |  |  | 0.4 | Kg | 45 | 18
8.3.2 | 7340 | Madeira de Lei - Cumbarú, Ipê, Garapeira, Peroba ou Similar |  |  | 0.023 | M³ | 5200 | 119.6
8.3.3 | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR |  |  | 0.12 | L | 1.8 | 0.216
Custo Total do Material | [7 empty] | 137.816
|  | LDI - Lucro e Despesas Indiretas (29,98%) | [5 empty] | 78.52
|  | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [5 empty] | 261.9513
Preço Unitário (Custo Direto + LDI) | [7 empty] | 340.4713
COMP 9 | 6 S 04 810 09 | Substituição de Trava de Rodeiro em Ponte de Madeira |  |  |  | Prod. Equipe: | 1 | m
9.1 |  | Equipamento |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Quant. | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
9.1.1 | E9585 | Máquina Manual : - moto serra nº 8 (4 kw) | 1 | 0.4 | 0.6 | 38.7 | 15.39 | 24.714
Custo Horário de Equipamentos | [7 empty] | 24.714
9.2 |  | Mão de Obra |  |  |  | Quant. | Salário-Hora | Custo Horário
9.2.1 | 90776 | Encarregado de turma |  |  |  | 0.2 | 37.7 | 7.54
9.2.2 | 88262 | Carpinteiro |  |  |  | 0.8 | 23.3 | 18.64
9.2.3 | 88316 | Servente |  |  |  | 4 | 16.45 | 65.8
Custo Horário da Mão-de-Obra | [7 empty] | 91.98
Adc. M.O - Ferramentas | [6 empty] | 5% | 4.599
Custo Horário de Execução | [7 empty] | 121.293
Custo Unitário de Execução | [7 empty] | 121.293
9.3 |  | Material |  |  | Quant. | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário
9.3.1 | M0399 | Ferragem para Ponte de Madeira |  |  | 0.1 | Kg | 45 | 4.5
9.3.2 | COTAÇÃO | Madeira de Lei - Cumbarú, Ipê, Garapeira, Peroba ou Similar |  |  | 0.012 | M³ | 5200 | 62.4
9.3.3 | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR |  |  | 0.1 | L | 1.8 | 0.18
Custo Total do Material | [7 empty] | 67.08
|  | LDI - Lucro e Despesas Indiretas (29,98%) | [5 empty] | 53.16
|  | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [5 empty] | 188.373
Preço Unitário (Custo Direto + LDI) | [7 empty] | 241.533
COMP 10 | 6 S 04 810 10 | Substituição de Guarda Corpo - Tipo I - (Padrão SINFRA) em Ponte de Madeira |  |  |  | Prod. Equipe: | 1 | m
10.1 |  | Equipamento |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Quant. | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
10.1.1 | E9585 | Máquina Manual : - moto serra nº 8 (4 kw) | 1 | 0.4 | 0.6 | 38.7 | 15.39 | 24.714
Custo Horário de Equipamentos | [7 empty] | 24.714
10.2 |  | Mão de Obra |  |  |  | Quant. | Salário-Hora | Custo Horário
10.2.1 | 90776 | Encarregado de turma |  |  |  | 0.1 | 37.7 | 3.77
10.2.2 | 88262 | Carpinteiro |  |  |  | 0.9 | 23.3 | 20.97
10.2.3 | 88316 | Servente |  |  |  | 4 | 16.45 | 65.8
Custo Horário da Mão-de-Obra | [7 empty] | 90.54
Adc. M.O - Ferramentas | [6 empty] | 5% | 4.527
Custo Horário de Execução | [7 empty] | 119.781
Custo Unitário de Execução | [7 empty] | 119.781
10.3 |  | Material |  |  | Quant. | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário
10.3.1 | M399 | Ferragem para Ponte de Madeira |  |  | 1 | Kg | 45 | 45
10.3.2 | COTAÇÃO | Madeira de Lei - Cumbarú, Ipê, Garapeira, Peroba ou Similar |  |  | 0.04 | M³ | 5200 | 208
10.3.3 | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR |  |  | 0.02 | L | 1.8 | 0.036
Custo Total do Material | [7 empty] | 253.036
|  | LDI - Lucro e Despesas Indiretas (29,98%) | [5 empty] | 111.87
|  | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [5 empty] | 372.817
Preço Unitário (Custo Direto + LDI) | [7 empty] | 484.687
COMP 11 | 6 S 04 810 10 | Alas e testa caixão do Caixão de Aterro |  |  |  | Prod. Equipe: | 1 | m²
11.1 |  | Equipamento |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Quant. | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
11.1.1 | E9585 | Máquina Manual : - moto serra nº 8 (4 kw) | 0.4 | 1 | 0 | 38.7 | 15.39 | 15.48
Custo Horário de Equipamentos | [7 empty] | 15.48
11.2 |  | Mão de Obra |  |  |  | Quant. | Salário-Hora | Custo Horário
11.2.1 | 0 | Encarregado de turma |  |  |  | 0.25 | 37.7 | 9.425
11.2.2 | 90776 | Carpinteiro |  |  |  | 0.75 | 23.3 | 17.475
11.2.3 | 88262 | Servente |  |  |  | 2.3 | 16.45 | 37.835
Custo Horário da Mão-de-Obra | [7 empty] | 64.735
Adc. M.O - Ferramentas | [6 empty] | 5% | 3.2368
Custo Horário de Execução | [7 empty] | 83.4518
Custo Unitário de Execução | [7 empty] | 83.4518
11.3 |  | Material |  |  | Quant. | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário
11.3.1 | 0 | Ferragem para Ponte de Madeira |  |  | 2 | Kg | 45 | 90
11.3.2 | M399 | Madeira de Lei - Cumbarú, Ipê, Garapeira, Peroba ou Similar |  |  | 0.1115 | M³ | 5200 | 579.8
11.3.3 | M914 | Imunizante (Oleo Queimado) |  |  | 1.76 | L | 1.8 | 3.168
11.3.3 | 6 S 03 400 00 | Cravação de Estacas de Madeira de Lei de 20 a 20cm |  |  | 0.2 | Unidade | 246.28 | 49.256
Custo Total do Material | [7 empty] | 722.224
|  | LDI - Lucro e Despesas Indiretas (29,98%) | [5 empty] | 241.53
|  | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [5 empty] | 805.6757
Preço Unitário (Custo Direto + LDI) | [7 empty] | 1047.2057
COMP 12 | 6 S 04 810 08 | Substituição de Guarda Rodas |  |  |  | Prod. Equipe: | 1 | m
12.1 |  | Equipamento |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Quant. | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
12.1.1 | E9585 | Máquina Manual : - moto serra nº 8 (4 kw) | 1 | 0.4 | 0.6 | 38.7 | 15.39 | 24.714
Custo Horário de Equipamentos | [7 empty] | 24.714
12.2 |  | Mão de Obra |  |  |  | Quant. | Salário-Hora | Custo Horário
12.2.1 | 0 | Encarregado de turma |  |  |  | 0.21 | 37.7 | 7.917
12.2.2 | 90776 | Carpinteiro |  |  |  | 0.9 | 23.3 | 20.97
12.2.3 | 88262 | Servente |  |  |  | 4 | 16.45 | 65.8
Custo Horário da Mão-de-Obra | [7 empty] | 94.687
Adc. M.O - Ferramentas | [6 empty] | 5% | 4.7344
Custo Horário de Execução | [7 empty] | 124.1354
Custo Unitário de Execução | [7 empty] | 124.1354
12.3 |  | Material |  |  | Quant. | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário
12.3.1 | 0 | Ferragem para Ponte de Madeira |  |  | 0.4 | Kg | 45 | 18
12.3.2 | M399 | Madeira de Lei - Cumbarú, Ipê, Garapeira, Peroba ou Similar |  |  | 0.023 | M³ | 5200 | 119.6
12.3.3 | M914 | Imunizante (Oleo Queimado) |  |  | 0.12 | L | 1.8 | 0.216
Custo Total do Material | [7 empty] | 137.816
|  | LDI - Lucro e Despesas Indiretas (29,98%) | [5 empty] | 78.52
|  | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [5 empty] | 261.9513
Preço Unitário (Custo Direto + LDI) | [7 empty] | 340.4713
COMP 13 |  | Demolição e Remoção de Ponte de Madeira |  |  |  | Prod. Equipe: | 1 | m
13.1 |  | Equipamento |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Quant. | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
13.1.1 | E402 | Caminhão Car.: M.Bens: 2432K - de Madeira 15t (170KW) | 0.3 | 1 | 0 | 125.3 | 18.52 | 37.59
Custo Horário de Equipamentos | [7 empty] | 37.59
13.2 |  | Mão de Obra |  |  |  | Quant. | Salário-Hora | Custo Horário
13.2.1 | 0 | Encarregado de turma | [5 empty] | 0
13.2.2 | 0 | Carpinteiro | [5 empty] | 0
13.2.3 | P9875 | Servente |  |  |  | 4 | 16.45 | 65.8
Custo Horário da Mão-de-Obra | [7 empty] | 65.8
Adc. M.O - Ferramentas | [6 empty] | 5% | 3.29
Custo Horário de Execução | [7 empty] | 106.68
Custo Unitário de Execução | [7 empty] | 106.68
13.3 |  | Material |  |  | Quant. | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário
13.3.1 | 0 | Ferragem para Ponte de Madeira |  |  |  | Kg | 45 | 0
13.3.2 | 0 | Madeira de Lei - Cumbarú, Ipê, Garapeira, Peroba ou Similar |  |  | 0.023 | M³ | 5200 | 119.6
13.3.3 | M914 | Imunizante (Oleo Queimado) |  |  |  | L | 1.8 | 0
Custo Total do Material | [7 empty] | 119.6
|  | LDI - Lucro e Despesas Indiretas (29,98%) | [5 empty] | 78.52
|  | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [5 empty] | 226.28
Preço Unitário (Custo Direto + LDI) | [7 empty] | 304.8

## COTAÇÃO
OBRA: | REFORMA DE PONTE MADEIRA |  | DATA:
LOCAL: | DIVERSOS LOCAIS NA ZONA RURAL DE NOBRES
PMN1 | COTAÇÃO PRÓPRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR MÉDIO UNITÁRIO
1 | Madeira de Lei -Garapeira ou de Classe de Resistência Equivalente | M3 | 4816
FORNECEDOR |  |  |  | CONTATO
CNPJ | NOME | TELEFONE | MADEIRA DURA
28.116.731/0001-16 | JM MADEIRAS feito | 6533762100 | 4816 | Joilton
22.556.398/0001-80 | MADEREREIRA CAÇULA feito | 65 99812 7838 | 7000 | Ana
00.674.022/0001-37 | BEMAFLOR | 66997250000 | 4480 | Willian
MEDIANA |  |  | 4816
Preços médios obtidos por meio de contato telefônico.
#REF!
Eng Civil
#REF!

## Planilha1 (hidden)
SERVIÇOS PAREA UMA PONTE PADRAO DE 18,00 M COM DOIS JOGOS DE PILARES
| QUANT | SEÇÃO |  | EXT | VOLUME UNITARIO | VOLUME TOTAL
PILARES | 8 | 0.25 | 0.3 | 6 | 0.45 | 3.6 | 13.41% | 26827.8324
TRANSVERSINA | 8 | 0.1 | 0.2 | 5 | 0.1 | 0.8 | 2.981% | 5961.7405
CONTRAVENAMENTO | 8 | 0.2 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0.8 | 2.981% | 5961.7405
TRANSVERSINA DE TOPO PILAR | 2 | 0.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3375 | 0.675 | 2.515% | 5030.2186
SUB VIGA | 18 | 0.25 | 0.3 | 3 | 0.225 | 4.05 | 15.09% | 30181.3114
VIGA | 6 | 0.25 | 0.3 | 18 | 1.35 | 8.1 | 30.18% | 60362.6229
TABULEIRO/SOALHO | 60 | 0.3 | 0.06 | 5 | 0.09 | 5.4 | 20.12% | 40241.7486
RODEIRO | 6 | 0.3 | 0.06 | 18 | 0.324 | 1.944 | 7.244% | 14487.0295
GUARDA RODAS | 2 | 0.15 | 0.2 | 18 | 0.54 | 1.08 | 4.024% | 8048.3497
TRAVA DO RODEIRO | 27 | 0.3 | 0.06 | 0.8 | 0.0144 | 0.3888 | 1.449% | 2897.4059
0
0
[6 empty] | 26.8378 | 200000 | 200000