## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| UBS - Bom Jardim | SINAPI - 01/2025 - Mato Grosso SBC - 02/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso SEDOP - 10/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2024 - Minas Gerais IOPES - 11/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo FDE - 10/2024 - São Paulo CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2025 - sem_encargos CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 01/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 10/2024 - Paraná SCO - 01/2025 - Rio de Janeiro | 18,92% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 182.733,20 | 12,50% 22.841,65 | 12,50% 22.841,65 | 12,50% 22.841,65 | 12,50% 22.841,65 | 12,50% 22.841,65 | 12,50% 22.841,65 | 12,00% 21.927,98 | 13,00% 23.755,32
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 100,00% 184.597,80 | 70,00% 129.218,46 | 15,00% 27.689,67 | [5 empty] | 15,00% 27.689,67
3 | FUNDAÇÃO | 100,00% 226.089,34 | 50,00% 113.044,67 | 50,00% 113.044,67
4 | ESTRUTURA | 100,00% 319.315,24 |  | 50,00% 159.657,62 | 50,00% 159.657,62
5 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 100,00% 189.433,46 |  | 20,00% 37.886,69 | 40,00% 75.773,38 | 40,00% 75.773,38
6 | COBERTURA | 100,00% 74.915,65 |  |  |  | 50,00% 37.457,83 | 50,00% 37.457,83
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 12.741,25 |  | 100,00% 12.741,25
8 | ESQUADRIAS | 100,00% 223.508,54 |  |  |  |  | 40,00% 89.403,42 | 40,00% 89.403,42 | 20,00% 44.701,71
9 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 100,00% 67.439,62 |  |  | 30,00% 20.231,89 | 30,00% 20.231,89 | 40,00% 26.975,85
10 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 100,00% 109.910,70 | [5 empty] | 50,00% 54.955,35 | 50,00% 54.955,35
11 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 100,00% 22.939,40 | [6 empty] | 50,00% 11.469,70 | 50,00% 11.469,70
12 | REVESTIMENTO DE TETO | 100,00% 31.980,47 |  |  |  |  | 50,00% 15.990,24 | 50,00% 15.990,24
13 | PINTURA | 100,00% 68.225,08 | [5 empty] | 30,00% 20.467,52 | 30,00% 20.467,52 | 40,00% 27.290,03
14 | MARMORARIA | 100,00% 10.601,80 |  |  |  |  | 25,00% 2.650,45 | 25,00% 2.650,45 | 25,00% 2.650,45 | 25,00% 2.650,45
15 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 57.906,29 | [6 empty] | 100,00% 57.906,29
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 117.540,35 |  |  | 40,00% 47.016,14 | 40,00% 47.016,14 | 20,00% 23.508,07
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 214.386,29 |  |  | 20,00% 42.877,26 | 40,00% 85.754,52 | 20,00% 42.877,26 |  |  | 20,00% 42.877,26
18 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 109.662,26 |  |  | 20,00% 21.932,45 | 40,00% 43.864,90 | 20,00% 21.932,45 |  |  | 20,00% 21.932,45
19 | DADOS E VOZ | 100,00% 7.979,48 |  |  |  | 50,00% 3.989,74 |  |  |  | 50,00% 3.989,74
20 | GASES MEDICINAIS | 100,00% 14.675,52 |  |  | 50,00% 7.337,76 | 40,00% 5.870,21 |  |  |  | 10,00% 1.467,55
21 | URBANIZAÇÃO | 100,00% 6.417,87 | [5 empty] | 50,00% 3.208,94 | 50,00% 3.208,94
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 5.390,65 | [6 empty] | 100,00% 5.390,65
Porcentagem |  |  | 11,74% | 16,55% | 17,61% | 15,18% | 12,56% | 9,28% | 9,86% | 7,22%
Custo |  |  | 265.104,78 | 373.861,55 | 397.668,15 | 342.800,25 | 283.637,20 | 209.517,56 | 222.678,59 | 163.122,17
Porcentagem Acumulado |  |  | 11,74% | 28,29% | 45,9% | 61,08% | 73,64% | 82,92% | 92,78% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 265.104,78 | 638.966,33 | 1.036.634,48 | 1.379.434,73 | 1.663.071,93 | 1.872.589,49 | 2.095.268,08 | 2.258.390,26