## 9-Cronograma Físico-Finance
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL - BAIRRO VISTA ALEGRE | SINAPI - 10/2024 - Mato Grosso SBC - 11/2024 - Mato Grosso SICRO3 - 07/2024 - Mato Grosso ORSE - 08/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SIURB - 07/2024 - São Paulo SUDECAP - 07/2024 - Minas Gerais FDE - 07/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 08/2024 - Goiás CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte DERPR - 04/2024 - Paraná | 21,58% |  | Não Desonerado: Horista: 106,84% Mensalista: 65,40%
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 100,00% 493.148,69 | 2,14% 10.553,38 | 7,68% 37.873,82 | 8,10% 39.945,04 | 2,44% 12.032,83 | 7,03% 34.668,35 | 12,28% 60.558,66 | 19,43% 95.818,79 | 15,74% 77.621,60 | 9,50% 46.849,13 | 9,52% 46.947,76 | 4,07% 20.071,15 | 2,07% 10.208,18
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 119.019,83 | 100,00% 119.019,83
3 | MOVIMENTO DE TERRA INICIAL E PARA FUNDAÇÕES | 100,00% 79.869,63 | 45,75% 36.536,46 | 54,25% 43.333,17
3.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | 100,00% 2.772,00 | 100,00% 2.772,00
3.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | 100,00% 47.823,75 | 60,00% 28.694,25 | 40,00% 19.129,50
3.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 100,00% 4.999,76 | 50,00% 2.499,88 | 50,00% 2.499,88
3.4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 100,00% 2.484,83 | 100,00% 2.484,83
3.5 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 100,00% 171,00 | 50,00% 85,50 | 50,00% 85,50
3.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 100,00% 1.141,83 |  | 100,00% 1.141,83
3.7 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | 100,00% 20.476,46 |  | 100,00% 20.476,46
4 | FUNDAÇÕES | 0,00% 143.132,30
5 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 1.410.996,85 |  | 2,52% 35.522,29 | 5,44% 76.739,93 | 6,69% 94.332,30 | 11,89% 167.835,52 | 29,12% 410.851,65 | 28,69% 404.870,47 | 6,95% 98.044,93 | 6,67% 94.081,52 | 2,04% 28.718,23
5.1 | CONCRETO ARMADO - PILARES | 100,00% 117.282,45 |  |  | 20,00% 23.456,49 | 35,00% 41.048,86 | 45,00% 52.777,10
5.2 | CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME | 100,00% 355.222,94 |  | 10,00% 35.522,29 | 15,00% 53.283,44 | 15,00% 53.283,44 | 30,00% 106.566,88 | 30,00% 106.566,88
5.3 | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS | 100,00% 11.533,06 | [6 empty] | 100,00% 11.533,06
5.4 | CONCRETO ARMADO - LAJE | 100,00% 16.983,08 |  |  |  |  | 50,00% 8.491,54 | 50,00% 8.491,54
5.5 | ESTRUTURA METÁLICA | 100,00% 294.212,88 | [5 empty] | 20,00% 58.842,58 | 80,00% 235.370,30
5.6 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 394.917,76 | [5 empty] | 60,00% 236.950,66 | 40,00% 157.967,10
5.7 | PISO DE CONCRETO | 100,00% 220.844,68 | [7 empty] | 44,40% 98.044,93 | 42,60% 94.081,52 | 13,00% 28.718,23
5.7.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 8 CM | 100,00% 163.408,22 | [7 empty] | 60,00% 98.044,93 | 40,00% 65.363,29
5.7.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM | 100,00% 57.436,46 | [8 empty] | 50,00% 28.718,23 | 50,00% 28.718,23
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 196.772,96 |  |  |  |  | 22,71% 44.695,74 | 22,01% 43.309,79 | 44,02% 86.619,58 | 5,63% 11.073,93 | 5,63% 11.073,93
6.1 | ELEMENTOS VAZADOS | 100,00% 1.385,95 |  |  |  |  | 100,00% 1.385,95
6.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 100,00% 173.239,16 |  |  |  |  | 25,00% 43.309,79 | 25,00% 43.309,79 | 50,00% 86.619,58
6.3 | DIVISÓRIAS | 100,00% 22.147,85 | [7 empty] | 50,00% 11.073,93 | 50,00% 11.073,93
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 563.615,29 | [6 empty] | 50,00% 281.807,65 | 50,00% 281.807,65
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 73.054,67 |  |  | 51,92% 37.926,54 | 22,25% 16.254,23 |  |  | 8,22% 6.001,64 | 5,37% 3.925,72 | 6,12% 4.473,27 | 6,12% 4.473,27
8.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | 100,00% 54.180,77 |  |  | 70,00% 37.926,54 | 30,00% 16.254,23
8.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | 100,00% 2.075,92 | [6 empty] | 100,00% 2.075,92
8.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | 100,00% 8.946,54 | [8 empty] | 50,00% 4.473,27 | 50,00% 4.473,27
8.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | 100,00% 2.505,99 | [6 empty] | 50,00% 1.253,00 | 50,00% 1.253,00
8.5 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 100,00% 2.575,89 | [6 empty] | 50,00% 1.287,95 | 50,00% 1.287,95
8.6 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | 100,00% 2.769,56 | [6 empty] | 50,00% 1.384,78 | 50,00% 1.384,78
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 100,00% 531.833,97 | [5 empty] | 5,97% 31.734,14 | 22,90% 121.796,33 | 29,20% 155.304,14 | 9,44% 50.221,95 | 32,49% 172.777,41
9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO | 100,00% 10.826,33 | [5 empty] | 50,00% 5.413,17 | 50,00% 5.413,17
9.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 100,00% 10.312,97 | [5 empty] | 50,00% 5.156,49 | 50,00% 5.156,49
9.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM | 100,00% 70.548,29 | [5 empty] | 30,00% 21.164,49 | 30,00% 21.164,49 | 40,00% 28.219,32
9.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM | 100,00% 115.483,83 | [6 empty] | 50,00% 57.741,92 | 50,00% 57.741,92
9.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM | 100,00% 64.640,56 | [6 empty] | 50,00% 32.320,28 | 50,00% 32.320,28
9.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 100,00% 59.909,03 | [7 empty] | 50,00% 29.954,52 | 50,00% 29.954,52
9.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | 100,00% 11.486,46 | [7 empty] | 50,00% 5.743,23 | 50,00% 5.743,23
9.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | 100,00% 695,75 | [7 empty] | 50,00% 347,88 | 50,00% 347,88
9.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | 100,00% 1.234,42 | [7 empty] | 50,00% 617,21 | 50,00% 617,21
9.10 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | 100,00% 719,60 | [7 empty] | 50,00% 359,80 | 50,00% 359,80
9.11 | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | 100,00% 9.302,48 | [8 empty] | 100,00% 9.302,48
9.12 | CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO | 100,00% 3.896,84 | [8 empty] | 100,00% 3.896,84
9.13 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 100,00% 44.818,40 | [9 empty] | 100,00% 44.818,40
9.14 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | 100,00% 127.959,01 | [9 empty] | 100,00% 127.959,01
10 | SISTEMAS DE PISOS | 100,00% 388.500,52 | [7 empty] | 29,05% 112.877,03 | 29,05% 112.877,03 | 25,00% 97.125,13 | 16,89% 65.621,33
10.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 100,00% 315.038,01 | [7 empty] | 30,00% 94.511,40 | 30,00% 94.511,40 | 25,00% 78.759,50 | 15,00% 47.255,70
10.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 100,00% 73.462,51 | [7 empty] | 25,00% 18.365,63 | 25,00% 18.365,63 | 25,00% 18.365,63 | 25,00% 18.365,63
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 174.548,04 | [10 empty] | 50,00% 87.274,02 | 50,00% 87.274,02
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 156.883,46 |  |  |  | 4,06% 6.372,96 | 8,12% 12.745,92 | 12,19% 19.118,87 | 25,71% 40.341,25 | 39,21% 61.516,30 | 10,70% 16.788,17
12.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 100,00% 63.729,58 |  |  |  | 10,00% 6.372,96 | 20,00% 12.745,92 | 30,00% 19.118,87 | 30,00% 19.118,87 | 10,00% 6.372,96
12.2 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | 100,00% 11.248,95 | [7 empty] | 50,00% 5.624,48 | 50,00% 5.624,48
12.3 | RESERVATÓRIO 30.000 L | 100,00% 70.741,24 | [6 empty] | 30,00% 21.222,37 | 70,00% 49.518,87
12.4 | SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA | 100,00% 11.163,69 | [8 empty] | 100,00% 11.163,69
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 46.411,55 |  |  |  |  | 10,00% 4.641,16 | 30,00% 13.923,47 | 30,00% 13.923,47 | 30,00% 13.923,47
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 101.336,61 |  |  |  | 4,72% 4.786,46 | 9,45% 9.572,93 | 14,17% 14.359,39 | 23,89% 24.213,82 | 47,77% 48.404,01
14.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 100,00% 47.864,63 |  |  |  | 10,00% 4.786,46 | 20,00% 9.572,93 | 30,00% 14.359,39 | 30,00% 14.359,39 | 10,00% 4.786,46
14.2 | UNIDADE DE TRATAMENTO | 100,00% 33.763,11 | [7 empty] | 100,00% 33.763,11
14.3 | VENTILAÇÃO | 100,00% 19.708,87 | [6 empty] | 50,00% 9.854,44 | 50,00% 9.854,44
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 102.977,51 | [8 empty] | 50,00% 51.488,76 | 50,00% 51.488,76
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 100,00% 4.838,43 | [7 empty] | 50,00% 2.419,22 | 50,00% 2.419,22
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 44.309,64 |  |  |  |  | 25,00% 11.077,41 | 25,00% 11.077,41 | 25,00% 11.077,41 | 25,00% 11.077,41
18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V | 100,00% 460.439,01 |  |  |  |  | 25,00% 115.109,75 | 25,00% 115.109,75 | 25,00% 115.109,75 | 15,00% 69.065,85 | 10,00% 46.043,90
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 26.511,71 | [7 empty] | 30,00% 7.953,51 | 70,00% 18.558,20
20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00% 75.107,72 | [7 empty] | 50,00% 37.553,86 | 50,00% 37.553,86
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 100,00% 14.299,43 | [8 empty] | 50,00% 7.149,72 | 50,00% 7.149,72
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 91.436,06 | [8 empty] | 50,00% 45.718,03 | 50,00% 45.718,03
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 198.256,42 | [9 empty] | 50,00% 99.128,21 | 40,00% 79.302,57 | 10,00% 19.825,64
24 | FECHAMENTO - MURO | 100,00% 209.737,95 |  | 50,00% 104.868,98 | 45,00% 94.382,08 | [8 empty] | 5,00% 10.486,90
25 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 7.084,60 | [11 empty] | 100,00% 7.084,60
Porcentagem |  |  | 2,91% | 3,88% | 4,36% | 2,34% | 7,01% | 12,6% | 21,03% | 17,37% | 9,54% | 9,69% | 4,41% | 2,36%
Custo |  |  | 166.109,67 | 221.598,25 | 248.993,59 | 133.778,77 | 400.346,77 | 720.043,13 | 1.201.580,15 | 992.568,62 | 545.296,65 | 553.526,50 | 252.269,06 | 134.879,33
Porcentagem Acumulado |  |  | 2,91% | 6,79% | 11,14% | 13,48% | 20,49% | 33,09% | 54,12% | 71,49% | 81,03% | 90,72% | 95,13% | 97,5%
Custo Acumulado |  |  | 166.109,67 | 387.707,92 | 636.701,51 | 770.480,28 | 1.170.827,05 | 1.890.870,18 | 3.092.450,33 | 4.085.018,95 | 4.630.315,60 | 5.183.842,10 | 5.436.111,16 | 5.570.990,49
_______________________________________________________________ Marcello Moura Neves Engenheiro Civil CREA: 034264MT