## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Obra de Arte Especial (OAE) - Ponte do Pantanalzinho | SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso SEINFRA - 028 - Ceará SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais AGETOP RODOVIARIA - 10/2025 - Goiás | 22,22% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida - CRONOGRAMA PREVISTO
Item | Descrição |  |  | Quant. | Total | Peso (%) | % EXECUÇÃO (30 DIAS)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  | 1 | 6463.77 | 3.728% | 100%
2 | INFRAESTRUTURA E PREPARO |  |  | 1 | 15277.5 | 8.811% | 100%
3 | ESTRUTURAS METÁLICAS (ARMCO) |  |  | 1 | 38250.71 | 22.06% | 100%
4 | CONCRETO ARMADO |  |  | 1 | 93153.18 | 53.72% | 100%
5 | DRENAGEM E VEDAÇÃO |  |  | 1 | 1926.78 | 1.111% | 100%
6 | TERRAPLENAGEM E ACABAMENTO |  |  | 1 | 18318.3 | 10.56% | 100%
|  |  | Total sem BDI | 141870.92
|  |  | Total do BDI | 31519.32
|  |  | Total Geral | 173390.24
_______________________________________________________________ Gabriel Rodrigues de Oliveira Engenheiro Civil - CREA 49916MT

## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Obra de Arte Especial (OAE) - Ponte do Pantanalzinho | SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso SEINFRA - 028 - Ceará SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais AGETOP RODOVIARIA - 10/2025 - Goiás | 22,22% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  | Quant. | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  | 1 | 6463.77 | 3.728%
2 | INFRAESTRUTURA E PREPARO |  |  | 1 | 15277.5 | 8.811%
3 | ESTRUTURAS METÁLICAS (ARMCO) |  |  | 1 | 38250.71 | 22.06%
4 | CONCRETO ARMADO |  |  | 1 | 93153.18 | 53.72%
5 | DRENAGEM E VEDAÇÃO |  |  | 1 | 1926.78 | 1.111%
6 | TERRAPLENAGEM E ACABAMENTO |  |  | 1 | 18318.3 | 10.56%
|  |  | Total sem BDI | 141870.92
|  |  | Total do BDI | 31519.32
|  |  | Total Geral | 173390.24
_______________________________________________________________ Marcello Moura Neves Engenheiro Civil